Приложение

к постановлению администрации

Шарыповского муниципального округа

от «___»_____20__   №___

Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Шарыповского муниципального округа и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Шарыповского муниципального округа

- Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шарыповского муниципального округа и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Шарыповского муниципального округа (далее – Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шарыповского муниципального округа (далее – муниципальные программы) за отчетный год.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной программы 
(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных 
в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

- Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
за отчетный год (далее – годовой отчет) составляется в соответствии 
с требованиями, установленными Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации».

- Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа (далее – ФЭУ) в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 1 к Порядку, на основе годового отчета.

- ФЭУ в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и направляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 
в орган администрации Шарыповского муниципального округа и учреждение, осуществляющее исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления, определенный в соответствии 
с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Шарыповского муниципального округа, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель муниципальной программы).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению № 2 к Порядку.

ФЭУ в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в Комиссию по вопросам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 05.02.2021 № 59-п  (далее – Комиссия), для рассмотрения.

- По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу 
в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, на утверждение 
в окружной Совет депутатов до 1 октября текущего года, готовит предложение окружному Совету депутатов, предусматривающее:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной эффективной или среднеэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, 
при условии корректировки основных параметров муниципальной программы (лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, механизм и сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм) в течение 30 дней с момента представления ФЭУ ответственному исполнителю муниципальной программы результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года.

Корректировка основных параметров муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы, начиная с текущего финансового года.

Предложение Комиссии окружному Совету депутатов учитывается при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения 
в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.

- ФЭУ в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте Шарыповского муниципального округа.