**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Шарыповского муниципального округа**

**«Управление муниципальными финансами»**

**за 2024 год**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители*: администрация Шарыповского муниципального округа

*Цель муниципальной программы:*

Повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, повышение качества бухгалтерского учета и бюджетной отчетности

*Целевые показатели:*

«Соотношение количества выявленных проверками нарушений в области бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов, по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок» составило 0% при плановом значении не более 5%;

«Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа» составила 93,2% при плановом значении не менее 93,0%.

*Задачи муниципальной программы, направленные на достижение целей подпрограммы, реализуемые в рамках задач муниципальной программы:*

задача «Повышение качества ведения бухгалтерского и бюджетного учета, своевременное составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством», реализуемая подпрограмма «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией»;

задача «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено   
47 490,2  тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 47 415,6 тыс. рублей (99,8%).

*Подпрограмма «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией»*

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 25 556,3 тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 25 534,0 тыс. рублей, что составляет – 99,9% от плановых назначений.

В течение года МКУ «ЦБУ» Шарыповского муниципального округа на договорной основе обслуживало 24 юридических лиц в том числе:

9 образовательных учреждений;

3 учреждения дополнительного образования детей;

2 учреждения культуры;

1 учреждение в сфере молодежной политики;

6 казенных учреждений;

3 органов местного самоуправления.

В связи с повышением требований к уровню профессиональных знаний и полноценному применению современных технологий бюджетного и бухгалтерского учетов сотрудники постоянно обновляют теоретические и практические навыки.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В течение года своевременно предоставлялась отчетность в налоговые органы, красноярскстат, пенсионный фонд, фонд социального страхования и финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа;

Соотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов по вине учреждения и по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях, к общему количеству проверок составило 0 процентов при плановом назначении не более 5 процентов.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2024 году было предусмотрено 21 933,9 тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 21 881,6 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плановых назначений.

В целях создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 2024 году:

проведена оценка качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных средств бюджета округа за 2023 год;

по всем проектам решений в области бюджетной и налоговой политики, принятым в 2024 году, проведена публичная независимая экспертиза;

на официальном сайте Шарыповского муниципального округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2024-2026 годы и об исполнении бюджета за 2023 год, показатели социально-экономического развития округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа составила 93,2% при плановом значении не менее 93,0%;

Обеспечение исполнения расходных обязательств округа (без учета безвозмездных поступлений) составило 98,2% при плановом значении не менее 96,0 процентов.

Из 8 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Заместитель главы округа,

руководитель финансово-

экономического управления Г.И. Фахрутдинова

Петрова Нина Александровна

83915321694