**Пояснительная записка**

**к годовому отчету по реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

*Целевые показатели:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» составил 50,26% при плановом значении 61,9%;

«Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства»   
по итогам 2024 года значение показателя не превысило 15%, что соответствует плановому значению;

«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» составил 0,498 кВт.ч./кв.м, что соответствует плановому значению;

«Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов» составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа» составила 35%, при плановом значении 32,4%;

«Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края» составил 66,96% при плановом значении 95%, что обусловлено экономией, сложившейся ввиду уменьшения объема фактического потребления коммунальных услуг относительно объемов базового периода, используемых для расчета компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на 2024 год.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 258 826,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 249 274,7 тыс. рублей (96,3%).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 5 подпрограмм.

***Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»****, реализуемая в рамках задачи «Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2024 году было предусмотрено 53 854,3 тыс. рубля, фактическое финансирование составило 50 854,3 тыс. рублей или 94,4% от запланированного уровня.

В рамках реализации подпрограммы в отчетном году повышена надежность 126 объектов коммунальной инфраструктуры (в 2023 году – 77 объектов).

С целью продления срока службы, повышения эффективности и надёжности инженерных сетейпроведен капитальный ремонт 630 м тепловых сетей (*с. Березовское ул. Школьная, и с. Новоалтатка ул. Советская*) и 1541 м сетей водоснабжения (*с. Холмогорское ул. Декабристов и ул. Южная, с. Парная ул. Совхозная, с. Темра ул. Калинина*).

Приобретено 8 котлов в котельные трех населенных пунктах округа (с. Ивановка, с. Новоалтатка и с. Парная).

В 2024 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию канализационных очистных сооружений производительностью 400м3/сутки в с. Холмогорское. По итогам года проект прошел процедуру получения заключения государственной экспертизы.

С целью бесперебойного обеспечения жителей округа холодным и горячим водоснабжением, водоотведением в соответствии с требованиями законодательства была разработана схема водоснабжения и водоотведения по Шарыповскому муниципальному округу.

Кроме того, для предотвращения загрязнения и истощения источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории разработаны пять проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин. В настоящие время проекты проходят процедуру получения санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения:

проведена замена накопительной емкости на 2 водонапорных башнях (с. Малое Озеро, д. Гляден);

проведен капитальный ремонт водонапорных башен с. Парная и с. Темра.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающим требованиям безопасности» составляет 82,57% при плановом значении 83,86% снижение уровня показателя зависит от изменения численности населения населенных пунктов.

***Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,*** *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2024 году было предусмотрено 9 765,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 8 217,4 тыс. рублей или 84,1% от запланированного уровня.

В целях снижения потребления электрической энергии и повышения энергоэффективности были выполнены работы по ремонту и монтажу 2,25 км уличного освещения (в 2023 году – 2,68 км), заменены 489 светильников (в 2023 году – 281) в 37 населенных пунктах округа.

Кроме того, проведены текущие ремонты уличного освещения в Ивановском, Шушенском, Холмогорском, Родниковском, Парнинском, Новоалтатском, Березовском территориальных подразделениях.

Для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта, ежегодно жители округа участвуют в конкурсе: «Инициатива жителей – эффективность в работе». В отчетном году решением Совета по развитию местного самоуправления в округе признаны победителями конкурса 7 проектов (в 2023 году – 7 проектов).

В результате реализации четырех проектов обустроено электроосвещение:

ул. Лесная и пер. Майский в с. Березовское;

ул. Партизанская и пер. Школьный в с. Ивановка;

ул. Советская в с. Дубинино;

мкр. Луговой с. Холмогорское.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» составил 0,498 кВт.ч./кв.м, что соответствует плановому значению;

«Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями» составила 454,94 кВт/ч.

***Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа»,*** *реализуемая в рамках задачи «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения округа».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2024 году было предусмотрено 29 727,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 29 103,4 тыс. рублей или 97,8% от запланированного уровня.

В рамках реализации подпрограммы на территории Шарыповского муниципального округа в 2024 году:

ликвидированы несанкционированные свалки общей площадью 36 000 м2 и общим объемом 3 828 м3;

выполнены работы по уборке 20 мест захоронений на территории округа в общем объеме 311,27 м3;

обустроены 24 площадка в с. Ивановка с приобретением и установкой 46 контейнеров;

для безопасного хранения и утилизации ртутьсодержащих ламп приобретены 7 контейнеров для ртутных ламп и 7 мусорных контейнеров (по 2 контейнера в каждое территориальное подразделение).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов» составила 45%, что соответствует плановому значению;

«Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов» составила 52,1%, что также соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»,*** *реализуемая в рамках задачи* «*Повышение привлекательности населенных пунктов округа для проживания».*

На реализацию подпрограммных мероприятий **по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан**, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий в 2024 году было предусмотрено 69 617,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 68 266,9 тыс. рублей или 98,1% от запланированного уровня.

В результате реализации трех проектов в рамках регионального конкурса «Инициатива жителей – эффективность в работе» выполнены следующие работы:

приобретены и установлены уличные тренажеры на спортивной площадке в с. Шушь;

выполнены работы по установке МАФов на детской игровой площадке в д. Гляден;

выполнены работы по благоустройству спортивно-игровой площадки (ограждение) в д. Можары.

В целях вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне ежегодно жители округа участвуют в региональном конкурсе: «Поддержка местных инициатив». В 2024 году реализовано 6 проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры:

обустройство спортивно-игровой площадки в д. Ершово;

благоустройство территории сельского клуба и детской площадки в с. Ивановка;

обустройство комплексной игровой площадки в д. Белоозерка;

приобретение трактора и навесного оборудования для Родниковского терподразделения;

обустройство детской игровой площадки д. Гляден;

обустройство зимнего городка в д. Можары.

По итогам краевого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, победителем был признан проект «Эстафета поколений» по комплексному благоустройству территории с. Березовское.

В рамках данного проекта были установлены: скамьи, урны, качели, информационный стенд, стела, ограждение для мемориала, игровые комплексы, арт-объекты, карусель, песочница, стол со скамейками, спортивные конструкции для занятий «Workout» и уличные тренажеры, специальная велосипедная трасса «Памп трек» из цветного композитного пластика, оборудование для видеонаблюдения. Обустроено электроосвещение парковок и подъездов, памятника и стелы, ландшафтное освещение. Высажены деревья и кустарники, обустроены газоны.

Кроме того, для участия в данном конкурсе в 2025 году разработана концепция благоустройства с. Родники - проект «Шаги в будущее».

В целях улучшения внешнего облика населенных пунктов проведены работы по озеленению 22 населенных пунктах, высажено 400 штук - рябины, 400 штук - елей, 200 штук - боярышника, 200 штук - калины декоративной и 150 штук – гортензий.

В 2024 году проведены подготовительные работы 8 памятников, для установки мемориальных знаков и нанесения имен погибших на мемориальные сооружения, планируется завершение работ в 2025 году.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий» сохранены на нулевом уровне, что соответствует плану;

«Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа» составила 35%, при плановом значении 32,4%.

«Количество отремонтированных воинских захоронений» составило 0 ед. при плане 14 ед. В связи с неблагоприятными погодными условиями частично выполнены работы по 8 памятникам.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,*** *реализуемая в рамках задачи* «*Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2024 году было предусмотрено 95 861,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 92876,3 тыс. рублей или 96,88% от запланированного уровня.

Для обеспечения доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений:

пять ресурсоснабжающих организаций получили субсидию из краевого бюджета в общей сумме 4 848,6 тыс. рублей;

11 241 жителю округа компенсирована часть расходов за коммунальные услуги.

В отчетном году в п. Инголь проведены мероприятия, направленные на обеспечение услугами сотовой связи и доступа к сети Интернет.

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев отловлено и клинически осмотрено 30 особей безнадзорных домашних животных (собак), из них:

- подвергнуто стерилизации (кастрации) – 30 особей;

- выпущено в среду обитания – 28 особей (1 особь не выжила по состоянию здоровья, 1 особи нашелся хозяин);

- вакцинированных против бешенства – 30 особей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» составил 93,6%, что ниже планового значения на 5,9%, что обусловлено частичной оплатой населением жилищно-коммунальных услуг;

«Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края» составил 66,96% при плановом значении не менее 95%. Отклонение от плановых значений обусловлено перерасчетами, произведенными в связи с уточнением фактических объемов коммунальных ресурсов, предъявленных к оплате населению по итогам года.

И.О. руководителя МКУ УСЗ

Шарыповского муниципального округа К.П. Мельникова