Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

- за 2024 год

Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политике и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа.

Соисполнитель: отсутствуют.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, повышение востребованности услуг организаций культуры.

Целевые показатели:

«Количество посещений библиотек» составило 139,29 тыс. человек при плановом значении 139,29 тыс. человек;

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях» составил 470,78% при плановом значении 376,12%;

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве округа», составила 100% при плановом значении 100%;

«Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, не менее», составила 119 баллов, при плановом значении не менее 111 баллов.

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели, и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:

«Сохранение исторического и культурного наследия округа как основы культурной и гражданской идентичности, фактора укрепления национального единства», реализуемая подпрограмма «Сохранение культурного наследия»;

«Обеспечение доступа населения округа к культурным благам и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала населения округа», реализуемая подпрограмма «Поддержка народного творчества»;

«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве округа», реализуемая подпрограмма «Развитие архивного дела»;

«Создание условий для устойчивого развития культуры округа», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 184 759,87 тыс. рублей, фактически финансирование составило 184 629,58 тыс. рублей (99,93%).

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 30 250,78 тыс. рублей и фактически профинансировано 30 249,25 тыс. рублей (99,99%).

В рамках мероприятий по охране объектов культурного наследия и сохранению объектов культурного наследия в 2024 году 3 объекта культурного наследия находятся в оперативном управлении и у 3 объектов культурного наследия земельные участки находятся в бессрочном пользовании МКУ «Управление культуры» ШМО.

Одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры округа являются общедоступные библиотеки.

В целях повышения доступности библиотечного обслуживания проведена работа по увеличению объёма электронного каталога общедоступных публичных библиотек, который за 2024 год вырос на 9,13% и составил 30,954 тыс. записей (2023 год – 28,364 тыс. записей). Осуществляется работа по формированию электронной (цифровой) библиотеки собственной генерации газеты «Огни Сибири» в открытом доступе по теме «Краеведение». Электронный каталог Ирбис прошел  проверку специалистами ГУНБ и был включен в общую систему электронного каталога Сибирского Федерального округа.

Библиотеками обслужено 10347 читателей (2023 год – 10347 читателей), выдано 235,919 тыс. экземпляров (2023 год – 224,685 тыс. экземпляров), количество посещений составило 113801 человека, результат 2023 года составил 106294 человека. В виртуальном режиме библиотеки посетили 25,5 тыс. человек (2023 год – 27,7 тыс. человек).

МБУК «Межпоселенческая библиотека» работает в тесном взаимодействии с другими учреждениями и организациями, осуществляющими социальную политику и занимающимися проблемами подростков и молодежи. На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека» работал Шарыповский окружной филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» по направлениям: «Краеведение», «Физическая культура тела» для людей пожилого возраста, а также людей с ограниченными возможностями.

Работа  в 2024 году строилась согласно знаменательным событиям и датам. В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2024 год –– Год семьи это участие: во Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2024», краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!», сетевой акции (онлайн)  фото-челлендж (фотоконкурс)  «#Моя семья через года» - организатором которой является центральная библиотека Шарыповского муниципального округа.

Среди наиболее значимых событий года в деятельности учреждения стоит отметить следующие:

В отчетном году 7 библиотек стали участниками федеральной программы «Пушкинская карта», позволяющая молодёжи от 14-22 лет посещать разнообразные культурные мероприятия за счёт выделяемых государством средств. Проведено 24 мероприятия, куплено билетов 164 на сумму 29922 р;

С 8 июля по 31 декабря проводился конкурс «Самый активный пользователь Пушкинской карты в Шарыповском муниципальном округе»;

Краевой проект «Территория Красноярский край». «Молодежь выбирает ЗОЖ библиотека – филиал № 25 с. Ажинское на сумму 15,6 тыс. рублей;

Краевой проект «Территория Красноярский край». «Снимаем науку» библиотека – филиал № 30 д. Гудково на сумму 13,09 тыс. рублей.

Были реализованы следующие программы:

Программа летнего чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой»;

Программа «Молодежь с книгой на планете Лето»;

Программа по экологическому просвещению детей «Будем с природой дружить»;

Программа недели детской и юношеской книги «Подружись с хорошей книгой»;

Программа недели молодежной книги «Мир молодежи: интересно о разном»;

к неделе профориентации «Моя карьера – мой выбор»;

к неделе  исторической книги «Интересные судьбы интересных книг»;

Конкурс чтецов военной поэзии поэтов – фронтовиков «Их судьбы война рифмовала», посвященный 79 годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.

Активное продвижение услуг библиотеки на сайте МБУК «МБ» ШМО и СМИ. Реклама библиотечных фондов, анонсы и т.д., подкаст «Душа Сибири», посвященный сибирскому краеведению. На страницах в соц. сетях ведутся   четыре онлайн рубрики «Литературная кухня», «Семейные традиции на Руси», «История книги», «Знакомство с писателем».

Для своих пользователей библиотека предоставляет электронные ресурсы Национальной электронной библиотеки - более 5,7 млн экз. и ЛитРес – более 1,0 млн экз., что позволяет читать и познавать новое на различных устройствах, в любое время и в любом месте.

С целью повышения энергоэффективности в здании модельной библиотеке-филиале № 18 с. Березовское произведен частично ремонт потолка на сумму 882,47 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

С целью участия в краевом проекте «Библиотеки будущего» государственной программы края «Развитие культуры» разработан дизайн-проекта и проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания библиотеки с. Холмогорское в сумме 746,014 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

произведено пополнение книжных фондов библиотек за счет средств бюджета округа в сумме 106 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 503 тыс. рублей и федерального бюджета в сумме 228 тыс. рублей, приобретено 810 экземпляров периодических изданий и 903 экземпляра книг;

приобретены стеллажи для библиотек с.Шушь, с.Родники, с.Новоалтатка, с.Ивановка, д.Скрипачи, д.Сартачуль, п.Инголь в сумме 387 тыс.рублей;

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество сохраненных объектов» составило 6 единиц при плановом значении 6 единиц;

«Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек» составило 100% при плановом значении 100%.

Подпрограмма «Поддержка народного творчества»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 141 559,18 тыс. рублей и фактически профинансировано 141 483,28 тыс. рублей (99,95%).

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия, соответствующие приоритетным направлением в сфере организации и проведению культурно-массовых мероприятий и организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Услуги  по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества предоставлялись окружным и сельскими домами культуры, сельскими клубами МБУК «ЦКС» ШМО.

Муниципальными учреждениями клубного типа проведено 10528 культурно-массовых мероприятия (2023 год – 11016 культурно-массовых мероприятий), количество посетителей составило 339487 человек (2023 год – 326039 чел.).

Самым ярким и запоминающимся мероприятием 2024 года является Фестиваль активного отдыха «Большая заморозка», которое проводится на территории округа ежегодно, мероприятие стало брендом территории и привлекает большую аудиторию, не только округа, но и гостей с ближайших территорий.

В рамках развития внутреннего и въездного туризма в Шарыповском муниципальном округе в июне - июле на благоустроенной территории «Паруса мечты» (берег речки Парнушки), проходит ряд мероприятий: фестиваль «Краски лета», с большим размахом отмечен татарский народный праздник «Сабантуй», празднование дня молодежи «Время молодых», мероприятия собирают сотни любителей активного отдыха, спорта, туризма.

Активно в течение года работала агитационно-культурная бригада. Было осуществлено 26 выездных мероприятия в сельскохозяйственные предприятия округа и населенные пункты, в которых отсутствуют учреждения культуры.

В 2024 году продолжилась работа по организации и привлечению детей, подростков и молодежи к участию в спектаклях, концертах, карнавалах, детских утренниках, игровых и других культурно-развлекательных программах.

Коллективы МБУК «ЦКС» ШМО приняли активное участие в региональных всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. Лауреатами 1 степени стали 4 коллектива самодеятельного народного творчества и 2 коллектива лауреатами 2 степени.

Важнейшим аспектом проектирования является удовлетворение потребностей разных социальных групп в культурных услугах, социальный характер, многообразие деятельности, создание культурного пространства. Приоритетным направлением деятельности для учреждений культуры все больше становится реализация социокультурных проектов. Участие в проекте для сотрудников учреждений социально- культурной сферы должно быть значимым, помогающим развить и реализовать свой организаторский и творческий потенциал. В течение 2024 года в МБУК «ЦКС» ШМО реализован 1 проект на сумму 29,2 тыс. рублей

В 2024 году 7 учреждений (ОДК с. Холмогорское и 6 сельских домов культуры) МБУК «ЦКС» ШМО подключились к программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». Для привлечения большего числа молодежи к посещениям культурных мероприятий проведен конкурс «Самый активный пользователь Пушкинской карты Шарыповского муниципального округа».

Для создания благоприятной культурной среды, способствующей повышению качества жизни и обеспечению равных условий для доступа различных социальных групп населения к культурным услугам:

выполнен капитальный ремонт помещений в СДК с.Ивановка на сумму 9 950,78 тыс.рублей;

в рамках субсидии Министерства культуры на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, находящихся в сельской местности, выполнен капитальный ремонт дома культуры в с. Парная. Ремонт начался в 2023 году и закончился в 2024 году. В доме культуры проведен ремонт системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и отопления с заменой радиаторов, произведен капитальный ремонт помещений на общую сумму 27 957,866 тыс. рублей;

за счет средств, выделенных в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между компанией Русал и Шарыповским муниципальным округом, в размере 12 600,0 тыс. рублей был осуществлен капитальный ремонт сельского дома культуры с. Новоалтатка на общую сумму    9 200,0 тыс. рублей, приобретен светодиодный модульный экран с кулисами в окружной дом культуры с. Холмогорское на сумму 3 422,0 тыс. рублей;

выполнен текущий ремонт здания сельского клуба с. Большое Озеро на сумму 2 277,7 тыс. рублей;

выполнен текущий ремонт фасада СДК с.Шушь, СК с.Новоалтатка и СК д.Можары;

произведена замена оконных блоков в 10 сельских клубах на общую сумму     1 403 тыс. рублей;

выполнен ремонт кровли СДК с.Шушь – 458 кв.м, сельского клуба д.Ершово - 328 кв.м, сельского клуба с. Большое Озеро - 636 кв.м и сельского клуба с. Ораки – 48 кв.м;

произведено благоустройство территории сельского дома культуры с.Шушь;

приобретено световое и звуковое оборудование в сельский клуб д.Сартачуль и сельский клуб д.Скрипачи;

приобретена одежда сцены для СДК с.Парная;

приобретены гардеробные стойки в здание ОДК с. Холмогорское

приобретены кресла в зрительный зал СДК с.Ивановка;

приобретены искусственные ели и гирлянды в ОДК с. Холмогорское и сельский дом культуры с. Родники.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа» составило 339,49 тыс. человек при плановом значении 266,63 тыс. человек.

«Число участников клубных формирований» составило 2373 человека при плановом значении 2373 человека;

«Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа» составило 40 мероприятий при плановом значении 40 мероприятий;

«Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства в рамках национального проекта "Культура" (нарастающий итог)» составило 45 человек при плановом значении 45 человек.

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 2 119,74 тыс. рублей, фактически финансирование составило 2 097,85 тыс. рублей (98,97%).

Ежегодно в плановом режиме осуществляется комплектование муниципального архива документами постоянного срока хранения, образованными в процессе деятельности организаций – источников комплектования архива, переданными на муниципальное хранение в соответствии со сроками, установленными законодательством, документами личного происхождения от граждан, фотодокументами, а также практически ежегодно внепланово ведется прием документов по личному составу ликвидированных организаций.

В целях обеспечения сохранности документов проведены работы по улучшению физического состояния 46 единиц хранения (2023 год – 42 единицы). Создан электронный фонд пользования на 18486 единиц хранения особо ценных и интенсивно используемых документов (2023 год – 17953 единицы). Осуществлен прием 533 единиц хранения.

Необходимую информацию на основе архивных документов получили 1112 пользователей (2023 год – 851 пользователь).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество включенных документов в состав Архивного фонда РФ», составила 533 ед. при плановом значении 200 ед.;

«Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов архива» составила 100% при плановом значении 100%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 10 830,18 тыс. рублей и фактически профинансировано 10 799,21 тыс. рублей (99,71%).

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение основных направлений деятельности Управления:

- организацию библиотечного обслуживания;

- создание условий для обеспечения населения Шарыповского муниципального округа услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества на территории Шарыповского муниципального округа;

- организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры;

-  формирование и содержание муниципального архива;

-  создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории Шарыповского муниципального округа;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования;

- организацию и проведение различных культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и информационно-просветительских мероприятий.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях» составило 14 человек при плановом значении 14 человек;

«Своевременность утверждения и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности» составила 0 дней/отклонения» при плановом значении 0 дней/отклонения;

«Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период» составила 0 дней/отклонения при плановом значении 0 дней/отклонения;

«Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве учреждений» составила 100% при плановом значении 100%.

Из 16 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.

Руководитель    				                                                  Е.Ю. Даниленко