Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Молодежь Шарыповского муниципальном округе в XXI веке»

Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политике и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа.

Соисполнитель: отсутствует.

Цели муниципальной программы:

«Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шарыповского муниципального округа»;

«Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа»

Целевые показатели:

«Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Шарыповского муниципального округа» составило 25 ед., при плановом значении 25 ед.;

«Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально - экономических проектов Шарыповского муниципального округа» составило 180 чел., при плановом значении 180 чел.;

«Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики составило 870 чел., при плановом значении 870 чел.;

«Количество созданных патриотических объединений» - 3 ед., при плановом значении 3 ед.;

«Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет получения социальной выплаты» - 0 чел., при плановом значении 0 чел.

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели, и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:

«Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа»;

«Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа»;

«Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 4827,21 тыс. рублей, фактически финансирование составило 4827,21 тыс. рублей (100%).

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 3352,73 тыс. рублей и фактически профинансировано 3352,73 тыс. рублей (100%).

Основным приоритетом в сфере молодежной политики является развитие на территории округа системы поддержки молодежных инициатив, совершенствование технологии работы с молодежью, развитие проектной деятельности среди молодежи.

В течение 2024 года проведено 98 досуговых, культурных, спортивных, профориентационных, антинаркотических мероприятий с молодежью округа. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, составило 870 человек. В рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» проведена одна сессия, на которой молодые люди, проживающие на территории округа, учились создавать и защищать социально - значимые проекты. В результате работы проектной школы 25 проектов получили финансовую поддержку, количество участников проектной команды составило 180 человек.

Молодежь округа приняла участие в краевых инфраструктурных проектах: «Новый фарватер», территория инициативной молодежи «Бирюса», «Слет трудовых отрядов старшеклассников», «Молодежный конвент», посетили лагерь ТИМ «Юниор» и лагерь допризывной подготовки «Юнармия».

В результате реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних создано 100 рабочих мест, организовано 14 мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних. На организацию деятельности трудовых отрядов привлечены дополнительные средства, в сумме 225,02 тыс. рублей, в виде безвозмездных пожертвований от Некоммерческой организации «Фонд  социально - экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

В 2024 году на территории округа прошли мероприятия, посвященные государственным праздникам «День Победы», «23 февраля», «День России», «День народного единства», «День Конституции Российской Федерации», мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби, ко Дню Государственного флага Российской Федерации и т.д.

В рамках добровольческого направления на территории округа осуществляет свою деятельность добровольческое агентство «Важное дело». В 2024 году волонтерами были проведены 27 благотворительных и патриотических акций различной направленности: «Георгиевская лента», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Звезда героя», «Солдатская каша», «Быть донором – почетно», «Остановим насилие в семье», «Современный терроризм и его виды», а также акции по профилактике негативных явлений в молодежной среде: «Против вредных привычек», «Будущее в твоих руках», «Мы против СПИДа», «Будь здоров».  В течение года проводились работы по уборке парковых зон в селах Шарыповского муниципального округа и береговых линий озер. Ребята оказывали адресную помощь пожилым нуждающимся людям, ветеранам и семьям участников СВО.

С целью поощрения талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа, в 2024 году были определены 4 победителя конкурса на молодежную премию Главы и награждены денежными сертификатами.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку» составило 3 ед. при плановом значении 3 ед.;

«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» составила 200 чел. при плановом значении 200 чел.;

«Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шарыповском муниципальном округе» составило 100 ед., при плановом значении 100 ед.;

«Общая численность молодых граждан, поощренных денежными сертификатами» составила 4 чел., при плановом значении 4 чел.;

Доля мероприятий и проектов в сфере молодежной политики, получивших информационное освещение» составила 100 % при плановом значении 100%.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 474,48 тыс. рублей и фактически профинансировано 1 474,48 тыс. рублей (100%).

В целях формирования гражданского и патриотического воспитания молодежи в Шарыповском муниципальном округе действуют патриотические объединения «Шарыповский полк» и «Юнармия», которые объединили  350 воспитанников.

В 2024 году на территории округа прошли мероприятия, посвященные государственным праздникам «День Победы», «23 февраля», «День России», «День народного единства», «День Конституции Российской Федерации», мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби, ко Дню Государственного флага Российской Федерации и т.д.

На территории округа прошли 17 военно-патриотических мероприятий, самыми значимыми из них стали «Сибирский щит», «Зарница» и спартакиада молодежи допризывного возраста. После проведения муниципальных этапов, юнармейцы представили нашу территорию на зональном и краевом уровнях.

В 2024 году в рамках субсидии на развитие системы патриотического воспитания был приобретен лазерный тир, лазерная винтовка, форма и берцы.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество созданных патриотических клубов (объединений)» составило 3 ед., при плановом значении 3 ед.;

«Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» составило 700 чел., при плановом значении 700 чел.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 0,00 тыс. руб., фактически финансирование составило 0,00 тыс. руб. (100%).

С целью решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в Шарыповском муниципальном округе предусмотрена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. В 2024 году в виду отсутствия участников мероприятия, социальная выплата не предоставлялась.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» составило 0 чел., при плановом значении 0 чел.»;

«Ввод (приобретение) жилья для молодых семей» составило 0 кв. м., при плановом значении 0 кв. м.

Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, 14 показателей
достигли либо превысили свои плановые значения.

Руководитель                                                                                        Е.Ю. Даниленко