**Пояснительная записка**

к годовому отчету по реализациимуниципальной программы Шарыповского муниципального округа

«Развитие институтов гражданского общества Шарыповского муниципального округа»

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители*: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа».

*Цель муниципальной программы*:

создание условий для развития гражданского общества.

*Целевые показатели:*

«Доля ТОС, системно размещающих информацию о своей деятельности в сети «Интернет» (на сайтах ТОС, в группах (на страницах) ТОС в социальных сетях, на специальных сайтах), и (или) в иных средствах массовой информации» составила 30%, что соответствует плановому значению;

«Количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта на территории ТОС» составило 30 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество СОНКО, зарегистрированных на территории Шарыповского муниципального округа» составило 11 ед., что больше планового значения на 2 единицы;

«Количество представителей институтов гражданского общества (активистов ТОС и членов СОНКО), прошедших обучение и применяющих полученные знания в своей работе» при плановом значении 210 человек, составило 210 человек;

«Количество социальных проектов СОНКО, получивших поддержку» составило 4 ед., что соответствует плановому показателю.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено – 2 615,80 тыс. рублей, фактическое финансирование составило– 2 615,80 тыс. рублей (100%).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 2 подпрограммы

*Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления», реализуемая в рамках задачи «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения»;*

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 276,96 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 276,96 тыс. рублей (100%).

С 2018 года в округе действуют 34 территориальных общественных самоуправления (далее – ТОС) без образования юридического лица. В каждом населенном пункте активистами ТОС проводится работа с жителями по выполнению правил благоустройства, принятых в округе, организуются субботники, составляются реестры домовладений с перечнем необходимых работ. Проведено 76 субботников, более 40 мероприятий с привлечением волонтеров. Всего в субботниках и мероприятиях приняло участие более 350 волонтеров.

ТОСы округа все больше включаются в организацию участия сел и деревень в конкурсах различных программ по развитию села с применением инициативного бюджетирования.

ТОСы определяют объекты благоустройства или развития коммунальной структуры в населенном пункте, проводят опросы жителей, формируют заявки, производят сбор денежных средств, составляющих вклад населения в финансирование проектов, контролируют работу подрядчиков. Практика реализации инициативных проектов жителей села стала для округа инновационной.

В 2022 году создана Ассоциация ТОС, в 2024 году ассоциация зарегистрирована в качестве юридического лица.

В 2024 году в Шарыповском муниципальном округе проведен второй конкурс инициативных проектов «Гражданская инициатива». Участие в конкурсе приняли ТОСы из всех территориальных подразделений округа. Всего на конкурс было подано 14 заявок.

еализация инициативных про

Посредством конкурсного отбора отобраны 8 лучших проектов для реализации на территории округа:

1. ТОС д. Гляден «Теннис, бильярд, хоккей, вместе будет веселей!»
2. ТОС с. Темра «Темринский стрелок»
3. ТОС п. Инголь «Страницы Памяти»
4. ТОС с. Парная «Молодежь. Село. Праздник»
5. ТОС с. Малое Озеро «Победа в сердце каждого»
6. ТОС с. Ораки «Солнышко» - наша защита»
7. ТОС с. Березовское «Фитнес-студия «Движение вверх»
8. ТОС Старая Алтатка «Где музыка и творчество живет»

Финансирование инициативных проектов осуществлялось из двух источников: из средств бюджета Шарыповского муниципального округа и средств гранта, полученного ШМООМОО «РССМ» на реализацию проекта «Инициативные проекты жителей села: от идеи до реализации» из расчета: 4 (четыре) проекта финансировалось из бюджета Шарыповского муниципального округа в рамках данной программы и 4 (четыре) проекта из средств гранта. Применено финансирование с применением механизма регрантинга.

Данная практика была представлена на краевом уровне и получила положительную оценку специалистов.

В рамках реализации инициативных проектов были разработаны и заключены 8 соглашений: 4 соглашения о реализации инициативных проектов между НКО и ТОС и 4 соглашения между администрацией округа и ТОС. Соглашения позволили организовать эффективное экспертное сопровождение и реализацию инициативных проектов.

Кроме того, ТОС округа участвовали в конкурсах краевой государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления».

В рамках ведомственного проекта «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» на конкурс по предоставлению краевых средств на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (ППМИ) было подано 7 заявок. Поддержаны все 7 проектов:

1. Березовское ТП, д.Ершово. Обустройство спортивно-игровой площадки на ул. Советская;
2. Иавновское ТП с.Ивановка. Благоустройство территории сельского дома культуры;
3. Новоалтатское ТП д.Белоозерка. Оборудование детской площадки по ул. Центральная;
4. Парнинское ТП с.Большое Озеро. Текущий ремонт сельского клуба;
5. Родниковское ТП. Приобретение трактора;
6. Холмогорское ТП д.Гляден. Обустройство детской игровой площадки ул. Чапаева;
7. Шушенское ТП д.Можары. Обустройство зимнего городка (деревянная горка, искусственная елка).

В рамках ведомственного проекта «Благоустройство территорий муниципальных образований» на конкурс «Инициатива жителей – эффективность в работе» было подано 7 заявок. Все заявки поддержаны. Реализованы следующие проекты:

1. Ивановское ТП, с.Ивановка. Ремонт уличного освещения по ул. Партизанская;
2. Родниковское ТП, с.Дубинино. Ремонт уличного освещения по ул. Советская;
3. Шушенское ТП, д.Можары. Благоустройство спортивно-игровой площадки;
4. Березовское ТП, с.Березовское. Освещение пешеходного мостика по ул. Лесная;
5. Холмогорское ТП, с.Холмогорское. Обустройство уличного освещения мкр. Луговой;
6. Новоалтатское ТП, д.Новокурск. Обустройство остановочного пункта по ул.Центральная;
7. Парнинское ТП, с.Малое Озеро. Обустройство остановочного пункта по ул.Советская.

Таким образом, за отчетный год командами ТОС было реализовано 22 инициативный проекта.

В течение года в каждом территориальном подразделении для активистов ТОС округа было проведено 7 обучающих семинаров, в которых приняло участие 120 человек.

На семинарах были затронуты следующие актуальные темы и вопросы для ТОС округа: «Социальный проект: от идеи до реализации», «Информационная политика ТОС», «Планирование развития села».

Систематически в течение года проводились индивидуальные и групповые консультации для членов ТОС по вопросам деятельности ТОС, участия в проектно-грантовых конкурсах различных уровней. Проведено 52 консультации.

Оказано содействие: по вопросам регистрации юридического лица «Ассоциация территориального общественного самоуправления Шарыповского муниципального округа «Развитие» (далее Ассоциация «Развитие».

В течение года 34 ТОС округа предоставлялись муниципальные помещения в безвозмездное пользование для организации работы (проведения собраний совета ТОС и собраний с жителями села), проведения мероприятий.

Ассоциации «Развитие» оказано содействие в ведении страницы организации в сети Интернет. В течение года оказывалась информационная поддержка, материалы ТОС публиковались на сайте округа, и официальных страницах округа в социальных сетях, странице в ВК «Ресурсный центр» отдела администрации, курирующего данное направление. Опубликовано 4 видеосюжета о работе четырех председателей ТОС.

В целях улучшения внешнего облика населенных пунктов округа ежегодно проводятся конкурсы по благоустройству территорий округа в летний и зимний период:

Летний конкурс на звание «Самый благоустроенный объект» традиционно проводится по следующим номинациям: «Самая благоустроенная школа»; «Самый благоустроенный детский сад»; «Самое благоустроенное учреждение здравоохранения»; «Самый благоустроенный объект торговли»; «Самый благоустроенный объект инженерно-коммунального хозяйства»; «Самое благоустроенное учреждение культуры»; «Самый благоустроенный социальный объект»; «Самый благоустроенный объект туризма»; «Благоустройство руками детей»; «Самое благоустроенное домовладение».

Для создания праздничной атмосферы для жителей наших сёл и деревень в предновогодние дни в декабре был проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. В 2024 году к участию приглашались не только владельцы частных домовладений, но и предприниматели.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес граждан, вовлеченных в деятельность ТОС» составила 30%, что соответствует плановому значению;

«Количество мероприятий, проведенных ТОС», составило 30 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество участников ТОС, повысивших компетенции в сфере деятельности ТОС» составило 120 человека, при плановом значении 120 человек;

«Количество инициативных проектов, реализованных на территории Шарыповского муниципального округа» составило 22 ед., при плановом значении 22 ед.

*Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»,* *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций».*

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено - 1 338, 84 тыс. рублей, фактически профинансировано - 1 338, 84 тыс. рублей (100%).

По состоянию в начале 2024 года в округе было зарегистрировано девять СОНКО. В 2024 году зарегистрировано 2 СОНКО. Таким образом, на 31 декабря 2024 года в округе действовали 11 СОНКО:

1. Шарыповское местное отделение Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи";
2. Шарыповская местная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (Шарыповская РМО ООО ВОИ);
3. Местная общественная организация историко-родословное общество Шарыповского района;
4. Общественная организация местная украинская национально-культурная автономия «Надия»;
5. Красноярская региональная общественная организация инвалидов «За равные возможности»;
6. Красноярская региональная общественная организация инвалидов «За равные права»;
7. Красноярская региональная общественная организация инвалидов «Новые возможности»;
8. Местная религиозная организация православный Приход церкви Святителя Николая с. Парная Шарыповского района Красноярского края Красноярской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);
9. Местная религиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божией Матери "Державная" с. Родники Шарыповского района Красноярского края Красноярской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);
10. Ассоциация территориального общественного самоуправления

Шарыповского муниципального округа «Развитие»;

1. Благотворительный фонд «Жены и Матери Защитников».

В течение года в рамках методического сопровождения:

- оказано содействие НКО округа в участии в обучающих семинарах «Антикризисный менеджмент для НКО», «Создание жизнеспособной организации», «Разработка проекта и др.»;

- оказаны индивидуальные консультации по организационным, правовым вопросам, проектной деятельности, по вопросам внесения изменений в устав НКО и т.д.

- организовано обучение по вопросам «Бухгалтерского сопровождения НКО и предоставления отчетности».

В 2024 году были предоставлены муниципальные помещения в безвозмездное пользование СОНКО для организации работы (Шарыповской местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - далее Шарыповская ВОИ) для функционирования общественной парикмахерской, расположенной по адресу: с.Холмогорское, ул. Центральная 60.

Трижды предоставлялся транспорт для междугородних поездок, с целью прохождении обучающих курсов, и участия в краевых Форумах, и площадок по обмену опытом по вопросам подготовки годовых открытых отчетов НКО округа, для краевых групповых экскурсий.

В течение года многократно предоставлялся транспорт для доставки участников к месту проведения мероприятий (Шарыповской ВОИ). организация выставки и подведение итогов, награждение участников выставки творческих работ, конкурса ВОИ по декоративно прикладному творчеству; «Елка главы» подвоз семей с детьми, участия в экскурсии на электрокатамаране в г. Красноярск и т.д.

Ежегодно осуществляется ведение реестра всех СОНКО, зарегистрированных на территории округа, получивших поддержку.

С целью создания условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций округа из бюджета в 2024 году в течение года на конкурсной основе были предоставлены субсидии на проведение мероприятий:

1. Шарыповскому местному отделению Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (ШМОМОО РССМ) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией спортивных мероприятий - в 2024 году в размере 50,0 тыс. рублей.
2. Общественной организации местная украинская национально-культурная автономия «Надия» (Надежда) Шарыповского района (ОО МУНКА «Надия» (Надежда) ШР) на финансирование расходов, связанных с реализацией культурных проектов (мероприятий) в 2024 году в размере 30,0 тыс. рублей.
3. Местной общественной организации историко-родословное общество Шарыповского района (МООИРОШР) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в 2024 году в размере 25,0 тыс. рублей.

С целью создания условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, впервые в 2024 году был проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций Шарыповского муниципального округа по предоставлению субсидии, в котором приняли участие пять НКО и 5 заявок были поддержаны. Субсидию на финансирование расходов, связанных с реализацией программ развития социально ориентированных некоммерческих организаций, в размере по 100 тыс. рублей получили 5 СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Шарыповского муниципального округа:

1. Местная общественная организация Историко-родословное общество Шарыповского района – программа развития «От истоков в будущее»;
2. Шарыповское местное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» - программа развития «Время молодых!»;
3. Шарыповская местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – программа развития «Дорогами добра»;
4. Благотворительный фонд «Жены и Матери Защитников» - программа развития - «Своих не бросаем!»;
5. Ассоциация территориального общественного самоуправления Шарыповского муниципального округа «Развитие» - программа развития «Содействие развитию территориального общественного самоуправления».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество граждан, получивших знания и навыки в сфере деятельности СОНКО» составило 90 человек, при плановом значении 90 человек;

«Количество СОНКО, получивших поддержку» составило 7 ед., при плановом значении 5 ед.;

«Количество СОНКО, подавших заявки на конкурсы для получения грантов на реализацию социальных проектов» составило 3 ед., что соответствует плановому значению.

Одним их ключевых мероприятий года для гражданского общества стал Форум активных граждан Шарыповского муниципального округа, в 2024 году тема Форума «Взаимодействие власти и общества – итоги и перспективы».

Назначение Форума:

* информирование общественности Шарыповского муниципального округа о социально-экономических мероприятиях, направленных на устойчивое развитие округа;
* развитие институтов гражданского общества;
* поощрение граждан, осуществляющих социально значимую деятельность, получившую широкое общественное признание в Шарыповском муниципальном округе;
* вовлечение населения, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в решение вопросов местного значения.

На площадках форума было организовано экспертное обучение и консультирование инициативных команд и граждан по вопросам разработки проектов.

Участие в Форуме приняли 7 СОНКО, 200 жителей округа.

Итогом реализации программы стала устойчивая работа СОНКО и ТОС на территории округа, создание многоуровневой системы поддержки общественной инициативы (финансовой, информационной, имущественной, ресурсной, консультационно-методической и др.), формирование пространства для диалога власти и общества в обсуждении проблем развития округа.

*Из 12 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигнуты либо превысили свои плановые значения.*

Начальник отдела

по общественно-политической работе Е.В. Михайлова

Исполнитель Рябцева Л.И.