**Пояснительная записка**

**к годовому отчету по реализации муниципальной программы**

**Шарыповского муниципального округа «Развитие образования»**

**за 2024 год**

*Орган исполнительной власти муниципального округа, ответственный за реализацию программы:* муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа».

*Соисполнители*: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Шарыповского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые показатели:*

«Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа)» составил 32,55% при плановом значении 32,50%;

«Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности» составила 0%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей данного возраста» составила 78,96% при плановом значении 82,15%. Показатель ниже планового в связи с меньшим количеством детей, получающих услугу дополнительного образования, от запланированного количества детей;

«Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования» при плановом значении 23,88% составила 41,85%;

«Доля детей, включенных в различные виды занятости (походы, трудовые отряды старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии), от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях» составила 68,9%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составила 86,6%, при плановом значении 87,5%. Показатель ниже планового значения, так как не были проведены запланированные работы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов в 1 учреждении;

«Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края» составил 99,99%, при плановом значении не менее 95%.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 740 139,42 (в т.ч. БО 256 528,74) тыс. рублей, фактическое финансирование составило 738 041,14 (в т.ч. БО 256 428,80) тыс. рублей (99,72%).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 4 подпрограммы.

***Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»,*** реализуемая в рамках задачи «*Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей»*.

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 674 565,52 (в т.ч. БО 221 654,00) тыс. рублей, фактическое финансирование составило 672 672,22 (в т.ч. БО 221 650,56) тыс. рублей (99,7%).

На конец 2024 года общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, составило 390 мест. Посещают дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения 331 воспитанник, средний уровень укомплектованности детских садов составляет 85%. Открыто 11 комбинированных и 1 компенсирующая группы для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают 169 воспитанников.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 5,2%.

За 2024 год предоставлены услуги бесплатного дошкольного образования 331 воспитаннику. Компенсацию родительской платы за детей, посещающих дошкольные учреждения, получили 51 родитель.

В целях создания безопасных и комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях:

- проведен текущий ремонт отмостки, цоколя здания дошкольного отделения (детского сада) МБОУ Ивановской СОШ;

- приобретено технологическое оборудование для помещения пищеблока здания ДС "Радуга" филиала МБОУ Парнинской СОШ;

- проведен текущий ремонт асфальтового покрытия дорожек МБДОУ Березовского ДС "Семицветик»;

- приобретена мебель (сушильные шкафы) для помещения здания ДС "Колокольчик".

Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе детям раннего возраста, функционирует 10 консультативных центров. В отчетном году оказано 27 консультаций по вопросам развития и образования детей.

На конец 2024 года в 19 общеобразовательных учреждениях обучаются 1481 ребенок, в том числе 195 детей с ограниченными возможностями здоровья, 38 детей-инвалидов. В классы для обучающихся по адаптированным программам зачислено 79 человек, интегрированные – 150. На домашнем обучении находятся 17 человек.

Всем детям с ОВЗ предоставляется образование в соответствии с их психофизическими возможностями и особыми образовательными потребностями. Образовательный процесс для детей с ОВЗ реализуется по адаптированным общеобразовательным программам.

Ежегодно библиотечный фонд общеобразовательных учреждений пополняется бесплатными учебниками и учебными пособиями.

Обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным завтраком, дети из малоимущих, многодетных семей получают одноразовое бесплатное питание. Также выплачена компенсация взамен горячего завтрака и горячего обеда 15 обучающимся с ограниченными возможностями, осваивающими основные общеобразовательные программы на дому.

В целях обеспечения доступности общего образования при отсутствии в населенном пункте образовательного учреждения организован подвоз 322 учащихся к 9 общеобразовательным учреждениям.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждом образовательном учреждении разработаны и внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы, ориентированные на внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Современная школа» и Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, во всех образовательных учреждениях округа каждая неделя начинается с поднятия флага, исполнения гимна РФ и проведением внеурочного занятия «Разговоры о важном», направленного на формирование взглядов, установок, ценностных ориентиров на основе базовых национальных ценностей, обозначенных в Стратегии.

Обновлены рабочие программы воспитания, основываясь на ценностно-ориентированном подходе, с целью достижения личностных и метапредметных результатов воспитанников.

Одной из задач обеспечения качественного общего образования является обновление инфраструктуры отрасли – приведение зданий в соответствие с требованиями норм пожарной, санитарной, антитеррористической безопасности.

В 2024 году в целях создания безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях проведены капитальные и текущие ремонты:

полового покрытия в учебных кабинетах и системы водоснабжения и канализации в кабинете технологии для мальчиков и вентиляции в подсобном помещении столовой в здании Холмогорской СОШ;

системы отопления спортивного зала, отмостки, цоколя и крыльца здания Ивановской СОШ;

спортивного зала и ограждения территории Родниковской СОШ;

учебных кабинетов, системы отопления здания и примыканий на кровле здания в Парнинской СОШ;

помещения пищеблока Оракской ООШ;

полового покрытия в учебных кабинетах, санитарных узлах, помещении пищеблока и коридоре Большеозерской ООШ;

кровли здания Шушенской СОШ.

Приобретена ученическая мебель для Березовской СОШ, Белоозерской ООШ и Холмогорской СОШ. Установлены душевые кабины в помещении здания Большеозерской ООШ.

Для приведения качества питьевой воды в соответствие с санитарными нормами установлена станция по очистке воды в помещении здания Оракской ООШ.

Заменены деревянные оконные блоки на ПВХ в зданиях Белоозерской ООШ и Большеозерской ООШ.

Приобретены водонагреватели для обеспечения горячим водоснабжением помещение столовой Белоозерской ООШ.

В отчетном году благодаря участию в конкурсном отборе приобретено технологическое оборудование и мебель для организации горячего питания обучающихся в Новоалтатской СОШ, Парнинской СОШ, Холмогорской СОШ и Ивановской СОШ.

За счет средств округа приобретено технологическое оборудование для помещений пищеблока зданий Оракской ООШ, Белоозерской ООШ, Ингольской СОШ и Большеозерской ООШ.

Для обеспечения антитеррористической защищенности на 11-ти объектах образования дооборудована система оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории (Березовская СОШ, Ершовская ООШ, Горбинская НОШ, ДС «Радуга», Родниковская СОШ, Дубининская НОШ, Холмогорский ДС «Домовенок»; Шушенская СОШ, Можарский ДС «Берёзка», Березовский ДС «Семицветик», ДС «Жемчужинка»).

В 2024 году в результате конкурсного отбора выделена субсидия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышения их качества, в частности, на проект «Вдохновляющий облик образования», в рамках которого проведен капитальный ремонт здания Родниковской СОШ (фасад, крыльца).

В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков Правительством края утвержден комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста». В 2024 году еще в двух школах (Ингольская, Холмогорская) Шарыповского муниципального округа открыты центры образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста». На сегодняшний день в округе на базе семи средних общеобразовательных школ (Березовская, Ивановская, Новоалтатская, Парнинская, Родниковская, Ингольская, Холмогорская) функционируют данные центры.

В округе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровождение одаренных детей, развивается сеть отдельных классов для одаренных и мотивированных к получению образования и развитию способностей детей: агроклассы в Березовской школе, профгруппы аграрной направленности в Новоалтатской, Гляденской, Оракской, Белоозерской, Большеозерской, Ершовской и Скрипачниковской школах, также открыты профгруппы психолого-педагогической направленности в Ивановской и Шушенской школах, педагогической направленности – в Ингольской школе, медицинской направленности – в Парнинской, Родниковской и Ингольской школах, культурной направленности – в Малоозерской школе, инженерной направленности – в Холмогорской школе.

В МБОУ Холмогорской СОШ реализован «Школьный технопарк», как средство реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности в сетевой форме для обучающихся всех школ муниципального округа.

Одним из направлений деятельности системы образования является организация дополнительного образования.

Система дополнительного образования в Шарыповском муниципальном округе представлена образовательными организациями дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности – образования, культуры, спорта.

По итогам года «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составила 78,96% от общей численности детей данного возраста.

Учет охвата детей дополнительным образованием осуществлялся через автоматизированную информационную систему «Навигатор дополнительного образования Красноярского края» (далее – Навигатор), позволяющую потребителям услуг выбирать дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. По состоянию на 29.12.2024 с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 2024-25 учебном году было оформлено 1749 заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

Основным финансовым механизмом реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в округе является система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДОД).

Доля детей, воспользовавшееся средствами сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительной общеразвивающей программе на 29.12.24 при плановом показателе 23,88% составила 41,85%, из них 11,16% обеспечена в рамках краевой субсидии на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2024 году были приобретены для МБОУ ДО ШМО ДЮЦ музыкальная колонка, тонер для принтера оргтехники, телевизор. Проведен текущий ремонт помещений здания ДЮЦ.

Для МБУ ДО «ДМШ» ШМО были приобретены музыкальные инструменты: пианино акустического - 1 шт.; аккордион - 2 шт, скрипки - 5 шт.

Одной из ключевых кадровых задач округа является сохранение педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях. Данная проблема усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в течение первого года работы в общеобразовательных учреждениях, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, положительной динамикой роста числа учителей пенсионного возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях округа, составляет 15,1%. В 2024 году организована работа по привлечению молодых педагогов для работы в образовательные учреждения округа через участие в программе «Земский учитель». Активно проводится работа по привлечению выпускников средних школ на педагогические специальности по целевому обучению. По состоянию на 01.09.2024 года в образовательных учреждениях округа трудоустроено 42 педагогических работников в возрасте до 35 лет.

В рамках муниципальной программы впервые в 2024 году были реализованы проекты школьного инициативного бюджетирования. Три проекта по 250 тыс. рублей каждый проект:

1. Проект «Лазертаг в школе» Родниковская СОШ (приобретение оборудования и амуниции);
2. Проект «Юные туристы» Холмогорская СОШ (приобретение спортивного оборудования и инвентаря);
3. Проект «Молодежный квартал» Березовская СОШ (приобретение оборудование для медиацентра).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа», составил 100%, что соответствует плановому значению;

«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» составило 52,35%, что ниже планового значения на 26,55%. Показатель ниже планового в связи со снижением мест в детских садах;

«Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования», составила 93,31% при плановом значении 100%. Показатель ниже планового, так как числится в очереди 19 детей, родители которых перенесли зачисление ребенка в дошкольное учреждение на следующий год;

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составила 73,33% при плановом значении 70%;

«Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста» составила 25%, что соответствует плановому значению;

«Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования», сохранилась на уровне 95%, что соответствует плановому значению;

«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» соответствует плановому значению – 0%;

«Доля муниципальных образовательных организаций (зданий), реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования», соответствует плановому значению – 0%;

«Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования» сохранилась на уровне 87,5%, что соответствует плановому значению;

«Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждений», составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений» сохранилась на уровне предыдущего года – 14,3%, при плановом значении 15%. В отчетном году не были проведены запланированные в 1 школе работы по созданию безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов;

«Доля образовательных учреждений, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы, в которых обновлена материально-техническая база в общем числе учреждений, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы» составил 0% при плановом значении 0%;

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции», составил 0%, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства», сохранилась на уровне 97%, что соответствует плановому значению;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» при плановом значении 23,88% составила 41,85%;

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования», равен 90%, что соответствует плановому показателю;

«Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров "Точка роста" составила 37,5%, при плановом значении 37,4%.

***Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Шарыповского муниципального округа»,*** *реализуемая в рамках задачи «Обеспечение безопасного и качественного отдыха, и оздоровления детей»*.

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 37 311,01 (в т.ч. БО 10 653,93) тысяч рублей, фактическое финансирование составило 37 205,4 (в т.ч. БО 10 653,93) тысяч рублей (99,7%).

Одним из направлений деятельности системы образования округа является организация летнего отдыха и оздоровления.

Основной формой оздоровления и отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 17 общеобразовательных учреждений округа в летнее время, где за отчетный период отдохнуло 646 детей.

В период летней оздоровительной кампании было направлено 480 детей в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Инголь».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет» составила 61,36 что больше планового показателя на 4,86%.

***Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,*** *реализуемая в рамках задачи «Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа».*

На реализацию подпрограммы в 2024 году за счет средств краевого бюджета предусмотрено 4 042,07 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 039,16 тыс. рублей (99,93%).

По состоянию на 1 ноября 2024 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории округа, составляет 70 детей. Все дети переданы на воспитание в семьи.

Одним из важных направлений социализации и защиты прав детей-сирот является обеспечение их жилыми помещениями.

Правительством Красноярского края принимаются меры, направленные на реализацию права детей-сирот на обеспечение жилым помещением.

В округе на 1 августа 2024 года численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 43 человека, из них обеспечению жилыми помещениями подлежит 10 детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Всего в 2024 году обеспечено жильем 1 человек.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранилась на уровне 100%, что соответствует плановому значению;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, составила 10%, что соответствует плану.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования»*,** *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для эффективного управления отраслью образования».*

На реализацию подпрограммы в 2024 году за счет средств бюджета округа предусмотрено 24 220,82 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 24 124,32 тыс. рублей (99,6%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется реализация полномочий органа местного самоуправления по основным направлениям:

обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере образования;

разработка положений по нормативно-правовому обеспечению развития образования;

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

создание условий для получения гражданами дополнительного образования;

обеспечение информирования граждан о состоянии образования (за исключением высшего профессионального образования) на территории Шарыповского муниципального округа.

В рамках подпрограммы в 2024 году реализованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 29 работников учреждения. Для укрепления материально-технической базы приобретена мебель для кабинетов, компьютерное оборудование.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: своевременно осуществляется предоставление годовой бюджетной отчетности, утверждение и размещение муниципального задания для подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период, а также своевременное согласование и размещение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств составила 105 баллов при плане 109 баллов.

Из 30 показателя, отраженных в муниципальной программе, 25 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

И.о. руководителя И.А. Шабанова

Катышева Ольга Михайловна 8(39153)3-25-29