**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальная программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**за 2024 год**

*Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в Шарыповском муниципальном округе

*Целевые показатели:*

«Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» составила 30,60 % , что соответствует плановому значению.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1 426,48 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 364,45 тыс. рублей (95,65%).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалась одна подпрограмма.

***Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»****, реализуемая в рамках задач:*

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в части обучения, создания и развития производства в приоритетных отраслях экономики округа;

2. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 426,48 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 95,65%.

В 2024 году ключевым приоритетом являлось совершенствование подходов к поддержке предпринимательской деятельности направленных на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В целях повышения доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства округа (далее – субъекты МСП) выполнено следующее:

получили муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) – 17 (2021-2023 годы -14) СМСП, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории округа, с объемом привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы в размере 23,46 млн. рублей инвестиций (2021-202 годы – 15.35 млн. рублей), что позволило сохранить 43 рабочих места (2021 -2023 годы -33 мест;

утвержден перечень муниципального имущества для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе, включающий двенадцать объектов, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа 5 из которых сданы в аренду, в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан имущественной поддержкой;

оказана консультационно-информационная услуга в течение года 45 СМСП, самозанятым и физическим лицам по вопросам ведения деятельности, получения субсидий и грантов;

размещено 10 материалов на сайте Шарыповского муниципального округа, социальных сетях и в местных печатных изданиях в целях популяризации роли предпринимательства и формирования в обществе положительного образа предпринимателя;

ведется раздел «Бизнес и предпринимательство», содержащий информацию о существующих формах поддержки на уровне региона и муниципалитета, ссылки на региональные и федеральные информационные системы, обеспечивающие экономическую, правовую и иную необходимую для предпринимателей осведомлённость с целью информирования бизнес-сообщества на официальном сайте округа.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом)» составило 17 субъектов, что соответствует плановому значению;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения» составило 267,77 единицы при плановом значении 272,59 единицы на 10 000 человек;

«Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) не менее» составило 10 единиц, что соответствует плановому значению;

«Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом), не менее» составило 43 единицы, что соответствует плановому значению;

«Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) не менее» составил 23,46 млн. рублей, что соответствует плановому значению.

*Из 6 показателей, отраженных в муниципальной программе, 5 показателей достигли свои плановые значения, один показатель имеет отклонение в пределах допустимой нормы.*

|  |
| --- |
| Начальник отдела развития территории,  инвестиций и предпринимательства  администрации округа Любашова Л.П.  Захарова Татьяна Михайловна  839153 2-16-21 |