## Лист1
Приложение № 13 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Шарыповского района, бюджетных ассигнований на осуществление районными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и районными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из районного бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского района, а также субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Шарыповского района на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения)1 | Мощность объектас указанием ед. измерения | Годы строительства (приобретения)2 | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Остаток сметной стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на начало отчетного года | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  | Финансирова-ние за отчетный период | Фактическое освоение за отчетный период | Информация по объекту3
[6 empty] | всего | аванс | лимит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
МКУ "УСиТ"
Мероприятие 1.13 Работы по подключению системы водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения в здании борцовского зала, расположенного по адресу: с. Березовское, ул. Советская, 59
МБУ ДО «СШ Шарыповского МО»
| Борцовский зал расположенный по адресу: с. Березовское, ул. Советская, 59 |  |  | 3213180.8 | 2720493.2 | 642263.58 |  | 642263.58 | 642263.58 | 642263.58
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| бюджет округа |  |  |  |  | 642263.58 |  | 642263.58 | 642263.58 | 642263.58 | Контракт от 02.09.2024 № 39 (земляные работы, ж/б колодец, наружные сети водоотведения, устройство вытяжки, наружная прокладка трубопроводов от ТК7 до здания, наружная прокладка трубопровода ХВС совместно с тепловыми сетями в лоток, установка вытяжной винтиляции в душевых помещениях), контракт от 02.09.2024 № 40 (внутренняя прокладка системы отопления), контракт от 14.10.2024 № 58 (электромонтажные работы, пусконаладочные работы)
внебюджетные источники
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
МКУ "УСиТ"
Мероприятие 1.14 Разработка проектов наружных тепловых сетей, узла тепловой энергии и работы по установке узла учета тепловой энергии по объекту, расположенному по адресу: с. Березовское, ул. Советская, 59
МБУ ДО «СШ Шарыповского МО»
| Борцовский зал расположенный по адресу: с. Березовское, ул. Советская, 59 |  |  | 3213180.8 | 2720493.2 | 188877 |  | 188877 | 188877 | 188877
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| бюджет округа |  |  |  |  | 188877 |  | 188877 | 188877 | 188877 | Контракт от 01.10.2024 № 42 (сантихнические работы, монтаж оборудования), контракт от 02.10.2024 № 54 (разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт системы отопления)
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| бюджет округа |  |  |  |  | 831140.58 |  | 831140.58 | 831140.58 | 831140.58
внебюджетные источники
| Руководитель |  |  |  | Н.П. Линюшин