Пояснительная записка

к годовому отчету по реализации муниципальной программе «Управление земельно- имущественным комплексом» Шарыповского муниципального округа

Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы: администрация Шарыповского муниципального округа.

Соисполнители: отсутствуют.

Цель 1  муниципальной программы:

создание условий для эффективного управления земельно-имущественным комплексом Шарыповского муниципального округа.

Целевые   показатели:

«Исполнение плана по доходам от использования муниципального имущества» составило 101,62% при плановом значении  не менее 100%.

«Исполнения плана по доходам от использования земельных участков» составило 101,26% при плановом значении  не менее 100%.

Цель 2  муниципальной программы:

создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Шарыповского муниципального округа.

Целевые показатели:

«Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования» составил  7 363 кв. м при плановом значении  6 700 кв. м, что на 663 кв. м больше запланированного.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 4669,72 тыс.рублей, фактически финансирование составило 4415,51 тыс. рублей (94,56%).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом», реализуемая в рамках задачи «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Шарыповского муниципального округа».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 3751,88 тыс. рублей, фактическое финансирование составило  3522,06 тыс. рублей (93,87%).

В рамках подпрограммы в 2024 году осуществлялось:

- изготовление технической документации объектов недвижимости, постановка их на государственный кадастровый учет и оформление права муниципальной собственности на 12 объектов;

- проведение рыночной оценки муниципального имущества 14-ти объектов;

- содержание муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования;

- приобретение в муниципальную собственность 1/20 доли жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, ул. Дальневосточная, д.3Б.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов муниципального имущества» составила 100% при плановом значении 100%;

«Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество» составила 107,38% при плановом значении не менее 90%.

Исполнение показателя по итогу года сложилось выше планового значения в связи с погашением текущих платежей и задолженности прошлых лет за арендуемое муниципальное имущество.

Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами», реализуемая в рамках задачи «Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельными участками».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 494,06 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 469,66 тыс. рублей (95,06%).

В рамках подпрограммы в 2024 году осуществлялось:

- проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 10 земельных участков;

- проведение кадастровых работ по формированию 17-ти земельных участков из земель сельхозназначения с их постановкой на кадастровый учет;

-  проведение работ по топографической съемке 21 земельного участка;

- заключение договоров аренды земельных участков с целью пополнения собственных доходов бюджета Шарыповского муниципального округа. В течение года заключено 13 договоров аренды через проведение торгов;

- в рамках земельного контроля было проведено 67 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом - выездных обследований земельных участков, по результатам которых  объявлено 42 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства. С целью проверки эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения были проведены контрольные мероприятия на площади 2365 га. По результатам проверок в сельскохозяйственный оборот вовлечено 166 га земель сельскохозяйственного назначения, ранее используемых с нарушением.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом» составила 65,91% при плановом значении 66,32%.

Фактическое значение меньше планового на 0,41% в связи с отсутствием заявления от ЗАО «Алтатское» на выкуп 5-ти земельных участков, которые учитывались при планировании.

«Доля проверенных в рамках земельного контроля земельных участков» составила 0,25% при плановом значении 0,25 %;

«Собираемость арендной платы за земельные участки» составила 99,4% при плановом значении не менее 90,00%.

Исполнение показателя по итогу года сложилось выше планового значения в связи с погашением текущих платежей и задолженности прошлых лет за арендуемые земельные участки;

«Ежегодное снижение задолженности прошлых периодов по арендной плате за земельные участки» составило 11,51% при плановом значении 10%.

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на территории», реализуемая в рамках задачи «Создание условий для устойчивого развития территории муниципального округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 423,78 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 423,78 тыс. рублей (100%).

В рамках подпрограммы в 2024 году осуществлялось утверждение местных нормативов градостроительного проектирования. Нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана муниципального округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

Из 12 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Начальник отдела имущества

и земельных отношений                                                                   Н.Н. Храбрых

Исполнитель: Конрад Р.Н.