Приложение

к постановлению администрации

Шарыповского

муниципального округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

Приложение

к постановлению администрации

Шарыповского

муниципального округа от 28.10.2022 № 707-п

**Муниципальная программа**

**«Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке»**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке» (далее – программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формировании и реализации» (в ред. от 04.04.2023);  Распоряжение администрации Шарыповского муниципального округа от 21.07.2021 № 374-р "Об утверждении перечня муниципальных программ Шарыповского муниципального округа" (в ред. от 12.08.2024) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику»;  2. «Патриотическое воспитание молодежи»;  3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |
| Цели муниципальной программы | 1. Совершенствование условий для самореализации и развития талантов на территории Шарыповского муниципального округа;  2. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа;  2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа;  3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2030 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | приведен в приложении к паспорту программы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет:  всего – 22 968 420,79 рублей  2023 – 3 895 087,79 рублей  2024 – 3 754 155,00 рублей  2025 – 5 112 126,00 рублей  2026 – 5 103 526,00 рублей  2027 – 5 103 526,00 рублей  Бюджет округа  всего – 21 088 940,00 рублей  2023 – 3 318 307,00 рублей  2024 – 3 367 655,00 рублей  2025 – 4 806 726,00 рублей  2026 – 4 798 126,00 рублей  2027 – 4 798 126,00 рублей  Внебюджетные источники  всего – 179 980,79 рублей  2023 – 179 980,79 рублей  2024 – 0,00 рублей  2025 – 0,00 рублей  Краевой бюджет  всего – 1 699 500,00 рублей  2023 – 396 800,00 рублей  2024 – 386 500,00 рублей  2025 – 305 400,00 рублей  2026 – 305 400,00 рублей  2027 – 305 400,00 рублей |

**2. Характеристика текущего состояния социально** - **экономического развития сферы молодежной политики с указанием основных показателей социально - экономического развития округа**

В соответствии с [Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/573248507#64U0IK) молодежная политика - комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации.

На начало 2024 года в Шарыповском муниципальном округе проживает 2265 человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 20% от общего населения округа.

В целях привлечения молодежи к участию в развитии молодежной политики проводится масштабная работа по улучшению молодежной инфраструктуры и повышению доступности ресурсов молодежной политики.

В 2010 году было создано муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный многопрофильный центр «Сибиряк» Шарыповского муниципального округа. Миссия центра – выявление и направление потенциала молодежи на решение вопросов развития территории.

Деятельность центра реализуется по следующим направлениям.

1. Информационно-консультационная деятельность:

- оказание консультационной помощи по всему спектру вопросов жизнедеятельности молодежи;

- мониторинг и анализ тенденций и интересов молодежной среды и актуальных проблем территории;

- формирование информационного банка данных проектных идей молодежи;

- распространение и освещение информации о деятельности молодежного центра;

- изучение интересов молодежи.

2. Проектно – методическая деятельность:

- разработка молодежных проектов, направленных на решение актуальных проблем территории и молодежи;

- работа по формированию молодежных движений и объединений;

- осуществление консультационной помощи по разработке и реализации собственных проектов молодежи;

- формирование актива молодежного центра;

- организационная работа позитивного досуга молодежи по направлениям (трудовая занятость, культура, спорт, туризм, научно – техническое творчество, пропаганда здорового образа жизни).

В целях формирования гражданского и патриотического воспитания молодежи в 2018 году было создано патриотическое объединение «Шарыповский полк», который объединил воспитанников военно-патриотических клубов и посвященных юнармейцев. Количество его воспитанников – 365 человек.

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа необходимо деятельное участие патриотических клубов в краевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы, а также на повышение интереса к изучению истории России, Красноярского края.

В настоящее время число молодых граждан, участвующих в социальных проектах, достигает 7,5 % от общего количества молодежи муниципального округа.

1. **Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития в сфере молодежной политики**

Приоритетные направления в развитии молодежной политики содержатся в следующих документах:

- Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Стратегии социально-экономического развития Шарыповского района до 2030 года, утвержденной Решением Шарыповского районного Совета депутатов от 21.03.2019 г. № 35/302 р.

К приоритетным направлениям реализации Программы относится повышение гражданской активности молодежи Шарыповского муниципального округа в решении социально-экономических задач развития Шарыповского муниципального округа, а также усиление общественного контроля выполнения планов и программ социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа.

Основными целями Программы являются:

- совершенствование условий для самореализации и развития талантов на территории Шарыповского муниципального округа;

- повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа.

Достижение поставленных целей программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа;

- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа;

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Программа должна обеспечить:

- модернизацию инфраструктуры и системы отраслевого управления (совершенствование нормативной правовой базы, развитие кадровой, научно-методической работы с сотрудниками учреждения по делам молодежи: курсы повышения квалификации, проведение семинаров, «круглых столов», методических лабораторий);

- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от муниципальных конкурсов по поддержке молодежных инициатив до региональных и всероссийских;

- создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей;

- поддержка молодежных сообществ и инициатив молодых людей;

- вовлечение молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, деятельность волонтерских (добровольческих) организаций.

**4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменений состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере молодежной политики на территории Шарыповского муниципального округа**

В рамках реализации Программы планируется достигнуть к 2030 году следующих конечных результатов:

- доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа – 80%.

- количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Шарыповского муниципального округа, увеличится до 32 единиц;

- количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально - экономических проектов Шарыповского муниципального округа, увеличится до 250 человек;

- количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики, увеличится до 1150 человек;

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет получения социальной выплаты – 3 семьи;

- количество созданных патриотических объединений – 5 единиц;

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской активности молодежи в решении задач социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа.

**5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы**

**Подпрограмма 1.** «Вовлечение молодежи в социальную практику».

Современные тенденции развития социальной сферы и процессов, непосредственно происходящих в молодежной среде, указывают на необходимость создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в Красноярском крае. С каждым годом растет процент молодежи, участвующей в создании и реализации социальных проектов. За 2023 год количество молодых граждан, вовлеченных в проектную деятельность, составило 170 человек. В течение 2023 года на территории округа было разработано 24 проекта, 13 из которых получили финансовую поддержку и были реализованы в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край», 12 проектов реализованы трудовыми отрядами старшеклассников.

Целью подпрограммы является создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа.

Таким образом, для получения экономического эффекта в результате реализации мероприятий подпрограммы и достижения цели подпрограммы, необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку. Для увеличения количества молодых людей, получивших финансовую, методическую поддержку и вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов Шарыповского муниципального округа, в подпрограмму включены мероприятия, которые помогут в формировании молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа;

2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Шарыповского муниципального округа. Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики необходимы инструменты поддержки инфраструктурного характера (мероприятия), направленные на обучение, методическую поддержку и сопровождение молодежи Шарыповского муниципального округа, формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей), обмен опытом между муниципальными образованиями, осуществляющими деятельность молодежной политики;

3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа. Для создания условий поддержки талантливой молодежи, проживающей на территории Шарыповского муниципального округа, подпрограммой предусмотрено мероприятие, направленное на поощрение талантливой и инициативной молодежи денежными сертификатами;

4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Шарыповского муниципального округа, информации о мероприятиях молодежной политики. Для создания условий информирования о мероприятиях молодежной политики создаются и развиваются информационные площадки, отвечающие современным вызовам и запросам молодежи (сайт учреждения, группы в социальных сетях, Телеграмм- каналы).

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2025 год и плановый период 2026- 2027 годов.

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы не выделяются.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

- количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку до 7 ед.;

- общую численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 250 чел.;

- количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шарыповском муниципальном округе до 120 ед.;

- численность молодых граждан, поощренных денежными сертификатами до 8 чел.

- долю мероприятий и проектов в сфере молодежной политики, получивших информационное освещение до 100%.

**Подпрограмма 2.** «Патриотическое воспитание молодежи».

В развитии молодежной политики в Шарыповском муниципальном округе приоритетное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи.

Целью подпрограммы является создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа.

Молодые патриоты ежегодно принимают участие в краевых и окружных мероприятиях «Сибирский щит», «Допризывная молодежь», «ТИМ Юниор», «Наследники победителей», акциях «Георгиевская лента», «Вахта памяти», «Видеопоздравления ветеранам», а также активно участвуют в реализации грантов патриотической направленности.

Для большей эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи муниципального округа необходимо расширить участие патриотических объединений в краевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на повышение интереса к изучению истории России, Красноярского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи:

- вовлечение молодежи Шарыповского муниципального округа в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи.

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2025 год и плановый период 2026- 2027 годов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

- количество созданных патриотических клубов (объединений) до 4 ед.;

- количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины до 900 чел.

**Подпрограмма 3.** «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан».

Подпрограмма направлена на государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем молодежной политики муниципального округа. От успехов ее разрешения во многом зависят стабильность социально-экономической ситуации в округе, моральное и физическое здоровье молодых людей, их политическая оценка деятельности власти округа по созданию условий и перспектив улучшения жизни населения. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости. Среди причин, по которым молодые семьи не желают иметь детей, на первом месте стоит отсутствие перспектив на приобретение жилья. Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных условий молодые семьи не в состоянии. В связи с этим государственная поддержка в форме социальных выплат на приобретение или строительство жилья им необходима. Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие на аспекты социального состояния молодежной среды, в том числе: здоровье, образование, преступность и другие.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Шарыповском муниципальном округе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Целью подпрограммы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задачи для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями в области улучшения жилищных условий молодых семей.

За период 2014-2023 годы в рамках реализации мероприятий подпрограммы было построено и введено в эксплуатацию 582м2 жилья, что позволило улучшить жилищные условия 9 молодым семьям.

Решение данной проблемы программным методом стабилизирует условия жизни для наиболее активной части населения – молодежи, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Реализация подпрограммы будет способствовать улучшению жилищных условий молодых семей в Шарыповском муниципальном округе.

**6. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере молодежной политики, направленные на достижение цели и (или) задач программы**

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере молодежной политики в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Форма муниципального правового акта | Основные положения муниципального правого акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия муниципального правового акт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цели муниципальной программы:  1. Совершенствование условий для самореализации и развития талантов на территории Шарыповского муниципального округа;  2. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей поживающих на территории Шарыповского муниципального округа. | | | |
| 1 | Задачи муниципальной программы:  1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа;  2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа;  3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | | | |
|  | Цель муниципальной программы: Совершенствование условий для самореализации и развития талантов на территории Шарыповского муниципального округа. | | | |
| 1 | Задача муниципальной программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1«Вовлечение молодежи в социальную практику»» | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 «Поощрение талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа» | | | |
| 1.1.1.1 | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа | Об утверждении положения о молодежной премии Главы Шарыповского муниципального округа | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива молодежной политики» | ежегодно |
| 2 | Цель муниципальной программы: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа | | | |
|  | Задача муниципальной программы: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья | | | |
|  | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | Февраль 2025 |

**7. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского муниципального округа**

Данный вид ассигнований в программе отсутствует.

**8. Информация о ресурсном обеспечении программы**

Информация о ресурсном обеспечении программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы), представлена в Приложении № 6 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы представлена в приложении № 7 к программе.

**9. Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципального задания.**

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 7 к программе.

**10. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы**

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, отсутствуют.

**11. Мероприятия, реализуемые за счет средств внебюджетных фондов**

Мероприятия отсутствуют.

**12. Реализация в сфере молодежной политики муниципального управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета округа**

Проекты отсутствуют.

**13. Объекты инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению, приобретению, капитальному ремонту в рамках муниципальных комплексных проектов развития**

Объекты инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в программе отсутствуют.

**14. Бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения**

Данный вид ассигнований в программе отсутствует.

Приложение к Паспорту муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке» с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | Факт | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: Совершенствование условий для самореализации и развития талантов на территории Шарыповского муниципального округа | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1.1.2 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Шарыповского муниципального округа | ед. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 |
| 1.1.3 | Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально - экономических проектов Шарыповского муниципального округа | чел. | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
| 1.1.4 | Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики | чел. | 770 | 820 | 870 | 900 | 950 | 1000 | 1150 |
| 1.2 | Задача: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество созданных патриотических объединений | ед | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет получения социальной выплаты. | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке»

ПОДПРОГРАММА

«Вовлечение молодежи в социальную практику»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Вовлечение молодежи в социальную практику» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке» |
| Исполнители подпрограммы | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива Шарыповского муниципального округа" |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива Шарыповского муниципального округа" |
| Цель подпрограммы | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку;  2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Шарыповского муниципального округа;  3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа;  4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Шарыповского муниципального округа, информации о мероприятиях молодежной политики |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально­-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы без разделения на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 11 110 374,00 рублей  по годам реализации:  2025 - 3 675 584,00 рублей  2026 - 3 669 758,00 рублей  2027 - 3 765 032,00 рублей  Из них:  Бюджет округа  Всего - 10 377 414,00 рублей  2025 - 3 431 264,00 рублей  2026 - 3 425 438,00 рублей  2027 - 3 520 712,00 рублей;  Краевой бюджет  Всего - 732 960,00 рублей  2025 - 244 320,00 рублей  2026 - 244 320,00 рублей  2027 - 244 320,00 рублей |

**2. Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива Шарыповского муниципального округа» (далее - Управление).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа и краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

Реализация мероприятия 1.1. осуществляется в 2025-2027 годах за счет средств краевого бюджета и бюджета округа на условиях долевого финансирования на поддержку деятельности молодежных центров посредством предоставления муниципальному бюджетному учреждению «ММЦ «Сибиряк» Шарыповского муниципального округа субсидии на выполнение муниципального задания на основании постановления администрации Шарыповского муниципального округа от 25.01.2021 № 29-п «[Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](https://www.shr24.ru/normativno-pravovye-akty/3254)», постановления Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 795-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров» и в соответствии с соглашениями, заключенными между Управлением и указанным учреждением на поддержку и реализацию молодежных проектов для вовлечения молодежи в активную социальную жизнь муниципального округа.

Реализация мероприятия 1.2 осуществляется в 2025-2027 годах за счет средств бюджета округа, на основании постановления администрации Шарыповского муниципального округа от 25.01.2021 № 29-п «[Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](https://www.shr24.ru/normativno-pravovye-akty/3254)» в соответствии с соглашением заключенным между МКУ «Управление культуры» ШМО и ММЦ «Сибиряк» для организации и проведения зимнего фестиваля здорового образа жизни для молодежи «Большая заморозка».

Реализация мероприятия 2.1. осуществляется в 2025-2027 годах за счет средств краевого бюджета и бюджета округа на условиях долевого финансирования посредством предоставления муниципальному бюджетному учреждению «ММЦ «Сибиряк» Шарыповского муниципального округа субсидии на выполнение муниципального задания на основании постановления администрации Шарыповского муниципального округа от 25.01.2021 № 29-п «[Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](https://www.shr24.ru/normativno-pravovye-akty/3254)», постановления Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 795-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров» и в соответствии с соглашениями, заключенными между Управлением и указанным учреждением.

Реализация мероприятия 2.1.1. осуществляется за счет средств бюджета округа и направлено на организацию мероприятий в сфере молодежной политики в соответствии с утвержденным планом мероприятий на очередной финансовый год.

Реализация мероприятия 2.1.2. осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета округа на условиях долевого финансирования и направлено на создание условий для организации досуга молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в соответствии с их запросами в рамках флагманских программ: «Мы гордимся», «Мы создаем», «Мы помогаем», «Мы развиваем».

Реализация мероприятия 2.2. осуществляется за счет средств бюджета округа на организацию трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет на территории Шарыповского муниципального округа в летний период времени в 2025-2027 годах.

Реализация мероприятия 3.1 осуществляется в 2025-2027 годах за счет средств бюджета округа на поощрение талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа денежными сертификатами в соответствии с Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 18.10.2021 № 740-п «Об утверждении положения о молодежной премии Главы Шарыповского муниципального округа».

Реализация мероприятия 4.1 осуществляется в 2025-2027 годах в рамках текущей деятельности ММЦ «Сибиряк», путем ведения сайта в целях информирования молодежи о запланированных мероприятиях в рамках реализации флагманских программ, действующих на территории округа. Также сайт содержит информационные разделы о работах, осуществляемых в рамках деятельности учреждения и отчеты о результатах оценки качества выполнения муниципальных работ.

Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

**4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формировании и реализации утвержденного Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п (в ред. от 04.04.2023) включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет Управление путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

Контроль за использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации Шарыповского муниципального округа и Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа | | | | | | |
| 1.1 | Задача: Развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку. | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку | ед | Ведомственная отчетность | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1.1.2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел | Ведомственная отчетность | 200 | 220 | 240 | 250 |
| 1.2 | Задача: Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Шарыповского муниципального округа. | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шарыповском муниципальном округе | ед | Ведомственная отчетность | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 1.3 | Задача: Поддержка одаренной и талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа. | | | | | | |
| 1.3.1 | Общая численность молодых граждан, поощренных денежными сертификатами | чел | Ведомственная отчетность | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 1.4 | Задача: Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Шарыповского муниципального округа информации о мероприятиях молодежной политики | | | | | | |
| 1.4.1 | Доля мероприятий и проектов в сфере молодежной политики, получивших информационное освещение | % | Ведомственная отчетность | 90 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Вовлечение молодежи в социальную практику

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику | X | X | X | X | X | 3 675 584,00 | 3 669 758,00 | 3 765 032,00 | 11 110 374,00 |  |
| 2 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 3 675 584,00 | 3 669 758,00 | 3 765 032,00 | 11 110 374,00 |  |
| 3 | Цель 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 3 675 584,00 | 3 669 758,00 | 3 765 032,00 | 11 110 374,00 |  |
| 4 | Задача 1: Развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 33 180,00 | 33 180,00 | 33 180,00 | 99 540,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров | X | X | X | X | X | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 54 540,00 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.1 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 12100S4560 | 611 | 15 270,00 | 15 270,00 | 15 270,00 | 45 810,00 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.2 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств бюджета округа | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 12100S4560 | 611 | 2 910,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 8 730,00 |  |
| 8 | в том числе по работе:  организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | X | X | X | X | X | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 54 540,00 | Количество реализованных проектов не менее 14 единиц, количество молодых людей, являющихся членами проектной команды не менее 45 человек, количество участников мероприятий не менее 400 человек, ежегодно |
| 9 | Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению муниципального округа в сфере молодежной политики на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | X | X | X | X | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.1 Проведение зимнего фестиваля здорового образа жизни для молодежи "Большая заморозка" | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 1210081204 | 611 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Количество участников не менее 1500 человек, ежегодно |
| 11 | в том числе по работам:  организация досуга детей, подростков и молодежи | X | X | X | X | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |  |
| 12 | Задача 2: Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 3 596 404,00 | 3 590 578,00 | 3 685 852,00 | 10 872 834,00 |  |
| 13 | Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению муниципального округа в сфере молодежной политики на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | X | X | X | X | X | 2 864 034,00 | 2 858 208,00 | 2 953 482,00 | 8 675 724,00 |  |
| 14 | 2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств бюджета округа | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 1210081990 | 611 | 2 864 034,00 | 2 858 208,00 | 2 953 482,00 | 8 675 724,00 | Выполнение муниципального задания, 100% ежегодно |
| 15 | в том числе по работам:  организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  | 272 765,00 | 272 210,00 | 421 926,00 | 966 901,00 | Организация не менее 2 мероприятий в 2025 – 2026 годах, 4 мероприятий в 2027 году |
| 16 | организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении |  |  |  |  |  | 818 295,00 | 816 630,00 | 949 334,00 | 2 584 259,00 | Организация не менее 6 мероприятий в 2025 – 2026 годах, 9 мероприятий в 2027 году |
| 17 | организация досуга детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  | 1 772 974,00 | 1 769 368,00 | 1 582 222,00 | 5 124 564,00 | Организация не менее 13 мероприятий в 2025 – 2026 годах, 15 мероприятий в 2027 году |
| 18 | Мероприятие 2.1.2 Поддержка деятельности молодежных центров | X | X | X | X | X | 272 677,00 | 272 677,00 | 272 677,00 | 818 031,00 |  |
| 19 | 2.1.2.1 Поддержка деятельности молодежных центров за счет средств краевого бюджета | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 12100S4560 | 611 | 229 050,00 | 229 050,00 | 229 050,00 | 687 150,00 |  |
| 20 | 2.1.2.2 Поддержка деятельности молодежных центров за счет средств бюджета округа | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 12100S4560 | 611 | 43 627,00 | 43 627,00 | 43 627,00 | 130 881,00 |  |
| 21 | в том числе по работам:  организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | X | X | X | X | X | 63 625,00 | 63 625,00 | 63 625,00 | 190 875,00 | Организация не менее 7 мероприятий, ежегодно |
| 22 | организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | X | X | X | X | X | 145 427,00 | 145 427,00 | 145 427,00 | 436 281,00 | Организация не менее 16 мероприятий, ежегодно |
| 23 | организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | X | X | X | X | X | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 54 540,00 | Организация не менее 2 мероприятий, ежегодно |
| 24 | организация досуга детей, подростков и молодежи | X | X | X | X | X | 45 445,00 | 45 445,00 | 45 445,00 | 136 335,00 | Организация не менее 5 мероприятий, ежегодно |
| 25 | Мероприятие 2.2. Поддержка общественно - значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, а также содействие улучшению морально - психологического состояния граждан | X | X | X | X | X | 459 693,00 | 459 693,00 | 459 693,00 | 1 379 079,00 |  |
|  | 2.2.1. за счет средств бюджета округа | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 1210081203 | 611 | 459 693,00 | 459 693,00 | 459 693,00 | 1 379 079,00 | Количество несовершеннолетних граждан, занятых в трудовых отрядах, не менее 15 человек в 2025-2027 годах, ежегодно |
| 27 | Задача 3: Поддержка одаренной и талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 138 000,00 |  |
| 28 | Мероприятие 3.1 Поощрение талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 138 000,00 | Поощрение талантливой молодежи не менее 6 человек в 2025 году, 8 человек в 2026 - 2027 годах |
| 29 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 1210081202 | 611 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 138 000,00 |  |
| 30 | Задача 4: Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Шарыповского муниципального округа информации о мероприятиях молодежной политики | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Мероприятие 4.1 Проведение информационной кампании для молодежи округа | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещение информации о запланированных мероприятиях, результатах деятельности учреждения, еженедельно в группе учреждения ВКонтакте  <https://vk.com/mc_sibiryk> |
| 32 |  | МКУ «Управление культуры» ШМО | 062 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке»

ПОДПРОГРАММА

«Патриотическое воспитание молодежи»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Патриотическое воспитание молодежи» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке» |
| Исполнители подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 062 - МКУ «Управление культуры» ШМО |
| Цель  подпрограммы | Создание условий для дальнейшего развитие и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа |
| Задача подпрограммы | Вовлечение молодежи Шарыповского муниципального округа в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально­-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы без разделения на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 4 208 804,00 рублей  по годам реализации:  2025 - 1 436 542,00 рублей  2026 - 1 433 768,00 рублей  2027 - 1 338 494,00 рублей  Из них:  Бюджет округа  Всего - 4 025 564,00 рублей  2025 - 1 375 462,00 рублей  2026 - 1 372 688,00 рублей  2027 - 1 277 414,00 рублей;  Краевой бюджет  Всего - 183 240,00 рублей  2025 - 61 080,00 рублей  2026 - 61 080,00 рублей  2027 - 61 080,00 рублей |

**2. Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа (далее - Управление).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа и краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

Реализация мероприятия 1.1. осуществляется в 2025-2027 годах за счет средств краевого бюджета и бюджета округа посредством предоставления муниципальному бюджетному учреждению «ММЦ «Сибиряк» Шарыповского муниципального округа субсидии на выполнение муниципального задания на основании постановления администрации Шарыповского муниципального округа от 25.01.2021 № 29-п «[Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](https://www.shr24.ru/normativno-pravovye-akty/3254)», постановления Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 795-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров» и в соответствии с соглашением, заключенным между Управлением и указанным учреждением.

Реализация мероприятия 1.1.1 осуществляется за счет средств бюджета округа на организацию и проведение всероссийских и региональных акций в рамках военно-патриотического воспитания молодежи.

Реализация мероприятие 1.1.2 осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета округа на условиях долевого финансирования на поддержку деятельности молодежных центров для реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории округа.

Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

**4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формировании и реализации утвержденного Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п (в ред. от 04.04.2023) включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет Управление путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

Контроль за использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации Шарыповского муниципального округа и Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель: Создание условий для дальнейшего развитие и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Вовлечение молодежи Шарыповского муниципального округа в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество созданных патриотических клубов (объединений) | ед. | Ведомственная отчетность | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1.1.2 | Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины | чел. | Ведомственная отчетность | 600 | 700 | 800 | 900 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Патриотическое воспитание молодежи

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Патриотическое воспитание молодежи | X | X | X | X | X | 1 436 542,00 | 1 433 768,00 | 1 338 494,00 | 4 208 804,00 |  |
| 2 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 1 436 542,00 | 1 433 768,00 | 1 338 494,00 | 4 208 804,00 |  |
| 3 | Цель 1. Создание условий для дальнейшего развитие и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 1 436 542,00 | 1 433 768,00 | 1 338 494,00 | 4 208 804,00 |  |
| 4 | Задача 1: Вовлечение молодежи Шарыповского муниципального округа в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи | X | X | X | X | X | 1 436 542,00 | 1 433 768,00 | 1 338 494,00 | 4 208 804,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению муниципального округа в сфере молодежной политики на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | X | X | X | X | X | 1 363 827,00 | 1 361 053,00 | 1 265 779,00 | 3 990 659,00 |  |
| 6 | 1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 1220081990 | 611 | 1 363 827,00 | 1 361 053,00 | 1 265 779,00 | 3 990 659,00 |  |
| 7 | в том числе по работе:  организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | X | X | X | X | X | 1 363 827,00 | 1 361 053,00 | 1 265 779,00 | 3 990 659,00 | Организация не менее 10 мероприятий в 2025 - 2026 годах, 12 мероприятий в 2027 году |
| 8 | Мероприятие 1.1.2 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров | X | X | X | X | X | 72 715,00 | 72 715,00 | 72 715,00 | 218 145,00 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.2.1. Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 12200S4560 | 611 | 61 080,00 | 61 080,00 | 61 080,00 | 183 240,00 |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.2.2 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств бюджета округа | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0707 | 12200S4560 | 611 | 11 635,00 | 11 635,00 | 11 635,00 | 34 905,00 |  |
| 11 | в том числе по работе:  организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | X | X | X | X | X | 72 715,00 | 72 715,00 | 72 715,00 | 218 145,00 | Организация не менее 8 мероприятий, ежегодно |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке»

ПОДПРОГРАММА

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке» |
| Исполнители подпрограммы | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 062 - МКУ "Управление культуры" ШМО |
| Цель подпрограммы | Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задача подпрограммы | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально­-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы без разделения на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 0,00 рублей  по годам реализации:  2025 – 0,00 рублей;  2026 – 0,00 рублей;  2027 – 0,00 рублей;  Из них:  Бюджет округа  Всего - 0,00 рублей;  2025 - 0,00 рублей;  2026 - 0,00 рублей;  2027 - 0,00 рублей;  Федеральный бюджет  Всего – 0,00 рублей;  2025 – 0,00 рублей;  2026 – 0,00 рублей;  2027 – 0,00 рублей;  Краевой бюджет  Всего – 0,00 рублей;  2025 – 0,00 рублей;  2026 – 0,00 рублей;  2027 – 0,00 рублей |

**2. Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении №2 к подпрограмме

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа (далее - Управление).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа, краевого и федерального бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

В рамках реализации мероприятия 1.1 предусматривается предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям за счет средств бюджета округа, краевого и федерального бюджетов на условиях долевого финансирования, в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 31 декабря 2019 г. N 812-П "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья из краевого бюджета, в том числе и за счет федерального бюджета" .

**4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формировании и реализации утвержденного Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п (в ред. от 04.04.2023) включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет Управление путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

Контроль за использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации Шарыповского муниципального округа и Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей | кв. м. | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Цель 1: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предоставление субсидии на улучшение жилищных условий не менее 3 семьям к 2030 году |
| 6 | Мероприятие 1.1.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 |  |  | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.2 Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья за счет средств краевого бюджета | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 |  |  | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета округа | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 |  |  | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы ««Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке»» за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке | Всего | X | X | X | X | 5 112 126,00 | 5 103 526,00 | 5 103 526,00 | 15 319 178,00 |
| 2 |  |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 5 112 126,00 | 5 103 526,00 | 5 103 526,00 | 15 319 178,00 |
| 3 | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику | Всего | X | X | X | X | 3 675 584,00 | 3 669 758,00 | 3 765 032,00 | 11 110 374,00 |
| 4 |  |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 3 675 584,00 | 3 669 758,00 | 3 765 032,00 | 11 110 374,00 |
| 5 | Подпрограмма 2 | Патриотическое воспитание молодежи | Всего | X | X | X | X | 1 436 542,00 | 1 433 768,00 | 1 338 494,00 | 4 208 804,00 |
| 6 |  |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 1 436 542,00 | 1 433 768,00 | 1 338 494,00 | 4 208 804,00 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы ««Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке»» (средства бюджета округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников)

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Молодежь Шарыповского муниципального округа в XXI веке | Всего | 5 112 126,00 | 5 103 526,00 | 5 103 526,00 | 15 319 178,00 |
| 2 |  |  | Бюджет округа | 4 806 726,00 | 4 798 126,00 | 4 798 126,00 | 14 402 978,00 |
| 3 |  |  | Краевой бюджет | 305 400,00 | 305 400,00 | 305 400,00 | 916 200,00 |
| 4 | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику | Всего | 3 675 584,00 | 3 669 758,00 | 3 765 032,00 | 11 110 374,00 |
| 5 |  |  | Бюджет округа | 3 431 264,00 | 3 425 438,00 | 3 520 712,00 | 10 377 414,00 |
| 6 |  |  | Краевой бюджет | 244 320,00 | 244 320,00 | 244 320,00 | 732 960,00 |
| 7 | Подпрограмма 2 | Патриотическое воспитание молодежи | Всего | 1 436 542,00 | 1 433 768,00 | 1 338 494,00 | 4 208 804,00 |
| 8 |  |  | Бюджет округа | 1 375 462,00 | 1 372 688,00 | 1 277 414,00 | 4 025 564,00 |
| 9 |  |  | Краевой бюджет | 61 080,00 | 61 080,00 | 61 080,00 | 183 240,00 |

Приложение № 6 к муниципальной программе

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы)1 | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация досуга детей, подростков и молодежи |  | Количество мероприятий | 18 | 18 | 20 |
|  | Расходы бюджета округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 1 818 419,00 | 1 814 813,00 | 1 627 667,00 |
| 2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  | Количество мероприятий | 18 | 18 | 20 |
|  | Расходы бюджета округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 418 192,00 | 417 637,00 | 567 353,00 |
| 3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  | Количество мероприятий | 9 | 9 | 12 |
|  | Расходы бюджета округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 81 805,00 | 81 805,00 | 81 805,00 |
| 4 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. | Формы обслуживания: С учетом всех форм | Количество мероприятий | 18 | 18 | 20 |
|  | Расходы бюджета округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 1 436 542,00 | 1 433 768,00 | 1 338 494,00 |
| 5 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении |  | Количество мероприятий | 8 | 8 | 11 |
|  | Расходы бюджета округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 836 475,00 | 834 810,00 | 967 514,00 |