****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**Красноярского края**

**Заключение**

на проект Постановления администрации Шарыповского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 12.04.2021 № 285-п «Об утверждении муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

(в ред. от 30.08.2021, от 31.03.2022, от 28.07.2022, от 18.10.2022, от 25.11.2022, от 26.05.2023, от 25.08.2023, от 30.11.2023, от 05.12.2024)

17 марта 2025 года № 10

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно – счетным органом Шарыповского муниципального округа Красноярского края на основании ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 15 Решения Шарыповского окружного Совета депутатов от 29.09.2021 № 17-136р «Об утверждении Положения о Контрольно – счетном органе Шарыповского муниципального округа Красноярского края» и в соответствии со стандартом организации деятельности Контрольно-счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края СОД 2 «Организация, проведение и оформление результатов финансово-экономической экспертизы проектов Решений Шарыповского окружного Совета депутатов и нормативно-правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам и вопросам использования муниципального имущества и проектов муниципальных программ» утвержденного приказом Контрольно-счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 25.01.2021 № 03.

Представленный на экспертизу проект Постановления администрации Шарыповского муниципального округа Красноярского края «О внесении изменений в постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 12.04.2021 № 285-п «Об утверждении муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 30.08.2021, от 31.03.2022, от 28.07.2022, от 18.10.2022, от 25.11.2022, от 26.05.2023, от 25.08.2023, от 30.11.2023, от 05.12.2024) направлен в Контрольно – счетный орган Шарыповского муниципального округа Красноярского края 12 марта 2025 года, разработчиком данного проекта Постановления является муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа.

Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- статьи 157, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации» (в ред. от 22.07.2022, от 04.04.2023);

- распоряжение администрации Шарыповского муниципального округа от 21.07.2021 № 374-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шарыповского муниципального округа» (в ред. от 03.08.2022,от 23.08.2023, от 12.08.2024).

Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

Мероприятие проведено с 14 по 17 марта 2025 года.

В ходе подготовки заключения Контрольно – счетным органом Шарыповского муниципального округа Красноярского края были проанализированы следующие материалы:

- проект Постановления администрации Шарыповского муниципального округа Красноярского края «О внесении изменений в постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 12.04.2021 № 285-п «Об утверждении муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 30.08.2021, от 31.03.2022, от 28.07.2022, от 18.10.2022, от 25.11.2022, от 26.05.2023, от 25.08.2023, от 30.11.2023, от 05.12.2024);

- паспорт муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

*Цель муниципальной программы:*

1.Обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

*Задачи муниципальной программы:*

1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа.

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения округа.

4. Повышение привлекательности населенных пунктов округа для проживания.

5. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

*Подпрограммы муниципальной программы:*

1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
3. Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа.
4. Благоустройство населенных пунктов.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Рассмотрев представленные материалы к проекту Постановления муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» установлено следующее:

1. В соответствии с проектом паспорта Программы происходит изменение по строке (пункту) «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», после внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Предыдущая редакция  Постановления | Предлагаемая редакция  (Проект Постановления) |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет **984 413 713,55 руб.** в том числе:  2021 год – 147 062 811,14 руб.;  2022 год – 166 982 081,65 руб.;  2023 год – 150 379 438,35 руб.;  2024 год – 262 198 373,01 руб.;  2025 год – 123 937 004,70 руб.;  2026 год – 133 854 004,70 руб.  **за счет средств краевого бюджета** **361 926 231,47 руб.** из них:  2021 год – 87 282 870,37 руб.;  2022 год – 89 129 804,97 руб.;  2023 год – 52 563 465,13 руб.;  2024 год – 105 703 891,00 руб.;  2025 год – 13 623 100,00 руб.;  2026 год – 13 623 100,00 руб.  **за счет средств бюджета округа**  **614 276 585,88 руб**. из них:  2021 год – 57 433 612,35 руб.;  2022 год – 74 154 112,34 руб.;  2023 год – 96 765 404,78 руб.;  2024 год – 155 378 647,01 руб.;  2025 год – 110 313 904,70 руб.;  2026 год – 120 230 904,70 руб.  **за счет внебюджетных источников** **(средств физических и юридических лиц)**  **8 210 896,20 руб**., из них:  2021 год – 2 346 328,42 руб.;  2022 год – 3 698 164,34 руб.;  2023 год – 1 050 568,44 руб.;  2024 год – 1 115 835,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб. | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет **981 041 857,04 руб.** в том числе:  2021 год – 147 062 811,14 руб.;  2022 год – 166 982 081,65 руб.;  2023 год – 150 379 438,35 руб.;  2024 год – 258 826 516,50 руб.;  2025 год – 123 937 004,70 руб.;  2026 год – 133 854 004,70 руб.  **за счет средств краевого бюджета** **361 926 231,47 руб.** из них:  2021 год – 87 282 870,37 руб.;  2022 год – 89 129 804,97 руб.;  2023 год – 52 563 465,13 руб.;  2024 год – 105 703 891,00 руб.;  2025 год – 13 623 100,00 руб.;  2026 год – 13 623 100,00 руб.  **за счет средств бюджета округа**  **610 904 729,37 руб**. из них:  2021 год – 57 433 612,35 руб.;  2022 год – 74 154 112,34 руб.;  2023 год – 96 765 404,78 руб.;  2024 год – 152 006 790,50 руб.;  2025 год – 110 313 904,70 руб.;  2026 год – 120 230 904,70 руб.  **за счет внебюджетных источников** **(средств физических и юридических лиц)**  **8 210 896,20 руб**., из них:  2021 год – 2 346 328,42 руб.;  2022 год – 3 698 164,34 руб.;  2023 год – 1 050 568,44 руб.;  2024 год – 1 115 835,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб. |

Уменьшение бюджетных ассигнований по муниципальной программе в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 3 371 856,51 руб. (1,29%).

В соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, по целевому показателю муниципальной программы «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» на планируемый период 2024-2026 года и 2030 год плановые значения «0,498» кВт.ч./кв.м. заменены на плановые значения «0,40» кВт.ч./кв.м.

Уточнены фактические значения по двум целевым показателям муниципальной программы за 2021-2023 годы в соответствии со статистической и ведомственной отчетностью. В значения результатов от реализации программных мероприятий на период 2021 - 2023 годы по целевым показателям внесены изменения.

Уточненные значения целевых показателей программы будут читаться но новому:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, целевые показатели |  | Предыдущая редакция | | | Предлагаемая редакция | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт |
| Цель: Обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа | | | | | | | |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,50 | 61,90 | 61,90 | 58,50 | 38,94 | 55,02 |
| Задача: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,414 | 0,397 | 0,412 |

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации» принятого постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п, ответственным исполнителем муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в информацию об основных фактических результатах целевых показателей реализации программы, достигнутых за прошедшие отчетные 2021, 2022 и 2023 года, включающую качественные и количественные характеристики социально-экономического состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального управления округа внесены изменения с нарушением сроков.

1. В соответствии с паспортом подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» вносятся изменения по строке (пункту) «Объемы и источники финансирования подпрограммы».

После внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция  Подпрограммы | Предлагаемая редакция  подпрограммы |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **81 698 389,75 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 53 698 389,75 руб.;  2025 год – 14 000 000,00 руб.;  2026 год – 14 000 000,00 руб.  за счет средств краевого бюджета  **31 096 020,00 руб.** из них:  2024 год – 31 096 020,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.  за счет средств бюджета округа  **50 602 369,75 руб**. из них:  2024 год – 22 602 369,75 руб.;  2025 год – 14 000 000,00 руб.;  2026 год – 14 000 000,00 руб. | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **81 854 337,34 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 53 854 337,34 руб.;  2025 год – 14 000 000,00 руб.;  2026 год – 14 000 000,00 руб.  за счет средств краевого бюджета  **31 096 020,00 руб.** из них:  2024 год – 31 096 020,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.  за счет средств бюджета округа  **50 758 317,34 руб**. из них:  2024 год – 22 758 317,34 руб.;  2025 год – 14 000 000,00 руб.;  2026 год – 14 000 000,00 руб. |

Увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 155 947,59 руб. (0,69%), с целью приведения в соответствие с Решением Шарыповского окружного Совета Депутатов от 14.12.2023 № 34-278р «О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (в ред. от 19.12.2024 № 44-339р), в том числе:

**увеличение бюджетных ассигнований в сумме 3 054 019,24 руб., из них:**

- в сумме 1 313 804,35 руб. на мероприятие 1.5 «Расходы по ремонту источников питьевого водоснабжения и сетей водоснабжения» для устранение аварийных ситуаций, возникших на сетях инженерной инфраструктуры, в соответствии с протоколами заседания комиссии по распределению резерва средств на решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 15.11.2024 № 11, от 17.12.2024 № 12;

- в сумме 1 293 699,61 руб. на мероприятие 1.6 «Расходы по ремонту источников тепловой энергии, тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения» на устранение аварийных ситуаций, возникших на сетях инженерной инфраструктуры, в соответствии с протоколами заседания комиссии по распределению резерва средств на решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 15.11.2024 № 11, от 17.12.2024 № 12;

- в сумме 446 515,28 руб. на мероприятие 1.7 «Расходы по текущему ремонту сетей водоотведения» на устранение аварийных ситуаций, возникших на сетях инженерной инфраструктуры, в соответствии с протоколом заседания комиссии по распределению резерва средств на решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 17.12.2024 № 12;

**уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 2 898 071,65руб., из них:**

- в сумме 2 783 701,65 руб. по мероприятию 1.1 «Резерв средств на решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с протоколами заседания комиссии по распределению резерва средств на решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 15.11.2024 № 11, от 17.12.2024 № 12;

- в сумме 114 370,00 руб. по мероприятию 1.3 «Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения», для приведения размера долевого финансирования в соответствие с дополнительным Соглашением к Соглашению от 16.06.2023 № 503/90 «О предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета» заключенным между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и администрацией Шарыповского муниципального округа.

В перечень и значения показателей результативности подпрограммы по отчету за 2023 год в фактические значения показателя «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности» внесены изменения.

Показатель результативности будет читаться но новому:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результатиности | Ед.  изм. | Предыдущая редакция | Предлагаемая редакция |
| 2023 год | 2023 год |
| Факт | Факт |
| Цель: Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа | | | |
| Задача: Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышение качества коммунальных услуг | | | |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 83,86 | 86,86 |

1. В соответствии с паспортом подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» вносятся изменения по строке (пункту) «Объемы и источники финансирования подпрограммы».

После внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция  Подпрограммы | Предлагаемая редакция  подпрограммы |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **24 792 844,41 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 9 763 724,41 руб.;  2025 год – 7 514 560,00 руб.;  2026 год – 7 514 560,00 руб.  за счет средств краевого бюджета  **1 956 370,00 руб.** из них:  2024 год – 1 956 370,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.  за счет средств бюджета округа  **22 836 474,41 руб**. из них:  2024 год – 7 807 354,41 руб.;  2025 год – 7 514 560,00 руб.;  2026 год – 7 514 560,00 руб. | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **24 794 295,81 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 9 765 175,81 руб.;  2025 год – 7 514 560,00 руб.;  2026 год – 7 514 560,00 руб.  за счет средств краевого бюджета  **1 956 370,00 руб.** из них:  2024 год – 1 956 370,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.  за счет средств бюджета округа  **22 837 925,81 руб**. из них:  2024 год – 7 808 805,81 руб.;  2025 год – 7 514 560,00 руб.;  2026 год – 7 514 560,00 руб. |

Увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 1 451,40 руб. (0,02%) по мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт уличного освещения», с целью приведения в соответствие с Решением Шарыповского окружного Совета Депутатов от 14.12.2023 № 34-278р «О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (в ред. от 19.12.2024), в том числе:

- увеличение в сумме 200 000,00 руб. на оплату коммунальных услуг по поставке энергии в связи с подключением новых объектов наружного освещения в 2024 году расположенных в с. Ораки ул. Белорусская, с. Холмогорское мкр. Луговой, с. Березовское ул. Советская и увеличением потребления электрической энергии по КВР-247;

- уменьшение в сумме 147 275,16 руб. в связи с экономией по факту выполнения работ по расходам на переоформление документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств потреблений (объектов электроэнергетики) к электрическим сетям по КВР-244;

- уменьшение в сумме 51 273,44 руб. в связи с экономией по факту выполнения работ по расходам на переоформление документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств потреблений (объектов электроэнергетики) к электрическим сетям по КВР-244.

На основании вносимых изменений и дополнений по подпрограмме, в перечень и значения ожидаемых результатов от реализации подпрограммных мероприятий на период 2023 - 2026 годы по показателю результативности «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» внесены изменения.

Показатель результативности будет читаться но новому:

| Показатели результативности | Ед. изм. | Предыдущая редакция | | | | | Предлагаемая редакция | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год  факт | 2024  год  план | | 2025  год  план | 2026  год  план | 2023  год  факт | 2024  год  план | 2025  год  план | 2026  год  план |
| Цель: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности | | | | | | | | | | |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | 0,40 | 0,40 | 0,39 | | 0,39 | 0,412 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |

1. В соответствии с паспортом подпрограммы «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа» вносятся изменения по строке (пункту) «Объемы и источники финансирования подпрограммы».

После внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция  Подпрограммы | Предлагаемая редакция  подпрограммы |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **80 901 200,00 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 36 668 200,00 руб.;  2025 год – 17 158 000,00 руб.;  2026 год – 27 075 000,00 руб.  за счет средств краевого бюджета  **2 250 000,00 руб.** из них:  2024 год – 2 250 000,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.  за счет средств бюджета округа  **78 651 200,00 руб**. из них:  2024 год – 34 418 200,00 руб.;  2025 год – 17 158 000,00 руб.;  2026 год – 27 075 000,00 руб. | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **73 960 843,94 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 29 727 843,94 руб.;  2025 год – 17 158 000,00 руб.;  2026 год – 27 075 000,00 руб.  за счет средств краевого бюджета  **2 250 000,00 руб.** из них:  2024 год – 2 250 000,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.  за счет средств бюджета округа  **71 710 843,94 руб**. из них:  2024 год – 27 477 843,94 руб.;  2025 год – 17 158 000,00 руб.;  2026 год – 27 075 000,00 руб. |

Уменьшение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа» в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 6 940 356,06 руб. (20,16%), с целью приведения в соответствие с Решением Шарыповского окружного Совета Депутатов от 14.12.2023 № 34-278р «О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», в том числе:

- в сумме 6 822 299,56 руб. по мероприятию 1.1 «Организация деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в том числе ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления», в связи с отсутствием возможности расчистки и вывоза ТКО на зимний период;

- в сумме 118 056,50 руб. по мероприятию 1.2 «Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования», с целью приведения размера долевого финансирования в соответствии с соглашением от 21.06.2024 года № 15 «О предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета» заключенным между министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и администрацией Шарыповского муниципального округа.

1. В соответствии с паспортом подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» вносятся изменения по строке (пункту) «Объемы и источники финансирования подпрограммы».

После внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция  Подпрограммы | Предлагаемая редакция  подпрограммы |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **83 561 432,82 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 72 875 292,82 руб.;  2025 год – 5 343 070,00 руб.;  2026 год – 5 343 070,00 руб.  за счет средств краевого бюджета  **58 208 001,00 руб**. из них:  2024 год – 58 208 001,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  за счет средств бюджета округа  **24 237 596,82 руб**. из них:  2024 год – 13 551 456,82 руб.;  2025 год – 5 343 070,00 руб.;  2026 год – 5 343 070,00 руб.  за счет внебюджетных источников (средств физических и юридических лиц)  **1 115 835,00 руб.** из них:  2024 год – 1 115 835,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб. | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **80 303 730,88 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 69 617 590,88 руб.;  2025 год – 5 343 070,00 руб.;  2026 год – 5 343 070,00 руб.  за счет средств краевого бюджета  **58 208 001,00 руб**. из них:  2024 год – 58 208 001,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.;  за счет средств бюджета округа  **20 979 894,88 руб**. из них:  2024 год – 10 293 754,88 руб.;  2025 год – 5 343 070,00 руб.;  2026 год – 5 343 070,00 руб.  за счет внебюджетных источников (средств физических и юридических лиц)  **1 115 835,00 руб.** из них:  2024 год – 1 115 835,00 руб.;  2025 год – 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб. |

Уменьшение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов» в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 3 257 701,94 руб. (24,04%), с целью приведения в соответствие с Решением Шарыповского окружного Совета Депутатов от 14.12.2023 № 34-278р «О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», в том числе:

- уменьшение в сумме 356 813,32 руб. по мероприятию 1.1 «Содержание и благоустройство территорий общественных пространств с. Новоалтатка, с. Парная, с. Холмогорское», из них: уменьшение в сумме 497 064,32 руб. с расходов на акарицидную обработку территорий и приобретение строительных материалов в связи с экономией по торгам, увеличение в сумме 140 251,00 руб. на приобретение строительного инструмента и строительных материалов для выполнения ремонтных работ для содержания парковых зон в надлежащем состоянии;

- уменьшение в сумме 89 960,62 руб. по мероприятию 1.2 «Содержание и благоустройство мест захоронения», в связи с изменением потребности на приобретение строительных материалов;

- уменьшение в сумме 402 630,58 руб. по мероприятию 1.4 «Озеленение территории Шарыповского муниципального округа», в связи со сложившейся экономией по электронным торгам;

- увеличение в сумме 260 101,70 руб. на мероприятие 1.13 «Содержание территории муниципального округа в части эстетического состояния территории (размещение и содержание малых архитектурных форм), а также другие расходы по благоустройству в границах муниципального округа» на расходы по установке МАФов на детской игровой площадке в д. Гляден;

- уменьшение в сумме 2 668 399,12 руб. по мероприятию 2.1 «Содержание, ремонт и реставрационные работы памятников, мемориальных комплексов, увековечивающих память воинов, погибших, умерших в годы Великой Отечественной войны», в связи расторжением муниципального контракта объем финансового обеспечение приведен в соответствие по факту выполненных работ.

В перечень и значения показателей результативности подпрограммы по показателю «Количество отремонтированных памятников» на 2024 год внесены изменения.

Показатель результативности будет читаться но новому:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результатиности | Ед.  изм. | Предыдущая редакция | Предлагаемая редакция |
| 2024 год | 2024 год |
| План | План |
| Цель: Повышение привлекательности населенных пунктов округа для проживания | | | |
| Задача: Обустройство и сохранение объектов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | | | |
| Количество отремонтированных памятников | Ед. | 9,00 | 14,00 |

1. В соответствии с паспортом подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» вносятся изменения по строке (пункту) «Объемы и источники финансирования подпрограммы».

После внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция  Подпрограммы | Предлагаемая редакция  подпрограммы |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **249 035 515,43 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 89 192 766,03 руб.;  2025 год – 79 921 374,70 руб.;  2026 год – 79 921 374,70 руб.  за счет средств краевого бюджета  **39 439 700,00 руб.** из них:  2024 год – 12 193 500,00 руб.;  2025 год – 13 623 100,00 руб.;  2026 год – 13 623 100,00 руб.  за счет средств бюджета округа  **209 595 815,43 руб**. из них:  2024 год – 76 999 266,03 руб.;  2025 год – 66 298 274,70 руб.;  2026 год – 66 298 274,70 руб. | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  **255 704 317,93 руб.** в том числе по годам реализации:  2024 год – 95 861 568,53 руб.;  2025 год – 79 921 374,70 руб.;  2026 год – 79 921 374,70 руб.  за счет средств краевого бюджета  **39 439 700,00 руб.** из них:  2024 год – 12 193 500,00 руб.;  2025 год – 13 623 100,00 руб.;  2026 год – 13 623 100,00 руб.  за счет средств бюджета округа  **216 264 617,93 руб**. из них:  2024 год – 83 668 068,53 руб.;  2025 год – 66 298 274,70 руб.;  2026 год – 66 298 274,70 руб. |

Увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 6 668 802,50 руб. (8,66%), в том числе:

- увеличение в сумме 6 731 126,11 руб. по мероприятию 1.3 «Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казёнными учреждениями», из них: увеличение в сумме 6 708 379,91 руб. на возмещение расходов по оплате труда в связи с временным вводом 9 штатных единиц «Мастер строительно-монтажных работ» в штатное расписание в течении 2024 года, уменьшение в сумме 73 000,00 руб. по КВР 112, в связи с изменением потребности в командировочных расходах, увеличение в сумме 102 246,20 руб. по КВР 244 на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности МКУ «УСЗ» Шарыповского МО, уменьшение в сумме 6 500,00 руб. по КВР 852, в связи с уточнением фактической потребности по расходам на оплату государственной пошлины за перерегистрацию автотранспортных средств до конца 2024 года.

- уменьшение в сумме 18 993,61 руб. по мероприятию 1.5 «Оплата услуг по приему сточных вод, откачанных ассенизаторской машиной МКУ "УСЗ" Шарыповского МО из зданий муниципальных учреждений округа в централизованную систему водоотведения и обеспечению их транспортировки, очистки и сброса в водный объект», в связи с экономией по факту выполнения услуг;

- уменьшение в сумме 43 330,00 руб. по мероприятию 1.6 «Расходы по проведению судебной строительно-технической экспертизы», в связи с уточнением принадлежности платежа.

При проверке правильности планирования и составления муниципальной программы установлены нарушения.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации» принятого постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п, ответственным исполнителем муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в информацию об основных фактических результатах целевых показателей реализации программы, достигнутых за прошедшие отчетные 2021, 2022 и 2023 года, включающую качественные и количественные характеристики социально-экономического состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального управления округа внесены изменения с нарушением сроков.

Исполняющему обязанности руководителя муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа Мельниковой К.П. рекомендую не допускать внесение изменений муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в информацию об основных фактических результатах, достигнутых в ходе реализации программы в прошедших отчетных периодах за 2021, 2022 и 2023 годы, включающих качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального управления Шарыповского муниципального округа и обратить внимание на не надлежащее исполнение должностных обязанностей ответственных лиц по муниципальной программе Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

На основании выше изложенного Контрольно – счетный орган Шарыповского муниципального округа Красноярского края предлагает администрации Шарыповского муниципального округа принять проект Постановления администрации Шарыповского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 12.04.2021 № 285-п «Об утверждении муниципальной программы Шарыповского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» с учетом рекомендаций (в ред. от 30.08.2021, от 31.03.2022, от 28.07.2022, от 18.10.2022, от 25.11.2022, от 26.05.2023, от 25.08.2023, от 30.11.2023, от 05.12.2024).

Председатель Г.В. Савчук