ОТЧЕТ

о степени выполнения плана

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

Шарыповского района до 2030 года

**в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Исполнение | Пояснения, в случае неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Цель первого уровня: Развитие человеческого капитала и повышение качества жизни** | | | | |
| **1.1** | **Цель второго уровня: Улучшение демографической ситуации** | | | | |
| **1.1.1** | **Задача 1: Улучшение системы здравоохранения** | | | | |
| 1.1.1.1 | Привлечение в район квалифицированных специалистов по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | 2019 - 2030 гг. | Во все образовательные медицинские учреждения, подаются заявки на ярмарку вакансий каждый год, вакансии размещены на сайте КГБУЗ «Шарыповская районная больница», вакансии размещены на портале Работа в России, в центре занятости населения, заявки подаются в Министерство здравоохранения Красноярского края. | Не все должности входят в перечень должностей среднего медицинского образования «Земский фельдшер», поликлиники и амбулатории не входят в программу «Земский фельдшер».  Жилье молодым специалистам предоставляется по мере возможности. |
| 1.1.1.2 | Строительство современных модульных ФАПов в деревнях: Усть-Парная, Линево, Александровка, Горбы, Сорокино, Росинка и поселке Крутоярский | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | 2019 - 2030 гг. | В 2020 году построены модульные ФАПы в д. Усть-Парная, п. Крутоярский. В 2021 году – ФАП в д. Линево.  В 2023 году заключены контракты на строительство модульных ФАПов: д. Александровка, д. Гудково, д. Росинка, д. Сорокино, с. Ажинское. Работа будет производится в соответствии с условиями контракта. Сдача объектов запланирована до 1 декабря 2023 года. В 2024 году планируется строительство ФАП в д. Горбы. |  |
| **1.1.2** | **Задача 2: Снижение уровня смертности** | | | | |
| 1.1.2.1 | Реализация плана мероприятий по предупреждению социально-значимых заболеваний | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | 2019 - 2030 гг. | Осуществление контроля за своевременным флюорографическим обследованием население Шарыповского муниципального округа. Ежеквартальные выезды мобильного флюорографа на базе шасси КАМАЗ.  За 2022 год, обследовано мобильным флюорографом - 2750 человек. Всего обследовано на туберкулез 9724, это составляет 79 % от населения. Из числа осмотренных обследованы флюорографически -7600 человек, что составляет 77,3% от взрослого населения.  - проведение профилактических осмотров-диспансеризации-ежегодно. В 2022 году подлежало осмотрам 2585 детей, осмотрено 2599 детей -100,54%.  Диспансеризация взрослого населения, план 3405 человек, выполнено 3187 человек -94,57%.  В постоянном режиме проводятся беседы по профилактике туберкулеза, ВИЧ – инфекции, о вреде курения, употребления алкоголя и наркотических веществ.  Организована в медицинских организациях Шарыповского муниципального округа, санитарно-просветительская работа (стенды, стенные газеты, плакаты, памятки и т.д.)  В плановом порядке проводится ежегодная иммунизация всего населения в соответствии с национальным календарем прививок.  На амбулаторно-поликлиническом приеме организованы в повседневном режиме беседы для больных с Артериальной гипертензией. |  |
|  | Диспансеризация населения |
|  | Профилактика и ранняя диагностика злокачественных новообразований | Во всех структурных подразделениях КГБУЗ «Шарыповская районная больница» проводится скрининг, профосмотры и диспансеризация, а также проводятся осмотры: фельдшером, врачом на выявление злокачественных новообразований видимых локализаций. В 2022 году всего осмотрено 3518 человек, из них 1563 мужчины и 1955 женщин, при реализации скрининговых программ осмотрено 111 мужчин и 220 женщин. При диспансеризации осмотрено 3187 человек: 1452 мужчины и 1735 женщин. Из них направлено с подозрением на онко- татологию 187 человек: 79 мужчин и 108 женщин. Впервые выявлено за 2022 год 57 человек со злокачественными новообразованиями. |  |
| **1.1.3** | **Задача 3: Повышение уровня рождаемости** | | | | |
| 1.1.3.1 | Проведение углубленных медицинских осмотров женщин детородного возраста и мужчин в возрасте 30-60 лет | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | 2019 - 2030 гг. | При углубленных медицинских осмотрах женщин детородного возраста и мужчин в возрасте 30-60 лет из 5230 человек осмотрено 3187 человек: 1452 мужчины и 1735 женщин. Выявлено 187 патологий.  В постоянном режиме на амбулаторно-поликлиническом приеме на Фельдшерско-акушерских пунктах на врачебных участках проводится разъяснительная беседа, направленная на снижение абортов. В школах, фельдшерами школ, среди учащихся старших классов проводятся лекции по контрацепции. |  |
| 1.1.3.2 | Проведение разъяснительной работы, направленной на снижение числа [абортов](https://pandia.ru/text/category/abort/) |
| 1.1.4.2 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с тремя и более детьми, малообеспеченным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| **1.1.5** | **Задача 5: Повышение экологической безопасности и осуществление мероприятий по профилактике загрязнения окружающей среды** | | | | |
| 1.1.5.1 | Организация и выполнение филиалом «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» организационно-технических мероприятий по охране окружающей среды | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2019 - 2030 гг. | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» ежегодно проводит природоохранные мероприятия с целью снижения негативного влияния электростанции на состояние окружающей среды.  В 2022 году на эти цели было затрачено около 70 млн. рублей. В отчетном году осуществлялась реконструкция канализационных очистных сооружений.  Сотрудниками Компании проводилась волонтерская экологическая акция «Семейная аллея Березовской ГРЭС», где они высадили 250 хвойных деревьев на семейной аллее Березовской ГРЭС. |  |
| 1.1.5.2 | Сохранение водных биологических ресурсов | В 2022 году при участии подрядчиков и работников Березовской ГРЭС в реку Енисей  выпущены около 6 тысяч мальков осетра сибирского для восстановления  поголовья этих ценных промысловых рыб |  |
| 1.1.5.3 | Огораживание площадок временного накопления отходов | Заместитель главы округа по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2019 - 2030 гг. | В 2022 году ликвидированы несанкционированные свалки общей площадью 3 271,9 м2 и общим объемом 1 963,14 м2; обустроены 62 площадки в населенных пунктах с. Холмогорское, с. Парная, с. Шушь с приобретением и установкой 130 контейнеров.  Для предотвращения загрязнения туристических пляжей обустроено 4 площадки с установкой 4 мульд объемом 8 м3 для сбора ТКО. Дополнительно обустроены 8 площадок накопления ТКО с установкой 8 мульд в садовых некоммерческих товариществах для предотвращения образования несанкционированных свалок в зеленой зоне округа. |  |
| 1.1.5.4 | Регулярная очистка территории муниципальных образований, входящих в состав Шарыповского района, от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями |
| **1.2** | **Цель второго уровня: Рост уровня жизни населения, развитие рынка труда и обеспечение занятости населения** | | | | |
| **1.2.1** | **Задача 1: Снижение уровня неформальной занятости** | | | | |
| 1.2.1.1 | Организация информационно-разъяснительной работы по легализации трудовых отношений, сокращению неформальной занятости | Заместитель главы округа по социальным вопросам | 2019 - 2030 гг. | На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы. Актуальная информация по данным вопросам размещена на официальном сайте округа в разделе «Администрация» - «Социальное партнерство, охрана трудовых прав граждан». Проводится межведомственный обмен информацией с Государственной инспекцией труда, Управлением Федеральной налоговой службы, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, ГУ МВД России по Красноярскому краю. По итогам 2022 года количество граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, глав КФК, «самозанятых» составило 8 человек. |  |
| 1.2.1.2 | Сокращение неформальной занятости, содействие официальному трудоустройству, легализация трудовой деятельности через работу трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Шарыповского района и рабочей группы по снижению неформальной занятости |
| 1.2.1.3 | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях и учреждениях | Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | Просроченная задолженность по заработной плате в целом по кругу наблюдаемых организаций на 1 января 2023 года отсутствует. |  |
| **1.2.2** | **Задача 2: Создание необходимых условий для самозанятости населения** | | | | |
| 1.2.2.1 | Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе через развитие малых форм хозяйствования – личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств | Центр занятости населения города Шарыпово | 2019 - 2030 гг. | Комплекс мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан включает механизмы информационно-консультационного сопровождения и финансовой поддержки в виде единовременной финансовой помощи и грантов.  Информационно-консультационная поддержка оказана 226 безработным гражданам Шарыповского муниципального округа (план 226, выполнение составило 100%). Среди них согласно постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012г № 429-п единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела получили 4 человека. |  |
| **1.3** | **Цель второго уровня: Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения** | | | | |
| **1.3.1** | **Задача 1: Вовлечение населения района в крупные инвестиционные проекты** | | | | |
| 1.3.1.1 | Формирование перечней предприятий и  организаций района, реализующих инвестиционные проекты, для участия в анкетировании при прогнозировании потребности в кадрах | Отдел развития территорий, инвестиций и предпринимательства | 2019 - 2030 гг. | Сформированный перечень предприятий округа, характеризующий инвестиционную активность на территории, актуализировался на протяжении 2022 года. |  |
| 1.3.1.2 | Проведение анкетирования предприятий и организаций района, реализующих инвестиционные проекты, проверки полноты и правильности заполнения формы анкетирования, обобщение и направление сводных данных форм анкетирования в Центр занятости населения города Шарыпово | На основании перечня предприятий проводился мониторинг, анкетирование предприятий, реализующих инвестиционные проекты в части потребности в кадрах и создании новых рабочих. |  |
| **1.3.2** | **Задача 2: Обеспечение всестороннего содействия в трудоустройстве гражданам, обратившимся в целях поиска подходящей работы** | | | | |
| 1.3.2.1 | Содействие занятости населения с учетом потребностей и профессионально-квалификационной категорией населения | Центр занятости населения города Шарыпово | 2019 - 2030 гг. | По состоянию на 01.01.2023 года численность безработных граждан составила 123 человека, уровень регистрируемой безработицы – 1,9%. |  |
| **1.3.3** | **Задача 3: Обучение и переподготовка имеющихся кадров на востребованные в районе профессии** | | | | |
| 1.3.3.1 | Организация межведомственного взаимодействия по прогнозированию кадровой потребности, обеспечению выпуска специалистов, соответствующих перспективной потребности экономики района | КГБПОУ «Шарыповский строительный техникум» | 2019 - 2030 гг. | Межведомственное взаимодействие организовано в форме предоставления информации результатов прогноза кадровой потребности предприятий и общих статистических сводок по рынку труда округа. |  |
| **1.3.4** | **Задача 4: Создание условий для постоянного и непрерывного повышения квалификации, качественного обучения и переобучения трудовых ресурсов** | | | | |
| 1.3.4.1 | Реализация мероприятий, направленных на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку населения | Центр занятости населения города Шарыпово | 2019 - 2030 гг. | К профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению центра занятости в 2022 году приступили 226 безработных граждан (план 222, выполнение составило 101,8%). |  |
| 1.3.4.2 | Внедрение новых образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования подготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, соответствующих требованиям профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда | КГБПОУ «Шарыповский строительный техникум» | 2019 - 2030 гг. | На базе КГБПОУ «Шарыповский строительный техникум» организовано:  - 3 центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: «Кирпичная кладка»; «Технология информационного моделирования»; «Сметное дело»;  - 4 центра «Абилимпикс»по направлениям:  малярное дело; выпечка осетинских пирогов;  карвинг; пиццайоло;  - реализуются образовательные программы среднего профессионального образования по направлениям: «Повар»; «Кондитер»; «Пекарь»; «Изготовитель пищевых полуфабрикатов»;  - внедрена новая образовательная программа среднего профессионального образования «Информационные системы и программирование на базе основного общего образования».  Разработаны адресные рекомендации для образовательных учреждений Шарыповского муниципального округа на основе обработки информации из КГКУ ЦЗН г. Шарыпово о востребованных среди работодателей и перспективных профессиях и специальностях в Красноярском крае и информации о выявленных профессиональных предпочтениях и профессиональном самоопределении обучающихся.  Разработаны рекомендации для образовательных учреждений Шарыповского муниципального округа по использованию успешных профориентационных практик, реализующих работу в направлениях, востребованных среди работодателей и перспективных профессиях и специальностях в Красноярском крае.  Проведены мероприятия для родителей (законных представителей) с целью информирования о востребованности среди работодателей перспективных профессиях и специальностях в Красноярском крае  Проведены круглые столы для детей с участием родителей «Выбор профессии – выбор будущего».  Разработаны рекомендации об информировании обучающихся о востребованности среди работодателей и перспективных профессиях и специальностях в Красноярском крае для педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, осуществляющих профориентационную работу с детьми.  Образовательные учреждения систематически актуализируют информацию о востребованных среди работодателей и перспективных профессиях и специальностях в Красноярском крае на своих официальных сайтах в разделе «Профориентация». |  |
| 1.3.4.3 | Профессиональное ориентирование граждан района, в том числе школьников в рамках реализации проекта «Билет в будущее» о востребованных среди работодателей и перспективных профессиях и специальностях |
| **1.4** | **Цель второго уровня: Развитие отраслей социальной сферы** | | | | |
| **1.4.1** | **Задача 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного, общего, дополнительного образования в соответствии с ФГОС** | | | | |
| 1.4.1.1 | Развитие предпрофильного обучения в Агроклассах и профориентационных группах | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | В 13 образовательных учреждениях организованы предпрофильные группы проф ориентационной направленности |  |
| 1.4.1.2 | Развитие математического и естественнонаучного обучения через внедрение современных педагогических практик | Оформлено 24 педагогических практики математической и естественнонаучной направленности |  |
| 1.4.1.3 | Внедрение дистанционных форм обучения, в т.ч. во внеурочной деятельности и дополнительном образовании | В 8 общеобразовательных учреждениях округа (юридических лицах) внедрены дистанционные формы обучения, в т.ч. во внеурочной деятельности и дополнительном образовании |  |
| 1.4.1.4 | Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность в образовательном процессе | 70% обучающихся вовлечены в учебно-исследовательскую деятельность в рамках реализации образовательной программы. |  |
| 1.4.1.5 | Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания | С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Современная школа» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» были внедрены новые методы обучения и воспитания, современные образовательные технологии, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. |  |
| 1.4.1.6 | Обеспечение доступности дошкольного образования и создание условий для раннего развития детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет | Доля детей с 1,5 до 3-х лет, получающих услугу по раннему развитию от общего числа детей данной возрастной группы на конец 2022 года, составила 10 %. |  |
| **1.4.2** | **Задача 2: Развитие системы дополнительного образования и использование потенциала неформального (внешкольного, открытого)** **образования и социализации** | | | | |
| 1.4.2.1 | Внедрение современных цифровых образовательных технологий | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | В 75% образовательных учреждений внедрены современные цифровые образовательные технологии |  |
| 1.4.2.2 | Реализация плана мероприятий, направленных на развитие и поддержку детских общественных объединений и органов ученического самоуправления на базе образовательных учреждений, развитие волонтерского движения. | В образовательных учреждениях созданы и функционируют детские общественные объединения (Юнармия, Шарыповский полк, волонтерство (добровольчество), ученическое самоуправление и др.) |  |
| 1.4.2.3 | Реализация плана мероприятий по профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | 60% детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в проф ориентационных конкурсах: «Абилимпикс», «Лучший по профессии», «Мир вокруг нас», «Мир профессий». |  |
| 1.4.2.4 | Реализация плана мероприятий по охвату детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет, от общего числа детей данной возрастной группы на конец 2022 года составила 73,73 %. | Показатель снизился в связи с тем, что в 2022 году в АИС «Навигатор» дети, посещающие два и более объединения, учитывались один раз, а также с уменьшением количества объединений в общеобразовательных учреждениях. |
| **1.4.3** | **Задача 3: Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи** | | | | |
|  | Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | В 16 образовательных учреждениях разработаны и реализуются индивидуальные образовательные программы одаренных обучающихся |  |
|  | Организация проведения мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей | Организовано и проведено более 5 мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей |  |
|  | Обеспечение участия одаренных и талантливых детей в региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, профильных сменах | 10% обучающихся принимают участие в региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, профильных (тематических) смен различной направленности |  |
|  | Поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми | 27 педагогических работников были награждены муниципальными наградами в отрасли «Образование» |  |
| **1.4.4** | **Задача 4: Успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 1.4.4.1 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) воспитывающих, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | Всем родителям (законным представителям) детей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья оказана психолого-педагогическая и методическая помощь, согласно их обращению.  Предоставлено 492 консультативных услуги родителям (законным представителям) по вопросам образования, воспитания и развития в рамках НП «Современная школа» |  |
| **1.4.5** | **Задача 5: Сохранение здоровья детей** | | | | |
| 1.4.5.1 | Выполнение индикативного показателя по охвату горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | 1625 обучающихся в общеобразовательных учреждениях охвачены горячим питанием |  |
| 1.4.5.2 | Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе | - обеспечено санитарно-гигиеническое состояние учебных помещений (освещение, проветривание, температурный режим);  - предоставлено питание на время пребывания обучающихся в образовательной организации |  |
| 1.4.5.3 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | 646 детей охвачено в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях, 480 детей - в ДООЛ «Инголь» филиале МБОУ ДО ШМО ДЮЦ |  |
| **1.4.6** | **Задача 6: Рост компетенций и обновление состава педагогических кадров** | | | | |
| 1.4.6.1 | Внедрение новой системы аттестации учителей образовательных организаций на основе единых федеральных оценочных материалов | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | 35% учителей прошли новую систему аттестации учителей образовательных организаций на основе единых федеральных оценочных материалов |  |
| 1.4.6.2 | Обеспечение участия педагогических работников во всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства | 8 педагогических работников приняли участие в очных и дистанционных всероссийских, региональных конкурсах профессионального мастерства |  |
| 1.4.6.3 | Выявление, внедрение и распространение лучших практик наставничества в образовательных организациях | 5 практик по наставничеству были разработаны и реализованы в образовательных учреждениях округа. |  |
| 1.4.6.4 | Реализация плана мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования в форматах непрерывного образования | 25,3% педагогов прошли курсы повышения квалификации |  |
| 1.4.6.5 | Обеспечение участия педагогических работников системы общего и дополнительного образования в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации | 8% педагогических работников приняли участие в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации |  |
| 1.4.6.6 | Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы педагогических работников в возрасте до 35 лет | 30% педагогических работников вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в рамках целевой модели наставничества |  |
| **1.4.7** | **Задача 7: Совершенствование управления в сфере организации культурно-досугового обслуживания населения** | | | | |
| 1.4.7.1 | Создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2021 - 2030 гг. | Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, на конец 2022 года составила 88% |  |
| 1.4.7.2 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку |  | Поданные в 2022 году заявки не получали поддержки |
| **1.4.8** | **Задача 8: Переход на сетевой (межведомственный) принцип оказания услуг в сфере культуры** | | | | |
| 1.4.8.1 | Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников культуры | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2021 - 2030 гг. | Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки в отчетном году составила 24%. |  |
| 1.4.8.2 | Развитие гастрольной, фестивальной, выставочной деятельности, активизации культурного обмена между сельскими территориями | Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом составило 1%. |  |
| 1.4.8.3 | Обеспечение бесперебойного межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Межведомственное взаимодействие осуществляется с МКУ «Управление спорта и туризма», МКУ «Управление образования» Шарыповского муниципального округа при организации и проведении мероприятий. |  |
| 1.4.8.4 | Создание официального сайта в сети Интернет «Культурное наследие Шарыповского района» (люди отрасли, значимые мероприятия, умельцы Шарыповского района) |  | Служба по государственной охране объектов культурного наследия создала единый официальный сайт объектов культурного наследия Красноярского края, где размещены объекты культурного наследия Шарыповского муниципального округа, в связи с этим не видим целесообразности его создания |
| **1.4.9** | **Задача 9: Внедрение новых технологий обслуживания населения** | | | | |
| 1.4.9.1 | Создание виртуальных концертных залов | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2021 - 2030 гг. |  | Не подходим под критерии конкурсного отбора |
| 1.4.9.2 | Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах |  | Не подходим под критерии конкурсного отбора |
| 1.4.9.3 | Онлайн-трансляции мероприятий | 1 онлайн мероприятие. Народное гуляние «Широка Масленица» на набережной в с.Парная. |  |
| 1.4.9.4 | Поддержки добровольческих движений, в т. ч. в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации |  | В округе нет ресурсного центра по развитию добровольчества, в связи с этим нет поддержки добровольческих движений |
| **1.4.10** | **Задача 10: Совершенствование спортивной инфраструктуры, развитие сети физкультурно-оздоровительных клубов в учреждениях всех уровней образования, развитие сети спортивных клубов по месту жительства** | | | | |
| 1.4.10.1 | Открытие спортивных клубов по месту жительства:  с. Парная  с. Березовское | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2020 - 2022 гг. | По итогам 2022 года в округе функционировало 4 физкультурно-спортивных клуба по месту жительства граждан: «Родник» в с.Родники, «Олимпиец» в с.Ивановка, «Здоровье» в с.Холмогорское и парусный клуб «Оптимист» в с. Парная. Из них 2 клуба юридически зарегистрированы. Количество жителей занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства составило 664 человека, в том числе более 308 детей и подростков |  |
| **1.4.11** | **Задача 11: Повсеместное внедрение на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»** | | | | |
| 1.4.11.1 | Планирование, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для всех возрастных групп от 6 лет до 70 лет и старше | Центр тестирования ВФСК ГТО МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики» | 2019 - 2030 гг. | Доля населения округа, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО, в отношении к численности жителей округа в возрасте 3-79 лет, в 2022 году составила 20%. |  |
| 1.4.11.2 | Регулярное освещение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в средствах массовой информации |
| 1.4.11.3 | Информирование и регистрация населения на сайте www.gto.ru | На сайте [www.gto.ru](http://www.gto.ru) зарегистрировано 1823 пользователя. |
| **1.4.12** | **Задача 12: Организация и проведение массовых районных комплексных спортивных мероприятий** | | | | |
| 1.4.12.1 | Проведение районных соревнований | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | Проведено 36 районных мероприятий с количеством участников – 820 чел. |  |
| 1.4.12.2 | Участие в краевых соревнованиях | Количество выездных спортивных мероприятий – 29 ед. Количество участников – 204 чел. |  |
| 1.4.12.3 | Развитие спартакиадного движения | Количество проводимых спартакиад – 5 ед. Количество участников – 670 чел. |  |
| 1.4.12.4 | Проведение массовых, спортивных Всероссийских акций | Количество Всероссийский акций – 3 ед. Количество участников – 950 чел. |  |
| 1.4.12.5 | Организация и проведение районных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу | В течение года | Количество мероприятий с привлечением инвалидов и лиц с ОВЗ – 2 ед. |  |
| 1.4.12.6 | Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в межрегиональных, краевых и Всероссийских соревнованиях | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу | В течение года | Количество участников межрегиональных, краевых и Всероссийских соревнований, 70 чел. |  |
| **1.4.13** | **Задача 13: Пропаганда физической культуры и спорта** | | | | |
| 1.4.13.1 | Информирование населения района о достижениях в сфере физической культуры и спорта, услугах и мероприятиях через средства массовой информации, официальный сайт администрации Шарыповского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, - 46 ед. |  |
| **1.4.14** | **Задача 14: Повышения доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Шарыповского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 1.4.14.1 | Улучшение качества физкультурных и оздоровительных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 19,1%. |  |
| 1.4.14.2 | Подготовка спортсменов по адаптивным видам спорта к участию в соревнованиях муниципального и краевого уровней |
| **1.4.15** | **Задача 15: Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | |
| 1.4.15.1 | Формирование спортивных сборных команд Шарыповского района | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | Доля спортсменов, выполнивших массовые разряды от общей численности занимающихся, составила 2%. |  |
| 1.4.15.2 | Обеспечение участия сборных команд в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях | Доля спортсменов, занявших призовые места в межрегиональных, краевых и Всероссийских соревнованиях от общей численности занимающихся, составила 3%. |  |
| **1.4.16** | **Задача 16: Развитие спорта высших достижений** | | | | |
| 1.4.16.1 | Подготовка и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, краевого и Всероссийского уровней | МБУ «Спортивная школа» | 2019 - 2030 гг. | Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Красноярского края, РФ, - 3 чел.  Количество спортсменов, выполнивших нормативы «Кандидат в мастера спорта» и I спортивный разряд, - 2 чел.  Доля спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов от количества занимающихся - 2 %. |  |
| **1.4.17** | **Задача 17: Вовлечение молодежи в социально-экономическую деятельность** | | | | |
| 1.4.17.1 | Развитие и поддержка молодежных инициатив | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2020 - 2030 гг. | В рамках краевого инфраструктурного конкурса «Территория Красноярский край» финансовую поддержку получили 17 социально-значимых проектов. Участники конкурса – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Все проекты были успешно реализованы в течение 2022 года: ремонт зон отдыха в с.Березовское, благоустройство источника в с.Родники, краеведческая экскурсия, волонтерская акция «Добро на колесах», эстафета патриота, фестиваль «Стендапни» и многие другие. |  |
| **1.4.18** | **Задача 18: Развитие системы выявления, поддержки и продвижения инициативной и талантливой молодежи** | | | | |
| 1.4.18.1 | Учреждение молодежной премии Главы Шарыповского муниципального округа | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | Конкурс на молодежную премию учрежден в 2019 году с целью поощрения талантливой молодежи округа, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие Шарыповского муниципального округа.  В 2022 году лауреатами премии стали четверо молодых людей в номинациях: социальная деятельность, спортивная деятельность и художественное творчество. |  |
| **1.4.19** | **Задача 19: Формирование и развитие у молодежи чувства патриотизма** | | | | |
| 1.4.19.1 | Организация мероприятий военнопатриотической направленности (акции, турниры, конкурсы, слеты, фестивали, игры, спартакиады, митинги, уроки мужества, семинары, конференции | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | Проведено 20 мероприятий патриотической направленности, приняло участие 425 человек. |  |
| 1.4.19.2 | Развитие всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» | В ряды Юнармейцев посвящено 380 человек  В 2022 году Березовской СОШ №1 получено свидетельство на открытие Дома Юнармии. |  |
| **1.5** | **Цель второго уровня: Развитие жилищно-коммунального комплекса** | | | | |
| **1.5.1** | **Задача 1: Повышение уровня обеспеченности благоустроенным комфортным жильем** | | | | |
| 1.5.1.1 | Предоставление молодым семьям, социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Шарыповском муниципальном округе» улучшила жилищные условия 1 семья. |  |
| 1.5.1.2 | Приобретение жилья для отдельных категорий граждан | Заместитель главы округа по социальным вопросам | 2019 - 2030 гг. | В рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие образования» в отчетном году приобреталось жилье для 3 детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения. |  |
| **1.5.2** | **Задача 2: Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | |
| 1.5.2.1 | Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в поселениях Шарыповского района | МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» проведен капитальный ремонт: 587 м тепловых сетей по ул.Западная, Советская в с. Новоалтатка;  1015 м сетей водоснабжения с. Холмогорское ул. Береговая, ул. Пограничная, ул. Центральная.  Проведены текущие ремонты объектов коммунальной инфраструктуры (сетей тепло-, водоснабжения, котельных, водонапорных башен, повысительных и канализационных насосных станций).  В рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» выполнены работы по замене емкости на водонапорной башне в с.Березовское, проведен ремонт водонапорной башни в д. Глинка. |  |
| **1.6** | **Цель второго уровня: Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Шарыповском районе** | | | | |
| 1.6.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шарыповского района | Заместитель главы округа по жизнеобеспечению и строительству, МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | Осуществляется круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах муниципального округа общей протяженностью 300,2 км (на конец года) |  |
| 1.6.2 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Шарыповского района | В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах общего пользования местного значения выполнены следующие мероприятия:  проведено лабораторное исследование асфальтобетонных вырубок на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Всего сделано 10 вырубок;  приобретены световозвращающие приспособления для школьников в количестве 219 ед. |  |
| 1.6.3 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шарыповского района | В 2022 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ремонт 6,7 км автомобильных дорог (с. Березовское ул. Просвещения; п. Инголь квартал Путейский; д. Глинка ул. Центральная; с. Ораки ул. Центральная; с. Родники ул. Горького; с. Ажинское ул. Чкалова, ул. Комсомольская, ул. Дружбы, ул. Титова; с. Шушь ул. Лесная; с. Береш ул. Центральная; с. Парная ул. Октябрьская), что на 2,1% больше, чем в 2021 году. |  |
| 1.6.4 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом | В сфере автомобильного транспорта пассажирские перевозки осуществлялись по 22 маршрутам. В соответствии с программой субсидирования пассажирских перевозок на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока в 2022 году перевезено 210,5 тыс. человек, что на 3,3% меньше по сравнению с 2021 годом. |  |
| **2** | **Цель первого уровня: Повышение экономического потенциала** | | | | |
| **2.1** | **Цель второго уровня: Развитие агропромышленного комплекса** | | | | |
| **2.1.1** | **Задача 1: Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции** | | | | |
| 2.1.1.1 | Развитие овощеводства защищенного грунта за счет строительства круглогодичного тепличного комбината | Заместитель главы округа по земельно – имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | 2019 - 2028 гг. |  | В связи с отсутствие инвесторов проект не реализован |
| 2.1.1.2 | Строительство убойного цеха с первичной переработкой продукции животноводства | Заместитель главы округа по земельно – имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | 2019 - 2022 гг. |  | Убойный цех введен в эксплуатацию в 2022 году, но переработка мяса не ведется в связи с наличием убойных площадок на территории крупных населенных пунктах округа |
| **2.1.2** | **Задача 2: Развитие товарного рыбоводства** | | | | |
| 2.1.2.1 | Развитие прудового и садкового рыбоводства за счет повышения рыбопродуктивности действующих рыбоводных хозяйств, обеспечивающих основные объемы и за счет вовлечения в оборот неиспользуемых прудов, пригодных для аквакультуры | Заместитель главы округа по земельно – имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | 2019 - 2022 гг. | Производство прудовой и садковой рыбы – 83 тонны в год |  |
| **2.1.3** | **Задача 3: Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции** | | | | |
|  | Содействие реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на сельскохозяйственном рынке Шарыповского района и г. Красноярска | Заместитель главы округа по земельно-имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | 2019-2030 гг. | Количество реализованной сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство – 0,297 тыс. тонн |  |
|  | Строительство завода по глубокой переработке зерна, с целью обеспечения гарантированного рынка сбыта пшеницы | Заместитель главы округа по земельно-имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | 2019-2025 гг. |  | Разработано технико-экономическое обоснование, оформлен земельный участок; начало строительства запланировано в 2023 году. |
| **2.2** | **Цель второго уровня: Развитие туриндустрии** | | | | |
| **2.2.1** | **Задача 1: Формирование и продвижение муниципального туристского продукта** | | | | |
| 2.2.1.1 | Проведение на территории районасобытийных мероприятий | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2020 - 2030 гг. | В течение 2022 года проведено 6 мероприятий, приняло участие 34 тыс человек. |  |
| 2.2.1.2 | Разработка и включение в событийный календарь Шарыповского района новых событийных мероприятий | Количество мероприятий – 2 ед. Яблочный спас, Белой ромашки лепестки (День Семьи). |  |
| 2.2.1.3 | Регулярное участие в международной выставке «Енисей» | Ежегодное участие в международной выставке «Енисей» |  |
| 2.2.1.4 | Разработка и изготовление полиграфических изданий об уникальном туристическом потенциале Шарыповского района | Количество изданий – 2 ед. Брошюра об уникальном туристическом потенциале, в количестве 1000 шт. Флаеры с тур маршрутами, в количестве 1000 шт. |  |
| **2.2.2** | **Задача 2: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма** | | | | |
| 2.2.2.1 | Организация туристско-рекреационных зон на территории района | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2020 - 2030 гг. | На начало 2023 год в округе организовано 4 туристско-рекреационных зоны: Общественный пляж, Эко-тропа, Торговые палатки, Набережная «Парус Мечты» (с.Парная оз.Большое) |  |
| 2.2.2.2 | Разработка новых туристских маршрутов на территории Шарыповского района | Количество маршрутов – 3 ед. 1. «Легенды Земли Шарыповской» Оз.Большое-Круглое-Малое, Святой источник святого Пантелеймона Целителя Конный клуб, Долгий Лог. 2. «Золотыми руками создано» Пасека, Ферма ЛПХ Бирюков С.Н., Завод газированных напитков «Инголь-Аква». 3. «Капельки божьей росы» - церковь с.Парня, Большое озеро. |  |
| 2.2.2.3 | Заключение соглашений о сотрудничестве с туристическими операторами, действующими на территории района | Заключено 1 соглашение с бюро путешествий и экскурсий «Эдельвейс». |  |
| **2.2.3** | **Задача 3: Информационное обеспечение развития туризма** | | | | |
| 2.2.3.1 | Изготовление, установка и размещение информационных щитов (информации о достопримечательностях и туристических возможностях района), стилизованных указателей и «точек входа» (порталов) на экскурсионные маршруты | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2020 - 2030 гг. | В 2022 не было установлено. | Планируется в 2023-2030  4 ед. Указатели- Менгир Тигер Тас Обаа, Святые источники, Домик Бабы Яги, оз.Круглое Указатели баз отдыха. |
| 2.2.3.2 | Сопровождение официального туристского сайта Шарыповского района (www.shartur.ru) | В течение 2022 года посетило сайт 6 тыс человек. |  |
| **2.3** | **Цель второго уровня: Создание и обеспечение инвестиционного климата** | | | | |
| 2.3.1 | Разработка и размещение на сайте Шарыповского района в сети Интернет инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | Отдел развития территорий, инвестиций и предпринимательства | 2019 - 2030 гг | Перечень инвестиционных предложений разрабатывается на основе имеющихся площадок перечня инвестиционных площадок, находящихся в муниципальной собственности и потребности в необходимых услугах на территории округа. |  |
| 2.3.2 | Актуализация Инвестиционного паспорта Шарыповского района | В 2022 году актуализация Инвестиционного паспорта Шарыповского муниципального округа не осуществлялась. В реестр инвестиционных проектов округа включено 10 проектов. Общий объем инвестиций до 2026 года составляет 35 797 млн. рублей. |  |
| 2.3.3 | Актуализация реестра земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Перечень инвестиционных площадок, сформированный на основании отбора земельных участков и объектов, находящихся с точки зрения обеспечения инженерной, транспортной инфраструктурой, отсутствия обременений, в течение 2022 года актуализирован. |  |
| 2.3.4 | Актуализация информации о свободном муниципальном имуществе, составляющем муниципальную казну Шарыповского района, предлагаемом к передаче в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан имущественной поддержкой утвержден перечень недвижимого муниципального имущества для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе (постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 08.06.2021 № 436-п, от 21.03.2022 № 180-п). |  |
| 2.3.5 | Организация и участие в форумах, деловых встречах, конференциях, выставках, ярмарках инвестиционной направленности |  | В условиях ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции данные мероприятие не проводились |
| 2.3.7 | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Шарыповский район и в генеральные планы и правила землепользования и застройки территории муниципальных образований сельских поселений, учитывающих инвестиционные приоритеты развития поселений | Отдел развития территорий, инвестиций и предпринимательства | 2020 - 2022 гг | Проект генерального плана Шарыповского муниципального округа находится в стадии согласования (согласовывается протокол лесной комиссии). |  |
| **2.4** | **Цель второго уровня: Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.4.1 | Реализация системных мероприятий по содействию развития конкуренции на основании утвержденной «дорожной карты» | Отдел развития территорий, инвестиций и предпринимательства | 2019 - 2022 гг | «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции на 2022-2025 годы утверждена распоряжением Шарыповского муниципального округа от 30.12.2021 № 713-р, включает девять системных мероприятий; информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») содействия развитию конкуренции в  Шарыповском муниципальном округе за 2022 год размещена на официальном сайте округа в разделе «Поддержка предпринимательства» |  |
| 2.4.2 | Информационно-консультационная поддержка путем развитие механизма предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел развития территорий, инвестиций и предпринимательства | 2019 - 2030 гг | В течение года 100 СМСП, самозанятым и физическим лицам оказана консультационно-информационная услуга по вопросам ведения деятельности, получения субсидий, грантов, социальных контрактов.  Обеспечивается оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг для СМСП, самозанятых граждан и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности на базе представительства центра «Мой бизнес», открытого в здании администрации округа, на основании соглашения с АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания». |  |
| 2.4.3 | Предоставление в аренду муниципального имущества на льготных условиях | В 2022 году в перечень имущества объектов муниципальной собственности, предоставляемых СМП и самозанятым гражданам, включено 10 объектов, в аренду предоставлено 5 объектов. |  |
| 2.4.4 | Контроль за принятием  нормативных правовых актов, влияющих на  предпринимательскую активность | В соответствии с постановлением администрации Шарыповского района от 07.04.2017 № 197-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Шарыповский район» подготовлено 10 заключений  об оценке регулирующего воздействия |  |
| 2.4.5 | Публикации в СМИ материалов о деятельности СМСП с целью популяризации  предпринимательской деятельности | В 2022 году на сайте Шарыповского муниципального округа, социальных сетях и в местных печатных изданиях размещено 10 материалов о примерах деятельности СМСП с целью формирования в обществе положительного образа предпринимателя и популяризации предпринимательства. |  |
| 2.4.6 | Привлечение СМСП к участию в выставках и ярмарках | На протяжении 2022 года было проведено 3 праздничных ярмарки, общее число участников из числа СМП и самозанятых - 60 человек. |  |
| 2.4.7 | Продвижения брэнда «Сделано в районе», гарантирующего качественные, высокотехнологичные,  экологичные товары | В 2022 году три предпринимателя выезжали с бизнес-миссией за пределы нашего региона, приняли участия в выставках, способствующих выводу наших брендов на рынки разного уровня. Услугу по сертификации и декларированию собственной продукции получили шесть субъектов МСП. |  |
| **3** | **Цель первого уровня: Повышение эффективности муниципального управления** | | | | |
| **3.1** | **Цель второго уровня: Повышение эффективности управления муниципальными ресурсами** | | | | |
| **3.1.1** | **Задача 1: Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шарыповского района** | | | | |
| 3.1.1.1 | Вовлечение земельных участков и объектов муниципального имущества в хозяйственный оборот, путем:  - проведения инвентаризации заключенных договоров аренды земельных участков и муниципального имущества с целью актуализации сроков действия, выявления не рационального использования (использования не по назначению)  - организации и проведения торгов по продаже права аренды и продаже земельных участков в соответствии с действующим законодательством | Отдел имущества и земельных отношений | 2019 - 2030 гг | В течение года проводилась инвентаризация заключенных договоров аренды земельных участков и муниципального имущества с целью актуализации сроков действия. Было выявлено 62 договора с истекшим сроком действия (по 57 договорам срок действия актуализирован).  5 договоров находятся на контроле, арендаторам направлены уведомления об окончании срока действия договора.  За отчетный год заключено 8 договоров аренды земельных участков и 3 договора аренды муниципального имущества. |  |
| 3.1.1.2 | Организация проведения работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для объектов местного значения | В 2022 году было сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 15 земельных участков под объектами благоустройства, в том числе спортивная площадка, детская площадка, пешеходные дорожки, автодороги, парк с.Березовское, кладбище с. Береш. |  |
| 3.1.1.3 | Проведение претензионно-исковой работы | В рамках претензионно-исковой работы арендаторам направлено 344 уведомления и 153 претензионных письма. Кроме того, передано 82 дела для взыскания задолженности в судебном порядке на сумму 1 994,18 тыс. рублей. Всего взыскано задолженности в сумме 2 844,28 тыс. рублей.  Собираемость от арендной платы за земельные участки составила 101,58%. |  |
| **3.1.2** | **Задача 2: Совершенствование системы управления муниципальными финансами** | | | | |
| 3.1.2.1 | Обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет района | Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг | Исполнение бюджета округа по налоговым доходам на 97% за отчетный период. |  |
| 3.1.2.2 | Планирование расходов бюджета района на основе программно-целевого подхода | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа составила 93,7%. |  |
| 3.1.2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района |  | С 2021 года район преобразован в муниципальный округ. |
| 3.1.2.4 | Разработка и размещение на сайте Шарыповского района в сети Интернет «Бюджета для граждан» в целях обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете Шарыповского района | На официальном сайте Шарыповского муниципального округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2022-2024 годы и об исполнении бюджета за 2021 год, показатели социально-экономического развития округа |  |
| 3.1.2.5 | Размещение информации на едином портале интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с установленным перечнем | Необходимая информация размещена и обновляется на едином портале интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |
| **3.2** | Цель второго уровня: Повышение качества профессионального уровня управленческих кадров и совершенствование общественных отношений | | | | |
| **3.2.1** | **Задача 1: Организация обучения, подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих** | | | | |
| 3.2.1.1 | Обучение в сфере контрактной системы с целью повышения эффективности противодействия коррупции | Органы администрации Шарыповского района | 2019 - 2030 гг | В 2022 году специалисты проходили курсы повышения квалификации по темам: противодействие коррупции, контрактная система в сфере закупок, новый порядок осуществления финансового контроля и аудита в бюджетной сфере |  |
| 3.2.1.2 | Обучение по программам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |
| 3.2.1.3 | Обучение муниципальных служащих антикоррупционному поведению, знаниям законодательства в области противодействия коррупции |  |
| **3.2.2** | **Задача 2: Создание условий для обеспечения общественного согласия и открытости процесса осуществления муниципального управления** | | | | |
| 3.2.2.1 | Реализация механизмов действия электронного правительства (в том числе функционирование официального сайта Шарыповского района) для обеспечения прав граждан на доступность информации о деятельности органов местного самоуправления | Заместитель главы округа по социальным вопросам | 2019 - 2030 гг | Вся информация о деятельности органов местного самоуправления Шарыповского муниципального округа размещается на официальном сайте со ссылкой <http://shr24.ru/> |  |
| 3.2.2.2 | Вовлечение граждан в процесс осуществления местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по общественно значимым вопросам | Жители семи территориальных подразделений округа приняли решение об участии в Программе поддержки местной инициативы (ППМИ) Красноярского края и все семь территориальных подразделений прошли конкурсный отбор:  •Березовское - обустройство пешеходной зоны в д. Ершово, стоимость проекта 1,5 млн. руб;  •Ивановское - ремонт сельского клуба пос. Инголь, стоимость проекта 1,5 млн. руб;  •Новоалтатское - ремонт водонапорной башни в д. Глинка, стоимость проекта 1,8 млн. руб;  •Парнинское - обустройство пешеходной зоны в с. Малое Озеро, стоимость проекта 1,7 млн. руб;  •Родниковское - благоустройство территории семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники, стоимость проекта 1,3 млн. руб.;  •Холмогорское - ремонт сельского клуба с. Темра, стоимость проекта 1,7 млн. руб.;  •Шушенское - обустройство пешеходной зоны в д. Можары, стоимость проекта 0,7 млн. руб.  На отчетную дату все проекты реализованы, экономия от проведенных торгов составила 3,6 тыс. руб.  Поступление средств от населения и юридических лиц в бюджет округа по всем проектам составило 1021,1 тыс. руб.  Участие жителей округа в отборе и реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение осуществляется по внешнему благоустройству территории, ремонту объектов социальной, коммунальной инфраструктуры, проведению культурных и спортивных мероприятий путем проведения голосования-опроса граждан по выбору проектов по ремонту объектов социальной инфраструктуры и обустройству прилегающих к ним территорий, в том числе на официальном сайте Шарыповского муниципального округа в сети Интернет.  В 2022 году реализованы мероприятия с участием граждан в общем объеме 67,8 млн. руб. (комплексный проект по благоустройству с. Парная, устройство спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом, ремонт кровли в Родниковской СОШ, ремонт кровли и фасада СДК п. Инголь, капитальный ремонт ОДК с. Холмогорское, ремонт водонапорной башни в д. Глинка, обустройство пешеходной зоны в д. Ершово, с. Малое Озеро, д. Можары, благоустройство территорий семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники). Доля расходов осуществляемых с участием граждан в объеме расходов бюджета округа на эти цели составила 49%.  Реализация мероприятий с участием граждан подтверждена протоколом собрания граждан по поддержке проекта, определению вклада в его реализацию населением и иными заинтересованными лицами от 23.09.2021 года по комплексному проекту по благоустройству с. Парная, итоговым протоколом от 01.12.2021 по результатам электронного голосования по выбору территории, где будет устроена спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом, протоколами от 17.12.2021 и 29.12.2021 капитальному ремонту кровли здания МБОУ Родниковская СОШ. |  |
| **3.2.3** | **Задача 3: Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ** | | | | |
| 3.2.3.1 | Взаимодействие с многофункциональным центром предоставления услуг | Органы администрации Шарыповского района | 2019 - 2030 гг | Соглашение №704/му от 10.01.2022 «О взаимодействии между КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Шарыповского муниципального округа Красноярского края».  12 муниципальных услуг оказываются органами МФЦ, в том числе с выездом в населенные пункты Шарыповского МО по определенному графику. |  |
| 3.2.3.2 | Обеспечение бесперебойного межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |
| **3.2.4** | **Задача 4: Обеспечение возможности получения муниципальных услуг в электронном виде с применением информационно-телекоммуникационной инфраструктуры** | | | | |
| 3.2.4.1 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Органы администрации Шарыповского района | 2019 - 2030 гг | В отчетном году 12 муниципальных услуг оказывалось в электронном виде |  |
| 3.2.4.2 | Популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде посредством публикации в СМИ информации о преимуществах получения услуг в электронном виде, размещения указанной информации на официальном сайте администрации Шарыповского района, в местах приема заявителей | Администрацией Шарыповского МО проводится работа по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  Жители округа могут получать государственные и муниципальные услуги на региональном портале Госуслуг <https://gosuslugi.krskstate.ru/>.  У регионального портала есть свое мобильное приложение «Госуслуги Красноярского края», которое можно скачать в Google Play и AppStore. В приложении доступна запись к врачу и на вакцинацию, запись в школу и первый класс, отслеживание очереди в детский сад, а также бесплатный доступ к электронному дневнику школьника. |  |