ОТЧЕТ

о степени выполнения плана

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

Шарыповского района до 2030 года

**в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Исполнение | Пояснения, в случае неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Цель первого уровня: Развитие человеческого капитала и повышение качества жизни** | | | | |
| **1.1** | **Цель второго уровня: Улучшение демографической ситуации** | | | | |
| **1.1.1** | **Задача 1: Улучшение системы здравоохранения** | | | | |
| 1.1.1.1 | Привлечение в округ квалифицированных специалистов по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | 2019 - 2030 гг. | В 2023 году была предоставлена единовременная компенсационная выплата 3 врачам и 2 фельдшерам. |  |
| 1.1.1.2 | Строительство современных модульных ФАПов в деревнях: Усть-Парная, Линево, Александровка, Горбы, Сорокино, Росинка и поселке Крутоярский | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | 2019 - 2030 гг. | В 2020 году построены модульные ФАПы в д. Усть-Парная, п. Крутоярский. В 2021 году – ФАП в д. Линево.  В 2023 году были построены модульные ФАПы: д. Александровка, д. Гудково, д. Росинка, д. Сорокино, с. Ажинское. Сдача объектов запланирована на 2024 год. Также в 2024 году планируется строительство ФАП в д. Горбы. |  |
| **1.1.2** | **Задача 2: Снижение уровня смертности** | | | | |
| 1.1.2.1 | Реализация плана мероприятий по предупреждению социально-значимых заболеваний | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | 2019 - 2030 гг. | Осуществление контроля за своевременным флюорографическим обследованием население Шарыповского муниципального округа. Ежеквартальные выезды мобильного флюорографа на базе шасси КАМАЗ.  Всего в 2023 году обследовано на туберкулез 9178 человек, это составляет 77% от населения.  Проведение профилактических осмотров-диспансеризации-ежегодно.  В постоянном режиме проводятся беседы по профилактике туберкулеза, ВИЧ – инфекции, о вреде курения, употребления алкоголя и наркотических веществ.  Организована в медицинских организациях Шарыповского муниципального округа, санитарно-просветительская работа (стенды, стенные газеты, плакаты, памятки и т.д.)  В плановом порядке проводится ежегодная иммунизация всего населения в соответствии с национальным календарем прививок.  На амбулаторно-поликлиническом приеме организованы в повседневном режиме беседы для больных с Артериальной гипертензией. |  |
| 1.1.2.2 | Диспансеризация населения |
| 1.1.2.3 | Профилактика и ранняя диагностика злокачественных новообразований | Во всех структурных подразделениях КГБУЗ «Шарыповская районная больница» проводится скрининг, профосмотры и диспансеризация, а также проводятся осмотры: фельдшером, врачом на выявление злокачественных новообразований видимых локализаций. |  |
| **1.1.3** | **Задача 3: Повышение уровня рождаемости** | | | | |
| 1.1.3.1 | Проведение углубленных медицинских осмотров женщин детородного возраста и мужчин в возрасте 30-60 лет | КГБУЗ «Шарыповская районная больница» | 2019 - 2030 гг. | В отчетном году проведено 1461 осмотров. В постоянном режиме на амбулаторно-поликлиническом приеме на Фельдшерско-акушерских пунктах на врачебных участках проводится разъяснительная беседа, направленная на снижение абортов. В школах, фельдшерами школ, среди учащихся старших классов проводятся лекции по контрацепции. |  |
| 1.1.3.2 | Проведение разъяснительной работы, направленной на снижение числа [абортов](https://pandia.ru/text/category/abort/) |
| **1.1.5** | **Задача 5: Повышение экологической безопасности и осуществление мероприятий по профилактике загрязнения окружающей среды** | | | | |
| 1.1.5.1 | Организация и выполнение филиалом «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» организационно-технических мероприятий по охране окружающей среды | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2019 - 2030 гг. | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» ежегодно проводит природоохранные мероприятия с целью снижения негативного влияния электростанции на состояние окружающей среды.  В отчетном году на территории станции энергетики высадили сотню хвойных насаждений. |  |
| 1.1.5.2 | Сохранение водных биологических ресурсов | В 2023 году Березовской ГРЭС в реку Енисей  выпущены 28 тысяч мальков стерляди для восстановления поголовья этих ценных промысловых рыб. |  |
| 1.1.5.3 | Огораживание площадок временного накопления отходов | Заместитель главы округа по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2019 - 2030 гг. | В 2023 году ликвидированы несанкционированные свалки общей площадью 4 394,2 м2 и общим объемом 3 954,8 м2; обустроены 31 площадки в с. Березовское с приобретением и установкой 75 контейнеров. |  |
| 1.1.5.4 | Регулярная очистка территории муниципальных образований, входящих в состав Шарыповского района, от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями |
| **1.2** | **Цель второго уровня: Рост уровня жизни населения, развитие рынка труда и обеспечение занятости населения** | | | | |
| **1.2.1** | **Задача 1: Снижение уровня неформальной занятости** | | | | |
| 1.2.1.1 | Организация информационно-разъяснительной работы по легализации трудовых отношений, сокращению неформальной занятости | Заместитель главы округа по социальным вопросам | 2019 - 2030 гг. | На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы. Актуальная информация по данным вопросам размещена на официальном сайте округа в разделе «Администрация» - «Социальное партнерство, охрана трудовых прав граждан». Проводится межведомственный обмен информацией с Государственной инспекцией труда, Управлением Федеральной налоговой службы, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, ГУ МВД России по Красноярскому краю. По итогам 2023 года количество граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, глав КФК, «самозанятых» составило 20 человек. |  |
| 1.2.1.2 | Сокращение неформальной занятости, содействие официальному трудоустройству, легализация трудовой деятельности через работу трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Шарыповского района и рабочей группы по снижению неформальной занятости |
| 1.2.1.3 | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях и учреждениях | Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | Просроченная задолженность по заработной плате в целом по кругу наблюдаемых организаций на 1 января 2024 года отсутствует. |  |
| **1.2.2** | **Задача 2: Создание необходимых условий для самозанятости населения** | | | | |
| 1.2.2.1 | Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе через развитие малых форм хозяйствования – личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств | Центр занятости населения города Шарыпово | 2019 - 2030 гг. | Комплекс мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан включает механизмы информационно-консультационного сопровождения и финансовой поддержки в виде единовременной финансовой помощи и грантов.  Информационно-консультационная поддержка оказана 308 безработным гражданам Шарыповского муниципального округа (выполнение составило 100%). Среди них согласно постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012г № 429-п единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела получили 4 человека (3,1% от общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости). |  |
| **1.3** | **Цель второго уровня: Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения** | | | | |
| **1.3.1** | **Задача 1: Вовлечение населения района в крупные инвестиционные проекты** | | | | |
| 1.3.1.1 | Формирование перечней предприятий и  организаций района, реализующих инвестиционные проекты, для участия в анкетировании при прогнозировании потребности в кадрах | Отдел развития территорий, инвестиций и предпринимательства | 2019 - 2030 гг. | Сформированный перечень предприятий округа, характеризующий инвестиционную активность на территории, актуализировался на протяжении 2023 года. |  |
| 1.3.1.2 | Проведение анкетирования предприятий и организаций района, реализующих инвестиционные проекты, проверки полноты и правильности заполнения формы анкетирования, обобщение и направление сводных данных форм анкетирования в Центр занятости населения города Шарыпово | На основании перечня предприятий проводился мониторинг, анкетирование предприятий, реализующих инвестиционные проекты в части потребности в кадрах и создании новых рабочих. |  |
| **1.3.2** | **Задача 2: Обеспечение всестороннего содействия в трудоустройстве гражданам, обратившимся в целях поиска подходящей работы** | | | | |
| 1.3.2.1 | Содействие занятости населения с учетом потребностей и профессионально-квалификационной категорией населения | Центр занятости населения города Шарыпово | 2019 - 2030 гг. | По состоянию на 01.01.2024 года численность безработных граждан составила 131 человека, уровень регистрируемой безработицы – 2,0%. |  |
| **1.3.3** | **Задача 3: Обучение и переподготовка имеющихся кадров на востребованные в районе профессии** | | | | |
| 1.3.3.1 | Организация межведомственного взаимодействия по прогнозированию кадровой потребности, обеспечению выпуска специалистов, соответствующих перспективной потребности экономики округа | КГБПОУ «Шарыповский многопрофильный колледж» | 2019 - 2030 гг. | Межведомственное взаимодействие организовано в форме предоставления информации результатов прогноза кадровой потребности предприятий и общих статистических сводок по рынку труда округа. |  |
| **1.3.4** | **Задача 4: Создание условий для постоянного и непрерывного повышения квалификации, качественного обучения и переобучения трудовых ресурсов** | | | | |
| 1.3.4.1 | Реализация мероприятий, направленных на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку населения | Центр занятости населения города Шарыпово | 2019 - 2030 гг. | К профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению центра занятости в 2023 году приступили 224 безработных граждан (план 231, выполнение составило 97%). |  |
| 1.3.4.2 | Внедрение новых образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования подготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, соответствующих требованиям профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда | КГБПОУ «Шарыповский многопрофильный колледж» | 2019 - 2030 гг. | 2021 г получена лицензия и начата реализация программы СПО ССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование  2023 г получена лицензия и начата реализация программы СПО ССЗ 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов,  2024 **планируется** получение лицензии программы СПО ССЗ 15.02.13 Сварочное производство  С 2021 года на территории колледжа реализуется проект «Билет в будущее». За период с 2021-2023 гг в проекте приняли участие 406 школьников города и муниципального округа.  На сайте образовательного учреждения создана вкладка «Профориентация» с целью информирования о востребованности среди работодателей перспективных профессиях и специальностях в Красноярском крае |  |
| 1.3.4.3 | Профессиональное ориентирование граждан округа, в том числе школьников в рамках реализации проекта «Билет в будущее» о востребованных среди работодателей и перспективных профессиях и специальностях |
| **1.4** | **Цель второго уровня: Развитие отраслей социальной сферы** | | | | |
| **1.4.1** | **Задача 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного, общего, дополнительного образования в соответствии с ФГОС** | | | | |
| 1.4.1.1 | Развитие предпрофильного обучения в Агроклассах и профориентационных группах | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | В 13 образовательных учреждениях организованы предпрофильные группы проф ориентационной направленности |  |
| 1.4.1.2 | Развитие математического и естественнонаучного обучения через внедрение современных педагогических практик | Оформлено 26 педагогических практики математической и естественнонаучной направленности |  |
| 1.4.1.3 | Внедрение дистанционных форм обучения, в т.ч. во внеурочной деятельности и дополнительном образовании | В 7 общеобразовательных учреждениях округа (юридических лицах) внедрены дистанционные формы обучения, в т.ч. во внеурочной деятельности и дополнительном образовании |  |
| 1.4.1.4 | Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность в образовательном процессе | 70% обучающихся вовлечены в учебно-исследовательскую деятельность в рамках реализации образовательной программы. |  |
| 1.4.1.5 | Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания | С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Современная школа» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» были внедрены новые методы обучения и воспитания, современные образовательные технологии, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс |  |
| 1.4.1.6 | Обеспечение доступности дошкольного образования и создание условий для раннего развития детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет | Доля детей с 1,5 до 3-х лет, получающих услугу по раннему развитию от общего числа детей данной возрастной группы на конец 2023 года, составила 15 %. |  |
| **1.4.2** | **Задача 2: Развитие системы дополнительного образования и использование потенциала неформального (внешкольного, открытого)** **образования и социализации** | | | | |
| 1.4.2.1 | Внедрение современных цифровых образовательных технологий | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | Во всех общеобразовательных учреждениях внедрены современные цифровые образовательные технологии |  |
| 1.4.2.2 | Реализация плана мероприятий, направленных на развитие и поддержку детских общественных объединений и органов ученического самоуправления на базе образовательных учреждений, развитие волонтерского движения. | В образовательных учреждениях созданы и функционируют детские общественные объединения (ВПЦВ ВПК «Вымпел», Юнармия, Шарыповский полк, волонтерство (добровольчество), ученическое самоуправление и др.) Созданы и функционируют первичные отделения «Движение первых» |  |
| 1.4.2.3 | Реализация плана мероприятий по профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | 53 % детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в проф ориентационных конкурсах: «Абилимпикс», «Лучший по профессии», «Мир вокруг нас», «Мир профессий» |  |
| 1.4.2.4 | Реализация плана мероприятий по охвату детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет, от общего числа детей данной возрастной группы на конец 2023 года составила 75,69 % |  |
| **1.4.3** | **Задача 3: Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи** | | | | |
| 1.4.3.1 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | В 16 образовательных учреждениях разработаны и реализуются индивидуальные образовательные программы одаренных обучающихся |  |
| 1.4.3.2 | Организация проведения мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей | Организовано и проведено более 5 мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей |  |
| 1.4.3.3 | Обеспечение участия одаренных и талантливых детей в региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, профильных сменах | 10% обучающихся принимают участие в региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, профильных (тематических) смен различной направленности |  |
| 1.4.3.4 | Поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми | 47 педагогических работников были награждены муниципальными наградами в отрасли «Образование» |  |
| **1.4.4** | **Задача 4: Успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 1.4.4.1 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) воспитывающих, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | Всем родителям (законным представителям) детей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья оказана психолого-педагогическая и методическая помощь, согласно их обращению.  Предоставлено 520 консультативных услуги родителям (законным представителям) по вопросам образования, воспитания и развития в рамках НП «Современная школа» |  |
| **1.4.5** | **Задача 5: Сохранение здоровья детей** | | | | |
| 1.4.5.1 | Выполнение индикативного показателя по охвату горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | 1535 обучающихся в общеобразовательных учреждениях охвачены горячим питанием |  |
| 1.4.5.2 | Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе | - обеспечено санитарно-гигиеническое состояние учебных помещений (освещение, проветривание, температурный режим);  - предоставлено питание на время пребывания обучающихся в образовательной организации |  |
| 1.4.5.3 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | 646 детей охвачено в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях, 480 детей - в ДООЛ «Инголь» филиале МБОУ ДО ШМО ДЮЦ |  |
| **1.4.6** | **Задача 6: Рост компетенций и обновление состава педагогических кадров** | | | | |
| 1.4.6.1 | Внедрение новой системы аттестации учителей образовательных организаций на основе единых федеральных оценочных материалов | Заместитель главы округа по социальным вопросам,  МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа», образовательные учреждения | 2019 - 2030 гг. | 32,5% учителей прошли новую систему аттестации учителей образовательных организаций на основе единых федеральных оценочных материалов |  |
| 1.4.6.2 | Обеспечение участия педагогических работников во всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства | 9 педагогических работников приняли участие в очных и дистанционных всероссийских, региональных конкурсах профессионального мастерства |  |
| 1.4.6.3 | Выявление, внедрение и распространение лучших практик наставничества в образовательных организациях | 5 практик по наставничеству были разработаны и реализованы в образовательных учреждениях округа |  |
| 1.4.6.4 | Реализация плана мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования в форматах непрерывного образования | 29,3% педагогов прошли курсы повышения квалификации |  |
| 1.4.6.5 | Обеспечение участия педагогических работников системы общего и дополнительного образования в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации | 17,7% педагогических работников приняли участие в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации |  |
| 1.4.6.6 | Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы педагогических работников в возрасте до 35 лет | 17,3% педагогических работников вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в рамках целевой модели наставничества |  |
| **1.4.7** | **Задача 7: Совершенствование управления в сфере организации культурно-досугового обслуживания населения** | | | | |
| 1.4.7.1 | Создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2021 - 2030 гг. | Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, на конец 2023 года составила 95% |  |
| 1.4.7.2 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | В 2023 году народный вокальный ансамбль «Березовские озорницы» получили субсидию в размере 150,0 тыс. руб. |  |
| **1.4.8** | **Задача 8: Переход на сетевой (межведомственный) принцип оказания услуг в сфере культуры** | | | | |
| 1.4.8.1 | Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников культуры | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2021 - 2030 гг. | Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки в отчетном году, составила 19%. |  |
| 1.4.8.2 | Развитие гастрольной, фестивальной, выставочной деятельности, активизации культурного обмена между сельскими территориями | Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом составило 1%. |  |
| 1.4.8.3 | Обеспечение бесперебойного межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Межведомственное взаимодействие осуществляется с МКУ «Управление спорта и туризма», МКУ «Управление образования» Шарыповского муниципального округа при организации и проведении мероприятий. |  |
| 1.4.8.4 | Создание официального сайта в сети Интернет «Культурное наследие Шарыповского района» (люди отрасли, значимые мероприятия, умельцы Шарыповского района) |  | Служба по государственной охране объектов культурного наследия создала единый официальный сайт объектов культурного наследия Красноярского края, где размещены объекты культурного наследия Шарыповского муниципального округа, в связи с этим не видим целесообразности его создания |
| **1.4.9** | **Задача 9: Внедрение новых технологий обслуживания населения** | | | | |
| 1.4.9.1 | Создание виртуальных концертных залов | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2021 - 2030 гг. |  | Не подходим под критерии конкурсного отбора |
| 1.4.9.2 | Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах |  | Не подходим под критерии конкурсного отбора |
| 1.4.9.3 | Онлайн-трансляции мероприятий |  | В связи с отменой мероприятия (из-за погодных условий) онлайн-трансляция не состоялась в 2023 году |
| 1.4.9.4 | Поддержки добровольческих движений, в т. ч. в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации |  | В округе нет ресурсного центра по развитию добровольчества, в связи с этим нет поддержки добровольческих движений |
| **1.4.11** | **Задача 11: Повсеместное внедрение на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»** | | | | |
| 1.4.11.1 | Планирование, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для всех возрастных групп от 6 лет до 70 лет и старше | Центр тестирования ВФСК ГТО МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики» | 2019 - 2030 гг. | Доля населения округа, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО, в отношении к численности жителей округа в возрасте 3-79 лет, в 2023 году составила 21%. |  |
| 1.4.11.2 | Регулярное освещение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в средствах массовой информации |
| 1.4.11.3 | Информирование и регистрация населения на сайте www.gto.ru | На сайте <https://vk.com/gto_shr> зарегистрировано 2574 пользователя. |
| **1.4.12** | **Задача 12: Организация и проведение массовых районных комплексных спортивных мероприятий** | | | | |
| 1.4.12.1 | Проведение районных соревнований | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | Проведено 36 окружных мероприятий с количеством участников – 980 чел. |  |
| 1.4.12.2 | Участие в краевых соревнованиях | Количество выездных спортивных мероприятий – 30 ед. Количество участников – 208 чел. |  |
| 1.4.12.3 | Развитие спартакиадного движения | Количество проводимых спартакиад – 5 ед. Количество участников – 690 чел. |  |
| 1.4.12.4 | Проведение массовых, спортивных Всероссийских акций | Количество Всероссийский акций – 3 ед. Количество участников – 970 чел. |  |
| 1.4.12.5 | Организация и проведение районных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу | В течение года | Количество мероприятий с привлечением инвалидов и лиц с ОВЗ – 3 ед. |  |
| 1.4.12.6 | Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в межрегиональных, краевых и Всероссийских соревнованиях | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу | В течение года | Количество участников межрегиональных, краевых и Всероссийских соревнований, 65 чел. |  |
| **1.4.13** | **Задача 13: Пропаганда физической культуры и спорта** | | | | |
| 1.4.13.1 | Информирование населения района о достижениях в сфере физической культуры и спорта, услугах и мероприятиях через средства массовой информации, официальный сайт администрации Шарыповского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, - 48 ед. |  |
| **1.4.14** | **Задача 14: Повышения доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Шарыповского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 1.4.14.1 | Улучшение качества физкультурных и оздоровительных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 19,5%. |  |
| 1.4.14.2 | Подготовка спортсменов по адаптивным видам спорта к участию в соревнованиях муниципального и краевого уровней |
| **1.4.15** | **Задача 15: Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | |
| 1.4.15.1 | Формирование спортивных сборных команд Шарыповского района | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2019 - 2030 гг. | Доля спортсменов, выполнивших массовые разряды от общей численности занимающихся, составила 2%. |  |
| 1.4.15.2 | Обеспечение участия сборных команд в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях | Доля спортсменов, занявших призовые места в межрегиональных, краевых и Всероссийских соревнованиях от общей численности занимающихся, составила 2,5%. |  |
| **1.4.16** | **Задача 16: Развитие спорта высших достижений** | | | | |
| 1.4.16.1 | Подготовка и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, краевого и Всероссийского уровней | МБУ «Спортивная школа» | 2019 - 2030 гг. | Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Красноярского края, РФ, - 4 чел.  Количество спортсменов, выполнивших и подтвердивших нормативы «Кандидат в мастера спорта» и I спортивный разряд, - 3 чел.  Доля спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов от количества занимающихся – 2 %. |  |
| **1.4.17** | **Задача 17: Вовлечение молодежи в социально-экономическую деятельность** | | | | |
| 1.4.17.1 | Развитие и поддержка молодежных инициатив | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2020 - 2030 гг. | В рамках краевого инфраструктурного конкурса «Территория Красноярский край» финансовую поддержку получили 9 социально-значимых проектов. Участники конкурса – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Все проекты были успешно реализованы в течение 2023 года: метапредметные игры «Свободные», благоустройство пришкольной территории с. Малое Озеро, оснащение игровыми материалами нескольких клубов, библиотек округа. |  |
| **1.4.18** | **Задача 18: Развитие системы выявления, поддержки и продвижения инициативной и талантливой молодежи** | | | | |
| 1.4.18.1 | Учреждение молодежной премии Главы Шарыповского муниципального округа | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | Конкурс на молодежную премию учрежден в 2019 году с целью поощрения талантливой молодежи округа, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие Шарыповского муниципального округа.  В 2023 году лауреатами премии стали трое молодых людей: Анастасия Баранова – педагог-организатор Парнинской школы, Кристина Шелепина – культорганизатор Централизованной клубной системы Шарыповского муниципального округа, Руслан Филатов – чемпион России по кикбоксингу. |  |
| **1.4.19** | **Задача 19: Формирование и развитие у молодежи чувства патриотизма** | | | | |
| 1.4.19.1 | Организация мероприятий военнопатриотической направленности (акции, турниры, конкурсы, слеты, фестивали, игры, спартакиады, митинги, уроки мужества, семинары, конференции | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | В 2023 году на территории округа прошли мероприятия, посвященные государственным праздникам «День Победы», «23 февраля», «День России», «День народного единства», «День Конституции Российской Федерации», мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби, ко Дню Государственного флага Российской Федерации и т.д.  На территории округа прошли 16 военно-патриотических мероприятий, самыми значимыми из них стали «Сибирский щит», «Зарница» и спартакиада молодежи допризывного возраста. После проведения муниципальных этапов, юнармейцы представили нашу территорию на зональном и краевом уровнях. |  |
| 1.4.19.2 | Развитие всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» | В целях формирования гражданского и патриотического воспитания молодежи в Шарыповском муниципальном округе действуют патриотические объединения «Шарыповский полк» и «Юнармия», которые объединили 340 воспитанников. |  |
| **1.5** | **Цель второго уровня: Развитие жилищно-коммунального комплекса** | | | | |
| **1.5.1** | **Задача 1: Повышение уровня обеспеченности благоустроенным комфортным жильем** | | | | |
| 1.5.1.1 | Предоставление молодым семьям, социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | С целью решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в Шарыповском муниципальном округе предусмотрена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. В 2023 году в виду отсутствия участников мероприятия, социальная выплата не предоставлялась. |  |
| 1.5.1.2 | Приобретение жилья для отдельных категорий граждан | Заместитель главы округа по социальным вопросам | 2019 - 2030 гг. | В рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие образования» в отчетном году приобреталось жилье для 3 детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения. |  |
| **1.5.2** | **Задача 2: Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | |
| 1.5.2.1 | Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в поселениях Шарыповского района | МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | В 2023 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» проведен капитальный ремонт 140 м тепловых сетей по ул. Советская в с. Новоалтатка и 1850 м сетей водоснабжения в с. Холмогорское по ул. 40 лет Победы, в д. Александровка по ул. Центральная. Также приобретены две вакуумные ассенизаторские машины, приобретен котел в котельную по ул. Советская, 61/1 в с. Березовское.  Проведены текущие ремонты объектов коммунальной инфраструктуры (сетей тепло-, водоснабжения, котельных, водонапорных башен, повысительных и канализационных насосных станций).  В результате реализации мероприятий по поддержке местных инициатив проведен ремонт системы водоснабжения и установлено оборудование, проведен ремонт крыши на башне в с.Ораки. |  |
| **1.6** | **Цель второго уровня: Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Шарыповском районе** | | | | |
| 1.6.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шарыповского района | Заместитель главы округа по жизнеобеспечению и строительству, МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг. | Осуществляется круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах муниципального округа общей протяженностью 299,2 км (на конец года).  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, за отчетный год составила 81,8% (244,84 км). |  |
| 1.6.2 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Шарыповского района | В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах общего пользования местного значения выполнены следующие мероприятия:  проведено лабораторное исследование асфальтобетонных вырубок на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Всего сделано 5 вырубок;  приобретен электронный стенд с изображением схем безопасного движения МБОУ Холмогорская СОШ в количестве 1 шт. |  |
| 1.6.3 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шарыповского района | В 2023 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ремонт 8,8 км автомобильных дорог (ул. Советская с. Березовское – 270 м., ул. Советская д. Гляден – 200 м, ул. Восточная д. Белоозерка – 1000 м., квартал Путейский п. Инголь – 624 м., ул. Центральная, с. Ивановка – 1450 м., ул. Центральная д. Скрипачи – 1500 м., ул. Набережная с. Ораки – 950 м., ул. Ленина с. Шушь – 600 м., ул. Совхозная с. Парная – 1283 м., подъезд к базе «Кордон» с. Парная – 200 м., ул. Школьная с. Малое Озеро – 460 м, ул. Малоозерская с. Большое Озеро – 278 м.), что на 31,3% больше, чем в 2022 году (6,7 км.). |  |
| 1.6.4 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом | В сфере автомобильного транспорта пассажирские перевозки осуществлялись по 22 маршрутам. В соответствии с программой субсидирования пассажирских перевозок на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока в 2023 году перевезено 197,4 тыс. человек, что на 6,2% меньше по сравнению с 2022 годом (210,5 тыс. человек) |  |
| **2** | **Цель первого уровня: Повышение экономического потенциала** | | | | |
| **2.2** | **Цель второго уровня: Развитие агропромышленного комплекса** | | | | |
| **2.2.1** | **Задача 1: Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции** | | | | |
| 2.2.1.1 | Развитие овощеводства защищенного грунта за счет строительства круглогодичного тепличного комбината | Заместитель главы округа по земельно – имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | 2019 - 2028 гг. |  | В связи с отсутствие инвесторов проект не реализован |
| **2.2.3** | **Задача 3: Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции** | | | | |
| 2.2.3.1 | Содействие реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на сельскохозяйственном рынке Шарыповского района и г. Красноярска | Заместитель главы округа по земельно-имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | 2019-2030 гг. | Количество реализованной сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство – 0,152 тыс. тонн |  |
| 2.2.3.2 | Строительство завода по глубокой переработке зерна, с целью обеспечения гарантированного рынка сбыта пшеницы | Заместитель главы округа по земельно-имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | 2019-2025 гг. |  | Разработана проектно-сметная документация. Экологическая экспертиза не требуется. Вложения на 01.01.2024 года составили 782,1 млн.руб. Начало строительства планируется в 2024 году. |
| **2.3** | **Цель второго уровня: Развитие туриндустрии** | | | | |
| **2.3.1** | **Задача 1: Формирование и продвижение муниципального туристского продукта** | | | | |
| 2.3.1.1 | Проведение на территории районасобытийных мероприятий | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2020 - 2030 гг. | В течение 2023 года проведено 4 мероприятий, приняло участие 22,6 тыс человек. |  |
| 2.3.1.2 | Разработка и включение в событийный календарь Шарыповского района новых событийных мероприятий | Количество мероприятий – 2 ед. Яблочный спас, Белой ромашки лепестки (День Семьи). |  |
| 2.3.1.3 | Регулярное участие в международной выставке «Енисей» | Ежегодное участие в международной выставке «Енисей» |  |
| 2.3.1.4 | Разработка и изготовление полиграфических изданий об уникальном туристическом потенциале Шарыповского района | В отчетном году изготовлены: подарочные альбомы – 320 шт., схемы путеводители - 200 шт., блокноты - 40 шт., брошюры – 600 шт., буклеты- 200 шт., с видами достопримечательностей округа. |  |
| **2.3.2** | **Задача 2: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма** | | | | |
| 2.3.2.1 | Организация туристско-рекреационных зон на территории района | Заместитель главы округа по социальным вопросам, МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2020 - 2030 гг. | На начало 2024 год в округе организовано 5 туристско-рекреационных зоны: Общественный пляж, Эко-тропа «Маяк», Эко – тропа «Стрелка», Торговые палатки, Набережная «Парус Мечты» (с.Парная оз.Большое) |  |
| 2.3.2.2 | Разработка новых туристских маршрутов на территории Шарыповского района | Количество маршрутов – 5 ед.:  1.«Легенды Земли Шарыповской» Озера( Большое, Круглое, Малое) - Святой источник святого Пантелеймона Целителя - Конный клуб – база отдыха «Долгий Лог».  2.«Там где замерли капельки Божьей росы» Краеведческий музей г. Шарыпово – св.ист. Параскевы Пятницы (с. Береш) – смотровая площадка «Кюнкервес» – смотровая площадка «Березовая грива» – с. Парная «Набережная Паруса мечты» - озеро Большое – св.ист. Пантелеймона целителя – База отдыха «Долгий лог» - св.ист. иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» с. Дубинино – ключ Холодный (п. Дубинино) – оз. Инголь – Часовенный лог – Свято- Троицкий храм г. Шарыпово.  3. «Тайна трех озер»: озеро Большое - с. Парное - озеро Круглое - озеро Малое  4. «Места силы»: с. Малое озеро – каменное изваяние Тигер Тас Обаа – Менгир у села Большое Озеро - курганы, могильники  5. «Над этим местом ангел пролетел»: д. Усть-Парная «Березовая грива» - с. Парное (ТИЦ, Набережная «Паруса мечты», эко-тропа, пляж, маяк,) - источник «Святого Пантелеймона-целителя» - каменное древнее изваяние «Тигер Тас Обаа» - оз. Инголь ключ Крутой (Железный, Святой), часовня в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» - Березовская ГРЭС-1 – Свято-Троицкий Собор |  |
| 2.3.2.3 | Заключение соглашений о сотрудничестве с туристическими операторами, действующими на территории района | Заключено 1 соглашение с бюро путешествий и экскурсий «Эдельвейс». |  |
| **2.3.3** | **Задача 3: Информационное обеспечение развития туризма** | | | | |
| 2.3.3.1 | Изготовление, установка и размещение информационных щитов (информации о достопримечательностях и туристических возможностях района), стилизованных указателей и «точек входа» (порталов) на экскурсионные маршруты | МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа» | 2020 - 2030 гг. | В 2023 в с. Парная установлены: малый информационный стенд, 4 указателя, большой информационный стенда, карта территории Набережной «Паруса Мечты», пляжа, эко-троп (к маяку, к стрелке). |  |
| 2.3.3.2 | Сопровождение официального туристского сайта Шарыповского района (www.shartur.ru) | В течение 2023 года посетило сайт 6,3 тыс человек. |  |
| **2.4** | **Цель второго уровня: Создание и обеспечение инвестиционного климата** | | | | |
| 2.4.1 | Разработка и размещение на сайте Шарыповского района в сети Интернет инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | Отдел развития территорий, инвестиций и предпринимательства | 2019 - 2030 гг | Перечень инвестиционных предложений разрабатывается на основе имеющихся площадок перечня инвестиционных площадок, находящихся в муниципальной собственности и потребности в необходимых услугах на территории округа. |  |
| 2.4.2 | Актуализация Инвестиционного паспорта Шарыповского района | В 2023 году актуализация Инвестиционного паспорта Шарыповского муниципального округа не осуществлялась. В реестр инвестиционных проектов округа включено 8 проектов. Общий объем инвестиций до 2028 года составляет 55 316 млн. рублей. |  |
| 2.4.3 | Актуализация реестра земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Перечень инвестиционных площадок, сформированный на основании отбора земельных участков и объектов, находящихся с точки зрения обеспечения инженерной, транспортной инфраструктурой, отсутствия обременений, в течение 2023 года актуализирован. |  |
| 2.4.4 | Актуализация информации о свободном муниципальном имуществе, составляющем муниципальную казну Шарыповского района, предлагаемом к передаче в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан имущественной поддержкой утвержден перечень недвижимого муниципального имущества для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе (постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 24.05.2023 № 320-п). |  |
| 2.4.5 | Организация и участие в форумах, деловых встречах, конференциях, выставках, ярмарках инвестиционной направленности | В декабре 2023 года состоялась конференция предпринимателей Шарыповского муниципального округа; два предпринимателя в течении года два раза приняли участие в выставках в других регионах |  |
| **2.5** | **Цель второго уровня: Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.5.1 | Информационно-консультационная поддержка путем развитие механизма предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел развития территорий, инвестиций и предпринимательства | 2019 - 2030 гг | В течение года 87 СМСП, самозанятым и физическим лицам оказана консультационно-информационная услуга по вопросам ведения деятельности, получения субсидий, грантов, социальных контрактов.  Обеспечивается оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг для СМСП, самозанятых граждан и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности на базе представительства центра «Мой бизнес», открытого в здании администрации округа, на основании соглашения с АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания». |  |
| 2.5.2 | Предоставление в аренду муниципального имущества на льготных условиях | В перечень имущества объектов муниципальной собственности, предоставляемых СМП и самозанятым гражданам, включено 11 объектов, в аренду предоставлены 5 объектов. |  |
| 2.5.3 | Контроль за принятием  нормативных правовых актов, влияющих на  предпринимательскую активность | В соответствии с постановлением администрации Шарыповского района от 07.04.2017 № 197-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Шарыповский район» подготовлено 9 заключений об оценке регулирующего воздействия |  |
| 2.5.4 | Публикации в СМИ материалов о деятельности СМСП с целью популяризации  предпринимательской деятельности | В 2023 году на сайте Шарыповского муниципального округа, социальных сетях и в местных печатных изданиях размещено 10 материалов о примерах деятельности СМСП с целью формирования в обществе положительного образа предпринимателя и популяризации предпринимательства. |  |
| 2.5.6 | Привлечение СМСП к участию в выставках и ярмарках | На протяжении 2023 года было проведено 3 праздничных ярмарки, общее число участников из числа СМП (9) и самозанятых (11) - 20 человек. |  |
| 2.5.7 | Продвижения брэнда «Сделано в районе», гарантирующего качественные, высокотехнологичные,  экологичные товары | В 2023 году два предпринимателя выезжали с бизнес-миссией за пределы нашего региона, приняли участия в выставках, способствующих выводу наших брендов на рынки разного уровня. Услугу по сертификации и декларированию собственной продукции получили 4 субъекта МСП. |  |
| **3** | **Цель первого уровня: Повышение эффективности муниципального управления** | | | | |
| **3.1** | **Цель второго уровня: Повышение эффективности управления муниципальными ресурсами** | | | | |
| **3.1.1** | **Задача 1: Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шарыповского района** | | | | |
| 3.1.1.1 | Вовлечение земельных участков и объектов муниципального имущества в хозяйственный оборот, путем:  - проведения инвентаризации заключенных договоров аренды земельных участков и муниципального имущества с целью актуализации сроков действия, выявления не рационального использования (использования не по назначению)  - организации и проведения торгов по продаже права аренды и продаже земельных участков в соответствии с действующим законодательством | Отдел имущества и земельных отношений | 2019 - 2030 гг | В течение года проводилась инвентаризация заключенных договоров аренды земельных участков и муниципального имущества с целью актуализации сроков действия. Выявлено 79 договоров с истекшим сроком действия (по 77-ти договорам срок действия актуализирован).  По 2-м договорам ведется работа по заключению на новый срок.  За отчетный год заключено 8 договоров аренды земельных участков и 3 договора аренды муниципального имущества. |  |
| 3.1.1.2 | Организация проведения работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для объектов местного значения | В 2023 году было сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 24 земельных участков под памятники, 11 - под кладбища, 4 - под ФАП, 6 - под муниципальные объекты и 216 под автодороги. |  |
| 3.1.1.3 | Проведение претензионно-исковой работы | Отделом земельно-имущественных отношений в отдел по правовой работе администрации округа направлено 107 писем с целью взыскания задолженности в судебном порядке на сумму 1900,3 т.р.  В рамках претензионно-исковой работы взыскано задолженности 1002,5 т.р.  По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 931,8 т.р. или на14,6%.  Арендаторам, допустившим задолженность, направлено:  - 56 претензионных писем на общую сумму 1278,6 т.р.;  - 73 уведомления на общую сумму 189,1 т.р.;  - 21 предупреждение о необходимости исполнения обязательств по договору, в противном слуае - о взыскании в судебном порядке.  Отделом по правовой работе для истребования дебиторской задолженности направлено 27 исков. По 20-ти получены положительные судебные решения на сумму 828 т.р. Получено денежных средств в рамках взыскания дебиторской задолженности - 202,4 т.р.  Собираемость от арендной платы за земельные участки составила 105,78%, за муниципальное имущество – 117,64%. |  |
| **3.1.2** | **Задача 2: Совершенствование системы управления муниципальными финансами** | | | | |
| 3.1.2.1 | Обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет района | Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг | Исполнение бюджета округа по налоговым доходам 101,19% за отчетный период. |  |
| 3.1.2.2 | Планирование расходов бюджета района на основе программно-целевого подхода | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа составила 92,7%. |  |
| 3.1.2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района |  | С 2021 года район преобразован в муниципальный округ. |
| 3.1.2.4 | Разработка и размещение на сайте Шарыповского района в сети Интернет «Бюджета для граждан» в целях обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете Шарыповского района | На официальном сайте Шарыповского муниципального округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2023-2025 годы и об исполнении бюджета за 2022 год, показатели социально-экономического развития округа |  |
| 3.1.2.5 | Размещение информации на едином портале интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с установленным перечнем | Необходимая информация размещена и обновляется на едином портале интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |
| **3.2** | Цель второго уровня: Повышение качества профессионального уровня управленческих кадров и совершенствование общественных отношений | | | | |
| **3.2.1** | **Задача 1: Организация обучения, подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих** | | | | |
| 3.2.1.1 | Обучение в сфере контрактной системы с целью повышения эффективности противодействия коррупции | Органы администрации Шарыповского муниципального круга | 2019 - 2030 гг | В 2023 году специалисты проходили курсы повышения квалификации по темам: противодействие коррупции, контрактная система в сфере закупок, новый порядок осуществления финансового контроля и аудита в бюджетной сфере |  |
| 3.2.1.2 | Обучение по программам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |
| 3.2.1.3 | Обучение муниципальных служащих антикоррупционному поведению, знаниям законодательства в области противодействия коррупции |  |
| **3.2.2** | **Задача 2: Создание условий для обеспечения общественного согласия и открытости процесса осуществления муниципального управления** | | | | |
| 3.2.2.1 | Реализация механизмов действия электронного правительства (в том числе функционирование официального сайта Шарыповского района) для обеспечения прав граждан на доступность информации о деятельности органов местного самоуправления | Заместитель главы округа по социальным вопросам | 2019 - 2030 гг | Вся информация о деятельности органов местного самоуправления Шарыповского муниципального округа размещается на официальном сайте со ссылкой <http://shr24.ru/> |  |
| 3.2.2.2 | Вовлечение граждан в процесс осуществления местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по общественно значимым вопросам | С 2018 года в округе действуют 34 территориальных общественных самоуправления (далее – ТОС) без образования юридического лица. В каждом населенном пункте активистами ТОС проводится работа с жителями по выполнению правил благоустройства, принятых в округе, организуются субботники, составляются реестры домовладений с перечнем необходимых работ.  В 2023 году в Шарыповском муниципальном округе впервые состоялся конкурс инициативных проектов «Гражданская инициатива». Участие в конкурсе приняли ТОСы из всех территориальных подразделений округа. Всего на конкурс было подано 22 заявки.  Посредством конкурсного отбора отобраны 17 лучших проектов, которые были реализованы на территории округа:   1. ТОС с. Ажинское «Культура на селе - новые возможности» - приобретение оборудования (проектор, экран, ноутбук) для проведения мероприятий и организация новых форм работы в библиотеке; 2. ТОС с. Березовское «Где творчество и музыка живет - туда благодать и счастье придет!» - приобретение звуковой системы для проведения культурно-массовых выездных уличных мероприятий; 3. ТОС с. Березовское «Благоустройство места отдыха» - установка скамеек и урн в месте отдыха рядом с новыми площадками спортивными детской площадками возле школы; 4. ТОС с. Новоалтатка «Место притяжения» - установка уличных вазонов для цветов вдоль дороги от клуба, с целью благоустройства общественного пространства; 5. ТОС с. Родники «Эстетика сельского ландшафта» - приведение в порядок заросших территорий, посредством приобретения спец. Оборудования, техники; 6. ТОС с. Родники «Доступный лед в село!» - приобретение оборудования для ледового комплекса «Сокол» - (оборудование для заточки коньков и несколько пар коньков); 7. ТОС с. Ивановка «PROДвижение» - Оборудование для поддержания порядка: кошения травы, уборки снега; 8. ТОС п. Инголь «Село поет» - приобретение звуковой системы (колонки и микрофоны) для проведения мероприятий на улице; 9. ТОС п. Инголь «Музейный дом» - возрождение деятельности школьного музея (приобретение оборудования для организации экспозиций в музее, и расходные материалы для мастер-классов); 10. ТОС с. Парная «Чтобы озеро стало ближе» - обустройство проезда к новой парковке и прохода к экотропе; 11. ТОС с. Парная «Парнинский паркинг» - обустройство парковки возле муниципального пляжа, дорожные работы; 12. ТОС с. Парная «Молодежное досуговое пространство» - обустройство помещения в Парнинской школе для работы с молодежью, приобретение стеллажей, и кресел- мешков; 13. ТОС с. Холмогорское «Сказка в дом» - проведение мероприятий для семей участников СВО и др. социальных категорий граждан (приобретение ростовых кукол, и использований их в праздничных мероприятий, в том числе поздравлений на дому); 14. ТОС с. Большое Озеро «Пусть музыка звучит» - звуковая система для проведения мероприятий на улице; 15. ТОС д. Гляден «Детская спортивно-игровая площадка» - приобретение строительных материалов для обустройства площадки своими руками; 16. ТОС д. Линёво «Спортивная площадка д. Линево» - приобретение строительных материалов для обустройства площадки своими руками; 17. ТОС с. Шушь «Живи и процветай село родное» - приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий на улице (уличная пластиковая мебель - столы и стулья к ним).   В 2023 году по итогам конкурсов Губернатора края: «Инициатива жителей – эффективность в работе» выполнены следующие работы:  - проведен ремонт пешеходного моста через реку Парнушка в с. Парная;  - обустроена спортивная площадка по ул. Школьная в с. Береш;  - обустроено электроосвещение в д. Можары, с. Новоалтатка, с. Родники;  - проведены текущие ремонты уличного освещения в с. Ивановка, с. Березовское, с. Родники, с. Можары.  Жители семи территориальных подразделений округа приняли решение об участии в Программе поддержки местной инициативы (ППМИ) Красноярского края и все семь территориальных подразделений прошли конкурсный отбор:  •Березовское - установка уличных тренажеров в с.Березовское;  •Ивановское - обустройство пешеходной зоны в п. Инголь;  •Новоалтатское - создание и благоустройство спортивно-игровой площадки в п.Крутоярский;  •Парнинское - ремонт системы водоснабжения в с.Ораки;  •Родниковское - устройство пешеходной зоны по ул. Октябрьской;  •Холмогорское - обустройство комплексной игровой детской площадки в с.Темра;  •Шушенское - обустройство спортивной площадки в д. Можары. |  |
| **3.2.3** | **Задача 3: Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ** | | | | |
| 3.2.3.1 | Взаимодействие с многофункциональным центром предоставления услуг | Органы администрации Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг | Соглашение №704/му от 10.01.2022 «О взаимодействии между КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Шарыповского муниципального округа Красноярского края».  12 муниципальных услуг оказываются органами МФЦ, в том числе с выездом в населенные пункты Шарыповского МО по определенному графику. |  |
| 3.2.3.2 | Обеспечение бесперебойного межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |
| **3.2.4** | **Задача 4: Обеспечение возможности получения муниципальных услуг в электронном виде с применением информационно-телекоммуникационной инфраструктуры** | | | | |
| 3.2.4.1 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Органы администрации Шарыповского муниципального округа | 2019 - 2030 гг | В отчетном году 12 муниципальных услуг оказывалось в электронном виде |  |
| 3.2.4.2 | Популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде посредством публикации в СМИ информации о преимуществах получения услуг в электронном виде, размещения указанной информации на официальном сайте администрации Шарыповского района, в местах приема заявителей | Администрацией Шарыповского МО проводится работа по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  Жители округа могут получать государственные и муниципальные услуги на региональном портале Госуслуг <https://gosuslugi.krskstate.ru/>.  У регионального портала есть свое мобильное приложение «Госуслуги Красноярского края», которое можно скачать в Google Play и AppStore. В приложении доступна запись к врачу и на вакцинацию, запись в школу и первый класс, отслеживание очереди в детский сад, а также бесплатный доступ к электронному дневнику школьника. |  |