**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА,**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2022 ГОДУ**

В соответствии с Решением Шарыповского окружного Совета депутатов от 16.12.2021 № 19-161р «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» отчет о реализации муниципальных программ сформирован по программному принципу на основании 10 муниципальных программ, перечень которых был утвержден Распоряжением администрации округа от 21.07.2021 № 374-р.

В 2022 году в рамках муниципальных программ, утверждено   
и наблюдалось 143 показателя результативности и целевых показателей. В ходе реализации муниципальных программ 92,3 процента показателей достигли или превысили свои плановые значения.

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено   
1 124,2 млн. рублей, фактически финансирование составило 1 114,6 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 2022 году осуществлялись в рамках одной муниципальной программы. Источником финансирования являлись бюджетные ассигнования краевого бюджета.

Расходы капитального характера в 2022 году составили 106 053,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 104 366,7 тыс. рублей (98,4%).

В целом муниципальными программами, в 2022 году были достигнуты следующие результаты.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования»**

*Орган исполнительной власти муниципального округа, ответственный за реализацию программы:* муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа».

*Соисполнители*: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Шарыповского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые показатели:*

«Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа)» составила 68,9%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности» составила 0%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составила 81,2%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля детей, включенных в различные виды занятости (походы, трудовые отряды старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии), от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях» составила 68,9%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составила 100%, что соответствует плановому значению показателя;

«Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края» составил 98%, при плановом значении не менее 95%.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 636 426,07 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 633 310,2 тыс. рублей (99,5%).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 4 подпрограммы.

***Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»,*** реализуемая в рамках задачи «*Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей»*.

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 573 632,91 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 571 066,10 тыс. рублей (99,6%).

На начало 2023 года общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, составило 469 мест. Посещают дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения 352 воспитанника, средний уровень укомплектованности детских садов составляет 75%. Кроме этого, 81 ребенок посещает группы предшкольного образования. Открыто 11 комбинированных и 2 компенсирующие группы для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают 194 воспитанника.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 0%.

За 2022 год предоставлены услуги бесплатного дошкольного образования 352 воспитанникам. Компенсацию родительской платы за детей, посещающих дошкольные учреждения, получили 157 родителей.

В целях создания безопасных и комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях:

- проведено устройство перегородок для буфетных в групповых ячейках в детском саду «Радуга»;

- проведен текущий ремонт системы водоснабжения и канализации в помещениях детского сада «Домовенок»;

- приобретена и установлена система оповещения и управления эвакуацией о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в дошкольном отделении (детский сад) Ингольской СОШ.

Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе детям раннего возраста, функционирует 10 консультативных центров. В отчетном году оказано 27 консультаций по вопросам развития и образования детей.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2022 году составила 1667 детей.

На 1 сентября 2022 года в 20 общеобразовательных учреждениях обучаются 265 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 32 ребенка-инвалида, в классы для обучающихся по адаптированным программам зачислено 111 человек, интегрированные – 154. На домашнем обучении находятся 15 человек.

Всем детям с ОВЗ предоставляется образование в соответствии с их психофизическими возможностями и особыми образовательными потребностями. Образовательный процесс для детей с ОВЗ реализуется   
по адаптированным общеобразовательным программам.

Ежегодно библиотечный фонд общеобразовательных учреждений пополняется бесплатными учебниками и учебными пособиями.

Обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным завтраком, дети из малоимущих, многодетных семей получили одноразовое бесплатное питание. Также выплачена компенсация взамен горячего завтрака и горячего обеда 14 обучающимся с ограниченными возможностями, осваивающими основные общеобразовательные программы на дому.

В целях обеспечения доступности общего образования при отсутствии в населенном пункте образовательного учреждения организован подвоз 324 учащихся к 9 общеобразовательным учреждениям.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждом образовательном учреждении разработаны и внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы, ориентированные на внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Современная школа» и Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, во всех образовательных учреждениях округа каждая неделя начинается с поднятия флага, исполнения гимна РФ и проведением внеурочного занятия «Разговоры о важном», направленного на формирование взглядов, установок, ценностных ориентиров на основе базовых национальных ценностей, обозначенных в Стратегии.

Обновлены рабочие программы воспитания, основываясь на ценностно-ориентированном подходе, с целью достижения личностных и метапредметных результатов воспитанников.

Продолжает действовать муниципальный проект Видеоканал «Шарыповский округ-территория детства», который позволил обучающимся проявить себя в создании оригинальных и правдивых видеороликов Количество подписчиков видеоканала на сегодняшний день составляет 1117 человек.

Одной из задач обеспечения качественного общего образования является обновление инфраструктуры отрасли – приведение зданий в соответствие с требованиями норм пожарной, санитарной, антитеррористической безопасности.

В 2022 году в целях создания безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях проведены капитальные и текущие ремонты:

пожарной сигнализации МБОУ Ивановской СОШ;

системы водоснабжения МБОУ Родниковской СОШ;

системы отопления в здании Горбинской ООШ и Парнинской СОШ;

кровли здания Родниковской СОШ;

оконных блоков Новоалтатской СОШ и Скрипачниковской ООШ;

санитарного узла в здании Малоозерской СОШ;

полового покрытия в учебных кабинетах и коридорах Березовской СОШ и МБОУ Холмогорской СОШ.

Приобретено медицинское оборудование для Холмогорской СОШ и мебель для учебных кабинетов Березовской СОШ.

С целью обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования приобретены и установлены системы оповещения и управления эвакуацией в Малоозерской СОШ, Скрипачниковской и Горбинской ООШ, Ингольской и Шушенской СОШ.

С целью совершенствования условий для повышения качества образования созданы центры образования «Точка роста» естественно – научной и технологической направленности в трех общеобразовательных организациях (*Ивановская, Новоалтатская и Парнинская СОШ*). Для данных общеобразовательных организаций были выделены денежные средства в размере 1,9 млн. рублей на приобретение мебели в соответствие с требованиями типового дизайн-проекта.

Одной из ключевых кадровых задач округа является сохранение педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях. В настоящее время доля молодых учителей до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях округа составляет 18,3%. В 2022 году организована работа по привлечению молодых педагогов для работы в образовательных учреждений округа через участие в программе «Земский учитель». Активно проводится работа по привлечению выпускников средних школ на педагогические специальности по целевому обучению. По состоянию на 01.09.2022 года в образовательных учреждениях округа трудоустроено 74 педагогических работников в возрасте до 35 лет.

Одним из направлений деятельности системы образования является организация дополнительного образования.

По состоянию на 1 января 2022 года доля детей и молодежи, получающих дополнительное образование, составила 81,2% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

Сеть дополнительного образования детей представлена двумя муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, 92 объединениями разной направленности дополнительного образования, функционирующими на базе общеобразовательных учреждений. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет на начало 2022 года - 81,2%. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения.

В 2022 учебном году более 1000 обучающихся получили возможность принять участие в конкурсных мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского и международного уровня (в том числе, в дистанционных).

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные состязания, творческие конкурсы, научные конференции позволили охватить более 80% обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

За счет средств гранта Главы округа для поощрения обучающихся, победивших в различных муниципальных конкурсах и олимпиадах, выплачивалась стипендия 24 обучающимся, а также поощрено 5 лучших педагогов Шарыповского муниципального округа.

С целью приведения здания МБУДО «Детской музыкальной школы» в соответствие с требованиями норм санитарной безопасности проведен текущий ремонт в здании помещений общей площадью - 186,9 м2.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа», составил 100%, что соответствует плановому значению;

«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» при плановом значении 78,9%, составила 76,5%. Снижение показателя связано с уменьшением числа детей дошкольного возраста в округе;

«Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования», составила 94,4% при плановом значении 92,89%;

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составила 87% при плановом значении 88,2%. Снижение показателя связано с тем, что родителям (законным представителям) место для ребенка в дошкольном учреждении чаще требуется с трех лет и старше;

«Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования», сохранилась на уровне 95%, что соответствует плановому значению;

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» соответствует плановому значению – 0%;

«Доля муниципальных образовательных организаций (зданий), реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования», соответствует плановому значению – 0%;

«Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы», сохранилась на уровне 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля детей-инвалидов, получающих качественное общее образование по месту своего проживания», составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования» сохранилась на уровне 87,5%, что соответствует плановому показателю;

«Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях», составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции», составил 0%, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства», составил 97%, что соответствует плановому значению;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» при плановом значении 23,11% составила 21,19%, в связи с уменьшением числа сертификатов определенного номинала по отношению к плановому количеству на 2022 год;

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования», равен 90%, что соответствует плановому показателю;

«Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров "Точка роста"» сохранилась на уровне 37,4%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Шарыповского муниципального округа»,*** *реализуемая в рамках задачи «Обеспечение безопасного и качественного отдыха, и оздоровления детей»*.

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 33 275,07 тысяч рублей, фактическое финансирование составило 33 295,30 тысяч рублей (100,1%).

Одним из направлений деятельности системы образования округа является организация летнего отдыха и оздоровления.

Основной формой оздоровления и отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 общеобразовательных учреждений округа в летнее время, где за отчетный период отдохнуло 646 детей.

В период летней оздоровительной кампании было направлено 480 детей в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Инголь», из которых 253 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В крае продолжается реализации мероприятия, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей. В 2022 году в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» были осуществлены работы по благоустройству территории ДООЛ «Инголь» (приобретены и установлены МАФы).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет» составила 79,55%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,*** *реализуемая в рамках задачи «Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 9 646,26 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 9 130,16 тыс. рублей (94,6%).

По состоянию на конец 2022 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории округа, составляет 79 детей, все дети проживают в семьях.

Одним из важных направлений социализации и защиты прав детей-сирот является обеспечение их жилыми помещениями.

Правительством Красноярского края принимаются меры, направленные на реализацию права детей-сирот на обеспечение жилым помещением.

В округе на 1 января 2023 года численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 10 человек (на 01.01.2022 – 11 человек).

Всего в 2022 году обеспечено жильем 3 человека (в 2021 году - 0 человек).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранилась на уровне 100%, что соответствует плановому значению;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, составила 27%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования»*,** *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для эффективного управления отраслью образования».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 19 871,83 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 19 818,70 тыс. рублей (99,73%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется реализация полномочий органа местного самоуправления по основным направлениям:

обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере образования;

разработка положений по нормативно-правовому обеспечению развития образования;

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

создание условий для получения гражданами дополнительного образования;

обеспечение информирования граждан о состоянии образования (за исключением высшего профессионального образования) на территории Шарыповского муниципального округа.

В рамках подпрограммы в 2022 году реализованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 29 работников учреждения. Для укрепления материально-технической базы приобретена мебель для кабинетов, компьютерное оборудование.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: своевременно осуществляется предоставление годовой бюджетной отчетности, утверждение и размещение муниципального задания для подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период, а также своевременное согласование и размещение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств составила 109 баллов, что соответствует плановому показателю.

*Из 29 показателей, отраженных в муниципальной программе, 26 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Цель муниципальной программы:*

создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

*Целевые показатели:*

«Количество человек, погибших при пожарах, не более» составило 4 человека, что не превышает максимально допустимого значения - 4 человека;

«Количество происшествий на водных объектах, не более» составило 3 ед., что не превышает максимально допустимого значения - 3 ед.;

«Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» в общем объеме поступающих сообщений» составила 100%, что соответствует плановому значению.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 8 301,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7 784,6 тыс. рублей (93,78%), что на 46,77% меньше фактического финансирования программы за 2021 год (16 642 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 2 подпрограммы.

***Подпрограмма «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа»****, реализуемая в рамках задачи «Снижение рисков и смягчение последствий террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 1 877,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 520,9 тыс. рублей (81%).

В отчетном году были реализованы следующие мероприятия:

приобретено пожарных ранцевых опрыскивателей - 6 штук;

проведено устройство минерализованных защитных противопожарных полос (с. Малое Озеро, с. Парная, с. Холмогоры, с. Береш);

изготовлено баннеров по предупреждению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 2 шт.;

проведено обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара в 37 населенных пунктах (д. Юферевское, д. Киргисюль и с. Никольск нет оповещения);

проведено пополнение пожарных водоемов запасами воды - 3 пожарных водоема (д. Усть - Парная - 1 , с. Никольск - 2);

установлены указатели пожарных гидрантов и водоемов - 8 указателей (с. Парная, д. Косые Ложки, с. Ораки, с. Большое Озеро, с. Малое Озеро);

застраховано 8 объектов (ГТС на р. Кадат верхнего, среднего и нижнего пруда, дамба с. Ораки, дамба д. Косые Ложки, с. Новоалтатка, дамба с. Ивановка, д. Горбы);

приобретен и установлен турникет-трипод в целях обеспечения безопасности в здании администрации Шарыповского муниципального округа.

Подразделения пожарной охраны обеспечивают прикрытие территории округа в 100% объеме. С целью проведения обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого и нежилого назначения прошли обучение в ООО «МАПО» 4 человека внештатных инструкторов пожарной профилактики.

В 2022 году произошло 153 пожара, что на 56,04% меньше чем в 2021 году (273 пожара).

С целью информирования населения проведены профилактические беседы с населением по противопожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям с охватом более 8 тыс. человек, вручено 3 258 памяток.

По результатам проведения анализа оперативной обстановки, складывающейся на территории округа в области противодействия терроризму, свидетельствует о ее стабильности. Преступления экстремисткой направленности, а так же преступления, предусмотренные ст. 205 УК РФ «Терроризм» на территории округа отсутствовали.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество погибших на водных объектах, не более» составило 3 человека, что не превышает максимально допустимого значения - 3 человека;

«Количество человек, травмированных при пожарах, не более» составило 0 человек, что не превышает максимально допустимого значения - 3 человека;

«Зона прикрытия населения Шарыповского муниципального округа всеми видами пожарной охраны» составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля гидротехнических сооружений находящихся в удовлетворительном состоянии» составила 62,5%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе»,*** *реализуемая в рамках задачи «Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 6 423,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 6 263,7 тыс. рублей (97,51%).

Подпрограммой предусмотрено финансирование муниципального казенного учреждения «Единая диспетчерская служба по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу», обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Штатная численность данного учреждения составляет 11 единиц.

В течение года МКУ «ЕДДС» принято 53 208 звонков, отработано 528 термоточек и 33 лесных пожара, проводились тренировки по смоделированным ситуациям, а также сбор информации для корректировки паспортов территории и населенных пунктов.

Также единой дежурно-диспетчерской службой было продолжено обеспечение деятельности:

приём экстренных сообщений;

координация действий дежурно-диспетчерских служб муниципального образования;

мониторинг движения транспортных средств при помощи системы «ГЛОНАСС».

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" в общем объеме поступающих обращений» составила 100%, что соответствует плановому значению.

*Из 7 показателей, отраженных в программе, 7 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в Шарыповском муниципальном округе

*Целевые показатели:*

«Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» составила 30,98% при плановом значении 30,12%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 7 934,08 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7 934,08 тыс. рублей (100%), что на 91,4% больше фактического финансирования программы за 2021 год (680 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалась одна подпрограмма.

***Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»****, реализуемая в рамках задачи «*Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в части обучения, создания и развития производства в приоритетных отраслях экономики округа*».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 7 934,08 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 100%.

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году ключевым приоритетом являлось совершенствование подходов к поддержке предпринимательской деятельности направленных на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях повышения доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства округа (далее – субъекты МСП) выполнено следующее.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории округа – 11 (2021 год - 3 СМСП), с объемом привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в размере 14,4 млн. рублей инвестиций (2021 год – 3,8 млн. рублей), что позволило сохранить 27 рабочих мест (2021 год - 4 места).

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан имущественной поддержкой утвержден перечень недвижимого муниципального имущества для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе, включающий десять объектов, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа.

В течение года 100 СМСП, самозанятым и физическим лицам оказана консультационно-информационная услуга по вопросам ведения деятельности, получения субсидий и грантов.

В целях популяризации роли предпринимательства и формирования в обществе положительного образа предпринимателя размещено 10 материалов в сети Интернет на сайте Шарыповского муниципального округа, социальных сетях и в местных печатных изданиях.

С целью информирования бизнес-сообщества на официальном сайте округа ведется раздел и действует самостоятельный сайт «Малый бизнес», содержащие информацию о существующих формах поддержки на уровне региона и муниципалитета, ссылки на региональные и федеральные информационные системы, обеспечивающие экономическую, правовую и иную необходимую для предпринимателей осведомлённость.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом)» составило 11 субъектов, что соответствует плановому значению;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения» составило 213,44 единиц при плановом значении 205,14 единиц;

«Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) не менее» составило 6 единиц, что соответствует плановому значению;

«Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом), не менее» составило 27 единиц, что соответствует плановому значению;

«Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) не менее» составил 14,4 млн. рублей, что соответствует плановому значению.

*Из 6 показателей, отраженных в муниципальной программе, все 6 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

*Целевые показатели:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» составил 58,9%, что соответствует плановому значению;

«Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства»   
по итогам 2022 года значение показателя не превысило 15%, что так же соответствует плановому значению;

«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» составил 0,397 кВт.ч./кв.м, что превысило на 0,012 кВт.ч./кв.м (3,1%) от планового показателя;

«Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов» составила 100%, как и было запланировано;

«Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа» составила 32,4%, что соответствует плановому значению;

«Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее» составил 92,8% при плановом значении 95%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 170 215,0 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 166 982,1 тыс.рублей (98,1%), что в 1,13 раза больше фактического финансирования программы за 2021 год (19 919,3 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 5 подпрограмм.

***Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»****, реализуемая в рамках задачи «Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году было предусмотрено 19 777,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 19 777,4 тыс. рублей или 100% от запланированного уровня.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» проведен капитальный ремонт:

587 м тепловых сетей по ул.Западная, Советская в с. Новоалтатка;

1015 м сетей водоснабжения с. Холмогорское ул. Береговая, ул. Пограничная, ул. Центральная.

Проведены текущие ремонты объектов коммунальной инфраструктуры (сетей тепло-, водоснабжения, котельных, водонапорных башен, повысительных и канализационных насосных станций).

В рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» выполнены работы по замене емкости на водонапорной башне в с.Березовское, проведен ремонт водонапорной башни в д. Глинка.

В результате реализации мероприятий подпрограммы были созданы комфортные условия проживания населения Шарыповского округа и обеспечена бесперебойная работа объектов коммунального хозяйства.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающим требованиям безопасности» соответствует плановому значению - 83,9%.

***Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,*** *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году было предусмотрено 7 708,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7 309,8 тыс. рублей или 94,8% от запланированного уровня.

В целях снижения потребления электрической энергии и повышения энергоэффективности были выполнены работы по ремонту и монтажу 2,22 км уличного освещения, заменены 165 светильников в 16 населенных пунктах округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» составил 0,397 кВт.ч./кв.м что превысило на 0,012 кВт.ч./кв.м (3,1%) от планового показателя, за счет увеличения расхода электрической энергии в системах уличного освещения вновь образованных парковых зон;

«Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями» составила 462,58 кВт/ч на 1 человека населения, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа»,*** *реализуемая в рамках задачи «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения округа».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году было предусмотрено 12 364,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 11 381,2 тыс. рублей или 92,1% от запланированного уровня.

В рамках реализации подпрограммы на территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году:

ликвидированы несанкционированные свалки общей площадью 3 271,9 м2 и общим объемом 1 963,14 м2;

обустроены 62 площадки в населенных пунктах с. Холмогорское, с. Парная, с. Шушь с приобретением и установкой 130 контейнеров.

Для предотвращения загрязнения туристических пляжей обустроено 4 площадки с установкой 4 мульд объемом 8 м3 для сбора ТКО. Дополнительно обустроены 8 площадок накопления ТКО с установкой 8 мульд в садовых некоммерческих товариществах для предотвращения образования несанкционированных свалок в зеленой зоне округа.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов» составила 45%, что соответствует плановому значению;

«Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов» составила 51,7%, что также соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»,*** *реализуемая в рамках задачи* «*Повышение привлекательности населенных пунктов округа для проживания».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году было предусмотрено 58 541,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 58 214,4 тыс. рублей или 99,4% от запланированного уровня.

В рамках реализации подпрограммы на территории округа в 2022 году за счет средств целевого благотворительного пожертвования было выполнено устройство детских игровых площадок в с. Ивановка, с. Березовское, с. Ажинское, с. Малое Озеро.

В 2022 году с целью повышения привлекательности населенных пунктов округа в рамках реализации мероприятий государственной программой Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» выполнены следующие работы:

комплексное благоустройство территории в с. Парная (благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек, установка МАФов и арт-объектов, установка ограждений);

благоустройство кладбища (устройство ограждения) в д. Глинка;

обустройство пешеходных зон в д. Ершово, с. Малое Озеро, д. Можары;

благоустройство территорий семейного парка для отдыха и занятия спортом в с. Родники.

В рамках реализации мероприятий государственной программой Красноярского края «Развитие информационного общества» обеспечены услугами сотовой связи и доступом к сети Интернет жители д. Ершово и с. Малое Озеро.

В 2022 году по итогам конкурсов Губернатора края: «Инициатива жителей – эффективность в работе» было проведено благоустройство территории детской игровой площадки с. Едет и обустроен остановочный пункт в с. Большое Озеро.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий» сохранены на нулевом уровне, что соответствует плану;

«Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа» составила 32,4%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,*** *реализуемая в рамках задачи* «*Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году было предусмотрено 71 823,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 70 299,3 тыс. рублей или 97,9% от запланированного уровня.

В течение 2022 года отловлено и клинически осмотрено 44 особей безнадзорных домашних животных (собак), из них:

- подвергнуто стерилизации (кастрации) – 44 особей;

- выпущено в среду обитания – 43 особей;

- вакцинированных против бешенства – 44 особей;

- передано владельцу – 1 особь.

Для обеспечения доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений:

четыре ресурсоснабжающие организации получили субсидию из краевого бюджета в общей сумме 10 140,0 тыс.рублей;

4829 жителям округа компенсирована часть расходов за коммунальные услуги. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составил 91%, что ниже планового значения. Это связано с невыполнением в полном объеме населением обязательств по оплате затрат за жилищно-коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края составил 92,8% при плановом значении не менее 95%. Экономия исполнения субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги сложилась за счет уменьшения объема фактического потребления коммунальных услуг, относительно объемов базового периода, используемых для расчета компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на 2022 год.

На случай возникновения аварийных ситуаций было застраховано 8 гидротехнических сооружений.

*Из 15 показателей, отраженных в муниципальной программе, 12 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **«Управление муниципальными финансами Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители*: администрация Шарыповского муниципального округа

*Цель муниципальной программы:*

Повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, повышение качества бухгалтерского учета и бюджетной отчетности

*Целевые показатели:*

«Соотношение количества выявленных проверками нарушений в области бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов, по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок» составило 0% при плановом значении не более 5%;

«Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа» составила 93,7% при плановом значении не менее 93%.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 37 100,1  тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 36 939,8 тыс. рублей (99,6%).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось   
2 подпрограммы.

***Подпрограмма «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией»****, реализуемая в рамках задачи «Повышение качества ведения бухгалтерского и бюджетного учета, своевременное составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 19 537,6 тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 19 427,7 тыс. рублей, что составляет – 99,4% от плановых назначений.

В течение года МКУ «ЦБУ» Шарыповского муниципального округа на договорной основе обслуживало 25 юридических лиц в том числе:

- 12 учреждений образования;

- 7 учреждения культуры и спорта;

- 6 иных учреждений.

В связи с повышением требований к уровню профессиональных знаний и полноценному применению современных технологий бюджетного и бухгалтерского учетов сотрудники постоянно обновляют теоретические и практические навыки.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В течение года своевременно предоставлялась отчетность в налоговые органы, Красноярскстат, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа.

Соотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов по вине учреждения и по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях, к общему количеству проверок составило 0 процентов при плановом назначении не более 5 процентов.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»****, реализуемая в рамках задачи «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета округа».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году было предусмотрено 17 562,5 тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 17 512,1 тыс. рублей, что составляет 99,7% от плановых назначений.

В целях создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 2022 году:

проведена оценка качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных средств бюджета округа за 2021 год;

по всем проектам решений в области бюджетной и налоговой политики, принятым в 2022 году, проведена публичная независимая экспертиза;

на официальном сайте Шарыповского муниципального округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2022-2024 годы и об исполнении бюджета за 2021 год, показатели социально-экономического развития округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа составила 93,7% при плановом значении не менее 93%;

Обеспечение исполнения расходных обязательств округа (без учета безвозмездных поступлений) составило 98,8% при плановом значении не менее 96 процентов.

*Из 8 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует **высокоэффективному** **уровню** реализации муниципальной программы.

1. **«Развитие транспортной системы Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнитель:* Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа"

*Цели муниципальной программы*:

1. Развитие транспортной инфраструктуры округа и повышение комплексной безопасности дорожного движения;

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

*Целевые показатели:*

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям» составила 229,75 км при плановом значении 234,18 км. Показатель не достиг планового значения, в связи с увеличением протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

«Количество человек, погибших в ДТП на 100 тыс. населения, не более» составило 5 чел., что не превышает планового значения;

«Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам» составило 210,5 тыс. пасс. при плановом значении 235,7 тыс. пасс. Снижение показателя обусловлено повышением тарифа на перевозки пассажиров.

*Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели, и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:*

*«*Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог округа»;

«Обеспечение дорожной безопасности»;

«Обеспечение потребности населения в перевозках».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 112 810,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 110 721,7 тыс. рублей (98,1%).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения*.

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено   
80 305,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 78 234,6 тыс. рублей (97,4%).

В рамках подпрограммы обеспечено круглогодичное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах муниципального округа общей протяженностью 300,2 км (на конец года).

В 2022 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ремонт 6,7 км автомобильных дорог *(с. Березовское ул. Просвещения; п. Инголь квартал Путейский; д. Глинка ул. Центральная; с. Ораки ул. Центральная; с. Родники ул. Горького; с. Ажинское ул. Чкалова, ул. Комсомольская, ул. Дружбы, ул. Титова; с. Шушь ул. Лесная; с. Береш ул. Центральная; с. Парная ул. Октябрьская)*, что на 2,1% больше, чем в 2021 году.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах общего пользования местного значения выполнены следующие мероприятия:

проведено лабораторное исследование асфальтобетонных вырубок на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Всего сделано 10 вырубок;

приобретены световозвращающие приспособления для школьников в количестве 219 ед.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт» составила 2% при плановом значении 1%;

«Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более» составило 24 ед. при плановом значении 30 ед.

*Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа.*

На реализацию подпрограммы в 2022 году было выделено 32 505 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 32 487 тыс. рублей (99,94%).

В 2022 году осуществлялась поддержка предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, в форме предоставления субсидий из краевого бюджета. Программы пассажирских перевозок предприятиями субсидируемые из краевого бюджета, выполнены не в полном объёме в связи с существенным снижением пассажиропотока на транспорте в условиях продолжения действия ряда ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе повсеместного введения работодателями режима удаленной работы.

В сфере автомобильного транспорта пассажирские перевозки осуществлялись по 22 маршрутам. В соответствии с программой субсидирования пассажирских перевозок на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока в 2022 году перевезено 210,5 тыс. человек, что на 3,3% меньше по сравнению с 2021 годом.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Транспортная подвижность населения (Количество поездок/количество жителей)» составила 15,4 поездок/человек при плановом значении 16,7 поездок/человек, снижение показателя обусловлено повышением автомобилизации населения округа.

«Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам» составил 628,4 тыс. км при плановом значении 586,2 тыс. км.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 4 показателя достигли либо превысили свои плановые значения, 3 показателя не достигли своего планового значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **15** баллов, что соответствует **среднеэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Шарыповском муниципальном округе»**

*Орган исполнительной власти муниципального округа, ответственный за реализацию программы:* муниципальное казенное учреждение «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа».

*Соисполнитель:* муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива Шарыповского муниципального округа».

*Цель 1 муниципальной программы*:

создание условий, обеспечивающих возможность населению округа систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование системы подготовки спортивного резерва.

*Целевые показатели:*

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа» составила 47,49%, что соответствует плановому значению;

«Количество спортсменов Шарыповского муниципального округа в составах кандидатов спортивных сборных команд Красноярского края» составило 2 чел., что соответствует плановому значению.

*Цель 2 муниципальной программы*:

совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития округа.

*Целевые показатели:*

«Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Шарыповского муниципального округа» составило 23 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально-экономических проектов Шарыповского муниципального округа» составило 160 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество молодых граждан-участников мероприятий в сфере молодежной политики» составило 770 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество созданных военно-патриотических клубов» составило 1 ед., что соответствует плановому значению.

*Цель 3 муниципальной программы*:

развитие туризма на территории округа.

*Целевой показатель:*

«Количество туристов и экскурсантов, посетивших Шарыповский муниципальный округ» составило 604 тыс. человек, что соответствует плановому значению.

*Цель 4 муниципальной программы*:

повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории округа.

*Целевой показатель:*

«Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет получения социальной выплаты» составило 1 ед., что соответствует плановому значению.

*Цель 5 муниципальной программы*:

создание условий для эффективного управления и развития физической культуры, спорта и туризма.

*Целевой показатель:*

«Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, не менее» составила 97 баллов, что соответствует плановому значению.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 35 392,84 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 35 277,64 тыс. рублей (99,7%), что составляет 38,9%   
от фактического финансирования программы за 2021 год (25 406,99 тыс. рублей). Увеличение финансирования обусловлено дополнительным финансированием из краевого бюджета и внебюджетных источников.

***Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»****, реализуемая в рамках задач:*

*«Обеспечение развития массовой физической культуры на территории округа, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе устройство спортивных объектов»;*

*«Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 25 066,49 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 24 973,42 тыс. рублей (99,6%).

С целью развития массовой физической культуры и спорта продолжена работа по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. По итогам 2022 года в округе функционировало 4 физкультурно-спортивных клуба по месту жительства граждан, из них 2 клуба юридически зарегистрированы. Количество жителей занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства составило 664 человека, в том числе более 308 детей и подростков.

В 2022 году оказана государственная поддержка физкультурно-спортивным клубам по месту жительства в виде приобретения спортивного инвентаря и оборудования (канат для перетягивания, жилеты плавательные, секундомер электронный, гантели, мячи для фитнеса, музыкальные центры, весы напольные, швертбот класса "Оптимист") для клубов «Оптимист» и «Здоровье». Так же предоставлена субсидия на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки для приобретения спортивного инвентаря и экипировки (лыжные ботинки, палки, костюмы спортивные, борцовки (трико), борцовки (обувь)).

По результатам участия в конкурсе по предоставлению субсидии в 2022 году на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности была введена в эксплуатацию комплексная площадка для подвижных игр в с. Березовское.

В течение 2022 года была оказана спонсорская помощь от негосударственных организаций в виде приобретения швертботов «Оптимист II» и тележки для перевозки швертботов для клуба по месту жительства "Оптимист», установки хоккейной коробки в с. Новоалтатка и приобретения лыжной экипировки.

Продолжается работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО).

На территории округа осуществляет свою деятельность центр тестирования ВФСК ГТО, наделенный правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

За 2022 год нормативы на знаки отличия выполнили 156 человек   
(в 2021 году – 224 человека).

В 2022 году календарный план мероприятий и сдачи нормативов ВФСК ГТО были реализованы в полном объеме.

В рамках реализации календарного плана официальных, физкультурных и спортивных мероприятий в течение 2022 года проведено:

более 30 окружных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

4 соревнования краевого уровня – 2 первенства и 2 кубка Красноярского края по рыболовному спорту;

первенство края среди юношей по парусному спорту.

Спортсмены округа активно принимают участие в зональных и краевых соревнованиях, всего было завоевано более 130 медалей. В 2022 году Шарыповские спортсмены стали победителями и призерами межрегиональных и краевых соревнований по лыжным гонкам, легкой атлетике, хоккею, рыболовному спорту, вольной борьбе, дартсу, волейболу, парусному спорту, спортивному туризму, борьбе, самбо, полиатлону, кикбоксингу, шашкам, керлингу, настольному тенису. Победителями краевых соревнований в личном зачете стали – Дарья Евдакова, Виктория Осипова (лыжные гонки, легкая атлетика), Алексей Кошечкин (рыболовный спорт), Сергей Мащенко (спортивный туризм), Руслан Филатов (кикбоксинг), и другие.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» и составила 17,5%, что соответствует плановому значению;

«Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта сорта» составил 97,36%, что соответствует плановому значению;

«Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом» составила 9%, что соответствует плановому значению;

«Доля спортсменов округа, ставших призерами соревнований различного уровня, в общем количестве участвующих спортсменов округа» составила 22% что соответствует плановому значению;

«Доля граждан от общего количества принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» составила 30%, что соответствует плановому значению;

«Количество спортивных сооружений в округе» составило 54 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество мер финансовой поддержки, оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям» составило 0 ед., что соответствует плановому значению;

«Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовку в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составила 65%, что соответствует плановому значению;

«Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» составила 11,7%, что соответствует плановому значению.

Из 9 показателей, отраженных в подпрограмме, 9 показателей достигли свои плановые значения.

***Подпрограмма «Развитие молодежной политики»,*** *реализуемая в рамках задач:*

*«Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи округа»;*

*«Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи округа».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено   
4 424,90 тыс. рублей, фактически финансирование составило 4 423,68 тыс. рублей (99,97%).

Основным приоритетом в сфере молодежной политики является развитие на территории округа системы поддержки молодежных инициатив, совершенствование технологии работы с молодежью, развитие проектной деятельности среди молодежи.

В течение 2022 года проведено 98 досуговых, культурных, спортивных, профориентационных, антинаркотических мероприятий с молодежью округа. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях составило 1826 человек. В рамках краевого инфраструктурного проекта, проведена одна сессия проектной школы «Территория Красноярский край» (приняли участие 160 человек), на которой молодые люди, проживающие на территории округа, учились создавать и защищать социально - значимые проекты. В результате работы проектной школы 17 проектов получили финансовую поддержку.

Молодежный совет при Главе Шарыповского муниципального округа, принимал активное участие в организации и проведении таких мероприятий как - зимний фестиваль «Большая заморозка», где жители и гости округа могли активно провести время на открытом воздухе, в летний период члены молодежного Совета реализовали проект «Кинодилижанс» (просмотр кинофильмов под открытым небом), также на территории оздоровительно – образовательного лагеря «Инголь» во второй раз прошла летняя школа КВН для работающей молодежи.

В 2022 году Местной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи» был реализован проект «Источник жизни», на сумму 179 408 рублей, направленный на благоустройство источника Святого Пантелеимона Целителя (установка нового ограждения, туалетов, раздевалки и обновление лестницы).

Молодежь округа принимает участие в краевых инфраструктурных проектах: «Новый фарватер», территория инициативной молодежи «Бирюса-2021», «Слет трудовых отрядов старшеклассников», «Молодежный конвент», ТИМ «Юниор» и «Юнармия».

В результате реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних создано 80 рабочих мест, организовано 12 мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних. На организацию деятельности трудовых отрядов привлечены дополнительные средства, в сумме 161 324 рублей, в виде безвозмездных пожертвований от некоммерческой организации «Фонд социально - экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

В целях формирования гражданского и патриотического воспитания молодежи в Шарыповском муниципальном округе действует патриотическое объединение «Шарыповский полк», который объединил воспитанников военно-патриотических клубов и посвященных юнармейцев. Количество его воспитанников – 380 человек.

В 2022 году объединение получило свидетельство на открытие Дома Юнармии на базе МБОУ «Березовской СОШ». Открытие запланировано на 2023 год.

В 2022 году на территории округа прошли мероприятия, посвященные государственным праздникам «День Победы», «23 февраля», «День России», «День народного единства», «День Конституции Российской Федерации», мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби, ко Дню Государственного флага Российской Федерации и т.д.

В рамках добровольческого направления на территории округа осуществляет свою деятельность добровольческое движение «Важное дело». В течение года проводились работы по уборке парковых зон в селах Шарыповского округа и береговых линий озер. В период пандемии волонтёры движения оказывали помощь нуждающимся в доставке продуктов питания и лекарственных средств.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шарыповском муниципальном округе» составило 91 ед., что соответствует плановому значению;

«Общая численность молодых граждан, поощренных денежными сертификатами» составила 4 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку» составило 2 ед., что соответствует плановому значению;

«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» составила 160 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» составило 550 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество созданных патриотических клубов (объединений)» составило 1 ед., что соответствует плановому значению.

Из 6 показателей, отраженных в подпрограмме, 6 показателей достигли свои плановые значения.

***Подпрограмма «Развитие туризма»****, реализуемая в рамках задачи «Создание условий для устойчивого развития внутреннего туризма в округе».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено   
406,30 тыс. рублей, фактически финансирование составило 406,30 тыс. рублей (100%).

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала поддержке   
и развитию внутреннего, въездного туризма, продвижению туристско-рекреационных ресурсов и туристических продуктов региона, созданию имиджа округа, как территории, благоприятного для туризма на российском туристских рынках и повышению информированности населения о туристско-рекреационных возможностях округа.

В 2022 году в летний сезон активно функционировала туристско-рекреационная зона набережной «Паруса мечты» в селе Парная. Велось активное строительство эко-тропы по восточной стороне озера Большое, муниципального пляжа. С середины мая по октябрь работал «Визит-центр «Шарыповские озера», организовывались экскурсии, проводились событийные мероприятия. В рамках соглашения с туроператором ООО "Бюро путешествий и экскурсий "Эдельвейс" организовывались и проводились 2-3 дневные туры, которые посетили 324 туриста из них 314 детей школьников 5 - 9 классов. Базой отдыха «Долгий лог» организовано и проведено 7 авторских туров в составе 33 туристов. Местными краеведами проведено 14 экскурсий, в качестве культурно-познавательного туризма Шарыповский муниципальный округ посетило 119 туристов. Всего турпоток на территории составил 604 тыс. человек.

Продолжает работу официальный сайт для продвижения туристских услуг Шарыповского района ([www.shartur.ru](http://www.shartur.ru)), туристский потенциал округа представлен на краевом портале ([www.visitsiberia.info.ru](http://www.visitsiberia.info.ru)), запущена страница социальной сети «Вконтакте» (<https://vk.com/public214201393>).

В рамках реализации задачи «создание условий для устойчивого развития внутреннего туризма в округе».

Изготовлены: подарочные наборы – 150 шт., схемы путеводители - 200 шт., блокноты - 40 шт., брошюры – 600 шт., буклеты- 200 шт., с видами достопримечательностей округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

«Количество туроператоров, организующих туры по Шарыповскому муниципальному округу» составило 4 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество людей проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Шарыповского муниципального округа» составило 1005 тыс. чел., что соответствует плановому значению;

«Количество слушателей, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях обучающего характера в области туризма и гостеприимства» составило 50 чел., что соответствует плановому значению.

Из 3 показателей, отраженных в подпрограмме, 3 показателя достигли свои плановые значения.

***Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»*** *реализуемая в рамках задачи «Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»*

На реализацию подпрограммы в 2022 году было предусмотрено   
791,65 тыс. рублей, фактически финансирование составило 791,65 тыс. рублей (100%).

За период 2022 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы было построено и введено в эксплуатацию 42 м2 жилья, что позволило улучшить жилищные условия одной молодой семье.

Реализация подпрограммы в 2022 году позволит улучшить жилищные условия одной молодой семье.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты;

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» составило 1 человек, что соответствует плановому значению.

«Ввод (приобретение) жилья для молодых семей» составило 42 кв. м. что соответствует плановому значению.

Из 2 показателей, отраженных в подпрограмме, 2 показателя достигли свои плановые значения.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»*** *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий в сфере спорта и туризма».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено   
4 703,49 тыс. рублей, фактически финансирование составило 4 682,60 тыс. рублей (99,56%).

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение основных направлений деятельности Управления:

обеспечение реализации государственной политики в сфере спорта, туризма и молодежной политики на всей территории округа;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отраслей и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

внедрение своевременных подходов бюджетного планирования;

организация деятельности МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», обеспечивающего деятельность 1 подведомственного учреждения.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты;

«Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям» составила 0 дней отклонения, что соответствует плановому значению.

«Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждениям» составила 0 дней отклонения, что соответствует плановому значению.

Из 2 показателей, отраженных в подпрограмме, 2 показателя достигли свои плановые значения.

*Из 22 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 22 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей муниципальной программе присвоено **27** баллов, что соответствует **эффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти муниципального округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель 1 муниципальной программы*:

создание условий для эффективного управления земельно-имущественным комплексом Шарыповского муниципального округа.

*Целевые показатели*:

«Исполнение плана по доходам от использования муниципального имущества» составило 103,81% при плановом значении не менее 100%.

«Исполнения плана по доходам от использования земельных участков» составило 101,95% при плановом значении не менее 100%.

*Цель 2 муниципальной программы:*

создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Шарыповского муниципального округа.

*Целевые показатели:*

«Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования» составил 6714 кв. м при плановом значении 4000 кв. м, что на 2714 кв. м больше запланированного.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 876 тыс.рублей, фактически финансирование составило 832,9 тыс. рублей (95,1%).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 3 подпрограммы.

***Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»,*** *реализуемая в рамках задачи «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Шарыповского муниципального округа».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 651,35 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 608,2 тыс. рублей (93,4%).

В рамках подпрограммы в 2022 году осуществлялось:

проведение рыночной оценки муниципального имущества 20-ти объектов;

содержание муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования;

оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, кол-во 3 шт.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов муниципального имущества» составила 100% при плановом значении 100%;

«Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество» составила 93% при плановом значении 100%.

Исполнение показателя сложилось ниже планового значения в связи с несвоевременной оплатой арендных платежей арендаторами муниципального имущества.

«Собираемость от продажи квартир находящихся в муниципальной собственности» составила 100% при плановом значении 100%.

***Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами»****, реализуемая в рамках задачи «Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельными участками».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 224,65 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 224,65 тыс. рублей (100%).

В рамках подпрограммы в 2022 году осуществлялось:

проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 16 земельных участков;

проведение работ по топографической съемке 3,66 га земельных участков;

проведение работ по определению рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды 9 земельных участков;

заключение договоров аренды земельных участков с целью пополнения собственных доходов бюджета Шарыповского муниципального округа. В течение года заключено 10 договоров аренды через проведение торгов;

в рамках земельного контроля было проведено 27 мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, а именно выездные обследования земельных участков. В ходе проведения данных мероприятий выявлено 17 нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. По результатам обследования земельных участков выявлены 17 фактов нарушения земельного законодательства в части зарастания сорной травой земель сельскохозяйственного назначения.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом» составила 65,9% при плановом значении 67,28%.

Исполнение показателя ниже планового значения обусловлено переходом выкупа запланированных 5-ти земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1741 га на 2023 год.

«Доля проверенных в рамках земельного контроля земельных участков» составила 0,25% при плановом значении 0,25%;

«Собираемость арендной платы за земельные участки» составила 101,58% при плановом значении 98%;

«Ежегодное снижение задолженности прошлых периодов по арендной плате за земельные участки» составило -3,85% при плановом значении 10%.

Задолженность выросла на 3,85% в связи с несвоевременной оплатой арендных платежей арендаторами земельных участков.

***Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на территории»****, реализуемая в рамках задачи «Создание условий для устойчивого развития территории муниципального округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году ассигнований не предусмотрено.

*Из 11 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей программе присвоено **20** баллов, что соответствует **эффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политике и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнитель:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, повышение востребованности услуг организаций культуры.

*Целевые показатели:*

«Число посещений учреждений культуры» составило 374,04 тыс. человек при плановом значении 318,94 тыс. человек.

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях» составил 403,29% при плановом значении 288%;

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве округа», составила 100% при плановом значении 100%.

*Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели, и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:*

«Сохранение исторического и культурного наследия округа как основы культурной и гражданской идентичности, фактора укрепления национального единства», реализуемая подпрограмма «Сохранение культурного наследия»;

«Обеспечение доступа населения округа к культурным благам и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала населения округа», реализуемая подпрограмма «Поддержка народного творчества»;

«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве округа», реализуемая подпрограмма «Развитие архивного дела»;

«Создание условий для устойчивого развития культуры округа», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 110 044,46 тыс. рублей, фактически финансирование составило 109 929,50 тыс. рублей (99,9%).

***Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»***

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 21 534,17 тыс. рублей и фактически профинансировано 21 534,17 тыс. рублей (100%).

В рамках мероприятий по охране объектов культурного наследия и сохранению объектов культурного наследия в 2022 году были поданы документы для расчета стоимости постановки на кадастровый учет 2 земельных участков и 5 объектов культурного наследия.

Одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры округа являются общедоступные библиотеки.

В целях повышения доступности библиотечного обслуживания проведена работа по увеличению объёма электронного каталога общедоступных публичных библиотек, который за 2022 год вырос на 1,1% и составил 27,2 тыс. записей (2021 год – 24,6 тыс. записей).

Библиотеками обслужено 10 347 читателей (2021 год – 10 347 читателей), выдано 224,7 тыс. экземпляров (2021 год – 223,7 тыс. экземпляров), количество посещений составило 105 173 человека (в 2021 году – 105 173 чел.). В виртуальном режиме библиотеки посетили 22 тыс. человек (2021 год - 22 тыс. человек).

МБУК «Межпоселенческая библиотека» работает в тесном взаимодействии с другими учреждениями и организациями, осуществляющими социальную политику и занимающимися проблемами подростков и молодежи. На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека» работал Шарыповский окружной филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» по направлениям: «Краеведение», «Физическая культура тела», «Основы компьютерной грамотности» для людей пожилого возраста, а также людей с ограниченными возможностями.

В отчетном периоде библиотекари округа активно принимали участие во Всероссийских акциях: Всемирный день чтения вслух, «Библионочь 2022», «Минута молчания», Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», детско – юношеский фестиваль «Астафьевская весна», этнографический диктант, онлайн – викторина «На берегах Енисея», окружная акция Вечер памяти в честь Юрия Юрьевича Натальченко, Открытие рождественских чтений, посвященных теме Года народного искусства и нематериального наследия народов России, мероприятия в честь празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

Проект Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» Центральной библиотеки округа, проект «Игровое лето» библиотеки – филиала д. Новокурск и проект Краеведческая экскурсия «В путешествие по родной земле отправляюсь...» стали победителями в конкурсе «Территория Красноярский край». Также с апреля по июнь месяц был реализован проект «Библиосквер» в с. Березовское, который стал победителем в конкурсе «Зеленая волна 2021».

С целью повышения энергоэффективности в здании модельной библиотеке-филиале № 18 с. Березовское произведена замена оконных блоков за счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество сохраненных объектов» составило 5 единиц при плановом значении 5 единиц;

«Количество посещений библиотек» составило 127,19 тыс. чел. при плановом значении 109,44 тыс. чел.

***Подпрограмма «Поддержка народного творчества»***

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 77 938,09 тыс. рублей и фактически профинансировано 77 936,69 тыс. рублей (100%).

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия, соответствующие приоритетным направлением в сфере организации и проведению культурно-массовых мероприятий и организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества предоставлялись окружным и сельскими домами культуры, сельскими клубами МБУК «ЦКС» ШМО.

Муниципальными учреждениями клубного типа проведено 10 672 культурно-массовых мероприятия (2021 год – 10 631 культурно-массовых мероприятий), количество посетителей составило 268 868 человек (2021 год – 252 011 чел.).

Самым ярким и запоминающимся мероприятием 2022 года является Фестиваль активного отдыха «Большая заморозка», которое проводится на территории округа ежегодно (6 лет), мероприятие становиться брендом территории и привлекает большую аудиторию, не только округа, но и гостей с ближайших территорий.

С целью развития внутреннего и въездного туризма в Шарыповском муниципальном округе в июне - июле на благоустроенной территории «Паруса мечты» (берег речки Парнушки), проходит ряд мероприятий: фестиваль «Краски лета», с большим размахом отмечен праздник сохи и плуга «Сабантуй», мероприятия собирают сотни любителей активного отдыха, спорта, туризма.

Активно в течение года работала агитационно-культурная бригада. Было осуществлено 13 выездных мероприятий в сельскохозяйственные предприятия округа.

В 2022 году продолжилась работа по организации и привлечению детей, подростков и молодежи к участию в спектаклях, концертах, карнавалах, детских утренниках, игровых и других культурно-развлекательных программах.

Коллективы МБУК «ЦКС» приняли активное участие в региональных всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. Лауреатами 1 степени стали 12 коллективов самодеятельного народного творчества и 13 коллективов лауреатами 2 степени.

В рамках реализации национального проекта «Культура» за счет средств краевого бюджета и бюджета округа (652 тыс. рублей) разработана ПСД на капитальный ремонт здания сельского дома культуры с. Парная.

Для создания благоприятной культурной среды, способствующей повышению качества жизни и обеспечению равных условий для доступа различных социальных групп населения к культурным услугам:

произведен монтаж пожарной сигнализации с разработкой ПСД в 7 сельских клубах, огнезащитная обработка деревянных конструкций здания в 13 сельских клубов на общую сумму 1 589,4 тыс. рублей;

выполнен текущий ремонт в 16 сельских клубах (покраска полов, стен и фасада, замена дверей, ремонт крыльца) и ремонт кровли в сельском клубе п. Инголь и с. Темра на общую сумму 6 710,6 тыс. рублей;

приобретено световое и музыкальное оборудование, сценические костюмы в сельские клубы с. Береш, д. Гляден и д. Линево на сумму 718,3 тыс. рублей;

выполнен капитальный ремонт электроснабжения, систем отопления и вентиляции в окружном доме культуры с. Холмогорское, ремонт системы отопления сельского дома культуры с. Ивановка и капитальный ремонт здания сельского клуба д. Новокурск на общую сумму 9 005,3 тыс. рублей.

С целью участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии на разработку ПСД на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Ивановка в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» выполнены работы по техническому обследованию нежилого здания сельского дома культуры с. Ивановка.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа» составило 268,868 тыс. чел. при плановом значении 209,5 тыс. чел.;

«Число участников клубных формирований» составило 2 373 человека при плановом значении 2 373 человека;

«Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа» составило 40 мероприятий при плановом значении 40 мероприятий;

«Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства в рамках национального проекта "Культура" (нарастающий итог)» составило 44 человека при плановом значении 44 человека.

***Подпрограмма «Развитие архивного дела»***

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 1 578,65 тыс. руб., фактически финансирование составило 1 552,47 тыс. руб. (98,3%).

Ежегодно в плановом режиме осуществляется комплектование муниципального архива документами постоянного срока хранения, образованными в процессе деятельности организаций – источников комплектования архива, переданными на муниципальное хранение в соответствии со сроками, установленными законодательством, документами личного происхождения от граждан, фотодокументами, а также практически ежегодно внепланово ведется прием документов по личному составу ликвидированных организаций.

В целях обеспечения сохранности документов проведены работы по улучшению физического состояния 69 единиц хранения (2021 год – 17 единиц). Создан электронный фонд пользования на 16 444 единицы хранения особо ценных и интенсивно используемых документов (2021 год – 15 793 единицы). Осуществлен прием 651 единицы хранения.

Необходимую информацию на основе архивных документов получили 9 пользователей (2021 год – 8 пользователей).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов архива» составила 100% при плановом значении 100%;

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве округа» составила 100% при плановом значении 100%.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»***

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 8 993,56 тыс. рублей и фактически профинансировано 8 906,19 тыс. рублей (99,02%).

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение основных направлений деятельности Управления:

организацию библиотечного обслуживания;

создание условий для обеспечения населения Шарыповского муниципального округа услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества на территории Шарыповского муниципального округа;

организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры;

формирование и содержание муниципального архива;

создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории Шарыповского муниципального округа;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования;

организацию и проведение различных культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и информационно-просветительских мероприятий.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях» составило 15 человек при плановом значении 14 человек;

«Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» составила 100 баллов при плановом значении 100 баллов;

«Своевременность утверждения и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности» составила 0 дней/отклонения» при плановом значении 0 дней/отклонения;

«Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период» составила 0 дней/отклонения при плановом значении 0 дней/отклонения;

«Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек» составила 100% при плановом значении 100%;

«Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве учреждений» составила 100% при плановом значении 100%.

*Из 17 показателей, отраженных в муниципальной программе, 17 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей программе присвоено **25** баллов, что соответствует **эффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы*: администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы:*

развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

*Целевые показатели:*

«Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции» составил 4 246,45 млн. рублей, что соответствует плановому значению показателя;

«Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами» составила 97,39% при плановом назначении 91,75%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 5 068,99 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 925,67 тыс. рублей (97,2%).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 2 подпрограммы.

***Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности»,*** *реализуемая в рамках задачи «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности».*

Подпрограмма не реализовывалась в связи с отсутствием краевых бюджетных ассигнований на 2022 год.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,*** *реализуемая в рамках задачи «Обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности использования бюджетных расходов и поддержка малых форм хозяйствования на селе».*

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрено 5 068,99 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 925,67 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2022 году реализованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня служащих,   
на укрепление материально-технической базы отдела сельского хозяйства администрации Шарыповского муниципального округа.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Укомплектованность должностей муниципальной службы отдела сельского хозяйства администрации Шарыповского муниципального округа» составила 100%, что соответствует плановому значению показателя;

«Своевременность предоставления отчетности получателями грантов в рамках государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса» составила 0 дней/отк, что соответствует плановому значению показателя;

*Из 7 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 7 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.