**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА,**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2023 ГОДУ**

В соответствии с Решением Шарыповского окружного Совета депутатов от 08.12.2022 № 26-228р «Об окружном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» отчет о реализации муниципальных программ сформирован по программному принципу на основании 12 муниципальных программ, перечень которых был утвержден Распоряжением администрации округа от 03.08.2022 № 379-р.

В 2023 году в рамках муниципальных программ, утверждено   
и наблюдалось 160 показателей результативности и целевых показателей. В ходе реализации муниципальных программ 95% показателей достигли или превысили свои плановые значения.

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено   
1 124,2 млн. рублей, фактически финансирование составило 1 114,6 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 2022 году осуществлялись в рамках одной муниципальной программы. Источником финансирования являлись бюджетные ассигнования краевого бюджета.

Расходы капитального характера в 2022 году составили 106 053,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 104 366,7 тыс. рублей (98,4%).

В целом муниципальными программами, в 2023 году были достигнуты следующие результаты.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования»**

*Орган исполнительной власти муниципального округа, ответственный за реализацию программы:* муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа».

*Соисполнители*: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Шарыповского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые показатели:*

«Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа)» составила 31,83% при плановом значении 31,46%;

«Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности» составила 0%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составила 75,69% при плановом значении 75%;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» при плановом значении 22,34% составила 42,04%;

«Доля детей, включенных в различные виды занятости (походы, трудовые отряды старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии), от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях» составила 68,9%, что соответствует плановому значению показателя;

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составила 100%, что соответствует плановому значению показателя;

«Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края» составил 99,99%, при плановом значении не менее 95%.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 690 878,30 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 688 488,54 тыс. рублей (99,7%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 4 подпрограммы.

***Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»,*** реализуемая в рамках задачи «*Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей»*.

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 624 892,20 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 622 822,69 тыс. рублей (99,7%).

На начало 2023 года общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, составило 440 мест. Посещают дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения 343 воспитанника, средний уровень укомплектованности детских садов составляет 78%. Открыто 11 комбинированных и 2 компенсирующие группы для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают 211 воспитанников.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 9,7%.

За 2023 год предоставлены услуги бесплатного дошкольного образования 343 воспитанникам. Компенсацию родительской платы за детей, посещающих дошкольные учреждения, получили 61 родитель.

В целях создания безопасных и комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях:

- проведен капитальный ремонт кровли здания детского сада «Колокольчик» филиала Новоалтатской СОШ;

- приобретена и установлена система передачи тревожных сообщений в здании Березовского детского сада «Семицветик».

Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе детям раннего возраста, функционирует 10 консультативных центров. В отчетном году оказано 27 консультаций по вопросам развития и образования детей.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 1 сентября 2023 года составила 1587 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, которые обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, организацией школьного питания, условиями для занятий физической культурой.

На 1 сентября 2023 года в 20 общеобразовательных учреждениях обучаются 247 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 30 детей-инвалидов, в классы для обучающихся по адаптированным программам зачислено 105 человек, интегрированные – 142. На домашнем обучении находятся 15 человек.

Всем детям с ОВЗ предоставляется образование в соответствии с их психофизическими возможностями и особыми образовательными потребностями. Образовательный процесс для детей с ОВЗ реализуется   
по адаптированным общеобразовательным программам.

Ежегодно библиотечный фонд общеобразовательных учреждений пополняется бесплатными учебниками и учебными пособиями.

Обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным завтраком, дети из малоимущих, многодетных семей получают одноразовое бесплатное питание. Также выплачена компенсация взамен горячего завтрака и горячего обеда 15 обучающимся с ограниченными возможностями, осваивающими основные общеобразовательные программы на дому.

В целях обеспечения доступности общего образования при отсутствии в населенном пункте образовательного учреждения организован подвоз 322 учащихся к 9 общеобразовательным учреждениям.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждом образовательном учреждении разработаны и внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы, ориентированные на внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Современная школа» и Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, во всех образовательных учреждениях округа каждая неделя начинается с поднятия флага, исполнения гимна РФ и проведением внеурочного занятия «Разговоры о важном», направленного на формирование взглядов, установок, ценностных ориентиров на основе базовых национальных ценностей, обозначенных в Стратегии.

Обновлены рабочие программы воспитания, основываясь на ценностно-ориентированном подходе, с целью достижения личностных и метапредметных результатов воспитанников.

Одной из задач обеспечения качественного общего образования является обновление инфраструктуры отрасли – приведение зданий в соответствие с требованиями норм пожарной, санитарной, антитеррористической безопасности.

В 2023 году в целях создания безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях проведены капитальные и текущие ремонты:

полового покрытия в учебных кабинетах и замена дверных блоков в здании Березовской СОШ;

учебных кабинетов, крыльца главного входа Ингольской СОШ;

полового покрытия в учебных кабинетах Холмогорской СОШ;

учебных кабинетов в Оракской ООШ;

спортивного зала Горбинской ООШ, Ершовской ООШ и Холмогорской СОШ;

кровли здания Большеозерской ООШ;

системы отопления в здании Ершовской ООШ, Новоалтатской СОШ, Ивановской СОШ и Холмогорской СОШ;

системы водоснабжения Ивановской СОШ;

пожарной сигнализации Шушенской СОШ.

Приобретена ученическая и столовая мебель для Ингольской СОШ, мебель для учебных кабинетов Холмогорской СОШ, приобретен водонагреватель для обеспечения горячим водоснабжением учебные кабинеты Березовской СОШ.

В отчетном году приобретено технологическое оборудование и мебель для организации горячего питания обучающихся в МБОУ Березовской СОШ №1, Холмогорской СОШ и Родниковской СОШ.

С целью обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования приобретены и установлены системы передачи тревожных сообщений в зданиях образовательных организаций (Березовская СОШ, Ивановская СОШ, Малоозерская СОШ, Парнинская СОШ, Родниковская СОШ, Холмогорская СОШ, Шушенская СОШ).

В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков Правительством края утвержден комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На сегодняшний день в округе на базе пяти средних общеобразовательных школ (Березовская, Ивановская, Новоалтатская, Парнинская, Родниковская) функционируют данные центры.

В округе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровождение одаренных детей, развивается сеть отдельных классов для одаренных и мотивированных к получению образования и развитию способностей детей: два агрокласса в Березовской и Новоалтатской школах, профгруппы аграрной направленности в Гляденской, Оракской, Белоозерской, Скрипачниковской школах, также открыты профгруппы педагогической направленности в Ивановской и Шушенской школах, медицинской направленности – в Парнинской, Родниковской и Ингольской школах, инженерной направленности – в Холмогорской школе, культурной направленности – в Малоозерской школе, строительной направленности – в Дубининской школе. В МБОУ Холмогорской СОШ реализован «Школьный технопарк», как средство реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности в сетевой форме для обучающихся всех школ муниципального округа.

Одной из ключевых кадровых задач округа является сохранение педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях. Данная проблема усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в течение первого года работы в общеобразовательных учреждениях, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, положительной динамикой роста числа учителей пенсионного возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях округа, составляет 18,3%. В 2023 году организована работа по привлечению молодых педагогов для работы в образовательных учреждений округа через участие в программе «Земский учитель». Активно проводится работа по привлечению выпускников средних школ на педагогические специальности по целевому обучению. По состоянию на 01.09.2023 года в образовательных учреждениях округа трудоустроено 74 педагогических работников в возрасте до 35 лет.

Одним из направлений деятельности системы образования является организация дополнительного образования.

Сеть дополнительного образования детей представлена двумя муниципальными учреждениями дополнительного образования детей и объединениями разной направленности дополнительного образования, функционирующими на базе общеобразовательных учреждений. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет на конец 2023 года – 75,7%. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения.

В 2023 учебном году более 1000 обучающихся получили возможность принять участие в конкурсных мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского и международного уровня (в том числе, в дистанционных).

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные состязания, творческие конкурсы, научные конференции позволили охватить более 80% обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2023 году были приобретены для МБОУ ДО ШМО ДЮЦ компьютера в сборе, проектор, принтер (МФУ), портативная колонка, муфельная печь для обжига глины, хореографический станок, зеркала в танцевальный зал, рафт лодка для сплава.

Для МБУ ДО «ДМШ» ШМО были приобретены музыкальные инструменты: скрипка аккустическая-1 шт., баян-1 шт., домра-1 шт.

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» от 22.12.2022 № 210 «О проведении конкурсного отбора на присуждение денежного поощрения» поощрение выплачивалось 24 обучающимся, а также 5 педагогам Шарыповского муниципального округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа», составил 100%, что соответствует плановому значению;

«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» при плановом значении 78,9%, составила 85,46%;

«Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования», составила 95,93% при плановом значении 95%;

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составила 61,53% при плановом значении 61,5%;

«Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста» составила 25%, что соответствует плановому значению;

«Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования», сохранилась на уровне 95%, что соответствует плановому значению;

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» соответствует плановому значению – 0%;

«Доля муниципальных образовательных организаций (зданий), реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования», соответствует плановому значению – 0%;

«Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы», сохранилась на уровне 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования» сохранилась на уровне 87,5%, что соответствует плановому показателю;

«Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждений», составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений» составила 12,5%, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции», составил 0%, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства», сохранилась на уровне 97%, что соответствует плановому значению;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» при плановом значении 22,34% составила 42,04%;

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования», равен 90%, что соответствует плановому показателю;

«Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров "Точка роста" сохранилась на уровне 37,4%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Шарыповского муниципального округа»,*** *реализуемая в рамках задачи «Обеспечение безопасного и качественного отдыха, и оздоровления детей»*.

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 36 752,18 тысяч рублей, фактическое финансирование составило 36 654,49 тысяч рублей (99,7%).

Одним из направлений деятельности системы образования округа является организация летнего отдыха и оздоровления.

Основной формой оздоровления и отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 общеобразовательных учреждений округа в летнее время, где за отчетный период отдохнуло 646 детей.

В период летней оздоровительной кампании было направлено 480 детей в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Инголь», из которых 253 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В крае продолжается реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей. В 2023 году в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» были осуществлены работы по установке водосточной системы на жилых корпусах №1,2,3 и культурно-информационного центра ДООЛ «Инголь».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет» составила 56,5%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,*** *реализуемая в рамках задачи «Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 6 874,79 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 6 691,10 тыс. рублей (97,3%).

На конец 2023 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории округа, составляет 82 ребенка, все дети проживают в семьях.

Одним из важных направлений социализации и защиты прав детей-сирот является обеспечение их жилыми помещениями.

Правительством Красноярского края принимаются меры, направленные на реализацию права детей-сирот на обеспечение жилым помещением.

В округе на 1 января 2023 года численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 13 человек.

Всего в 2023 году обеспечено жильем 3 человека (в 2022 году - 3 человека).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранилась на уровне 100%, что соответствует плановому значению;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, составила 23% при плановом значении 20%.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования»*,** *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для эффективного управления отраслью образования».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 22 359,12 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 22 320,26 тыс. рублей (99,8%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется реализация полномочий органа местного самоуправления по основным направлениям:

обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере образования;

разработка положений по нормативно-правовому обеспечению развития образования;

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

создание условий для получения гражданами дополнительного образования;

обеспечение информирования граждан о состоянии образования (за исключением высшего профессионального образования) на территории Шарыповского муниципального округа.

В рамках подпрограммы в 2023 году реализованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 29 работников учреждения. Для укрепления материально-технической базы приобретена мебель для кабинетов, компьютерное оборудование.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: своевременно осуществляется предоставление годовой бюджетной отчетности, утверждение и размещение муниципального задания для подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период, а также своевременное согласование и размещение плана финансово-хозяйственной деятельности.

«Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 11 баллов и составила 114 баллов при плановом значении 109 баллов.

*Из 30 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей программе присвоено **25** баллов, что соответствует **эффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Цель муниципальной программы:*

создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

*Соисполнители:* отсутствуют

*Целевые показатели:*

«Количество человек, погибших при пожарах, не более» составило 1 человек, что не превышает максимально допустимого значения - 1 человек;

«Количество происшествий на водных объектах, не более» составило 2 ед., что не превышает максимально допустимого значения - 2 ед.;

«Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» в общем объеме поступающих сообщений» составила 100%, что соответствует плановому значению.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 11 546,81 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 11 248,62 тыс. рублей (97,42%), что на 67,42% больше фактического финансирования программы за 2022 год (7 784,6 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы.

***Подпрограмма «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа»****, реализуемая в рамках задачи «Снижение рисков и смягчение последствий террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 4 374,99 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 155,83 тыс. рублей (95%).

В отчетном году были реализованы следующие мероприятия:

приобретено пожарных ранцевых опрыскивателей - 15 штук;

проведено устройство минерализованных защитных противопожарных полос (с. Никольск, с. Малое Озеро, д. Ораки, д. Новокурск, д. Сорокино, д. Линево, д. Усть-Парная, с. Дубинино, с. Ажинское, д. Косые Ложки, д. Росинка, с. Родники, д. Скворцово) – 33,107 км.;

изготовлено баннеров по предупреждению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 7 шт.;

изготовлено листовок для осуществления пожарной пропаганды – 1899 шт.

проведено обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара в 37 населенных пунктах (д. Юферевское, д. Киргисюль и с. Никольск нет оповещения);

проведено пополнение пожарных водоемов запасами воды - 3 пожарных водоема (д. Усть - Парная - 1 , с. Никольск - 2);

простимулировано внештатных инструкторов -10 человек;

приобретено навесное почвообрабатывающее орудие на колесный трактор для устройства минерализованных защитных противопожарных полос (Борона дисковая) – 2 шт.;

установлены емкости под воду (д. Сартачуль, д. Косонголь) – 2шт.;

приобретена электростанция бензиновая в с. Березовское;

приобретены сухпайкй – 50 шт.;

застраховано 8 объектов (ГТС на р. Кадат верхнего, среднего и нижнего пруда, дамба с. Ораки, дамба д. Косые Ложки, с. Новоалтатка, дамба с. Ивановка, д. Горбы);

разработана проектно-сметная документация для эксплуатации ГТС верхнего пруда на р. Кадат дамба д.Косые ложки;

подразделения пожарной охраны обеспечивают прикрытие территории округа в 100% объеме.

В 2023 году произошло 128 пожаров, что на 83,66% меньше чем в 2022 году (153 пожара).

С целью информирования населения проведены профилактические беседы с населением по противопожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям с охватом более 8 тыс. человек, вручено 3 258 памяток.

По результатам проведения анализа оперативной обстановки, складывающейся на территории округа в области противодействия терроризму, свидетельствует о ее стабильности. Преступления экстремисткой направленности, а так же преступления, предусмотренные ст. 205 УК РФ «Терроризм» на территории округа отсутствовали.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество погибших на водных объектах, не более» составило 2 человека, что не превышает максимально допустимого значения - 2 человека;

«Количество человек, травмированных при пожарах, не более» составило 2 человека, что не превышает максимально допустимого значения - 2 человека;

«Зона прикрытия населения Шарыповского муниципального округа всеми видами пожарной охраны» составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля гидротехнических сооружений находящихся в удовлетворительном состоянии» составила 62,5%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе»,*** *реализуемая в рамках задачи «Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 7 171,46 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7 092,79 тыс. рублей (98,9%).

В отчетном году была приобретена одна МФУ.

Подпрограммой предусмотрено финансирование муниципального казенного учреждения «Единая диспетчерская служба по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу», обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Штатная численность данного учреждения на 31.12.2023 года составляет 11 единиц.

В течение года МКУ «ЕДДС» принято 55 498 звонков (53 208 звонков в 2022 году), отработано 156 термоточек и 5 лесных пожара, проводились тренировки по смоделированным ситуациям, а также сбор информации для корректировки паспортов территории и населенных пунктов.

Также единой дежурно-диспетчерской службой было продолжено обеспечение деятельности:

приём экстренных сообщений;

координация действий дежурно-диспетчерских служб муниципального образования;

мониторинг движения транспортных средств при помощи системы «ГЛОНАСС».

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" в общем объеме поступающих обращений» составила 100%, что соответствует плановому значению.

*Из 7 показателей, отраженных в программе, 7 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в Шарыповском муниципальном округе

*Целевые показатели:*

«Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» составила 30,36%, что соответствует плановому значению.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1 554,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 554,6 тыс. рублей (100%), что на 80,4% меньше фактического финансирования программы за 2022 год (7 934,08 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалась одна подпрограмма.

***Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»****, реализуемая в рамках задач:*

*«*Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в части обучения, создания и развития производства в приоритетных отраслях экономики округа*»;*

*«Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 554,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 100%.

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2023 году ключевым приоритетом являлось совершенствование подходов к поддержке предпринимательской деятельности направленных на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Сохранились все ранее действовавшие механизмы поддержки, учитывающие меры прямого воздействия на уровень предпринимательской активности и формирование благоприятной среды для роста предпринимательской активности.

В целях повышения доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства округа (далее – субъекты МСП) выполнено следующее.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории округа – 14 (2021-2022 годы - 11 СМСП), с объемом привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в размере 15,35 млн. рублей инвестиций (2021-2022 годы – 14,4 млн. рублей), что позволило сохранить 33 рабочих места (2021-2022 годы - 27 мест).

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан имущественной поддержкой утвержден перечень недвижимого муниципального имущества для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе, включающий десять объектов, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа.

В течение года 100 СМСП, самозанятым и физическим лицам оказана консультационно-информационная услуга по вопросам ведения деятельности, получения субсидий и грантов.

В целях популяризации роли предпринимательства и формирования в обществе положительного образа предпринимателя размещено 10 материалов в сети Интернет на сайте Шарыповского муниципального округа, социальных сетях и в местных печатных изданиях.

С целью информирования бизнес-сообщества на официальном сайте округа ведется раздел и действует самостоятельный сайт «Малый бизнес», содержащие информацию о существующих формах поддержки на уровне региона и муниципалитета, ссылки на региональные и федеральные информационные системы, обеспечивающие экономическую, правовую и иную необходимую для предпринимателей осведомлённость.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом)» составило 14 субъектов, что соответствует плановому значению;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения» составило 251,09 единиц, что соответствует плановому значению;

«Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) не менее» составило 8 единиц, что соответствует плановому значению;

«Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом), не менее» составило 33 единицы, что соответствует плановому значению;

«Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) не менее» составил 15,35 млн. рублей, что соответствует плановому значению.

*Из 6 показателей, отраженных в муниципальной программе, все 6 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы:*

обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

*Целевые показатели:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» составил 61,9%, что соответствует плановому значению;

«Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства»   
по итогам 2023 года значение показателя не превысило 15%, что так же соответствует плановому значению;

«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» составил 0,412 кВт.ч./кв.м, что превысило на 0,013 кВт.ч./кв.м (3,3%) от планового показателя;

«Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов» составила 100%, как и было запланировано;

«Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа» составила 32,4%, что соответствует плановому значению;

«Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края» составил 58,8% при плановом значении 95%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 179 818,7 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 150 379,4 тыс.рублей (83,6%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 5 подпрограмм.

***Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»****, реализуемая в рамках задачи «Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 65 443,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 43 237,3 тыс. рублей или 66,1% от запланированного уровня.

В 2023 году в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» проведен капитальный ремонт 140 м тепловых сетей по ул. Советская в с. Новоалтатка и 1850 м сетей водоснабжения в с. Холмогорское по ул. 40 лет Победы, в д. Александровка по ул. Центральная. Также приобретены две вакуумные ассенизаторские машины, приобретен котел в котельную по ул. Советская, 61/1 в с. Березовское.

Проведены текущие ремонты объектов коммунальной инфраструктуры (сетей тепло-, водоснабжения, котельных, водонапорных башен, повысительных и канализационных насосных станций).

В результате реализации мероприятий по поддержке местных инициатив проведен ремонт системы водоснабжения и установлено оборудование, проведен ремонт крыши на башне в с.Ораки.

В результате реализации мероприятий подпрограммы были созданы комфортные условия проживания населения Шарыповского округа и обеспечена бесперебойная работа объектов коммунального хозяйства.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения» составило 0,01 ед. на 100 км инженерных сетей, что соответствует плановому значению;

«Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающим требованиям безопасности» соответствует плановому значению - 83,9%.

***Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,*** *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 9 232,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 8 751,7 тыс. рублей или 94,8% от запланированного уровня.

В целях снижения потребления электрической энергии и повышения энергоэффективности были выполнены работы по ремонту и монтажу 2,68 км уличного освещения (в 2022 году – 2,22 км), заменены 281 светильников (в 2022 году – 165) в 32 населенных пунктах округа.

В 2023 году по итогам конкурсов Губернатора края: «Инициатива жителей – эффективность в работе» выполнены следующие работы:

- обустроено электроосвещение в д. Можары, с. Новоалтатка, с. Родники;

- проведены текущие ремонты уличного освещения в с. Ивановка, с. Березовское, с. Родники, с. Можары.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» составил 0,412 кВт.ч./кв.м, что превысило на 0,013 кВт.ч./кв.м (3,3%) от планового показателя, за счет увеличения расхода электрической энергии в системах уличного освещения ввиду добавления линий электропередач в с. Родники, д. Можары, с. Березовское, с. Новоалтатка;

«Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями» составила 462,78 кВт/ч на 1 человека населения, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа»,*** *реализуемая в рамках задачи «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения округа».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 10 742,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 10 496,4 тыс. рублей или 97,7% от запланированного уровня.

В рамках реализации подпрограммы на территории Шарыповского муниципального округа в 2023 году:

ликвидированы несанкционированные свалки общей площадью 4 394,2 м2 и общим объемом 3 954,8 м2;

обустроены 31 площадка в с. Березовское с приобретением и установкой 75 контейнеров.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов» составила 45%, что соответствует плановому значению;

«Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов» составила 52,1%, что также соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»,*** *реализуемая в рамках задачи* «*Повышение привлекательности населенных пунктов округа для проживания».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 12 764,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 12 761,4 тыс. рублей или 99,97% от запланированного уровня.

В 2023 году по итогам конкурсов Губернатора края: «Инициатива жителей – эффективность в работе» выполнены следующие работы:

- проведен ремонт пешеходного моста через реку Парнушка в с. Парная,

- обустроена спортивная площадка по ул. Школьная в с. Береш.

В результате реализации мероприятий по поддержке местных инициатив выполнены работы по установке уличных тренажеров в с. Березовское, обустроены пешеходные зоны в п. Инголь, с. Родники, обустроены комплексные игровые площадки в п. Крутоярский, с. Темра и д. Можары.

В 2023 году выполнены капитальные ремонты памятников ВОВ в д. Едет, д. Новокурск, д. Гляден, д. Глинка, д. Косые Ложки и п. Крутоярский.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий» сохранены на нулевом уровне, что соответствует плану;

«Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа» составила 32,4%, что соответствует плановому значению;

«Количество отремонтированных воинских захоронений» составило 6 единиц, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,*** *реализуемая в рамках задачи* «*Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 81 635,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 75 132,7 тыс. рублей или 92% от запланированного уровня.

В течение 2023 года отловлено и клинически осмотрено 60 особей безнадзорных домашних животных (собак), из них:

- подвергнуто стерилизации (кастрации) – 60 особей;

- выпущено в среду обитания – 60 особей;

- вакцинированных против бешенства – 60 особей.

Для обеспечения доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений:

четыре ресурсоснабжающие организации получили субсидию из краевого бюджета в общей сумме 7 335,0 тыс.рублей;

4829 жителям округа компенсирована часть расходов за коммунальные услуги. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составил 97,2%, что ниже планового значения на 1,8%. Это связано с невыполнением в полном объеме населением обязательств по оплате затрат за жилищно-коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края составил 58,8% при плановом значении не менее 95%. Неиспользованный остаток средств на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 2023 году (далее – субвенция) составил 5 620,7 тыс.рублей.

На экономию средств субвенции повлияло несколько факторов:

- снижение с 01.08.2023 г. нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Шарыповского муниципального округа в соответствии с приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.06.2023 № 25-н;

- снижение с 01.07.2023 г. норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенного расчетным методом, для категории жилых помещений «Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой» (строка 46) в соответствии с приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.06.2023№ 26-н;

- экономия сложилась ввиду уменьшения объема фактического потребления коммунальных услуг относительно объемов базового периода, используемых для расчета компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на 2023 год.

На случай возникновения аварийных ситуаций было застраховано 8 гидротехнических сооружений.

*Из 16 показателей, отраженных в муниципальной программе, 13 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители*: администрация Шарыповского муниципального округа

*Цель муниципальной программы:*

Повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, повышение качества бухгалтерского учета и бюджетной отчетности

*Целевые показатели:*

«Соотношение количества выявленных проверками нарушений в области бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов, по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок» составило 0% при плановом значении не более 5%;

«Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа» составила 92,7% при плановом значении не менее 92%.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 41 292,7  тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 41 165,9 тыс. рублей (99,7%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось   
2 подпрограммы.

***Подпрограмма «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией»****, реализуемая в рамках задачи «Повышение качества ведения бухгалтерского и бюджетного учета, своевременное составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 21 774,4 тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 21 691,5 тыс. рублей, что составляет – 99,6% от плановых назначений.

В течение года МКУ «ЦБУ» Шарыповского муниципального округа на договорной основе обслуживало 25 юридических лиц в том числе:

- 12 учреждений образования;

- 7 учреждения культуры и спорта;

- 6 иных учреждений.

В связи с повышением требований к уровню профессиональных знаний и полноценному применению современных технологий бюджетного и бухгалтерского учетов сотрудники постоянно обновляют теоретические и практические навыки.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В течение года своевременно предоставлялась отчетность в налоговые органы, Красноярскстат, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа.

Соотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов по вине учреждения и по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях, к общему количеству проверок составило 0 процентов при плановом назначении не более 5 процентов.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»****, реализуемая в рамках задачи «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета округа».*

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 19 518,3 тыс. рублей, фактически кассовый расход составил 19 474,4 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плановых назначений.

В целях создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 2023 году:

проведена оценка качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных средств бюджета округа за 2022 год;

по всем проектам решений в области бюджетной и налоговой политики, принятым в 2023 году, проведена публичная независимая экспертиза;

на официальном сайте Шарыповского муниципального округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2023-2025 годы и об исполнении бюджета за 2022 год, показатели социально-экономического развития округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа составила 92,7% при плановом значении не менее 92%;

Обеспечение исполнения расходных обязательств округа (без учета безвозмездных поступлений) составило 98,9% при плановом значении не менее 96 процентов.

*Из 8 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному** **уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнитель:* Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа"

*Цели муниципальной программы*:

1. Развитие транспортной инфраструктуры округа и повышение комплексной безопасности дорожного движения;

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

*Целевые показатели:*

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям» составила 244,84 км. при плановом значении 237,18 км.;

«Количество человек, погибших в ДТП на 100 тыс. населения, не более» составило 0 чел., при плановом значении 3 чел.;

«Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам» составило 197,4 тыс. пасс. при плановом значении 235,7 тыс. пасс. Снижение показателя обусловлено невыполнением 100 рейсов автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах в виду погодных условий.

*Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели, и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:*

*«*Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог округа»;

«Обеспечение дорожной безопасности»;

«Обеспечение потребности населения в перевозках».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 79 514,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 77 655,8 тыс. рублей (97,7%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения*.

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено   
47 265,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 45 614 тыс. рублей (96,5%).

В рамках подпрограммы обеспечено круглогодичное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах муниципального округа общей протяженностью 299,22 км (на конец года).

В 2023 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ремонт 6,7 км. автомобильных дорог *(ул. Советская с. Березовское – 270 м., ул. Советская д. Гляден – 200 м, ул. Восточная д. Белоозерка – 1000 м., квартал Путейский п. Инголь – 624 м., ул. Центральная, с. Ивановка – 1450 м., ул. Центральная д. Скрипачи – 1500 м., ул. Набережная с. Ораки – 950 м., ул. Ленина с. Шушь – 600 м., ул. Совхозная с. Парная – 1283 м., подъезд к базе «Кордон» с. Парная – 200 м., ул. Школьная с. Малое Озеро – 460 м, ул. Малоозерская с. Большое Озеро – 278 м.)*, что на 31,3% больше, чем в 2022 году (6,7 км.).

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах общего пользования местного значения выполнены следующие мероприятия:

проведено лабораторное исследование асфальтобетонных вырубок на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Всего сделано 5 вырубок;

приобретен электронный стенд с изображением схем безопасного движения МБОУ Холмогорская СОШ в количестве 1 шт.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт» составила 2,95% при плановом значении 2,4%;

«Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более» составило 23 ед. при плановом значении 30 ед.

*Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа.*

На реализацию подпрограммы в 2023 году было выделено 32 249,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 32 041,8 тыс. рублей (99,4%).

В 2023 году осуществлялась поддержка предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, в форме предоставления субсидий из краевого бюджета. Программы пассажирских перевозок предприятиями субсидируемые из краевого бюджета, выполнены не в полном объёме в связи с погодными условиями.

В сфере автомобильного транспорта пассажирские перевозки осуществлялись по 22 маршрутам. В соответствии с программой субсидирования пассажирских перевозок на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока в 2023 году перевезено 197,4 тыс. человек, что на 6,2% меньше по сравнению с 2022 годом (210,5 тыс.чел.).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Транспортная подвижность населения (Количество поездок/количество жителей)» составила 16,5 поездок/человек при плановом значении 16,7 поездок/человек, снижение показателя обусловлено невыполнением 100 рейсов автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах в виду погодных условий;

«Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам» составил 641,5 тыс. км при плановом значении 604,9 тыс. км.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 5 показателей достигли либо превысили свои плановые значения, 2 показателя не достигли своего планового значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено **26** баллов, что соответствует **эффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Шарыповском муниципальном округе»**

*Орган исполнительной власти муниципального округа, ответственный за реализацию программы:* муниципальное казенное учреждение «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа».

*Соисполнитель:* муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива Шарыповского муниципального округа».

*Цель 1 муниципальной программы*:

создание условий, обеспечивающих возможность населению округа систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование системы подготовки спортивного резерва.

*Целевые показатели:*

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа» составила 52,26%, что соответствует плановому значению;

«Количество спортсменов Шарыповского муниципального округа в составах кандидатов спортивных сборных команд Красноярского края» составило 3 чел., что соответствует плановому значению.

*Цель 2 муниципальной программы*:

развитие туризма на территории округа.

*Целевой показатель:*

«Количество туристов и экскурсантов, посетивших Шарыповский муниципальный округ» составило 616 тыс. человек, что соответствует плановому значению.

*Цель 3 муниципальной программы*:

создание условий для эффективного управления и развития физической культуры, спорта и туризма.

*Целевой показатель:*

«Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 2 балла и составила 115 баллов при плановом значении не менее 98 баллов.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 50 788,59 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 50 074,79 тыс. рублей (98,59%), что выше на 66,57%   
от фактического финансирования программы за 2022 год (30 062,13 тыс. рублей). Увеличение финансирования обусловлено дополнительным финансированием из краевого бюджета.

***Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»****, реализуемая в рамках задач:*

*«Обеспечение развития массовой физической культуры на территории округа, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе устройство спортивных объектов»;*

*«Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 44 448,36 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 43 741,29 тыс. рублей (98,41%).

С целью развития массовой физической культуры и спорта продолжена работа по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. По итогам 2023 года в округе функционировало 4 физкультурно-спортивных клуба по месту жительства граждан, из них 2 клуба юридически зарегистрированы. Количество жителей занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства составило 664 человека, в том числе более 308 детей и подростков.

В 2023 году оказана государственная поддержка физкультурно-спортивным клубам по месту жительства в виде приобретения спортивного инвентаря и оборудования (спортивных жгутов, гимнастических матов, борцовских тренировочных манекенов, волейбольных антенн и сеток, ракеток для настольного тенниса, футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей) для клуба «Здоровье». Предоставлена субсидия на поставку, установку эллинга и приобретение автотранспорта, для поставки и установки эллинга и приобретения грузопассажирского автобуса.

В течение 2023 года была оказана спонсорская помощь от негосударственных организаций в виде приобретения паруса для швертбота «Оптимист II» для клуба по месту жительства «Оптимист» и приобретения спортивного инвентаря – лыжные беговые ботинки.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в т.ч.:

- для текущего ремонта Борцовского зала и лыжной базы Спортивной школы Шарыповского МО были приобретены строительные материалы;

- для Спортивной школы Шарыповского МО был приобретен 1 персональный компьютер и 1 МФУ.

Продолжается работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО).

На территории округа осуществляет свою деятельность центр тестирования ВФСК ГТО, наделенный правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

За 2023 год нормативы на знаки отличия выполнили 224 человека   
(в 2022 году – 156 человек).

В 2023 году календарный план мероприятий и сдачи нормативов ВФСК ГТО были реализованы в полном объеме.

В рамках реализации календарного плана официальных, физкультурных и спортивных мероприятий в течение 2023 года проведено:

более 30 окружных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

4 соревнования краевого уровня – 2 первенства и 2 кубка Красноярского края по рыболовному спорту;

первенство края среди юношей по парусному спорту.

Спортсмены округа активно принимают участие в зональных и краевых соревнованиях, всего было завоевано более 130 медалей. В 2023 году Шарыповские спортсмены стали победителями и призерами межрегиональных, краевых и Всероссийских соревнований по лыжным гонкам, легкой атлетике, хоккею, рыболовному спорту, вольной борьбе, дартсу, волейболу, парусному спорту, спортивному туризму, борьбе, самбо, полиатлону, кикбоксингу, шашкам, керлингу, настольному теннису. Победителями краевых соревнований в личном зачете стали – Дарья Евдакова, Виктория Осипова (лыжные гонки, легкая атлетика), Алексей Кошечкин (рыболовный спорт), Сергей Мащенко (спортивный туризм), Руслан Филатов (кикбоксинг) и другие.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» и составила 19,5%, что соответствует плановому значению;

«Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта сорта» составил 97,36%, что соответствует плановому значению;

«Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом» составила 10%, что соответствует плановому значению;

«Доля спортсменов округа, ставших призерами соревнований различного уровня, в общем количестве участвующих спортсменов округа» составила 22%, что соответствует плановому значению;

«Доля граждан от общего количества принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» составила 30%, что соответствует плановому значению;

«Количество спортивных сооружений в округе» составило 57 ед., что соответствует плановому значению;

«Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовку в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составила 65%, что соответствует плановому значению;

«Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» составила 11,9%, что соответствует плановому значению.

Из 8 показателей, отраженных в подпрограмме, все достигли свои плановые значения.

***Подпрограмма «Развитие туризма»****, реализуемая в рамках задачи «Создание условий для устойчивого развития внутреннего туризма в округе».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено   
1 071,4 тыс. рублей, фактически финансирование составило 1 071,4 тыс. рублей (100%).

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала поддержке   
и развитию внутреннего, въездного туризма, продвижению туристско-рекреационных ресурсов и туристических продуктов региона, созданию имиджа округа, как территории, благоприятного для туризма на российском туристских рынках и повышению информированности населения о туристско-рекреационных возможностях округа.

В 2023 году в летний сезон активно функционировала туристско-рекреационная зона набережной «Паруса мечты» в селе Парная. Возобновлены работы по благоустройству общественного пространства эко-тропы от муниципального пляжа на полуостров Стрелка озера Большое. С середины мая по сентябрь работал «Визит-центр «Шарыповские озера», организовывались экскурсии, проводились событийные мероприятия. В рамках соглашения с туроператором ООО "Бюро путешествий и экскурсий "Эдельвейс" организовывались и проводились 2-3 дневные туры, которые посетили 2 100 туристов из них 550 детей школьников 5 - 9 классов. Местными краеведами проведено 15 экскурсий, в качестве культурно-познавательного туризма Шарыповский муниципальный округ посетило 150 туристов. Всего турпоток на территории составил 616 тыс. человек.

Продолжает работу официальный сайт для продвижения туристских услуг Шарыповского района ([www.shartur.ru](http://www.shartur.ru)), туристский потенциал округа представлен на краевом портале ([www.visitsiberia.info.ru](http://www.visitsiberia.info.ru)), запущена страница социальной сети «Вконтакте» (<https://vk.com/public214201393>).

В рамках реализации задачи «создание условий для устойчивого развития внутреннего туризма в округе».

Изготовлены: подарочные альбомы – 320 шт., схемы путеводители - 200 шт., блокноты - 40 шт., брошюры – 600 шт., буклеты- 200 шт., с видами достопримечательностей округа.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество туроператоров, организующих туры по Шарыповскому муниципальному округу» составило 4 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество людей проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Шарыповского муниципального округа» составило 1006 тыс. чел., что соответствует плановому значению;

«Количество слушателей, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях обучающего характера в области туризма и гостеприимства» составило 60 чел., что соответствует плановому значению.

Из 3 показателей, отраженных в подпрограмме, 3 показателя достигли свои плановые значения.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»*** *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий в сфере спорта и туризма».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено   
4 268,83 тыс. рублей, фактически финансирование составило 5 262,1 тыс. рублей (99,87%).

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение основных направлений деятельности Управления:

обеспечение реализации государственной политики в сфере спорта, туризма и молодежной политики на всей территории округа;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отраслей и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

внедрение своевременных подходов бюджетного планирования;

организация деятельности МКУ «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», обеспечивающего деятельность 1 подведомственного учреждения.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям» составила 0 дней отклонения, что соответствует плановому значению.

«Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждениям» составила 0 дней отклонения, что соответствует плановому значению.

Из 2 показателей, отраженных в подпрограмме, все достигли свои плановые значения.

*Из 17 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 17 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы*: администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель 1 муниципальной программы*:

создание условий для эффективного управления земельно-имущественным комплексом Шарыповского муниципального округа.

*Целевые показатели*:

«Исполнение плана по доходам от использования муниципального имущества» составило 108,46% при плановом значении не менее 100%.

«Исполнения плана по доходам от использования земельных участков» составило 100,29% при плановом значении не менее 100%.

*Цель 2 муниципальной программы:*

создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Шарыповского муниципального округа.

*Целевые показатели:*

«Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования» составил 6 421 кв. м при плановом значении 6 000 кв. м, что на 421 кв. м больше запланированного.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1483,73 тыс.рублей, фактически финансирование составило 1478,85 тыс. рублей (99,67%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 3 подпрограммы.

***Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»,*** *реализуемая в рамках задачи «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Шарыповского муниципального округа».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1237,74 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1232,86 тыс. рублей (99,61%).

В рамках подпрограммы в 2023 году осуществлялось:

- проведение рыночной оценки муниципального имущества 26-ти объектов;

- содержание муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования;

- проведение кадастровых работ для постановки на кадастровый учет с дальнейшей государственной регистрации права муниципальной собственности 11 мест погребения (кладбищ);

- проведение кадастровых работ для постановки на кадастровый учет с дальнейшей государственной регистрацией права муниципальной собственности на 23 памятника Великой Отечественной войны.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов муниципального имущества» составила 100% при плановом значении 100%;

«Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество» составила 117,64% при плановом значении 100%.

Исполнение показателя по итогу года сложилось выше планового значения в связи с погашением задолженности прошлых лет за арендуемое муниципальное имущество.

***Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами»****, реализуемая в рамках задачи «Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельными участками».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 245,99 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 245,99 тыс. рублей (100%).

В рамках подпрограммы в 2023 году осуществлялось:

- проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 9 земельных участков;

- проведение кадастровых работ для постановки на кадастровый учет с дальнейшей государственной регистрацией права муниципальной собственности на 24 земельных участка, находящихся под памятниками Великой Отечественной войны;

- заключение договоров аренды земельных участков с целью пополнения собственных доходов бюджета Шарыповского муниципального округа. В течение года заключено 8 договоров аренды через проведение торгов;

- в рамках земельного контроля было проведено 25 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом - выездных обследований земельных участков, по результатам которых объявлено 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства. С целью проверки эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения были проведены контрольные мероприятия на площади 2108,4 га. По результатам проверок в сельскохозяйственный оборот вовлечено 410,6 га земель сельскохозяйственного назначения, ранее используемых с нарушением.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом» достигла планового значения 68,94%.

«Доля проверенных в рамках земельного контроля земельных участков» составила 0,25% при плановом значении 0,25 %;

«Собираемость арендной платы за земельные участки» составила 105,78% при плановом значении не менее 90,00%;

«Ежегодное снижение задолженности прошлых периодов по арендной плате за земельные участки» составило -12,73% при плановом значении 10%.

Задолженность выросла на 12,73% в связи с несвоевременной оплатой арендных платежей арендаторами земельных участков.

***Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на территории»****, реализуемая в рамках задачи «Создание условий для устойчивого развития территории муниципального округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году ассигнований не предусмотрено.

*Из 12 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей программе присвоено **24** балла, что соответствует **эффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политике и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнитель:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, повышение востребованности услуг организаций культуры.

*Целевые показатели:*

«Число посещений учреждений культуры» составило 133,99 тыс. человек, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях» составил 486,5%, что соответствует плановому значению;

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве округа» составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 3 балла и составила 111 баллов при плановом значении не менее 100 баллов.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 147 759,07 тыс. рублей, фактически финансирование составило 145 637,75 тыс. рублей (98,57%).

В рамках муниципальной программы в 2023 годы реализовывалось 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках задачи сохранение исторического и культурного наследия округа как основы культурной и гражданской идентичности, фактора укрепления национального единства.*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 25 324,45 тыс. рублей и фактически профинансировано 25 324,45 тыс. рублей (100%).

В рамках мероприятий по охране объектов культурного наследия и сохранению объектов культурного наследия в 2023 году 3 объекта культурного наследия находятся в оперативном управлении и у 3 объектов культурного наследия земельные участки находятся в бессрочном пользовании МКУ «Управление культуры» ШМО.

Одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры округа являются общедоступные библиотеки.

В целях повышения доступности библиотечного обслуживания проведена работа по увеличению объёма электронного каталога общедоступных публичных библиотек, который за 2023 год вырос на 1,1% и составил 29,9 тыс. записей (2022 год – 27,2 тыс. записей).

Библиотеками обслужено 10 347 читателей (2022 год – 10 347 читателей), выдано 159,6 тыс. экземпляров (2022 год – 167,01 тыс. экземпляров), количество посещений составило 133 993 человека (в 2022 году – 127 193 чел.). В виртуальном режиме библиотеки посетили 27,7 тыс. человек (2022 год - 22 тыс. человек).

МБУК «Межпоселенческая библиотека» работает в тесном взаимодействии с другими учреждениями и организациями, осуществляющими социальную политику и занимающимися проблемами подростков и молодежи. На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека» работал Шарыповский окружной филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» по направлениям: «Краеведение», «Физическая культура тела», «Основы компьютерной грамотности» для людей пожилого возраста, а также людей с ограниченными возможностями.

Работа в 2023 году строилась согласно знаменательным событиям и датам. В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2023 год – педагога и наставника – это участие: во Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2023»; во Всероссийских акциях «Читаем детям о войне», «Окна Победы»; во Всемирном дне чтение вслух «Читайте сами, но интереснее с нами!»; краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!».

Празднование 100-летия отечественной гражданской авиации.

Празднование 150-летия великого русского композитора и выдающегося дирижера С.В. Рахманинова.

Среди наиболее значимых событий года в деятельности учреждения стоит отметить следующее:

* Краевой проект «Территория Красноярский край» – клуб настольных игр «Вне сети» ( библиотека филиал № 25 с. Ажинское, 15400 рублей);
* Краевой проект «Территория Красноярский край» -летние игры «Игро – BOOM» (библиотека – филиал № 17 с. Родники,15700 рублей);
* Всероссийская профессиональная олимпиада работников культуры и искусств «Информационно – коммуникационные технологии как основа повышения эффективности работы библиотекаря» - победителем стала библиотекарь библиотеки – филиала № 25 с. Ажинское Халикова Эльвира Хамидулловна;
* Литературный конкурс «Фандом Лермонтова», посвященный V Бородинским Лермонтовским чтениям» – победителем стала библиотекарь ЦБО – Трусова Анна Владимировна.

Юные читатели в возрасте от 6 до 12 лет приняли участие в заочном Конкурсе чтецов «Непоседы» по произведениям Татьяны Павловны Антроповой. Цели и задачи Конкурса: популяризация произведений для детей Татьяны Антроповой, писателя Шарыповского муниципального округа, сохранение и развитие традиций художественного чтения, содействие раскрытию творческих способностей участников конкурса, их самовыражению и повышение престижа чтения среди подрастающего поколения. Конкурсные работы были выставлены на странице в социальных сетях «ВКонтакте», в группе – Библиотеки Шарыповского-Округа, https://vk.com/id492370191; в альбоме «Непоседы!» Одноклассники https://ok.ru/group/55255375937761.

Сетевая акция – фотоконкурс Буклук 2023. «Любимая книга детства», проходила с 15 февраля по 15 апреля 2023 года. Любой желающий в возрасте 18+ присоединялся к акции. Работы, которые набрали больше лайков в соц. сетях, прошли в следующий этап! Все неравнодушные жители и гости округа оценили фотоработы #Шарыповскиймуниципальныйокруг.

Кроме этого, в 2023 году получили доступ к ЛитРес и НЭДБ, теперь пользователи имеют бесплатный онлайн доступ к государственным библиотекам России.

Библиотека использует различные формы работы в своей деятельности: на страницах в соц. сетях ведутся онлайн рубрики «Литературная кухня» и «Русь изначальная». Подкаст «Душа Сибири».

Гибкий и удобный для населения режим работы был сформирован на основе данных мониторинга интенсивности посещений библиотек с учетом потребностей местных жителей, вторник – пятница с 9:00 до 19:00, суббота – воскресенье с 11:00 до 18:00 выходной – понедельник.

С целью повышения энергоэффективности в здании модельной библиотеке-филиале № 18 с. Березовское произведен частично ремонт потолка на сумму 599,93 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество сохраненных объектов» составило 6 единиц, что соответствует плановому значению;

«Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек» составило 100%, что соответствует плановому значению.

*Подпрограмма «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках задачи обеспечение доступа населения округа к культурным благам и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала населения округа.*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 110 597,65 тыс. рублей и фактически профинансировано 108 554,44 тыс. рублей (98,15%).

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия, соответствующие приоритетным направлением в сфере организации и проведению культурно-массовых мероприятий и организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества предоставлялись окружным и сельскими домами культуры, сельскими клубами МБУК «ЦКС» ШМО.

Муниципальными учреждениями клубного типа проведено 11 016 культурно-массовых мероприятия (2022 год – 10 672 культурно-массовых мероприятий), количество посетителей составило 326 039 человек (2022 год – 268 868 чел.).

Самым ярким и запоминающимся мероприятием 2023 года является Фестиваль активного отдыха «Большая заморозка», которое проводится на территории округа ежегодно (6 лет), мероприятие становиться брендом территории и привлекает большую аудиторию, не только округа, но и гостей с ближайших территорий.

В рамках развития внутреннего и въездного туризма в Шарыповском муниципальном округе в июне - июле на благоустроенной территории «Паруса мечты» (берег речки Парнушки), проходит ряд мероприятий: фестиваль «Краски лета», с большим размахом отмечен праздник сохи и плуга «Сабантуй», мероприятия собирают сотни любителей активного отдыха, спорта, туризма.

Активно в течение года работала агитационно-культурная бригада. Было осуществлено 40 выездных мероприятия в сельскохозяйственные предприятия округа и населенные пункты в которых отсутствуют учреждения культуры.

В 2023 году продолжилась работа по организации и привлечению детей, подростков и молодежи к участию в спектаклях, концертах, карнавалах, детских утренниках, игровых и других культурно-развлекательных программах.

Коллективы МБУК «ЦКС» приняли активное участие в региональных всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. Лауреатами 1 степени стали 12 коллективов самодеятельного народного творчества и 8 коллективов лауреатами 2 степени.

Важнейшим аспектом проектирования является удовлетворение потребностей разных социальных групп в культурных услугах, социальный характер, многообразие деятельности, создание культурного пространства Приоритетным направлением деятельности для учреждений культуры все больше становится реализация социокультурных проектов. Участие в проекте для сотрудников учреждений социально- культурной сферы должно быть значимым, помогающим развить и реализовать свой организаторский и творческий потенциал. В течение 2023 года в МБУК «ЦКС» ШМО реализовались 4 проекта на общую сумму 365 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Культура» за счет средств краевого бюджета и бюджета округа (165 тыс. рублей) приобретены сценические костюмы для самодеятельного народного коллектива «Березовские озорницы».

Для создания благоприятной культурной среды, способствующей повышению качества жизни и обеспечению равных условий для доступа различных социальных групп населения к культурным услугам:

произведен монтаж пожарной сигнализации с разработкой ПСД в ОДК с. Холмогорское, разработана ПСД по монтажу АУПС и системы оповещения в 8 сельских клубов на общую сумму 1 090,47 тыс. рублей;

выполнен текущий ремонт кровель в 11 сельских клубах, произведена замена окон в СДК с. Ивановка на общую сумму 7 115,0 тыс. рублей;

приобретено музыкальное оборудование в сельские клубы с. Ажинское, с. Малое Озеро и с. Ораки на сумму 200,0 тыс. рублей;

приобретены кресла в ОДК с. Холмогорское и офисные стулья в 3 сельских клуба на сумму 37 149,83 тыс. рублей;

заменены теплофоны в 7 сельских клубах и в 2 сельских клубах произвели замену электрокотлов на сумму 545,66 тыс. рублей;

выполнен капитальный ремонт помещений в окружном доме культуры с. Холмогорское на сумму 6 776,09 тыс. рублей;

за счет средств, выделенных в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между компанией Русал и Шарыповским муниципальным округом, в размере 10 000,0 тыс. рублей осуществлен капитальный ремонт сельского дома культуры с. Родники;

в рамках субсидии Министерства культуры на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, находящихся в сельской местности, проводится капитальный ремонт дома культуры в с. Парная. Ремонт начался в 2023 году и закончится летом 2024 года. В доме культуры будет проведен ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и отопления с заменой радиаторов на общую сумму 8 571,87 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа» составило 326,04 тыс. чел., что соответствует плановому значению;

«Число участников клубных формирований» составило 2 373 человека, что соответствует плановому значению;

«Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа» составило 40 мероприятий, что соответствует плановому значению;

«Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства в рамках национального проекта "Культура"» составило 45 человек, что соответствует плановому значению;

*Подпрограмма «Развитие архивного дела», реализуемая в рамках задачи обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 656,99 тыс. руб., фактически финансирование составило 1 653,76 тыс. руб. (99,8%).

Ежегодно в плановом режиме осуществляется комплектование муниципального архива документами постоянного срока хранения, образованными в процессе деятельности организаций – источников комплектования архива, переданными на муниципальное хранение в соответствии со сроками, установленными законодательством, документами личного происхождения от граждан, фотодокументами, а также практически ежегодно внепланово ведется прием документов по личному составу ликвидированных организаций.

В целях обеспечения сохранности документов проведены работы по улучшению физического состояния 42 единиц хранения (2022 год – 69 единиц). Создан электронный фонд пользования на 17 953 единицы хранения особо ценных и интенсивно используемых документов (2022 год – 16 444 единицы). Осуществлен прием 443 единиц хранения.

Необходимую информацию на основе архивных документов получил 851 пользователь (2022 год – 9 пользователей).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество включенных документов в состав Архивного фонда РФ», составила 443 ед., что соответствует плановому значению;

«Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов архива» составила 100%, что соответствует плановому значению.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках задачи создание условий для устойчивого развития культуры округа.*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 10 179,96 тыс. рублей и фактически профинансировано 10 125,11 тыс. рублей (99,46%).

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение основных направлений деятельности Управления:

организацию библиотечного обслуживания;

создание условий для обеспечения населения Шарыповского муниципального округа услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества на территории Шарыповского муниципального округа;

организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры;

формирование и содержание муниципального архива;

создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории Шарыповского муниципального округа;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования;

организацию и проведение различных культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и информационно-просветительских мероприятий.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях» составило 28 человек, что соответствует плановому значению;

«Своевременность утверждения и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности» составила 0 дней/отклонения, что соответствует плановому значению;

«Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период» составила 0 дней/отклонения, что соответствует плановому значению;

«Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве учреждений» составила 100%, что соответствует плановому значению.

*Из 16 показателей, отраженных в муниципальной программе, 16 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы*: администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Цель муниципальной программы:*

развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

*Целевые показатели:*

«Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции» составил 4 631 млн. рублей, что соответствует плановому значению показателя;

«Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами» составила 91,1% при плановом назначении не менее 97%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 5 435,07 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 5 336,91 тыс. рублей (98,2%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы.

***Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности»,*** *реализуемая в рамках задачи «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности».*

Подпрограмма не реализовывалась в связи с отсутствием краевых бюджетных ассигнований на 2023 год.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,*** *реализуемая в рамках задачи «Обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности использования бюджетных расходов и поддержка малых форм хозяйствования на селе».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 5 435,07 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 5 336,91 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2023 году реализованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня служащих,   
на укрепление материально-технической базы отдела сельского хозяйства администрации Шарыповского муниципального округа.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

«Укомплектованность должностей муниципальной службы отдела сельского хозяйства администрации Шарыповского муниципального округа» составила 100%, что соответствует плановому значению показателя;

«Своевременность предоставления отчетности получателями грантов в рамках государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса» составила 0 дней/откл, что соответствует плановому значению показателя;

*Из 6 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 5 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Выполнение показателя «Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами» составило 91% при плановом значении не менее 97%, в связи с ликвидацией СХПК «Ивановский», а также с увеличением штатных единиц ООО «ТРЭНЭКС» и АО «Алтатское» в конце года.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Молодежь в Шарыповском муниципальном округе в XXI веке»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политике и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнитель:* отсутствует.

*Цели муниципальной программы*:

«Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шарыповского муниципального округа»;

«Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа»

*Целевые показатели:*

«Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Шарыповского муниципального округа», составило 24 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально - экономических проектов Шарыповского муниципального округа» составило 180 человек, при плановом значении 170 человеке;

«Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики составило 870 человек, при плановом значении 820 человек;

«Количество созданных патриотических объединений» - 2 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет получения социальной выплаты» - 0 человек, при плановом значении 0 человек.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 3880,09 тыс. рублей, фактически финансирование составило 3880,09 тыс. рублей (100%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 3 подпрограммы.

*Подпрограмма* «*Вовлечение молодежи в социальную практику» реализуемая рамках задачи* *создание условий успешной социализации и эффективной самореализации* *молодежи Шарыповского муниципального округа.*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 2 830,13 тыс. рублей и фактически профинансировано 2 830,13 тыс. рублей (100%).

Основным приоритетом в сфере молодежной политики является развитие на территории округа системы поддержки молодежных инициатив, совершенствование технологии работы с молодежью, развитие проектной деятельности среди молодежи.

В течение 2023 года проведено 96 досуговых, культурных, спортивных, профориентационных, антинаркотических мероприятий с молодежью округа. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, составило 870 человек. В рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» проведена одна сессия, на которой молодые люди, проживающие на территории округа, учились создавать и защищать социально - значимые проекты. В результате работы проектной школы 24 проекта получили финансовую поддержку, количество участников проектной команды составило 180 человек.

В 2023 году в рамках грантовой программы Красноярского края «Партнерство», местной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи» был реализован проект «Инициативные проекты жителей села: от идеи до реализации» на сумму 915 000 рублей. В рамках проекта финансовую поддержку получили инициативы жителей округа, направленных на благоустройство территорий.

Молодежь округа приняла участие в краевых инфраструктурных проектах: «Новый фарватер», территория инициативной молодежи «Бирюса», «Слет трудовых отрядов старшеклассников», «Молодежный конвент», посетили лагерь ТИМ «Юниор» и лагерь допризывной подготовки «Юнармия».

В результате реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних создано 90 рабочих мест, организовано 12 мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних. На организацию деятельности трудовых отрядов привлечены дополнительные средства, в сумме 169,98 тыс. рублей, в виде безвозмездных пожертвований от Некоммерческой организации «Фонд социально - экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

В 2023 году на территории округа прошли мероприятия, посвященные государственным праздникам «День Победы», «23 февраля», «День России», «День народного единства», «День Конституции Российской Федерации», мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби, ко Дню Государственного флага Российской Федерации и т.д.

В рамках добровольческого направления на территории округа осуществляет свою деятельность добровольческое агентство «Важное дело». В 2023 году волонтерами были проведены 20 благотворительных и патриотических акций различной направленности: «Георгиевская лента», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Звезда героя», «Солдатская каша», «Быть донором – почетно», «Остановим насилие в семье», «Современный терроризм и его виды», а также акции по профилактике негативных явлений в молодежной среде: «Против вредных привычек», «Будущее в твоих руках», «Мы против СПИДа», «Будь здоров». В течение года проводились работы по уборке парковых зон в селах Шарыповского муниципального округа и береговых линий озер. Ребята оказывали адресную помощь пожилым нуждающимся людям, ветеранам и семьям участников СВО.

С целью поощрения талантливой молодежи Шарыповского муниципального округа, в 2023 году были определены 4 победителя конкурса на молодежную премию Главы и награждены денежными сертификатами.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку» составило 3 ед., что соответствует плановому значению;

«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» составила 190 человек, что соответствует плановому значению;

«Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шарыповском муниципальном округе», составило 90 ед., что соответствует плановому значению

«Общая численность молодых граждан, поощренных денежными сертификатами», составила 4 человека, что соответствует плановому значению;

Доля мероприятий и проектов в сфере молодежной политики, получивших информационное освещение» составила 90%, что соответствует плановому значению.

*Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» реализуемая в рамках задачи создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Шарыповского муниципального округа, реализуемая в рамках задачи*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 050 тыс. рублей и фактически профинансировано 1 050 тыс. рублей (100%).

В целях формирования гражданского и патриотического воспитания молодежи в Шарыповском муниципальном округе действуют патриотические объединения «Шарыповский полк» и «Юнармия», которые объединили 340 воспитанников.

В 2023 году на территории округа прошли мероприятия, посвященные государственным праздникам «День Победы», «23 февраля», «День России», «День народного единства», «День Конституции Российской Федерации», мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби, ко Дню Государственного флага Российской Федерации и т.д.

На территории округа прошли 16 военно-патриотических мероприятий, самыми значимыми из них стали «Сибирский щит», «Зарница» и спартакиада молодежи допризывного возраста. После проведения муниципальных этапов, юнармейцы представили нашу территорию на зональном и краевом уровнях.

В 2023 году была поддержана заявка на субсидию на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров. Реализация запланирована на 2024 год.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество созданных патриотических клубов (объединений)» составило 2 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» составило 605 человек, что соответствует плановому значению.

*Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», реализуемая в рамках задачи государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 0,00 тыс. руб., фактически финансирование составило 0,00 тыс. руб. (100%).

С целью решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в Шарыповском муниципальном округе предусмотрена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. В 2023 году в виду отсутствия участников мероприятия, социальная выплата не предоставлялась.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия», составило 0 человек, что соответствует плановому значению;

«Ввод (приобретение) жилья для молодых семей» составило 0 кв. м., что соответствует плановому значению.

Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, 14 показателей достигли либо превысили свои плановые значения

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей муниципальной программе присвоено **28** баллов, что соответствует **высокоэффективному уровню** реализации муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества Шарыповского муниципального округа»**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Соисполнители*: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа», муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа».

*Цель муниципальной программы*:

создание условий для развития гражданского общества.

*Целевые показатели:*

«Доля ТОС, системно размещающих информацию о своей деятельности в сети «Интернет» (на сайтах ТОС, в группах (на страницах) ТОС в социальных сетях, на специальных сайтах), и (или) в иных средствах массовой информации» составила 30%, что соответствует плановому значению;

«Количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта на территории ТОС» составила 30 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество СОНКО, зарегистрированных на территории Шарыповского муниципального округа» составила 7 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество представителей институтов гражданского общества (активистов ТОС и членов СОНКО), прошедших обучение и применяющих полученные знания в своей работе» при плановом значении 140 человек, составило 204 человека;

«Количество социальных проектов СОНКО, получивших поддержку» составило 3 ед., что выше плана на 1 ед.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 2 143,11 тыс. рублей, фактическое финансирование составило2 143,11 тыс. рублей (100%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы

*Подпрограмма «Развитие территориального общества», реализуемая в рамках задачи «Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения»;*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 217,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 217,5 тыс. рублей (100%).

С 2018 года в округе действуют 34 территориальных общественных самоуправления (далее – ТОС) без образования юридического лица. В каждом населенном пункте активистами ТОС проводится работа с жителями по выполнению правил благоустройства, принятых в округе, организуются субботники, составляются реестры домовладений с перечнем необходимых работ.

ТОСы округа все больше включаются в организацию участия сел и деревень в конкурсах различных программ по развитию села с применением инициативного бюджетирования.

ТОСы определяют объекты благоустройства или развития коммунальной структуры в населенном пункте, проводят опросы жителей, формируют заявки, производят сбор денежных средств, составляющих вклад населения в финансирование проектов, контролируют работу подрядчиков. Практика реализации инициативных проектов жителей села стала для округа инновационной.

В 2023 году в Шарыповском муниципальном округе впервые состоялся конкурс инициативных проектов «Гражданская инициатива». Участие в конкурсе приняли ТОСы из всех территориальных подразделений округа. Всего на конкурс было подано 22 заявки.

Посредством конкурсного отбора отобраны 17 лучших проектов для реализации на территории округа.

Финансирование инициативных проектов осуществлялось из двух источников: из средств бюджета Шарыповского муниципального округа и средств гранта, полученного ШМООМОО «РССМ» на реализацию проекта «Инициативные проекты жителей села: от идеи до реализации» из расчета: 10 (десять) проектов финансировалось из бюджета Шарыповского муниципального округа в рамках данной программы и 7 (семь) проектов из средств гранта. Подобное финансирование с применением механизма регрантинга также стало инновацией для округа.

Данная практика была представлена на краевом уровне, и получила положительную оценку специалистов. Таким образом, за отчетный год командами ТОС было реализовано 17 инициативных проектов:

1. ТОС с. Ажинское «Культура на селе - новые возможности» - приобретение оборудования (проектор, экран, ноутбук) для проведения мероприятий и организация новых форм работы в библиотеке;
2. ТОС с. Березовское «Где творчество и музыка живет - туда благодать и счастье придет!» - приобретение звуковой системы для проведения культурно-массовых выездных уличных мероприятий;
3. ТОС с. Березовское «Благоустройство места отдыха» - установка скамеек и урн в месте отдыха рядом с новыми площадками спортивными детской площадками возле школы;
4. ТОС с. Новоалтатка «Место притяжения» - установка уличных вазонов для цветов вдоль дороги от клуба, с целью благоустройства общественного пространства;
5. ТОС с. Родники «Эстетика сельского ландшафта» - приведение в порядок заросших территорий, посредством приобретения спец. Оборудования, техники;
6. ТОС с. Родники «Доступный лед в село!» - приобретение оборудования для ледового комплекса «Сокол» - (оборудование для заточки коньков и несколько пар коньков);
7. ТОС с. Ивановка «PROДвижение» - Оборудование для поддержания порядка: кошения травы, уборки снега;
8. ТОС п. Инголь «Село поет» - приобретение звуковой системы (колонки и микрофоны) для проведения мероприятий на улице;
9. ТОС п. Инголь «Музейный дом» - возрождение деятельности школьного музея (приобретение оборудования для организации экспозиций в музее, и расходные материалы для мастер-классов);
10. ТОС с. Парная «Чтобы озеро стало ближе» - обустройство проезда к новой парковке и прохода к экотропе;
11. ТОС с. Парная «Парнинский паркинг» - обустройство парковки возле муниципального пляжа, дорожные работы;
12. ТОС с. Парная «Молодежное досуговое пространство» - обустройство помещения в Парнинской школе для работы с молодежью, приобретение стеллажей, и кресел- мешков;
13. ТОС с. Холмогорское «Сказка в дом» - проведение мероприятий для семей участников СВО и др. социальных категорий граждан (приобретение ростовых кукол, и использований их в праздничных мероприятий, в том числе поздравлений на дому);
14. ТОС с. Большое Озеро «Пусть музыка звучит» - звуковая система для проведения мероприятий на улице;
15. ТОС д. Гляден «Детская спортивно-игровая площадка» - приобретение строительных материалов для обустройства площадки своими руками;
16. ТОС д. Линёво «Спортивная площадка д. Линево» - приобретение строительных материалов для обустройства площадки своими руками;
17. ТОС с. Шушь «Живи и процветай село родное» - приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий на улице (уличная пластиковая мебель - столы и стулья к ним).

В рамках реализации инициативных проектов были разработаны и заключены 7 соглашений с территориальными подразделениями о взаимодействии между ТОС и администрацией округа. Соглашения позволили организовать эффективное экспертное сопровождение и реализацию инициативных проектов.

В течение года в каждом территориальном подразделении для активистов ТОС округа был проведен 21 обучающий семинар, в котором приняло участие 204 человека.

На семинарах были затронуты следующие актуальные темы и вопросы для ТОС округа: «Нормативно-правовое регулирование ТОС», «Социальный проект: от идеи до реализации», «Информационная политика ТОС», «Ведение официального сайта, медиаплан»; практико-ориентированная часть семинара включала темы: «Планируем развитие села», «Планирование работы ТОС». Кроме того были использованы следующие формы работы: «Деловая игра», проведен круглый стол «Вовлечение населения в местное самоуправление».

Систематически в течение года проводились индивидуальные и групповые консультации для членов ТОС по вопросам деятельности ТОС, участия в проектно-грантовых конкурсах различных уровней.

Оказано содействие: по вопросам создания ассоциации ТОС в с. Холмогорское, по вопросам регистрации юридического лица «Ассоциация ТОС с. Холмогорское» - в настоящее время устав находится в Министерстве юстиции на регистрации.

В течение года 34 ТОС округа предоставлялись муниципальные помещения в безвозмездное пользование для организации работы (проведения собраний совета ТОС и собраний с жителями села), проведения мероприятий.

Ассоциации ТОС оказано содействие в ведении сайта, в течение года оказывалась информационная поддержка, материалы ТОС публиковались на сайте округа, и официальных страницах округа в социальных сетях, странице в ВК «Ресурсный центр» отдела администрации, курирующего данное направление.

В целях улучшения внешнего облика населенных пунктов округа ежегодно проводятся конкурсы по благоустройству территорий округа в летний и зимний период:

Летний конкурс на звание «Самый благоустроенный объект» традиционно проводится по следующим номинациям: «Самая благоустроенная школа»; «Самый благоустроенный детский сад»; «Самое благоустроенное учреждение здравоохранения»; «Самый благоустроенный объект торговли»; «Самый благоустроенный объект инженерно-коммунального хозяйства»; «Самое благоустроенное учреждение культуры»; «Самый благоустроенный социальный объект»; «Самый благоустроенный объект туризма»; «Благоустройство руками детей»; «Самое благоустроенное домовладение».

Для создания праздничной атмосферы для жителей наших сёл и деревень в предновогодние дни в декабре был проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. В 2023 году к участию приглашались не только владельцы частных домовладений, но и предприниматели.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Удельный вес граждан, вовлеченных в деятельность ТОС» составила 20%, что соответствует плановому значению;

«Количество мероприятий, проведенных ТОС», составило 30 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество участников ТОС, повысивших компетенции в сфере деятельности ТОС» составило 124 человека, при плановом значении 50 человек;

«Количество инициативных проектов, финансируемых из бюджета округа, реализованных на территории Шарыповского муниципального округа» составило 10 ед., при плановом значении не менее 10 ед.

*Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»,* *реализуемая в рамках задачи «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций».*

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 925,61 тыс. рублей, фактически профинансировано 925,61 тыс. рублей (100%).

По состоянию на 1 января 2024 года в округе зарегистрировано семь СОНКО:

1. Шарыповское местное отделение Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи";
2. Шарыповская местная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (Шарыповская РМО ООО ВОИ);
3. Местная общественная организация историко-родословное общество Шарыповского района;
4. Общественная организация местная украинская национально-культурная автономия «Надия»;
5. Красноярская региональная общественная организация инвалидов «За равные возможности»;
6. Красноярская региональная общественная организация инвалидов «За равные права»;
7. Красноярская региональная общественная организация инвалидов «Новые возможности».

В течение года в рамках методического сопровождения:

- оказано содействие НКО округа в участии в обучающих семинарах «Антикризисный менеджмент для НКО», «Создание жизнеспособной организации», «Разработка проекта и др.»;

- оказаны индивидуальные консультации по организационным, правовым вопросам, проектной деятельности, по вопросам внесения изменений в устав НКО и т.д.

В 2023 году были предоставлены муниципальные помещения в безвозмездное пользование СОНКО для организации работы (Шарыповской местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее Шарыповская ВОИ) для функционирования общественной парикмахерской расположенной по адресу Центральная 60, председателю НКО Васильева Н.С.)).

Трижды предоставлялся транспорт для междугородних поездок, с целью прохождении обучающих курсов, и участия в краевых Форумах, и площадок по обмену опытом по вопросам подготовки годовых открытых отчетов НКО округа, для краевых групповых экскурсий.

В течение года многократно предоставлялся транспорт для доставки участников к месту проведения мероприятий (Шарыповской ВОИ). организация выставки и подведение итогов, награждение участников выставки творческих работ, конкурса ВОИ по декоративно прикладному творчеству; «Елка главы» подвоз семей с детьми.

Ежегодно осуществляется ведение реестра всех СОНКО зарегистрированных на территории округа, получивших поддержку.

С целью создания условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций округа из бюджета в 2023 году в течение года на конкурсной основе были предоставлены субсидии на проведение мероприятий:

1. Шарыповскому местному отделению Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (ШМОМОО РССМ) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией спортивных мероприятий - в 2023 году в размере 50,0 тыс. рублей.
2. Общественной организации местная украинская национально-культурная автономия «Надия» (Надежда) Шарыповского района (ОО МУНКА «Надия» (Надежда) ШР) на финансирование расходов, связанных с реализацией культурных проектов (мероприятий) в 2023 году в размере 30,0 тыс. рублей.
3. Местной общественной организации историко-родословное общество Шарыповского района (МООИРОШР) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в 2023 году в размере 25,0 тыс. рублей.

С целью создания условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, впервые в 2023 году был проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций Шарыповского муниципального округа по предоставлению субсидии, в котором приняли участие две НКО и 2 заявки были поддержаны. Субсидию на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов, программ развития социально ориентированных некоммерческих организаций в размере по 175 тыс. руб. получили ШМОМОО РССМ на реализацию проекта «Про будущее» и МООИРОШР на реализацию проекта «Открытие в Шарыповском муниципальном округе Ресурсного центра «Древо». Реализация проектов запланирована на 2024 год.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«Количество граждан, получивших знания и навыки в сфере деятельности СОНКО» составило 80 человек, при плановом значении 90 человек;

«Количество СОНКО, получивших поддержку» составило 5 ед., что соответствует плановому значению;

«Количество СОНКО, подавших заявки на конкурсы для получения грантов на реализацию социальных проектов» составило 3 ед., что соответствует плановому значению.

Одним их ключевых мероприятий года для гражданского общества стал Форум активных граждан Шарыповского муниципального округа, в 2023 году тема Форума «Инициатива жителей – фактор развития территории».

Назначение Форума:

* информирование общественности Шарыповского муниципального округа о социально-экономических мероприятиях, направленных на устойчивое развитие округа;
* развитие институтов гражданского общества;
* поощрение граждан, осуществляющих социально значимую деятельность, получившую широкое общественное признание в Шарыповском муниципальном округе;
* вовлечение населения, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в решение вопросов местного значения.

На площадках форума было организовано экспертное обучение и консультирование инициативных команд и граждан по вопросам разработки проектов.

Итогом реализации программы стала устойчивая работа СОНКО и ТОС на территории округа, создание многоуровневой системы поддержки общественной инициативы (финансовой, информационной, имущественной, ресурсной, консультационно-методической и др.), формирование пространства для диалога власти и общества в обсуждении проблем развития округа.

*Из 12 целевых показателей и показателей результативности, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ настоящей муниципальной программе присвоено **19** баллов, что соответствует **среднеэффективному уровню** реализации муниципальной программы.