|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики  »  в 2022 году |
| «муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа"» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,67 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,00 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта » |  | муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики» |  | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие туризма » |  | муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | муниципальное казенное учреждение "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 8 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 27 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 47,49 | 47,49 | 1,00 |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет получения социальной выплаты | ед. | Увеличение | Равно | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Шарыповского муниципального округа | ед. | Увеличение | Равно | 23,00 | 23,00 | 1,00 |
| 4 | Количество туристов и экскурсантов, посетивших Шарыповский муниципальный округ | тыс. чел. | Увеличение | Равно | 604,00 | 604,00 | 1,00 |
| 5 | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, не менее | балл | Увеличение | Равно | 97,00 | 97,00 | 1,00 |
| 6 | Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально - экономических проектов Шарыповского муниципального округа | ед. | Увеличение | Равно | 160,00 | 160,00 | 1,00 |
| 7 | Количество спортсменов Шарыповского муниципального округа в составах кандидатов спортивных сборных команд Красноярского края | чел. | Увеличение | Равно | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 8 | Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | Увеличение | Равно | 770,00 | 770,00 | 1,00 |
| 9 | Количество созданных военно-патриотических клубов | ед. | Увеличение | Равно | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 35 392 835,84 | 35 277 640,14 | 99,67 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины | ед. | Увеличение | Равно | 550,00 | 550,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Количество созданных патриотических клубов (объединений) | ед. | Увеличение | Равно | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Общая численность молодых граждан, поощренных денежными сертификатами | ед. | Увеличение | Равно | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Количество слушателей, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях обучающего характера в области туризма и гостеприимства | чел. | Увеличение | Равно | 50,00 | 50,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Количество туроператоров, организующие туры по Шарыповскому муниципальному округу | ед. | Увеличение | Равно | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям | дней/откл | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждениям | дней/откл | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Количество людей проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристических услугах на территории Шарыповского муниципального округа | тыс. чел. | Увеличение | Равно | 1 005,00 | 1 005,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шарыповском муниципальном округе | ед. | Увеличение | Равно | 91,00 | 91,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку | ед. | Увеличение | Равно | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 11 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ед. | Увеличение | Равно | 160,00 | 160,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | Увеличение | Равно | 65,00 | 65,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | Увеличение | Равно | 11,70 | 11,70 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | Увеличение | Равно | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей | кв. м. | Увеличение | Равно | 42,00 | 42,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | Увеличение | Равно | 17,50 | 17,50 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Увеличение | Равно | 97,36 | 97,36 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Доля спортсменов округа, ставших призерами соревнований различного уровня, в общем количестве участвующих спортсменов округа | % | Увеличение | Равно | 22,00 | 22,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | Увеличение | Равно | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 20 | Доля граждан от общего количества принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | Увеличение | Равно | 30,00 | 30,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 21 | Количество спортивных сооружений в округе | ед | Увеличение | Равно | 54,00 | 54,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 22 | Количество мер финансовой поддержки, оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | 25 066 488,00 | 24 973 417,58 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17,50 | 17,50 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 65,00 | 65,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 11,70 | 11,70 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 97,36 | 97,36 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Доля спортсменов округа, ставших призерами соревнований различного уровня, в общем количестве участвующих спортсменов округа | % | 22,00 | 22,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | 9,00 | 9,00 | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан от общего количества принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Количество спортивных сооружений в округе | ед | 54,00 | 54,00 | 1,00 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Количество мер финансовой поддержки, оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Развитие молодежной политики | 4 424 909,01 | 4 423 677,02 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Шарыповского муниципального округа, получивших поддержку | ед. | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины | ед. | 550,00 | 550,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Общая численность молодых граждан, поощренных денежными сертификатами | ед. | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шарыповском муниципальном округе | ед. | 91,00 | 91,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ед. | 160,00 | 160,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество созданных патриотических клубов (объединений) | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| пМП 3 | Развитие туризма | 406 300,00 | 406 300,00 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество людей проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристических услугах на территории Шарыповского муниципального округа | тыс. чел. | 1 005,00 | 1 005,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество туроператоров, организующие туры по Шарыповскому муниципальному округу | ед. | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество слушателей, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях обучающего характера в области туризма и гостеприимства | чел. | 50,00 | 50,00 | 1,00 |
| пМП 4 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 791 649,60 | 791 649,60 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей | кв. м. | 42,00 | 42,00 | 1,00 |
| пМП 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 4 703 489,23 | 4 682 595,94 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждениям | дней/откл | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 35 277 640,14 |  |  |  |  |  |  |  |