|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  в 2022 году |
| «Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,99 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 98,10 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,99 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,99 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 95,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 92,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство сельских территорий» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 99,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,95 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 98,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | Снижение | Равно | 58,90 | 58,90 | 1,00 |
| 2 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | Снижение | Равно | 15,00 | 15,00 | 1,00 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | Снижение | Равно | 0,39 | 0,40 | 0,97 |
| 4 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 5 | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 32,40 | 32,40 | 1,00 |
| 6 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее | % | Увеличение | Равно | 95,00 | 92,80 | 0,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 0,99 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 170 215 027,55 | 166 982 081,65 | 98,10 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | Снижение | Равно | 0,39 | 0,40 | 0,98 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | Снижение | Равно | 462,58 | 462,58 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий | Ед. | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 32,40 | 32,40 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее | % | Увеличение | Равно | 95,00 | 92,80 | 0,98 | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | Увеличение | Равно | 99,50 | 91,00 | 0,91 | 0,08 | 0,07 |
| 7 | Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | Увеличение | Равно | 45,00 | 45,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | Увеличение | Равно | 51,70 | 51,70 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | Снижение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | Снижение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения | ед. на 100 км инженерных сетей | Снижение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | Увеличение | Равно | 83,86 | 83,86 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 19 777 418,87 | 19 777 418,87 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 83,86 | 83,86 | 1,00 |
| пМП 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 7 708 564,78 | 7 309 788,49 | 95,00 % | 0,99 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | 0,39 | 0,40 | 0,98 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | 462,58 | 462,58 | 1,00 |
| пМП 3 | Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа | 12 363 951,02 | 11 381 217,54 | 92,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | 45,00 | 45,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | 51,70 | 51,70 | 1,00 |
| пМП 4 | Благоустройство сельских территорий | 58 541 172,20 | 58 214 366,15 | 99,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий | Ед. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | 32,40 | 32,40 | 1,00 |
| пМП 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 71 823 920,68 | 70 299 290,60 | 98,00 % | 0,95 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее | % | 95,00 | 92,80 | 0,98 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 99,50 | 91,00 | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 166 982 081,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |