|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Развитие культуры»  в 2022 году |
| «муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,19 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,90 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 6 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,04 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» |  | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,08 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества» |  | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,07 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела» |  | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 98,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,01 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 99,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 25 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | Увеличение | Равно | 288,00 | 403,29 | 1,40 |
| 2 | Число посещений учреждений культуры | тыс.чел. | Увеличение | Равно | 318,94 | 374,04 | 1,17 |
| 3 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве округа | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,19 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 110 044 463,28 | 109 929 496,60 | 99,90 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 6 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество сохраненных объектов | ед. | Увеличение | Равно | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа | тыс.чел. | Увеличение | Равно | 209,50 | 268,87 | 1,28 | 0,08 | 0,10 |
| 3 | Число участников клубных формирований | чел. | Увеличение | Равно | 2 373,00 | 2 373,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве округа | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | Увеличение | Равно | 14,00 | 15,00 | 1,07 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, не менее | балл | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 7 | Своевременность утверждения и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности | дней/откл. | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период | дней/откл. | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 9 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве учреждений | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства в рамках национального проекта "Культура" (нарастающий итог) | чел. | Увеличение | Равно | 44,00 | 44,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | Увеличение | Равно | 109,44 | 127,19 | 1,16 | 0,12 | 0,14 |
| 13 | Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов архива | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | Увеличение | Равно | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Сохранение культурного наследия | 21 534 168,00 | 21 534 168,00 | 100,00 % | 1,08 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество сохраненных объектов | ед. | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 109,44 | 127,19 | 1,16 |
| пМП 2 | Поддержка народного творчества | 77 938 086,65 | 77 936 668,95 | 100,00 % | 1,07 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства в рамках национального проекта "Культура" (нарастающий итог) | чел. | 44,00 | 44,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа | тыс.чел. | 209,50 | 268,87 | 1,28 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 40,00 | 40,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Число участников клубных формирований | чел. | 2 373,00 | 2 373,00 | 1,00 |
| пМП 3 | Развитие архивного дела | 1 578 646,70 | 1 552 465,70 | 98,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве округа | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов архива | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| пМП 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 8 993 561,93 | 8 906 193,95 | 99,00 % | 1,01 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 14,00 | 15,00 | 1,07 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, не менее | балл | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности | дней/откл. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период | дней/откл. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве учреждений | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 109 929 496,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |