|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  в 2023 году |
| «Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,93 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 83,63 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,97 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 66,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 10 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,99 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 95,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 98,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство населенных пунктов» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,80 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 92,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 6 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 8 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | Уменьшение | Равно | 61,90 | 61,90 | 1,00 |
| 2 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | Уменьшение | Равно | 15,00 | 15,00 | 1,00 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | Уменьшение | Равно | 0,399 | 0,412 | 0,97 |
| 4 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 5 | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 32,40 | 32,40 | 1,00 |
| 6 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края | % | Увеличение | Не менее | 95,00 | 58,80 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 0,93 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 179 818 673,72 | 150 379 438,35 | 83,63 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 10 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий | Ед. | Уменьшение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 32,40 | 32,40 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Количество отремонтированных воинских захоронений | Ед. | Увеличение | Равно | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | Уменьшение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | Уменьшение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения | ед. на 100 км инженерных сетей | Уменьшение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | Увеличение | Равно | 83,86 | 83,86 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края | % | Увеличение | Не менее | 95,00 | 58,80 | 0,62 | 0,08 | 0,05 |
| 9 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | Увеличение | Равно | 99,50 | 97,20 | 0,98 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | Увеличение | Равно | 45,00 | 45,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | Увеличение | Равно | 52,10 | 52,10 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | Уменьшение | Равно | 462,78 | 462,78 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | Уменьшение | Равно | 0,399 | 0,412 | 0,97 | 0,07 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 65 443 470,20 | 43 237 261,77 | 66,00 % | 1,00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 83,86 | 83,86 | 1,00 |
| пМП 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9 232 900,39 | 8 751 730,12 | 95,00 % | 0,99 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | 462,78 | 462,78 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | 0,399 | 0,412 | 0,97 |
| пМП 3 | Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа | 10 742 326,02 | 10 496 392,65 | 98,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | 45,00 | 45,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | 52,10 | 52,10 | 1,00 |
| пМП 4 | Благоустройство населенных пунктов | 12 764 562,81 | 12 761 375,99 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий | Ед. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных воинских захоронений | Ед. | 6,00 | 6,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | 32,40 | 32,40 | 1,00 |
| пМП 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 81 635 414,30 | 75 132 677,82 | 92,00 % | 0,80 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края | % | не менее 95,00 | 58,80 | 0,62 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 99,50 | 97,20 | 0,98 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 150 379 438,35 |  |  |  |  |  |  |  |