|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Управление земельно-имущественным комплексом»  в 2023 году |
| «Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,02 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,67 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,73 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 7 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,43 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 0 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Стимулирование жилищного строительства на территории Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 0 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 8 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 24 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м | Увеличение | Равно | 6 000,00 | 6 421,00 | 1,07 |
| 2 | Исполнение плана по доходам от использования муниципального имущества | процент | Увеличение | Не менее | 100,00 | 108,46 | 1,00 |
| 3 | Исполнение плана по доходам от использования земельных участков | процент | Увеличение | Не менее | 100,00 | 100,29 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,02 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 1 483 730,49 | 1 478 846,11 | 99,67 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов муниципального имущества | процент | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Собираемость арендной платы за муниципальное имущество | процент | Увеличение | Не менее | 90,00 | 117,64 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом | процент | Увеличение | Равно | 68,94 | 68,94 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Доля проверенных в рамках земельного контроля земельных участков | процент | Увеличение | Равно | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Собираемость арендной платы за земельные участки | процент | Увеличение | Не менее | 90,00 | 105,78 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| 6 | Ежегодное снижение задолженности прошлых периодов по арендной плате за земельные участки | процент | Снижение | Равно | 10,00 | -12,73 | -1,27 | 0,12 | -0,15 |
| 7 | Подготовка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Внесение границ населенных пунктов в ЕГРН | процент | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Внесение границ территориальных зон в ЕГРН | процент | Увеличение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 1 237 744,25 | 1 232 859,87 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов муниципального имущества | процент | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Собираемость арендной платы за муниципальное имущество | процент | не менее 90,00 | 117,64 | 1,00 |
| пМП 2 | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | 245 986,24 | 245 986,24 | 100,00 % | 0,43 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом | процент | 68,94 | 68,94 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля проверенных в рамках земельного контроля земельных участков | процент | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Собираемость арендной платы за земельные участки | процент | не менее 90,00 | 105,78 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Ежегодное снижение задолженности прошлых периодов по арендной плате за земельные участки | процент | 10,00 | -12,73 | -1,27 |
| пМП 3 | Стимулирование жилищного строительства на территории Шарыповского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Подготовка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Внесение границ населенных пунктов в ЕГРН | процент | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Внесение границ территориальных зон в ЕГРН | процент | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 1 478 846,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |