|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Управление муниципальными финансами»  в 2023 году |
| «Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,69 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,00 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы  » |  | Финансово-экономическое управление администрации Шарыповского муниципального округа |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 28 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Соотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов, по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок | процент | Уменьшение | Не более | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа | процент | Увеличение | Не менее | 92,00 | 92,70 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 41 292 682,90 | 41 165 877,73 | 99,69 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Своевременность предоставления отчетности | количество дней отклонения | Уменьшение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Cоотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов по вине учреждения и по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок | процент | Уменьшение | Не более | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа | процент | Увеличение | Не менее | 92,00 | 92,70 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Обеспечение исполнения расходных обязательств округа (без учета расходов за счет безвозмездных поступлений) | процент | Увеличение | Не менее | 96,00 | 98,90 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Поддержание среднего значения оценок главного распорядителя по показателям качества финансового менеджмента | баллы | Увеличение | Не менее | 3,00 | 4,20 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Доля главных распорядителей бюджетных средств Шарыповского муниципального округа, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения бюджета | процент | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Доля полученных заключений Экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы решений Шарыповского окружного Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики | процент | Увеличение | Не менее | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Актуализация рубрики «Бюджет для граждан» на официальном сайте Шарыповского муниципального округа | единиц | Увеличение | Равно | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов и формирование отчетности централизованной бухгалтерией | 21 774 384,70 | 21 691 508,85 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Своевременность предоставления отчетности | количество дней отклонения | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Cоотношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения в области бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов по вине учреждения и по результатам которых применены штрафные санкции в обслуживаемых учреждениях к общему количеству проверок | процент | не более 5,00 | 0,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 19 518 298,20 | 19 474 368,88 | 100,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Шарыповского муниципального округа | процент | не менее 92,00 | 92,70 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение исполнения расходных обязательств округа (без учета расходов за счет безвозмездных поступлений) | процент | не менее 96,00 | 98,90 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Поддержание среднего значения оценок главного распорядителя по показателям качества финансового менеджмента | баллы | не менее 3,00 | 4,20 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля главных распорядителей бюджетных средств Шарыповского муниципального округа, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения бюджета | процент | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Доля полученных заключений Экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы решений Шарыповского окружного Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики | процент | не менее 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Актуализация рубрики «Бюджет для граждан» на официальном сайте Шарыповского муниципального округа | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 41 165 877,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |