|  |
| --- |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| «Развитие институтов гражданского общества Шарыповского муниципального округа»  в 2023 году |
| «Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края» |
| (наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,19 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 6 |  |
|  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,21 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 7 |  |
|  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие территориального общественного самоуправления» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,37 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 3 |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,96 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
|  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 6 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 19 |  |

**Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения, Ицп** |
| 1 | Доля ТОС, системно размещающих информацию о своей деятельности в сети «Интернет» (на сайтах ТОС, в группах (на страницах) ТОС в социальных сетях, на специальных сайтах), и (или) в иных средствах массовой информации | % | Увеличение | Равно | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| 2 | Количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта на территории ТОС | ед. | Увеличение | Равно | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| 3 | Количество СОНКО, зарегистрированных на территории Шарыповского муниципального округа | ед. | Увеличение | Равно | 7,00 | 7,00 | 1,00 |
| 4 | Количество представителей институтов гражданского общества (активистов ТОС и членов СОНКО), прошедших обучение и применяющих полученные знания в своей работе | чел. | Увеличение | Равно | 140,00 | 204,00 | 1,46 |
| 5 | Количество социальных проектов СОНКО, получивших поддержку | ед. | Увеличение | Равно | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,19 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 2 143 110,61 | 2 143 110,61 | 100,00 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 6 |

**Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм** | **Тенденция** | **Условие достижения** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** | **Вес** | **Уровень достижения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество инициативных проектов, финансируемых из бюджета округа, реализованных на территории Шарыповского муниципального округа, не менее | ед. | Увеличение | Равно | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Количество граждан, получивших знания и навыки в сфере деятельности СОНКО | чел. | Увеличение | Равно | 90,00 | 80,00 | 0,89 | 0,15 | 0,13 |
| 3 | Количество СОНКО, получивших поддержку | ед. | Увеличение | Равно | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Количество СОНКО, подавших заявки на конкурсы для получения грантов на реализацию социальных проектов | ед. | Увеличение | Равно | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 |
| 5 | Удельный вес граждан, вовлеченных в деятельность ТОС | % | Увеличение | Равно | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 0,11 | 0,11 |
| 6 | Количество мероприятий, проведенных ТОС | ед. | Увеличение | Равно | 30,00 | 30,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Количество участников ТОС, повысивших компетенции в сфере деятельности ТОС | чел. | Увеличение | Равно | 50,00 | 124,00 | 2,48 | 0,15 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

**Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Финансирование, руб.** | | | **Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn** | **Баллы** | **Показатель** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **Факт/План** | **Наименование** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Индекс фактического достижения** |
| пМП 1 | Развитие территориального общественного самоуправления | 1 217 500,00 | 1 217 500,00 | 100,00 % | 1,37 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Удельный вес граждан, вовлеченных в деятельность ТОС | % | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество инициативных проектов, финансируемых из бюджета округа, реализованных на территории Шарыповского муниципального округа, не менее | ед. | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество участников ТОС, повысивших компетенции в сфере деятельности ТОС | чел. | 50,00 | 124,00 | 2,48 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, проведенных ТОС | ед. | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| пМП 2 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 925 610,61 | 925 610,61 | 100,00 % | 0,96 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших знания и навыки в сфере деятельности СОНКО | чел. | 90,00 | 80,00 | 0,89 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество СОНКО, подавших заявки на конкурсы для получения грантов на реализацию социальных проектов | ед. | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество СОНКО, получивших поддержку | ед. | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 2 143 110,61 |  |  |  |  |  |  |  |