## Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий полномочия главы округа А.В. Бах
Отчет о реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Шарыповского муниципального округа на 01.04.2021 | Отчет о реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Шарыповского муниципального округа на 01.10.2021
№ п/п | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Фактически полученный экономический эффект на 01.10.2021, т.р. | Информация о проделанной работе на 01.10.2021
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
I. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1. |  | Увеличение доходного потенциала Шарыповского муниципального округа
1.1 | 1 | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом округа крупнейших налогоплательщиков, взаимодействие с налоговым органом и налогоплательщиками по вопросам получения прогнозов и ожидаемой оценки платежей в бюджет округа | Финансово-экономическое управление | 2021-2023 годы, мониторинг -ежемесячно, формирование прогноза - ежегодно до 1 ноября | Организация работы по информационому обеспечению бюджетного процесса, направленной на повышение качества прогнозирования, точности кассового планирования, сохранение устойчивости и стабильности поступлений доходов в бюджет | да |  | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков осуществляется на постоянной основе: - путем взаимодействия с главными администраторами доходов (ИФНС; Росприроднадзор) и непосредственно с налогоплательщиками в телефонном режиме; - с помощью информационных ресурсов (Колибри, Сапфир) отслеживается динамика отчислений и изменение задолженности (переплаты) перед бюджетом. На основании полученных данных подекадный кассовый план по доходам оперативно уточняется.
1.2 | 2 | Мониторинг показателей налоговой отчетности по местным налогам по сравнению с показателями за предыдущий отчетный период. В случае значительных отклонений провести работу с налоговыми органами по установлению причин отклонений | Финансово-экономическое управление | в течение года | обеспечение стабильности поступлений доходов в бюджет | да |  | По результатам мониторинга поступлений по местным налогам за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительных отклонений не выявлено (98,2%)
1.3 | 3 | Проведение мероприятий по организаци информационной кампании по доведению до граждан сведений о возможных способах получения уведомлений и уплаты имущественных налогов | Финансово-экономическое управление Территориалные подразделения администрации | до 01.12 | обеспечение повышения уровня собираемости имущественных налогов | да |  | С целью доведения до сведения граждан информации о необходимости уплаты имущественных налогов, налоговых ставках и льготах, способах получения уведомлений и едином налоговом платеже, проводится следующая работа: - на сайте округа размещены видео-ролики и информационные материалы (http://www.shr24.ru/nalogovaya-politika); – в местах массового пребывания людей (магазинах, учреждениях культуры и спорта) размещены плакаты. Вся информация периодически обновляется и дополняется. На сходах граждан, встречах с трудовыми коллективами предприятий всех форм собственности, при проведении публичных мероприятий, при обходе домовладений, а также через социальные сети проводится соответствующая разъяснительная работа. При обращении жителей в администрацию по личным вопросам специалисты ОМС постоянно проводят разъяснительную работу о возможности регистрации в информационном ресурсе ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» и оказывают практическую помощь к его подключению.
1.4 | 4 | Проведение мероприятий среди сотрудников органов местного самоуправления округа, подведомственных учреждений и организаций по своевременной уплате и содействию в погашении задолженности по имущественным налогам | Финансово-экономическое управление Органы местного самоуправления округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" МКУ "УСЗ" МКУ "ЦБУ" МКУ "ЕДДС" | в течение года | отсутствие задолженности по имущественным налогам у сотрудников органов местного самоуправления, МКУ и подведомственных им учреждений | да |  | 1. В План работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы, повышению собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам, неналоговым платежам включены мероприятия по проведению работы с руководителями муниципальных учреждений и их работниками по погашению задолженности и своевременной уплате текущих платежей по налогам. 2. На встречах с трудовыми коллективами учреждений руководители структурных подразделений администрации округа доводят информацию о необходимости своевременной уплаты и недопустимости задолженности по имущественным налогам. 3. На совещаниях, проводимых Главой округа, ежемесячно по данному вопросу заслушивались руководители отраслевых подразделений. 4. Руководители учреждений с отдельными работниками проводят индивидуальную работу по погашению задолженности. В результате выполнения вышеперечисленных мероприятий на отчетную дату: у сотрудников органов местного самоуправления задолженность по имущественным налогам отсутствует; у работников подведомственных бюджетных учреждений задолженность по имущесчтвенным налогам составляет 7,2 тыс рублей (кроме того имеется задолженность у отдельных работников, как ИП в сумме 162,3 тыс.рублей).
1.5 | 5 | Актуализация реестра инвестиционных проектов на территории округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | количество новых инвестиционных проектов на территории округа | 2 |  | На отчетную дату в реестр инвестпроектов включены 10 проектов на общую сумму планируемых инвестиций 791,4 млн. руб., в т.ч. по видам деятельности: -промышленное производство - 556 млн. руб.; -сельхозпроизводство - 101,4 млн. руб.; -туризм - 80 млн. руб.; -социальная инфраструктура - 54 млн. руб.
1.6 | 6 | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | количество новых созданных рабочих мест, ед/объем капитальных вложений на территории округа, млн.рублей | 10/100 |  | В отчетном периоде: - создано 3 новых рабочих места, в сфере туристической деятельности -2; сельхоздеятельность -1 - освоено капитальных вложений на сумму 42,2 млн.рублей, в т.ч. в сфере сельскохозяйственного производства -32,7 млн.руб. и оказания туристических услуг - 9,5 млн.руб.
1.7 | 7 | Повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек, ед. | 180 |  | На отчетную дату: - число СМСП на 10000 человек составляет 189,01 ед.; - в едином реестре СМСП зарегистрированы 258 субъект. Вновь открыли деятельность 30 ИП, прекратили осуществление деятельности - 21; - в рамках консультационно-информационной услуги получили муниципальную поддержку 13 субъектов МСП и 20 физических лиц.
1.8 | 8 | Мониторинг поступлений в бюджет округа платежей от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства при применении специальных налоговых режимов | Финансово-экономическое управление | ежеквартально | своевременность | да |  | По результатам мониторинга за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост поступлений составил в 3,9 раза. Столь значительный рост обеспечен поступлениями по ЕСХН и ПСН.
| 9 | Открытие туристско-информационного пункта | МКУ УСТиМП ШМО | в течение года | взаимодействие туристско-информационного пункта-бизнеса-власти | да |  | Открытие туристско-информационного пункта состоялось 22.07.2021
| 10 | Активизирование деятельности административной комиссии Шарыповского муниципального округа по выявлению лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные ст. 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 5.1, 5.5, 7.1, 7.2, 8.3, 9.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 Закона Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 (ред. от 10.12.2020) «Об административных правонарушения», в соответствии с компетенцией, и привлечению их к административной ответственности | Контрольно-правовой отдел | в течение года до 30.06.2021 | количество выявленных административных правонарушений,ед./количество вынесенных предупреждений, ед/ количество вынесенных штрафов, ед. | 97/78/3 | 2.5 | В административную комичссию для рассмотрения поступило 108 материалов в отношении 114 лиц, составлены протоколы "Об административных правонарушениях"из них по: -24 материалам по ст.12.1 ЗКК назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 40 т.р.; -7 материалам по ст. 5.1 ЗКК назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 5 т.р.; -6 материалам по ст. 1.1 ч.1 ЗКК назначено 3 наказания в виде придупреждения и 7-ми лицам наложен штраф в размере 10 т. р. - по 20 материалам принято решение об отказе в возбуждении административного дела по различным основаниям.
2. |  | Мероприятия налоговой политики
2.1 | 11 | Проведение оценки налоговых расходов округа | Финансово-экономическое управление | 2021-2022 годы, ежегодно до 1 ноября | проведение оценки | да |  | Работа по данному мероприятию не проводилась ввиду отдаленности срока его исполнения.
2.2 | 12 | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот на основе концепции управления налоговыми расходами | Финансово-экономическое управление | 2021-06-01 | своевременность | да |  | В соответствии с методиками оценки эффективности предоставленных налоговых льгот была проведена оценка эффективности налоговых льгот за 2019 год, при рассмотрении результатов которой все льготы были признаны эффективными.
2.3 | 13 | Организация работы по признанию утратившими силу с 01.01.2021 решений Совета депутатов о системе налогообложения в виде ЕНВД (включая решения о внесении изменений и дополнений) | Финансово-экономическое управление | до 01.04.2021 | своевременность | да |  | Решение Шарыповского окружного Совета депутатов "О признании утратившим силу решения Шарыповского районного Совета от 05.10.2017 № 18-181р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Шарыповского района» от 25.02.2021 № 10-85р
3. |  | Реализация мероприятий по легализации заработной платы и взысканию задолженности по налоговым и неналогым доходам
3.1 | 14 | Реализация плана мероприятий рабочей группы по снижению неформальной занятости | рабочая группа | в течение года в соответствии с планом | количество работников, с которыми заключены трудовые договора, из числа выявленных неформально занятых работников, чел | 28 |  | Проведено: - 3 заседания 14.01.2021; 18.05.2021; 20.08.2021 - 12 рейдов по выявлению неформальной занятости. Выявлено 2 случая неформальной занятости, заключены трудовые договоры. В результате проведенной работы 8 человек зарегистрировались в качестве ИП.
3.2 | 15 | Реализация плана работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы, повышению собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам, неналоговым платежам | межведомственная комиссия | в течение года в соответствии с планом | снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет округа | да | 649.2 | Проведено 9 очных и 2 заочных заседания комиссии, в результате: 1. Взыскано: в консолидированный бюджет края - 1 306,1 тыс.руб., из них, в бюджет округа - 647,8 тыс.руб. 2. Руководители 2-х организаций и 18 ИП округа, выплачивающие заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда, представили обоснования выплаты низкой заработной платы. Трое ИП повысили заработную плату до минимального размера оплаты труда. Кроме того, 1 организация и 9 ИП не явилися на заседание комиссии, по ним материалы переданы в органы прокуратуры.
3.3 | 16 | Активизирование работы по взысканию задолженности по арендной плате по договорам аренды имущества и земельных участков и недопущению ее роста | Отдел имущества и земельных отношений Контрольно-правовой отдел | в течение года | количество претензий, материалов/ сумма взысканной задолженности, тыс рублей снижение задолженности по арендным платежам | 90/1019 да | 2352.7 | В рамках работы по снижению задолженности арендаторам направлено: - 569 уведомлений, в результате взыскано 1549,6 т.р.; -52 претензионных письма, в досудебном порядке погашена задолженность в размере 747,88 т.р.; - в мировой суд передано 28 заявлений, из них 25 рассмотрены (судебные приказы направлены в МОСП), 2 находятся на рассмотрении, 1 возвращено в связи с оплатой. В результате взыскана задолженность в сумме 55,2 т. р. В целом по итогам работы задолженность прошлых лет погашена в сумме 2352,7 т.р.
4. |  | Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса
4.1 | 17 | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество установленных объектов, не облагаемых налогом, ед./ количество распорядительных актов, ед. | 25/5 |  | Из 26-ти земельных участков требующих уточнения сведений, на отчетную дату подготовлено 13 распорядительных актов, которые направлены в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра".
4.2 | 18 | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, находящихся на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного или гаражного строительства | Контрольно-правовой отдел Отдел имущества и земельных отношений | 15.07.2021 20.01.2022 | количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, чел. | 5 |  | В соответствии с ФЗ -518 от 30.12.2020 создана рабочая группа в целях организации работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (Распоряжение администрации округа от 08.06.2021 № 288) В отчетном периоде проведено три плановых рейдовых осмотра. В ходе проведения были выявлены нарушения. В рамках осмотра в органы технической инвентаризации были направлены 4 запроса, с целью выявления правообладетелей объектов капитального строительства.Собственникам объектов имущества, направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В рамках муниципального земельного контроля проведено 8 проверок использования земельных участков, предназенных для индивидуального жилищного строительства. По 2-м проверкам материалы направлены в Шарыповский отдел Управления Россреестра для принятия мер в соответствии с КоАП РФ. Вынесено одно Постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 5,0 т.р.
4.3 | 19 | Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализация имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений | Отдел градостроительства | в течение года | актуализация имеющихся адресных сведений, % /количество присвоенных (измененных) адресов,ед. | 100/180 |  | По объектам недвижимости в ФИАС внесены 106 новых адреса. Доля актуализированных адресов составила 131,5% (на 01.01.2021 - 129,8%)
| 20 | Проведение в полном объеме инвентаризации адресов земельных участков, внесенных в ГАР с помощью программного обеспечения ФИАС, на основании списков, полученных от налоговой инспекции |  | 2021-07-01 | доля наполнения государственного адресного реестра на основании списков, полученных от налоговой инспекции, % | 100 |  | Доля наполнения ГАР на основании списков, полученных от налоговой инспекции, составила 82,9%. За отчетный период проинвентаризированы адресные сведения по 14051 земельным участкам, из них по: -13429 участкам адресные сведения внесены в ФИАС; -1736 участкам сведения в соответствии с пп."в" п.5 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов (Постановление Правительста РФ № 1221 от 19.11.2014) не подлежат внесению в ФИАС. По данным земельным участкам направлен реестр в налоговый орган.
4.4 | 21 | Повышение доли ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, а также количества сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | доля документооборота в электронной форме из общего объема обмена информацией, % | 100 |  | Межведомственное взаимодействие с госорганами регистрации прав (ответы на запросы, направление запросов) осуществляются 100% в электронной форме. В отчетном периоде было направлено: -1121 запрос о предоставлении сведений из ЕГРН; -62 ответа на межведомственные запросы.
4.5 | 22 | Исполнение в части полномочий органов местного самоуправления мероприятия "дорожных карт" по внедрению целевых моделей "Государственный кадастровый учет" и "Государственная регистрация прав" | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество поданных заявлений о постановке на кадастровый учет, ед./по регистрации права, ед. | 90/1500 |  | В рамках исполнения полномочий направлено 2 438 заявлений, из них: - 48 заявлений о постановке на государственный и кадастровый учет (31 - на земельные участки, 17 - на объекты капитального строительства (ОКС)) через личный кабинет официального сайта Росреестра; - 2 390 заявления о государственной регистрации прав путем обращения в МФЦ.
4.6 | 23 | Осуществление проверок и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных организаций и (или) оперативном управлении муниципальных учреждений округа | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года в соответствии с планом | количество проведенных проверок, ед. | 6 |  | Утвержден график проверок проверок использования муниципального имущества (Распоряжением АШМО от 27.08.2021 № 444-р). Проведено 2 проверки: МКУ "Управление образования Шарыповского муниципального округа", МБУ Березовский детский сад "Семицветик". В ходе проверки выявлено наличие 24 ед. движимого имущества, пришедшего в негодность с истечением срока использования, на сумму 700 тыс.руб. и подлешащего к списанию.
4.7 | 24 | Проведение инвентаризации заключенных договоров аренды земельных участков и муниципального имущества с целью актуализации сроков действия, выявления не рационального использования (использования не по назначению) | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество объектов, подлежащих контролю, шт. | 28 |  | Выявлено 34 договора с истекшим сроком действия (по 21 договору срок действия актуализирован). На текущий момент 13 договоров находятся на контроле, арендаторам направлены уведомления об окончании срока действия договора.
4.8 | 25 | Инициирование процедуры изъятия бесхозных земельных участков и сноса бесхозных строений, расположенных на территории округа | Отдел имущества и земельных отношений Контрольно-правовой отдел | до 30.06.2021 | количество изъятых (снесенных) бесхозных объектов (земельных участков, строений), ед. | 1 |  | Распоряжением администрации округа от 17.06.2021 № 309 утвержден План мероприятий по инвентаризации сведений и документов с целью изъятия бесхозных земельных участков и сноса бесхозных строений
4.9 | 26 | Осуществление контроля за брошенными, бесхозными садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими объединениями.Составление перечня бесхозных садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений, осуществление их опашки либо инициировать принятие мер по изъятию бесхозных участков и сносу бесхозных строений, расположенных на территории указанных объединений, в судебном порядке | Отдел имущества и земельных отношений Контрольно-правовой отдел МКУ "Управление службы заказчика по Шарыповскому округу" | до 30.06.2021 | количество объектов принятых в муниципальную собственность, ед. | 3 |  | Выявлено три брошенных садовых некоммерческих товарищества. В настоящее время ведется работа по выявлению правообладателей земельных участков, расположенных в данных товариществах.
4.10 | 27 | Осуществление мониторинга показателей оценки деятельности ОМС в части эффективного использования муниципальных объектов земельно-имущественного комплекса | Финансово-экономическое управление Отдел имущества и земельных отношений Контрольно-правовой отдел Отдел градостроительства | ежемесячно, 28 число текущего месяца | проведение мониторинга с целью повышения рейтингового уровня округа по показателям оценки деятельности ОМС по краю | да |  | Процент наполнения ГАР адресными сведениями по объектам недвижимости возрос на 1,3% и составил 131,5%, по земельным участкам - увеличился на 89,4% и составил 95,6%. Все уведомления об отсутствующих адресах исполнены. На отчетную дату процент земельных участков без кадастровой стоимости снизился на 0,06 % и составил 0,02%. Процент отработанных сведений составил 66,7% (на 01.01.2021 составил 25%)
4.11 | 28 | Актуализация в реестре муниципального имущества информации о кадастровой стоимости земель населенных пунктов (в соответствии с постановлением Правительства КК от 03.11.2020 № 766-п "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов КК") и ее использование при расчете финансовых обязательств по договорам | Отдел имущества и земельных отношений | 2021-03-01 | своевременность | да |  | Актуализация сведений о кадастровой стоимости земельных участков проведена своевременно и в полном объеме. Расчет финансовых обязательств по договорам осуществляется с учетом внесенных изменений.
4.12 | 29 | Проведение анализа действующих ставок арендной платы за земельные участки. По итогам анализа, в случае необходимости, обеспечение своевременной корректировки коэффициентов, используемых для расчета арендной платы, с учетом изменения с 01.01.2021 кадастровой стоимости земель населенных пунктов | Отдел имущества и земельных отношений | 2021-05-01 | своевременность | да |  | Проведен анализ действующих ставок арендной платы за земельные участки. По итогам анализа в настоящее время отсутствует необходимость производить корректировку коэффециентов, используемых для расчета арендной платы за земельные участки, с учетом изменения с 01.01.2021 кадастровой стоимости земель населенных пунктов.
4.13 | 30 | Обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках проведения комплексных кадастровых работ на территории Красноярского края | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | своевременность | да |  | При проведении комплексных кадастровых работ на территории Красноярского края при поступлении запросов (информации) от соответствующих организаций будет обеспечено полное межведомственное взаимодействие.
4.14 | 31 | Проведение подготовительных мероприятий по организации внедрения в 2021 году ГМИС на территории округа | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | своевременность | да |  | Распоряжением администрации округа от 08.06.2021 № 288 утвержден состав рабочей группы по вопросу внедрения ГМИС. В рамках подготовительных работ в минфин края направлены информация: -о количестве действующих договоров аренды; - в виде плоских таблиц для конвертации реестров муниципального имущества и реестров договоров для загрузки данных в ГМИС. Участие в подготовительных мероприятиях осуществляется в соответствии с графиком работ.
| 32 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, предоставляемого субъектам СМП и самозанятым гражданам | Отдел имущества и земельных отношений, отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | Количество объектов, включенных в перечень, ед./увеличение доли предоставленных объектов из перечня СМП и самозанятым гражданам, % | 4/10 |  | В Перечень имущества объектов муниципальной собственности, предоставляемых СМП и самозанятым гражданам, включено 7 объектов, в аренду предоставлены 3 объекта.
5 |  | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля
5.1 | 33 | Системное проведение мероприятий по земельному контролю, направленных на выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или используемых не по целевому назначению | Контрольно-правовой отдел | 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 | количество проведенных проверок, рейдовых осмотров, обследований, ед./выявленных нарушений, ед./количество материалов, направленных в Росреестр, ед. | 75/60/5 |  | Проведено 27 проверок и 203 плановых (рейдовых) осмотра. В ходе земельного контроля выялено: -11 нарушений использования земельных участков, по которым выданы предписания о нарушении земельного законодательства, материалы двух проверок направлены в Шарыповский отдел Управление Россреестра для принятия мер в соответствии с КоАП. Вынесено одно Постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 5,0 т.р.; -17 нарушений использования земельных участков не по целевому назначению, выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Для корректировки начисления земельного налога информация направлена в ИФНС; - результаты по 1-му плановому (рейдовому) осмотру направлены в прокуратуру; -по 170- земельным участкам сельскохозяйственного назначения информация направлена в министерство лесного хозяйства с предложением об отнесении их к землям лесного фонда.
5.2 | 34 | Предоставление в министерство финансов края информации о результативности работы по земельному контролю за 2020 год (административная ответственность в виде штрафов,приостановления деятельности; направление в УФНС по краю информации по ненадлежащему использованию земельных участков для повышения процентной ставки земельного налога и др.). При отсуствии результатов работы предоставление пояснения причин | Контрольно-правовой отдел | 2021-03-01 | своевременность | да |  | По результатам работы по земельному контролю за 2020 год выявлено: - 5 нарушений земельного законодательства, выразившихся в использовании собственниками зданий, строений, земельных участков земель населенных пунктов без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, выданы предписания по устранению допущенных нарушений. Данный вид нарушений не образует события административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП; - 1 нарушение на землях промышленности. Данные о результатах планового (рейдового) осмотра земельного участка направлены в надзорные госорганы по Красноярскому краю; - 6 нарушений на землях населенных пунктов. Выданы предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.
5.3 | 35 | Проведение мониторинга количества и сумм, предъявленных и взысканных административных штрафов за нарушение земельного законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля с целью анализа эффективности проводимых контрольных мероприятий и выработки мер по совершенствованию земельного контроля в округе | Контрольно-правовой отдел | по итогам 2020 года до 01.04.2021; екжеквартально в течение года | своевременность | да |  | Проведены две проверки, материалы были направлены в Шарыповский отдел Управление Россреестра по Красноярскому краю для принятия мер в соответствии с КоАП РФ. После возбуждения дела об административном правонарушении назначен штраф будет в размере 5,0 т.р.
II. Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета
6 |  | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и качества предоставления муниципальных услуг (работ)
6.1 | 36 | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети Интернет | МКУ УО МКУ "УК и МА" МКУ "УСТиМП" | ежегодно, до 01.08 | доля руководителей муниципальных учреждений, предоставивших публичный отчет об итогах деятельности учреждения, % | 100 |  | Отчеты руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждений размещены на официальных сайтах учреждений в сети интернет
6.2 | 37 | Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг | МКУ УО МКУ "УК и МА" | до 31.12.2023 до 30.09.2021 | доля муниципальных учреждений, по которым проведена оценка, % | 100 |  | Во всех учреждениях культуры в полном объеме проведена независимая оценка качества оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг.
6.3 | 38 | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений и доведение утвержденных плановых заданий муниципальным учреждениям | МКУ УО МКУ "УСТ и МП" МКУ "УКиМА" | ежегодно, до 01.04 | своевременность | да | 9988.6 | В 2021 году планируется увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 2020 годом за счет проведения следующих мероприятий: - в учреждении спорта за счет увеличения числа получателей услуг по сдаче спортивного инвентаря и сдаче в аренду 2-х спасательных катеров с целью обеспечения безопасности участников соревнований; - в учреждениях образования за счет увеличения количества оказываемых платных услуг, количества сотрудников питающихся в образовательных учреждениях, количества получателей услуг в связи с открытием лагеря ДООЛ "Инголь"; - в учреждении клубного типа за счет продления договора на аренду помещения. В результате будут получены дополнительные доходы по сравнению с 2020 годом в сумме 9 988,6 тыс.рублей. Планы финансово-хозяйственной деятельности этих учреждений скорректированы на сумму планируемых дополнительных доходов.
7 |  | Повышение качества финансового управления
7.1 | 39 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и представление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР | Финансово-экономическое управление | ежегодно, до 01.04 | уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год | не менее 0,7 |  | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета проведена, минимальный уровень качества составил 0,771 (оценка - 3,857), максимальный - 0,985 (оценка - 4,923). Результаты оценки размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу http://www.shr24.ru/otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta. Результаты оценки представлены на рассмотрение комиссии социально-экономического развития (Протокол заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 18.03.2021 № 2).
7.2 | 40 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных муниципальных учреждений | Администрация округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" | ежегодно, до 01.04 | повышение качества финансового управления, обеспечение ведомственного контроля за деятельностью учреждений, снижение количества нарушений бюджетного законодательства | да |  | Муниципальным казенным учреждением "Управление образования Шарыповского муниципального округа" проведен мониторинг деятельности 11 подведомственных учреждений за 2020 год (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждения образования по качеству деятельности оценены от 3,42 до 4,21). Результат проведенного мониторинга размещен по адресу https://ruoashr.wixsite.com/ruoashr/monitoring-sistemy-obrazovaniya.
8 |  | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
8.1 | 41 | Мероприятия по организации и проведению закупок муниципальными учреждениями конкурентным способом | Администрация округа Финансово-экономическое управление МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" | в течение года | экономия денежных средств от совокупного годового объема закупок, % | не менее 3 | 10957.5 | По результатам проведения закупок товаров, работ, услуг конкурентным способом за 9 месяцев 2021 года экономия денежных средств за счет всех источников финансирования составила 3% от совокупного годового объема закупок по ГРБС, в том числе за счет федерального бюджета 0,8 млн. руб., краевого бюджета 7,1 млн.руб., бюджета округа 2,5 млн. руб. и за счет внебюджетных источников 0,6 млн. руб.
|  |  |  | в течение года | снижение закупок у единственного поставщика, % | на 3 |  | По результатам анализа размещенных по состоянию на 01.10.2021 планов закупок учреждений планируется увеличение закупок у единственного поставщика в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 9%.
8.2 | 42 | Осуществление совместных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" Финансово-экономическое управление | в течение года | количество совместных закупок товаров, работ, услуг | не менее 3 | 90 | За 9 месяцев 2021 года совершено 5 совместных закупок: - на поставку ГСМ, включающая в себя закупку по 2 учреждениям; - на поставку бумаги, включающая в себя закупку по 6 учреждениям; - на поставку бумаги, включающая в себя закупку по 8 учреждениям образования; - на подвоз учащихся, включающая в себя закупку по 8 учреждениям образования; - на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, включающая в себя закупку по 8 учреждениям образования. Общая сумма экономии от проведения совместных закупок составила 90,0 тыс.руб.
8.3 | 43 | Предоставление информации о результатах организации и проведения закупок для муниципальных нужд в Шарыповском муниципальном округе | Заместитель начальника контрольно-правового отдела администрацити округа по муниципальному заказу | ежеквартально до: 01.05.2021 01.08.2021 01.11.2021 31.01.2022 | своевременность | да |  | 26.08.2021 года на заседании рабочей группы заслушан доклад заместителя начальника по муниципальному заказу контрольно-правового отдела о планируемых в 2021 году объемах закупок конкурентным способом и совместных закупок, о результатах закупок товаров, работ услуг по итогам 1 полугодия 2021 года и об объемах сложившейся экономии.
8.4 | 44 | Совершенствование муниципальных нормативных актов в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд | Заместитель начальника контрольно-правового отдела администрацити округа по муниципальному заказу | в течение года | своевременность | да |  | Уполномоченным органом - Администрацией Шарыповского муниципального округа: 1) разработан порядок взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками Шарыповского муниципального округа для проведения торговых процедур (Постановление №55-п от 03.02.2021 "О взаимодействии заказчиков Шарыповского муниципального округа с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"); 2) утверждено Постановление от 23.04.2021 №321-п "О банковском сопровождении контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд"; 3) утверждено Постановление от 27.05.2021 №418-п "Об утверждении требований к товарам, работам, услугам, закупаемым администрацией Шарыповского муниципального округа и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями".
9 |  | Отдельные мероприятия
9.1 | 45 | Совершенствование порядка принятия решений об осуществлении расходов капитального характера за счет средств бюджета округа | Финансово-экономическое управление | 2021-03-01 | своевременность | да |  | Распоряжением администрации Шарыповского муниципального округа от 20.02.2021 № 71-р в 1 полугодии 2021 года выполнение работ капитального характера приостановлено.
9.2 | 46 | Организация работы по недопущению просроченной кредиторской задолженности | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" и их подведомственные учреждения | в течение года | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да |  | Всеми ГРБС округа осуществляется мониторинг по недопущению образования просроченной задолженности, проводится работа с поставщиками товаров, работ, услуг, а также контроль за муниципальными учреждениями по вопросу недопущения принятия обязательств при отсутствии лимитов бюджетных обязательств. В результате проведенной работы на 01.10.2021 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
9.3 | 47 | Актуализация плана мероприятий, направленных на энергосбережение (внесение изменений в постановление об утверждении Плана мероприятий по повышению энергоэффективности в Шарыповском муниципальном округе) | МКУ "Управление службы заказчика" | до 01.05.2021 | своевременность | да |  | План мероприятий, направленных на энергосбережение в Шарыповском муниципальном округе на 2021 год утвержден постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 29.04.2020 № 350-п.
9.4 | 48 | Реализация утвержденного плана мероприятий, направленных на энергосбережение | МКУ "Управление службы заказчика" Органы администрации округа МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение лимитов потребления энергоресурсов в натуральном выражении, % | 1 | 92.2 | За 9 месяцев 2021 года в соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на энергосбережение проведены следующие мероприятия: - заменены светильники уличного освещения на светодиодные прожектора и светодиодные светильники в населенных пунктах с. Родники, с. Никольск, с. Дубинино, с. Холмогорское, с. Березовское, с. Береш, д. Усть-Парная, п. Инголь, с. Новоалтатка; - заменены электрокотлы в гараже с. Шушь по ул. Октябрьская и в административном здании Парнинского территориального подразделения; - установлены электросчетчики в административном помещении Холмогорского территориального подразделения и в гараже с. Березовское по ул. Советская. Проведенный анализ потребления энергоресурсов показал, что экономия денежных средств на коммунальные услуги по сравнению с учтенным объемом при формировании бюджета составит 92,2 тыс. руб.
9.5 | 49 | Проведение мероприятий по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления муниципального округа, казенных учреждений, созданных для осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации округа и подведомственных им учреждений | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение расходов бюджета, тыс.рублей | 60 | 60.8 | За 9 месяцев 2021 года экономия по расходам на текущее содержание казенных учреждений составила 60,8 тыс. руб. по результатам проведенных аукционов на поставку ГСМ, бумаги для печати и приобретение картриджей.
10 |  | Вовлечение граждан в бюджетный процесс для решения вопросов местного значения
10.1 | 50 | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, самообложения граждан | Заместитель главы округа по строительству, инвестициям и развитию территории Руководители территориальных подразделений | в течение года | количество реализуемых проектов | не менее 1 |  | Жители семи территориальных подразделений округа приняли решение об участии в Программе поддержки местной инициативы (ППМИ) Красноярского края. Прошли конкурсный отбор - пять проектов, в том числе: •Ивановское - благоустройство кладбища с. Ивановка, стоимость проекта 1,7 млн. руб; •Березовское - благоустройство кладбища с. Березовское, стоимость проекта 1,7 млн. руб; •Холмогорское - благоустройство территории сельского дома культуры с. Темра, стоимость проекта 1,6 млн. руб; •Шушенское - создание и благоустройство спортивно-оздоровительной площадки «Здоровое село» в селе Шушь, стоимость проекта 0,8 млн. руб; •Парнинское - благоустройство кладбища д. Косые Ложки, стоимость проекта 1,6 млн. руб. На отчетную дату все проекты реализованы, по двум поступила субсидия из краевого бюджета, по остальным проектам готовится пакет документов на получение средств.
10.2 | 51 | Разработка предложений о механизмах реализации мероприятий с участием граждан в объеме не менее 5% расходов бюджета округа, в том числе с учетом межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" | до 01.03.2021 | своевременность | да |  | Участие жителей в отборе и реализации значимых мероприятий осуществляется по внешнему благоустройству территории, проведению культурных и спортивных мероприятий путем реализации следующих механизмов: - проведение голосования по выбору проектов по ремонту социальных объектов и обустройству прилегающих к ним территорий путем проведения опроса граждан, в том числе на официальном сайте Шарыповского муниципального округа в сети Интернет; - работы по введению самообложения граждан. На 01.10.2021 года планируется реализация мероприятий с участием граждан в общем объеме 50 млн. руб. (комплексное благоустройство территории с. Холмогорское, проекты поддержки местных инициатив, текущий ремонт уличного освещения с. Малое Озеро, текущий ремонт остановок д. Горбы, с. Дубинино, благоустройство территории кладбища в с. Родники).
10.3 | 52 | Обеспечение открытости бюджетного процесса | Финансово-экономическое управление | постоянно | своевременность | да |  | На официальном сайте округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2021-2023 годы и показателях социально-экономического развития территории.
|  | И.о. руководителя финансово-экономического управления |  | С.А. Бондаренко
Исполнители:
Бондаренко Светлана Анатольевна 8 39153 21022
Адамова Татьяна Зубаиловна 8 39153 21694
2021-10-19
Note on C13: kom4: п. 1.4 Протокол совещания МФ от 27.01.2021 о предварит. Итогах исполн. 2020
Note on C14: kom4: план краевой п. 3.2
Note on C15: kom4: п. 3.1.6 план краевой
Note on C19: kom4: п. 1.6 Протокол совещания МФ от 27.01.2021 о предварит. Итогах исполн. 2020
Note on C24: kom4: п. 5.3 протокол МК №9 от 28.12.2020
Note on C25: kom4: п. 5.4 протокол МК № 9 от 28.12.2020
Note on C29: kom4: п. 1.3 протокол от 27.01.2021 совещание мф кк об итогах 2020
Note on C31: kom4: п. 2.5.2 краевого плана
Note on C32: kom4: 1. п. 3.4 протокол №9 от 28.12.2020 межвед комиссия 2. п. 2.5.3 краевого плана
Note on C33: kom4: п. 2.4.1 краевого плана
Note on C34: kom4: п. 1.13 совещания МФ от 27.01.2021 о предварительных итогах исполнения МБ
Note on C35: kom4: п. 3.3 протокол №9 от 28.12.2020 межвед комиссия
Note on C39: kom4: пункт 4.8 Протокол №258 от 17.12.2020 селекторного с главами
Note on C42: kom4: п. 1.9 протокол от 27.01.2021 предварит. Итоги исполн местных бюджетов
Note on C43: kom4: п. 5.2 протокол МК №9 от 28.12.2020
Note on C44: kom4: п. 1.11 протокол от 27.01.2021 предварит. Итоги исполн местных бюджетов
Note on C45: kom4: п. 1.16 протокол МФ КК от 27.01.2021 предварит. Итоги исполн местных бюджетов
Note on C48: kom4: п. 2.3.1 краевой план
Note on C49: kom4: п. 1.14 совещание МФ края от 27.01.2021 о предвар. Итогах исполн МБ
Note on C50: kom4: п. 5.1 протокол МК №9 от 28.12.2020
Note on C73: kom4: п. 2.5 к протоколу от 27.01.2021совещ. МФ КК
Note on E39: kom4: (промежуточная информация о ходе работы)
Note on F35: kom4: в отчете должны быть указаны: -общий объем информационного взаимодействия (количество поданных заявлений о постановке на кадастровый учет/по регистрации права, ответы на запросы госоргана ) и т.д.; -кол-во информации в электронной форме; - посчитать долю...