## Приложение 2
Приложение 1
к распоряжению администрации Шарыповского муниципального округа от "17" февраля 2021 № 64-р
УТВЕРЖДАЮ
Глава округа Г.В. Качаев
Отчет о реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Шарыповского муниципального округа на 01.04.2021 | Отчет о реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Шарыповского муниципального округа на 01.04.2021
№ п/п | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Фактически полученный экономический эффект на 01.04.2021, т.р. | Информация о проделанной работе на 01.04.2021
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
I. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1. |  | Увеличение доходного потенциала Шарыповского муниципального округа
1.1 | 1 | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом округа крупнейших налогоплательщиков, взаимодействие с налоговым органом и налогоплательщиками по вопросам получения прогнозов и ожидаемой оценки платежей в бюджет округа | Финансово-экономическое управление | 2021-2023 годы, мониторинг -ежемесячно, формирование прогноза - ежегодно до 1 ноября | Организация работы по информационому обеспечению бюджетного процесса, направленной на повышение качества прогнозирования, точности кассового планирования, сохранение устойчивости и стабильности поступлений доходов в бюджет | да |  | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков осуществляется на постоянной основе: - путем взаимодействия с главными администраторами доходов (ИФНС; Росприроднадзор) и непосредственно с налогоплательщиками в телефонном режиме; - с помощью информационных ресурсов (Колибри, Сапфир) отслеживается динамика отчислений и изменение задолженности (переплаты) перед бюджетом. На основании полученных данных подекадный кассовый план по доходам оперативно уточняется.
1.2 | 2 | Мониторинг показателей налоговой отчетности по местным налогам по сравнению с показателями за предыдущий отчетный период. В случае значительных отклонений провести работу с налоговыми органами по установлению причин отклонений | Финансово-экономическое управление | в течение года | обеспечение стабильности поступлений доходов в бюджет | да |  | По результатам мониторинга поступлений по местным налогам за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительных отклонений не выявлено (98,3%)
1.3 | 3 | Проведение мероприятий по организаци информационной кампании по доведению до граждан сведений о возможных способах получения уведомлений и уплаты имущественных налогов | Финансово-экономическое управление Территориалные подразделения администрации | до 01.12 | обеспечение повышения уровня собираемости имущественных налогов | да |  | С целью доведения до сведения граждан информации о необходимости уплаты имущественных налогов, налоговых ставках и льготах, способах получения уведомлений и едином налоговом платеже, проводится следующая работа: - на сайте округа размещены видео-ролики и информационные материалы (http://www.shr24.ru/nalogovaya-politika); – в местах массового пребывания людей (магазинах, учреждениях культуры и спорта) размещены плакаты. Вся информация периодически обновляется и дополняется. На сходах граждан, встречах с трудовыми коллективами предприятий всех форм собственности, при проведении публичных мероприятий, при обходе домовладений, а также через социальные сети проводится соответствующая разъяснительная работа. При обращении жителей в администрацию по личным вопросам специалисты ОМС постоянно проводят разъяснительную работу о возможности регистрации в информационном ресурсе ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» и оказывают практическую помощь к его подключению.
1.4 | 4 | Проведение мероприятий среди сотрудников органов местного самоуправления округа, подведомственных учреждений и организаций по своевременной уплате и содействию в погашении задолженности по имущественным налогам | Финансово-экономическое управление Органы местного самоуправления округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" МКУ "УСЗ" МКУ "ЦБУ" МКУ "ЕДДС" | в течение года | отсутствие задолженности по имущественным налогам у сотрудников органов местного самоуправления, МКУ и подведомственных им учреждений | да |  | 1. В План работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы, повышению собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам, неналоговым платежам включены мероприятия по проведению работы с руководителями муниципальных учреждений и их работниками по погашению задолженности и своевременной уплате текущих платежей по налогам. 2. На встречах с трудовыми коллективами учреждений руководители структурных подразделений администрации округа доводят информацию о необходимости своевременной уплаты и недопустимости задолженности по имущественным налогам. 3. На совещаниях, проводимых Главой округа, ежемесячно по данному вопросу заслушивались руководители отраслевых подразделений. 4. Руководители учреждений с отдельными работниками проводят индивидуальную работу по погашению задолженности. В результате выполнения вышеперечисленных мероприятий на отчетную дату у сотрудников органов местного самоуправления задолженность по имущественным налогам отсутствует, у работников подведомственных бюджетных учреждений составляет 17,6 тыс рублей, которая будет погашена до 01.06.2021
1.5 | 5 | Актуализация реестра инвестиционных проектов на территории округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | количество новых инвестиционных проектов на территории округа | 2 |  | На отчетную дату в реестр инвестпроектов включены 10 проектов на общую сумму планируемых инвестиций 791,4 млн. руб., в т.ч. по видам деятельности: -промышленное производство - 556 млн. руб.; -сельхозпроизводство - 101,4 млн. руб.; -туризм - 80 млн. руб.; -социальная инфраструктура - 54 млн. руб.
1.6 | 6 | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | количество новых созданных рабочих мест, ед/объем капитальных вложений на территории округа, млн.рублей | 10/100 |  | В отчетном периоде: - создано 2 новых рабочих места в сфере туристической деятельности; - освоено капитальных вложений на сумму 2,65 млн.рублей, в т.ч. в сфере сельскохозяйственного производства - 0,65 млн.руб. и оказания туристических услуг - 2,0 млн.руб.
1.7 | 7 | Повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек, ед. | 180 |  | На отчетную дату: - число СМСП на 10000 человек составляет 180,23 ед.; - в едином реестре СМСП зарегистрированы 246 субъектов. Вновь открыли деятельность 15, из них: 13 ИП и 2 юридических лица, прекратили осуществление деятельности - 10; - в рамках консультационно-информационной услуги получили муниципальную поддержку 7 субъектов МСП.
1.8 | 8 | Мониторинг поступлений в бюджет округа платежей от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства при применении специальных налоговых режимов | Финансово-экономическое управление | ежеквартально | своевременность | да |  | По результатам мониторинга за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост поступлений составил 85,2%. Столь значительный рост обеспечен поступлениями по ЕСХН, ЕНВД, ПСН.
| 9 | Открытие туристско-информационного пункта | МКУ УСТиМП ШМО | в течение года | взаимодействие туристско-информационного пункта-бизнеса-власти | да |  | Открытие туристско-информационного пункта планируется 25.06.2021
| 10 | Активизирование деятельности административной комиссии Шарыповского муниципального округа по выявлению лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные ст. 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 5.1, 5.5, 7.1, 7.2, 8.3, 9.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 Закона Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 (ред. от 10.12.2020) «Об административных правонарушения», в соответствии с компетенцией, и привлечению их к административной ответственности | Контрольно-правовой отдел | в течение года до 30.06.2021 | количество выявленных административных правонарушений,ед./количество вынесенных предупреждений, ед/ количество вынесенных штрафов, ед. | 97/78/3 |  | В административную комисию для рассмотрения поступило 12 материалов в отношени 12 лиц, из них: -по 1 материалу составлен административный протокол по ст. 1.1 ч.1 ЗКК "Об адм происшествиях", назначено наказание в виде предупреждения; - 2 материала находятся в производстве; - по 9 материалам принято решение об отказе в возбуждении административного дела по различным основаниям.
2. |  | Мероприятия налоговой политики
2.1 | 11 | Проведение оценки налоговых расходов округа | Финансово-экономическое управление | 2021-2022 годы, ежегодно до 1 ноября | проведение оценки | да |  | Работа по данному мероприятию не проводилась ввиду отдаленности срока его исполнени.
2.2 | 12 | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот на основе концепции управления налоговыми расходами | Финансово-экономическое управление | 2021-06-01 | своевременность | да |  | Работа по данному мероприятию не проводилась ввиду отдаленности срока его исполнени.
2.3 | 13 | Организация работы по признанию утратившими силу с 01.01.2021 решений Совета депутатов о системе налогообложения в виде ЕНВД (включая решения о внесении изменений и дополнений) | Финансово-экономическое управление | до 01.04.2021 | своевременность | да |  | Решение Шарыповского окружного Совета депутатов "О признании утратившим силу решения Шарыповского районного Совета от 05.10.2017 № 18-181р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Шарыповского района» от 25.02.2021 № 10-85р
3. |  | Реализация мероприятий по легализации заработной платы и взысканию задолженности по налоговым и неналогым доходам
3.1 | 14 | Реализация плана мероприятий рабочей группы по снижению неформальной занятости | рабочая группа | в течение года в соответствии с планом | количество работников, с которыми заключены трудовые договора, из числа выявленных неформально занятых работников, чел | 28 |  | Проведено: - 1 заседание 14.01.2021 года; - 3 рейда по выявлению неформальной занятости. Выявлен 1 случай неформальной занятости, трудовой договор заключен.
3.2 | 15 | Реализация плана работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы, повышению собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам, неналоговым платежам | межведомственная комиссия | в течение года в соответствии с планом | снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет округа | да | 169 | Проведено 2 очных заседания комиссии, в результате: 1. Взыскано: в консолидированный бюджет края - 596 тыс.руб., из них, в бюджет округа -169 тыс.руб. 2. Руководители 5-ти организаций и 1 ИП округа, выплачивающие заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда, представили обоснования выплаты низкой заработной платы. Двое ИП повысили заработную плату до минимального размера оплаты труда. Кроме того, 1 ИП не явился на заседание комиссии, по нему материалы переданы в в государственную инспекцию труда.
3.3 | 16 | Активизирование работы по взысканию задолженности по арендной плате по договорам аренды имущества и земельных участков и недопущению ее роста | Отдел имущества и земельных отношений Контрольно-правовой отдел | в течение года | количество претензий, материалов/ сумма взысканной задолженности, тыс рублей снижение задолженности по арендным платежам | 90/1019 да | 713.9 | В рамках работы по снижению уровня задолженности: - арендаторам направлено 230 уведомлений, в результате взыскано 690,8 тыс. руб; - в мировой суд передано 16 заявлений, из них 2 рассмотрены (судебные приказы направлены в МОСП) и 14 находятся на рассмотрении. В результате взыскана задолженность в сумме 23,1 тыс. руб. В целом по итогам работы задолженность прошлых лет погашена в сумме 713,9 тыс.руб.
4. |  | Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса
4.1 | 17 | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество установленных объектов, не облагаемых налогом, ед./ количество распорядительных актов, ед. | 25/5 |  | Из 20-ти земельных участков требующих уточнения сведений, на отчетную дату подготовлено 9 распорядительных актов, которые направлены в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра".
4.2 | 18 | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, находящихся на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного или гаражного строительства | Контрольно-правовой отдел Отдел имущества и земельных отношений | 15.07.2021 20.01.2022 | количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, чел. | 5 |  | Подготовлен и находится на согласовании проект распоряжения о создании рабочей группы округа в целях организации работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
4.3 | 19 | Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализация имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений | Отдел градостроительства | в течение года | актуализация имеющихся адресных сведений, % /количество присвоенных (измененных) адресов,ед. | 100/180 |  | В 1 квартале в ФИАС внесены 9 новых адресов по объектам недвижимости. Доля актуализированных адресов составила 129,9% (на 01.01.2021 - 129,8%)
| 20 | Проведение в полном объеме инвентаризации адресов земельных участков, внесенных в ГАР с помощью программного обеспечения ФИАС, на основании списков, полученных от налоговой инспекции |  | 2021-07-01 | доля наполнения государственного адресного реестра на основании списков, полученных от налоговой инспекции, % | 100 |  | Доля наполнения ГАР на основании списков, полученных от налоговой инспекции, составила 26,5%. За отчетный период проинвентаризированы адресные сведения по 3491 земельному участку, из них: в ФИАС внесены адресные сведения по 2754 земельным участкам; сведения по 737 земельным участкам в соответствии с пп."в" п.5 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов (Постановление Правительста РФ № 1221 от 19.11.2014) не подлежат внесениюв в ФИАС. По данным земельным участкам формируется реестр для последующего направления в налоговый орган.
4.4 | 21 | Повышение доли ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, а также количества сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | доля документооборота в электронной форме из общего объема обмена информацией, % | 100 |  | Межведомственное взаимодействие с госорганами регистрации прав (ответы на запросы, направление запросов) осуществляются 100% в электронной форме. В отчетном периоде было направлено: -247 запросов о предоставлении сведений из ЕГРН; -24 ответа на межведомственные запросы.
4.5 | 22 | Исполнение в части полномочий органов местного самоуправления мероприятия "дорожных карт" по внедрению целевых моделей "Государственный кадастровый учет" и "Государственная регистрация прав" | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество поданных заявлений о постановке на кадастровый учет, ед./по регистрации права, ед. | 90/1500 |  | В рамках исполнения полномочий направлено 2 210 заявлений, из них: - 24 заявления о постановке на государственный и кадастровый учет (16 - на земельные участки, 8 - на объекты капитального строительства (ОКС)) через личный кабинет официального сайта Росреестра; - 2 186 заявления о государственной регистрации прав путем обращения в МФЦ.
4.6 | 23 | Осуществление проверок и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных организаций и (или) оперативном управлении муниципальных учреждений округа | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года в соответствии с планом | количество проведенных проверок, ед. | 6 |  | Осуществление проверок запланированно на 3, 4 кварталы 2021 года.
4.7 | 24 | Проведение инвентаризации заключенных договоров аренды земельных участков и муниципального имущества с целью актуализации сроков действия, выявления не рационального использования (использования не по назначению) | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество объектов, подлежащих контролю, шт. | 28 |  | За отчетный период выявлено 17 договоров с истекшим сроком действия (по 6 договорам срок действия актуализирован). На текущий момент 11 договоров находятся на контроле, арендаторам направлены уведомления об окончании срока действия договора.
4.8 | 25 | Инициирование процедуры изъятия бесхозных земельных участков и сноса бесхозных строений, расположенных на территории округа | Отдел имущества и земельных отношений Контрольно-правовой отдел | до 30.06.2021 | количество изъятых (снесенных) бесхозных объектов (земельных участков, строений), ед. | 1 |  | Ведется разработка плана мероприятий по инвентаризации сведений и документов с целью изъятия бесхозных земельных участков и сноса бесхозных строений
4.9 | 26 | Осуществление контроля за брошенными, бесхозными садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими объединениями.Составление перечня бесхозных садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений, осуществление их опашки либо инициировать принятие мер по изъятию бесхозных участков и сносу бесхозных строений, расположенных на территории указанных объединений, в судебном порядке | Отдел имущества и земельных отношений Контрольно-правовой отдел МКУ "Управление службы заказчика по Шарыповскому округу" | до 30.06.2021 | количество объектов принятых в муниципальную собственность, ед. | 3 |  | В рамках муниципального земельного контроля ведется работа по выявлению заброшенных земельных участков и расположеных на них строениях
4.10 | 27 | Осуществление мониторинга показателей оценки деятельности ОМС в части эффективного использования муниципальных объектов земельно-имущественного комплекса | Финансово-экономическое управление Отдел имущества и земельных отношений Контрольно-правовой отдел Отдел градостроительства | ежемесячно, 28 число текущего месяца | проведение мониторинга с целью повышения рейтингового уровня округа по показателям оценки деятельности ОМС по краю | да |  | Процент наполнения ГАР адресными сведениями по объектам недвижимости возрос на 0,1% и составил 129,9%, по земельным участкам - увеличился на 19,6% и составил 26,5%. Доля адресных сведений, не внесенных в ФИАС, увеличилась на 2,5%. Два уведомления налогового органа об отсутствии адресов были подгружены в ФИАС в конце отчетного периода. В апреле т.г. все уведомления об отсутствующих адресах исполнены. Из 20 земельных участков, не имеющих сведений о кадастровой стоимости на 01.01.2021, уточнены характеристики по 9 земельным участкам.
4.11 | 28 | Актуализация в реестре муниципального имущества информации о кадастровой стоимости земель населенных пунктов (в соответствии с постановлением Правительства КК от 03.11.2020 № 766-п "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов КК") и ее использование при расчете финансовых обязательств по договорам | Отдел имущества и земельных отношений | 2021-03-01 | своевременность | да |  | Актуализация сведений о кадастровой стоимости земельных участков проведена своевременно и в полном объеме. Расчет финансовых обязательств по договорам осуществляется с учетом внесенных изменений.
4.12 | 29 | Проведение анализа действующих ставок арендной платы за земельные участки. По итогам анализа, в случае необходимости, обеспечение своевременной корректировки коэффициентов, используемых для расчета арендной платы, с учетом изменения с 01.01.2021 кадастровой стоимости земель населенных пунктов | Отдел имущества и земельных отношений | 2021-05-01 | своевременность | да |  | В настоящее время в условиях изменения с 01.01.2021 года кадастровой стоимости земель населенных пунктов с целью обеспечения своевременной корректировки коэффициентов, используемых для расчета арендной платы, активно ведется работа по анализу действующих ставок арендной платы.
4.13 | 30 | Обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках проведения комплексных кадастровых работ на территории Красноярского края | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | своевременность | да |  | При проведении комплексных кадастровых работ на территории Красноярского края при поступлении запросов (информации) от соответствующих организаций будет обеспечено полное межведомственное взаимодействие.
4.14 | 31 | Проведение подготовительных мероприятий по организации внедрения в 2021 году ГМИС на территории округа | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | своевременность | да |  | В рамках подготовительных мероприятий в министерство финансов края направлены запрашиваемая информация о количестве действующих договоров аренды и письмо о готовности территории к внедрению програмного обеспечения.
| 32 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, предоставляемого субъектам СМП и самозанятым гражданам | Отдел имущества и земельных отношений, отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | Количество объектов, включенных в перечень, ед./увеличение доли предоставленных объектов из перечня СМП и самозанятым гражданам, % | 4/10 |  | В Перечень имущества объектов муниципальной собственности, предоставляемых СМП и самозанятым гражданам, включено 5 объектов, в аренду предоставлен 1 объект.
5 |  | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля
5.1 | 33 | Системное проведение мероприятий по земельному контролю, направленных на выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или используемых не по целевому назначению | Контрольно-правовой отдел | 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 | количество проведенных проверок, рейдовых осмотров, обследований, ед./выявленных нарушений, ед./количество материалов, направленных в Росреестр, ед. | 75/60/5 |  | За 1 квартал 2021 год в рамках муниципального земельного контроля, проведено 10 проверок и 62 плановых (рейдовых) осмотра земельных участков, из которых 50 сельскохозяйственного назначения на предмет зарастания лесом. В ходе земельного контроля выялено: -5 нарушений использования земельных участков, по которым выданы предписания о нарушении земельного законодательства; -5 нарушений использования земельных участков не по целевому назначению. Для корректировки начисления земельного налога информация направлена в ИФНС; - результаты по 1-му плановому (рейдовому) осмотру направлены в прокуратуру; -по 50- земельным участкам сельскохозяйственного назначения информация направлена в министерство лесного хозяйства с предложением об отнесении их к землям лесного фонда.
5.2 | 34 | Предоставление в министерство финансов края информации о результативности работы по земельному контролю за 2020 год (административная ответственность в виде штрафов,приостановления деятельности; направление в УФНС по краю информации по ненадлежащему использованию земельных участков для повышения процентной ставки земельного налога и др.). При отсуствии результатов работы предоставление пояснения причин | Контрольно-правовой отдел | 2021-03-01 | своевременность | да |  | По результатам работы по земельному контролю за 2020 год выявлено: - 5 нарушений земельного законодательства, выразившихся в использовании собственниками зданий, строений, земельных участков земель населенных пунктов без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, выданы предписания по устранению допущенных нарушений. Данный вид нарушений не образует события административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП; - 1 нарушение на землях промышленности. Данные о результатах планового (рейдового) осмотра земельного участка направлены в надзорные госорганы по Красноярскому краю; - 6 нарушений на землях населенных пунктов. Выданы предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.
5.3 | 35 | Проведение мониторинга количества и сумм, предъявленных и взысканных административных штрафов за нарушение земельного законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля с целью анализа эффективности проводимых контрольных мероприятий и выработки мер по совершенствованию земельного контроля в округе | Контрольно-правовой отдел | по итогам 2020 года до 01.04.2021; екжеквартально в течение года | своевременность | да |  | В 2020 году и первом квартале 2021 года при осуществлении муниципального земельного контроля нарушений, приводящих к взысканию административных штрафов за нарушение земельного законодательства, не выявлено.
II. Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета
6 |  | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и качества предоставления муниципальных услуг (работ)
6.1 | 36 | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети Интернет | МКУ УО МКУ "УК и МА" МКУ "УСТиМП" | ежегодно, до 01.08 | доля руководителей муниципальных учреждений, предоставивших публичный отчет об итогах деятельности учреждения, % | 100 |  | Работа по данному мероприятию не проводилась ввиду отдаленности срока его исполнени.
6.2 | 37 | Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг | МКУ УО МКУ "УК и МА" | до 31.12.2023 до 30.09.2021 | доля муниципальных учреждений, по которым проведена оценка, % | 100 |  | Работа по данному мероприятию не проводилась ввиду отдаленности срока его исполнени.
6.3 | 38 | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений и доведение утвержденных плановых заданий муниципальным учреждениям | МКУ УО МКУ "УСТ и МП" МКУ "УКиМА" | ежегодно, до 01.04 | своевременность | да | 690 | В 2021 году планируется увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 2020 годом за счет проведения следующих мероприятий: - в учреждении спорта за счет увеличения числа получателей услуг по сдаче спортивного инвентаря; - в учреждениях образования за счет увеличения количества оказываемых платных услуг, количества сотрудников питающихся в образовательных учреждениях. В результате будут получены дополнительные доходы в сумме 690 тыс.рублей. Планы финансово-хозяйственной деятельности этих учреждений скорректированы на сумму планируемых дополнительных доходов.
7 |  | Повышение качества финансового управления
7.1 | 39 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и представление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР | Финансово-экономическое управление | ежегодно, до 01.04 | уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год | не менее 0,7 |  | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета проведена, минимальный уровень качества составил 0,771 (оценка - 3,857), максимальный - 0,985 (оценка - 4,923). Результаты оценки размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу http://www.shr24.ru/otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta. Результаты оценки представлены на рассмотрение комиссии социально-экономического развития (Протокол заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 18.03.2021 № 2).
7.2 | 40 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных муниципальных учреждений | Администрация округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" | ежегодно, до 01.04 | повышение качества финансового управления, обеспечение ведомственного контроля за деятельностью учреждений, снижение количества нарушений бюджетного законодательства | да |  | Муниципальным казенным учреждением "Управление образования Шарыповского муниципального округа" проведен мониторинг деятельности 11 подведомственных учреждений за 2020 год (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждения образования по качеству деятельности оценены от 3,42 до 4,21). Результат проведенного мониторинга размещен по адресу https://ruoashr.wixsite.com/ruoashr/monitoring-sistemy-obrazovaniya.
8 |  | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
8.1 | 41 | Мероприятия по организации и проведению закупок муниципальными учреждениями конкурентным способом | Администрация округа Финансово-экономическое управление МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" | в течение года | экономия денежных средств от совокупного годового объема закупок, % | не менее 3 | 2617 | По результатам проведения закупок товаров, работ, услуг конкурентным способом за 1 квартал 2021 года экономия денежных средств от совокупного годового объема закупок по ГРБС составила 1,4% за счет всех источников финансирования, в том числе за счет федерального бюджета 0,5 млн. руб., краевого бюджета 0,9 млн.рублей, бюджета округа 0,7 млн. руб. и за счет внебюджетных источников 0,5 млн. руб.
|  |  |  | в течение года | снижение закупок у единственного поставщика, % | на 3 |  | По результатам анализа размещенных по состоянию на 01.04.2021 планов закупок учреждений планируется снижение закупок у единственного поставщика в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 11%.
8.2 | 42 | Осуществление совместных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" Финансово-экономическое управление | в течение года | количество совместных закупок товаров, работ, услуг | не менее 3 | 19.9 | В 1 квартале 2021 года совершено 3 совместные закупки: - на поставку ГСМ, включающая в себя закупку по 2 учреждениям; - на поставку бумаги, включающая в себя закупку по 6 учреждениям; - на подвоз учащихся, включающая в себя закупку по 7 учреждениям. Общая сумма экономии от проведения совместных закупок составила 19,9 тыс.руб.
8.3 | 43 | Предоставление информации о результатах организации и проведения закупок для муниципальных нужд в Шарыповском муниципальном округе | Заместитель начальника контрольно-правового отдела администрацити округа по муниципальному заказу | ежеквартально до: 01.05.2021 01.08.2021 01.11.2021 31.01.2022 | своевременность | да |  | Информация о планируемых в 2021 году объемах закупок конкурентным способом и совместных закупок, о результатах закупок товаров, работ услуг за 1 квартал 2021 года и об объемах сложившейся экономии в Шарыповском муниципальном округе своевременно представлена начальником отдела по размещению муниципального заказа МКУ "УСЗ" членам рабочей группы на бумажном носителе.
8.4 | 44 | Совершенствование муниципальных нормативных актов в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд | Заместитель начальника контрольно-правового отдела администрацити округа по муниципальному заказу | в течение года | своевременность | да |  | Уполномоченным органом - Администрацией Шарыповского муниципального округа разработан порядок взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками Шарыповского муниципального округа для проведения торговых процедур (Постановление № 55-п от 03.02.2021 "О взаимодействии заказчиков Шарыповского муниципального округа с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".
9 |  | Отдельные мероприятия
9.1 | 45 | Совершенствование порядка принятия решений об осуществлении расходов капитального характера за счет средств бюджета округа | Финансово-экономическое управление | 2021-03-01 | своевременность | да |  | Распоряжением администрации Шарыповского муниципального округа от 20.02.2021 № 71-р в 1 полугодии 2021 года выполнение работ капитального характера приостановлено.
9.2 | 46 | Организация работы по недопущению просроченной кредиторской задолженности | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" и их подведомственные учреждения | в течение года | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да |  | Всеми ГРБС округа осуществляется мониторинг по недопущению образования просроченной задолженности, проводится работа с поставщиками товаров, работ, услуг, а также контроль за муниципальными учреждениями по вопросу недопущения принятия обязательств при отсутствии лимитов бюджетных обязательств. В результате проведенной работы на 01.04.2021 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
9.3 | 47 | Актуализация плана мероприятий, направленных на энергосбережение (внесение изменений в постановление об утверждении Плана мероприятий по повышению энергоэффективности в Шарыповском муниципальном округе) | МКУ "Управление службы заказчика" | до 01.05.2021 | своевременность | да |  | Подготовлен проект постановления о внесении изменений в постановление об утверждении Плана мероприятий по повышению энергоэффективности в Шарыповском муниципальном округе.
9.4 | 48 | Реализация утвержденного плана мероприятий, направленных на энергосбережение | МКУ "Управление службы заказчика" Органы администрации округа МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение лимитов потребления энергоресурсов в натуральном выражении, % | 1 |  | Реализация плана мероприятий, направленных на энергосбережение будет производиться в течении года.
9.5 | 49 | Проведение мероприятий по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления муниципального округа, казенных учреждений, созданных для осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации округа и подведомственных им учреждений | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение расходов бюджета, тыс.рублей | 60 | 33.5 | За 1 квартал 2021 года экономия по расходам на текущее содержание казенных учреждений составила 33,5 тыс. руб. по результатам аукциона на поставку ГСМ.
10 |  | Вовлечение граждан в бюджетный процесс для решения вопросов местного значения
10.1 | 50 | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, самообложения граждан | Заместитель главы округа по строительству, инвестициям и развитию территории Руководители территориальных подразделений | в течение года | количество реализуемых проектов | не менее 1 |  | Жители семи территориальных подразделений округа приняли решение об участии в Программе поддержки местной инициативы (ППМИ) Красноярского края. Конкурсная документация для участия в Программе поддержки местных инициатив передана на экспертизу в институт государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края.
10.2 | 51 | Разработка предложений о механизмах реализации мероприятий с участием граждан в объеме не менее 5% расходов бюджета округа, в том числе с учетом межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "УСТиМП" МКУ "УК и МА" | до 01.03.2021 | своевременность | да |  | Планируется участие жителей в отборе и реализации значимых мероприятий - внешнее благоустройство территории, ремонт социальных объектов, проведение культурных и спортивных мероприятий, путем реализации следующих механизмов: - формирование плана благоустройства территорий населенных пунктов исходя из предложений депутатов и жителей, полученных на сходах граждан и путем проведения анкетирования; - проведение голосования по выбору проектов по ремонту социальных объектов и обустройству прилегающих к ним территорий путем проведения опроса граждан, в том числе на официальном сайте Шарыповского муниципального округа в сети Интернет; - продолжение работы по введению самообложения граждан. Планируется при внесении изменений в муниципальные программы Шарыповского муниципального округа ввести указанные механизмы реализации, начиная с бюджета на 2022 год.
10.3 | 52 | Обеспечение открытости бюджетного процесса | Финансово-экономическое управление | постоянно | своевременность | да |  | На официальном сайте округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2021-2023 годы и показателях социально-экономического развития территории.
|  | Заместитель главы округа, руководитель финансово- экономического управления |  | Г.И. Фахрутдинова
Исполнители:
Бондаренко Светлана Анатольевна 8 39153 21022
Адамова Татьяна Зубаиловна 8 39153 21694
2021-04-19
Note on C17: kom4: п. 1.4 Протокол совещания МФ от 27.01.2021 о предварит. Итогах исполн. 2020
Note on C18: kom4: план краевой п. 3.2
Note on C19: kom4: п. 3.1.6 план краевой
Note on C23: kom4: п. 1.6 Протокол совещания МФ от 27.01.2021 о предварит. Итогах исполн. 2020
Note on C28: kom4: п. 5.3 протокол МК №9 от 28.12.2020
Note on C29: kom4: п. 5.4 протокол МК № 9 от 28.12.2020
Note on C33: kom4: п. 1.3 протокол от 27.01.2021 совещание мф кк об итогах 2020
Note on C35: kom4: п. 2.5.2 краевого плана
Note on C36: kom4: 1. п. 3.4 протокол №9 от 28.12.2020 межвед комиссия 2. п. 2.5.3 краевого плана
Note on C37: kom4: п. 2.4.1 краевого плана
Note on C38: kom4: п. 1.13 совещания МФ от 27.01.2021 о предварительных итогах исполнения МБ
Note on C39: kom4: п. 3.3 протокол №9 от 28.12.2020 межвед комиссия
Note on C43: kom4: пункт 4.8 Протокол №258 от 17.12.2020 селекторного с главами
Note on C44: kom4: пункт 4.9 Протокол №258 от 17.12.2020 селекторного с главами
Note on C46: kom4: п. 1.9 протокол от 27.01.2021 предварит. Итоги исполн местных бюджетов
Note on C47: kom4: п. 5.2 протокол МК №9 от 28.12.2020
Note on C48: kom4: п. 1.11 протокол от 27.01.2021 предварит. Итоги исполн местных бюджетов
Note on C49: kom4: п. 1.16 протокол МФ КК от 27.01.2021 предварит. Итоги исполн местных бюджетов
Note on C52: kom4: п. 2.3.1 краевой план
Note on C53: kom4: п. 1.14 совещание МФ края от 27.01.2021 о предвар. Итогах исполн МБ
Note on C54: kom4: п. 5.1 протокол МК №9 от 28.12.2020
Note on C77: kom4: п. 2.5 к протоколу от 27.01.2021совещ. МФ КК
Note on E25: kom4: промежуточная информация до 30.06.2021 в контрольное управление гкбернатора края
Note on E43: kom4: (промежуточная информация о ходе работы)
Note on E44: kom4: (промежуточная информация о ходе работы)
Note on F39: kom4: в отчете должны быть указаны: -общий объем информационного взаимодействия (количество поданных заявлений о постановке на кадастровый учет/по регистрации права, ответы на запросы госоргана ) и т.д.; -кол-во информации в электронной форме; - посчитать долю...