## Приложение 1
Приложение
к письму администрации
Шарыповского муниципального округа
от ____________2023 № ______________
Отчет о реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Шарыповского муниципального округа на 2023 год
№ п/п | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя 2023 | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.10.2023 (тыс. руб.) | Информация о проделанной работе на 01.10.2023
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Мероприятия по росту доходов бюджета
Организация работы по информационому обеспечению бюджетного процесса
1.1 | 1 | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом округа крупнейших налогоплательщиков, взаимодействие с налоговым органом и налогоплательщиками по вопросам получения прогнозов и ожидаемой оценки платежей в бюджет округа | Финансово-экономическое управление | 2023-2025 годы, мониторинг -ежемесячно, формирование прогноза - ежегодно до 1 ноября | организация работы по информационому обеспечению бюджетного процесса, направленной на повышение качества прогнозирования, точности кассового планирования, сохранение устойчивости и стабильности поступлений доходов в бюджет | да |  | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков осуществляется на постоянной основе: - путем взаимодействия с главными администраторами доходов (ИФНС; минэкологии и рационального природопользования края, администрация ШМО и др.) и непосредственно с налогоплательщиками; - с помощью информационного ресурса "Колибри" (в разрезе плательщиков) отслеживается динамика неналоговых поступлений в бюджет. На основании полученных данных (при необходимости) подекадный кассовый план по доходам оперативно уточняется.
Увеличение доходного потенциала Шарыповского муниципального округа
1.5 | 2 | Актуализация реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | своевременность | да |  | На текущий момент в краевые НПА, регламентирующие ведение реестра инвестпроектов и их сопровождение, вносятся изменения. МПА будут приведены в соотвествтие после утверждения краевых НПА. На текущий момент осуществляется актуализация 11 инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа. Из них: 3 проекта будут исключены из рееста (2 по причине отсутствия деятельности предприятий, 1 по завершению реализации проекта); 1 инвестиционный проект будет внесен в реестр; 2 инвестиционных проекта реализуются на основании инвестиционных деклараций (сфера сельхозпроизводства и переработки продукции): 1 проект регионального уровня.
1.6 | 3 | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, ед/ количество новых созданных рабочих мест, ед/объем капитальных вложений на территории округа, млн.рублей | 10/12/200 |  | Общий объемом инвестиционный активности на территории округа до 2027 года составляет 49 788 млн. руб. Создано 8 рабочих места, из них в сфере: туризма 3; сельхозпроизводство 3; обрабатывающее производство 1; общественное питание 1. Объем капвложений освоен на сумму 515 млн. руб., в т.ч.: сельхозпроизводство -371; обрабатывающее производство - 137.2; туризм - 7,0; социальная сфера - 0.
1.7 | 4 | Повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек, ед. | 192 |  | Число СМСП на 10000 человек составляет 251,09 ед. (численность 11 709); По данным ЕГРИП на 01.10.2023 в едином реестре СМСП зарегистрированы 294 субъекта. Вновь открыли деятельность 61 ИП, прекратили осуществление деятельности - 46. В рамках консультационно-информационной услуги муниципальную поддержку получили 50 субъектов из них: 27 субъекты МСП и самозанятые; 23 физические лица.
| 5 | Активизирование деятельности административной комиссии Шарыповского муниципального округа по выявлению лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях», в соответствии с компетенцией, и привлечению их к административной ответственности | Отдел по контролю и безопасности | в течение года | количество выявленных административных правонарушений,ед./количество вынесенных предупреждений, ед/ количество вынесенных штрафов, ед. | 97/78/5 | 114 | Административной комиссией выявлено административных правонарушений - 132, вынесено: предупреждений -34; штрафов - 98.
2. |  | Мероприятия налоговой политики
2.1 | 6 | Проведение оценки налоговых расходов округа | Финансово-экономическое управление | 2023-2025 годы, ежегодно до 1 ноября | проведение оценки | да |  | С учетом результатов оценки эффективности налоговых расходов Шарыповского муниципального округа за 2021 год рекомендовано оставить действие эффективных налоговых льгот, установленных Решением окружного Совета депутатов о местных налогах.
| 7 | Приведение положений постановления администрации Шарыповского муниципального округа от 15.01.2021 № 14-п "Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Шарыповского муниципального округа и Порядка оценки налоговых расходов Шарыповского муниципального округа" в соответствии с требованиями федеральных норомативных актов в сфере налоговых расходов | Финансово-экономическое управление | 2023-10-01 | своевременность | да |  | Соответствует требованиям федеральных нормативных актов в сфере налоговых расходов
3. |  | Реализация мероприятий по легализации заработной платы и взысканию задолженности по налоговым и неналогым доходам
3.1 | 8 | Реализация плана мероприятий рабочей группы по снижению неформальной занятости | рабочая группа | в течение года в соответствии с планом | количество работников, с которыми заключены трудовые договора, из числа выявленных неформально занятых работников, чел | 14 | 20,27 | Проведено 3 заседания рабочей группы и 11 рейдов по выявлению неформальной занятости. Выявлено 19 случаев осуществления предпринимательской деятельности без регистрации. Все предприниматели зарегистрировали свою деятельность в налоговом органе.
3.2 | 9 | Реализация плана работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы, повышению собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам, неналоговым платежам | межведомственная комиссия | в течение года в соответствии с планом | снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет округа | да | 1431.3 | Проведено 3 очных и 6 выездных заседания комиссии, в результате: 1. Взыскано: в консолидированный бюджет края - 1 442,9 тыс.руб., из них, в бюджет округа - 1 431,3 тыс.руб. 2. Руководители 13-ти ИП и 3-х организаций округа, которые выплачивают заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда, представили обоснования выплаты низкой заработной платы. На заседание комиссии не явились 5 ИП и 1 руководитель (1 организации), материалы направлены в органы прокуратуры.
3.3 | 10 | Активизирование работы по взысканию задолженности по арендной плате по договорам аренды имущества и земельных участков и недопущению ее роста | Отдел имущества и земельных отношений Отдел по правовой работе Территориалные подразделения администрации | в течение года | количество претензий, материалов/ сумма взысканной задолженности, тыс рублей снижение задолженности по арендным платежам | 90/900 да | 910 | Отделом земельно-имущественных отношений в отдел по правовой работе администрации округа направлено 70 писем с целью взыскания задолженности в судебном порядке на сумму 1120,4 тыс. руб. В рамках претензионно-исковой работы взыскано задолженности 910,1 тыс. руб. По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 2 136 тыс.руб. или на 35%. Арендаторам, допустившим задолженность, направлено 50 претензионных писем на общую сумму 1202,91 тыс.руб. и 49 уведомлений на общую сумму 87,03 тыс. руб. Отделом по правовой работе для истребования дебиторской задолженности направлено 27 исков. По 20-ти получены положительные судебные решения на сумму 828 т.р. Получено денежных средств в рамках взыскания дебиторской задолженности 103 т.р.
| 11 | Направление в УФНС России по Красноярскому краю актуальных списков лиц, состоящих в штате органа местного самоуправления, а также в подведомственных им учреждениях | Финансово-экономическое управление | 20.01.2023 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 | своевременность | да |  | Списки муниципальных служащих и работников бюджетной сферы направлены в УФНС России по Красноярскому краю: 1. письмо администрации округа от 09.01.2023 № 36. 2. письмо администрации округа от 07.04.2023 № 1650. 3. письмо администрации округа от 04.07.2023 № 3319. 4. письмо администрации округа от 04.10.2023 № 4740
| 12 | Организация и проведение информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информации о возможных способах получения налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов | Финансово-экономическое управление Территориалные подразделения администрации | до 01.12 | обеспечение повышения уровня собираемости имущественных налогов | да |  | 1. На сайте округа размещены видео-ролики и информационные материалы (http://www.shr24.ru/nalogovaya-politika); 2. В местах массового пребывания людей (магазинах, учреждениях культуры и спорта) размещены плакаты. 3. На сходах граждан, встречах с трудовыми коллективами предприятий всех форм собственности, при проведении публичных мероприятий, при обходе домовладений, а также через социальные сети проводится соответствующая разъяснительная работа. 4. При обращении жителей в администрацию округа и территориальные подразделения по личным вопросам специалисты ОМС постоянно проводят разъяснительную работу о возможности регистрации в информационном ресурсе ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» и оказывают практическую помощь к его подключению.
| 13 | Организация работы по содействию в погашении налоговой задолженности сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений | Финансово-экономическое управление Органы местного самоуправления округа Муниципальные казенные учреждения | в течение года | отсутствие задолженности по налогам у сотрудников органов местного самоуправления, МКУ и подведомственных им учреждений | да |  | 1. В План работы межведомственной комиссии включены мероприятия по проведению работы с руководителями муниципальных учреждений и их работниками по погашению задолженности и своевременной уплате текущих платежей по налогам. 2. На встречах с трудовыми коллективами учреждений руководители структурных подразделений администрации округа доводят информацию о необходимости своевременной уплаты и недопустимости задолженности по имущественным налогам. 3. На совещаниях, проводимых Главой округа, ежемесячно по данному вопросу заслушиваются руководители отраслевых подразделений. 4. Руководители учреждений с отдельными работниками проводят индивидуальную работу по погашению задолженности. В результате выполнения вышеперечисленных мероприятий на отчетную дату: у сотрудников органов местного самоуправления задолженность по налогам отсутствует; у 2-х сотрудников подведомственных бюджетных учреждений налоговая задолженность составляет 25,0 тыс рублей (из них: у 1-й сотрудницы муж находится в зоне СВО), задолженность будет погашена до 01.11.2023.
| 14 | Организация работы муниципальных учреждений по погашению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет края | Финансово-экономическое управление Органы местного самоуправления округа Муниципальные казенные учреждения | в течение года | отсутствие задолженности по налогам | да |  | По состоянию на 01.10.2023, от УФНС России по Красноярскому краю, информация о задолженности муниципальных учреждений по налоговым платежам в консолидированный бюджет края не поступало
4. |  | Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса
4.1 | 15 | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество установленных объектов, не облагаемых налогом, ед./ количество распорядительных актов, ед. | 15/4 |  | Установлено 120 объектов, не облагаемых налогом. Для внесения данных в ЕГРН в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" направлено 4 распорядительных акта (в отношении 12-ти земельных участков).
| 16 | Обеспечение внесения в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч о границах населенных пунктов, территориальных зон | Отдел градостроительства | 15.06.2023 10.12.2023 | доля внесеных в ЕГРН границ населенных пунктов, территориальных зон, % | 50 |  | Внесение сведений в ЕГРН обеспечивается в текущем порядке. В части внесения границ населенных пунктов и территориальных зон сведения будут внесены после утверждения генплана округа.
| 17 | Представление в Управление Росреестра по Красноярскому краю перечней земельных участков (территорий), подлежащих вовлечению для целей жилищного строительства (сервис "земля для стройки") | Отдел градостроительства | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом | своевременность | да |  | В связи с преобразованием района в округ (Закон КК от 19.12.2019 №8-3522) разработаны проекты генерального плана и правил землепользования и застройки округа. После утверждения документов терпланирования и градостроительного зонирования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, перечень земельных участков (территорий), подлежащих вовлечению для целей жилищного строительства (сервис «земля для стройки») будет предоставлен в Управление Росреестра по Красноярскому краю.
| 18 | Проведение мероприятий, направленных на исключение из ЕГРН сведений об объектах, не отвечающих критериям отнесения их к объектам капитального строительства | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество объектов, исключенных из ЕГРН | 5 |  | Из ЕГРН исключен 1 объект, по 8-ми объектам недвижимости ведутся подготовительные работы с целью их исключения
| 19 | Обеспечение проведения мероприятий по внесению в ЕГРН сведений: об объектах недвижимости, информация о которых отсуствует в ЕГРН; | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество сведений, внесенных в ЕГРН, ед. | 10 |  | Внесена информация по 22 объектам недвижимости.
|  | по уточнению и внесению сведений в ЕГРН: о наименовании объектов капитального строительства |  |  |  | 2 |  | В связи с отсутствием заявлений уточнение и внесение сведений не осуществлялось
|  | о видах разрешенного использования земельных участков в соответствии с фактическим видом их использования |  |  |  | 10 |  | В настоящее время проводится анализ соответствия видов разрешенного использования земельных участков, переданных в аренду, с фактическим видом их использования с целью приведения их в соответствие с действующим классификатором (Приказ ФСГРКК от 10.11.2020 №П\0412).
4.2 | 20 | Проведение работ по внесению сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях, которых недостаточно для постановки на учет (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ), а также реализации "гаражной амнистии" (Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ) | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, чел. | 2 |  | Выявлено 779 объектов, из них: 758 исключены (дубли, снятие с учета и т.д.). из перечня ранее учтенных объектов недвижимости; 21 внесены в ЕГРН
4.3 | 21 | Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализация имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений | Отдел градостроительства | в течение года | актуализация имеющихся адресных сведений, % /количество присвоенных (измененных) адресов,ед. | 100/50 |  | По объектам недвижимости до уровня помещений внесены 135 новых адреса, доля актуализированных адресов составила 134,1% (на 01.01.2023 - 132,4%). По земельным участкам внесены 45 новых адреса, доля актуализированных адресов составила 97,6% (на 01.01.2023 - 97,3%)
4.5 | 22 | Исполнение в части полномочий органов местного самоуправления мероприятия "дорожных карт" по внедрению целевых моделей "Государственный кадастровый учет" и "Государственная регистрация прав" | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество поданных заявлений о постановке на кадастровый учет, ед./по регистрации права, ед. | 50/250 |  | В рамках исполнения полномочий направлено 445 заявления через личный кабинет официального сайта Росреестра, из них: 41- о постановке на государственный и кадастровый учет; 404 - о регистрации прав собственности.
4.6 | 23 | Осуществление проверок и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных организаций и (или) оперативном управлении муниципальных учреждений округа | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года в соответствии с планом | количество проведенных проверок, ед. | 6 |  | Проведена 1 проверка, в результате которой выявлено: - 8 единиц движимого имущества, пришедшего в негодность с истечением срока использования, на сумму 109,50 тыс.руб. и подлешащего к списанию; - неиспользуемого имущества не выявлено.
4.7 | 24 | Проведение инвентаризации заключенных договоров аренды земельных участков и муниципального имущества с целью актуализации сроков действия, выявления не рационального использования (использования не по назначению) | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество объектов, подлежащих контролю, шт. | 50 |  | Выявлено 67 договоров с истекшим сроком действия (по 66-ти договорам срок действия актуализирован). На текущий момент 1договор находится на контроле, арендатору направлено уведомление об окончании срока действия договора.
4.10 | 25 | Осуществление мониторинга показателей оценки деятельности ОМС в части эффективного использования муниципальных объектов земельно-имущественного комплекса | Финансово-экономическое управление Отдел имущества и земельных отношений Отдел по контролю и безопасности Отдел градостроительства | ежемесячно, 28 число текущего месяца | проведение мониторинга с целью повышения рейтингового уровня округа по показателям оценки деятельности ОМС по краю | да |  | 1.По земельному муниципальному контролю в отчетном году не проводятся плановые проверки и контрольные (надзорные) мероприятия, порядок которых регулируется ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и ФЗ "О защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 № 336" (ред. 29.12.2022 № 2516) 2.Наполнение ГАР адресными сведениями: по объектам недвижимости возрос на 1,7% и составил 134,1%, по земельным участкам возрос на 0,3% и составил 97,6%. 3.Доля уточненных сведений о кадастровой стоимости земельных участков, содержащихся в ЕГРН, составляет 100%.
| 26 | Обеспечение ведения реестров муниципального имущества и финансовых обязательств (договоров) муниципальных образований края в ГМИС | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | своевременность | да |  | Акуализация данных реестра муниципального имущества и финансовых обязательств (договоров) в ГМИС ведется в оперативном порядке.
| 27 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, предоставляемого субъектам СМП и самозанятым гражданам | Отдел имущества и земельных отношений Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | Количество объектов, включенных в перечень, ед./увеличение доли предоставленных объектов из перечня СМП и самозанятым гражданам, % | 9/56 |  | В перечень имущества объектов муниципальной собственности, предоставляемых СМП и самозанятым гражданам, включено 11 объектов, в аренду предоставлены 5 объекта. Доля объектов из перечня предоставленных СМП и самозанятым гражданам составляет 45,4% (на 01.01.2023 доля составляла 50%).
| 28 | Обеспечение участия представителей администрации округа в судебных заседаниях по делам об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости путем очного присуствия либо направления отзывов на исковые заявления | Отдел имущества и земельных отношений Отдел по правовой работе | в течение года согласно судебным извещениям | Своевременность | да |  | Судебных заседаний по делам об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости в отчетном периоде не проводилось.
| 29 | Обеспечение предоставления по запросам КГБУ "ЦКО" информации, необходимой для участия в делах об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе фото и видео изображений объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых оспаривается | Отдел имущества и земельных отношений | в течение 5-ти рабочих дней со дня получения запроса | Своевременность | да |  | Информация, по запросам КГБУ "ЦКО", необходимая для участия в делах об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости, предоставляется своевременно и в полном объеме.
5 |  | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля
| 30 | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю с учетом эффективности и результативности такого контроля | Отдел по контролю и безопасности | в течение года | Своевременность | да |  | Проведено 16 выездных обследований с целью эффективности использования земель (1933 га земель сельхозназначения). Выявлено 10 нарушений земельного законодательства: 6 - зарастание и захламление земель сельскохозназначения; 4 - самовольное занятие земельного участка. Выдано 10 предостережений о недопустимости нарушений. По результатам контрольных мероприятий в оборот вовлечено 378,6 га земель ранее используемых с нарушением.
5.1 | 31 | Системное проведение мероприятий по земельному контролю, направленных на выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или используемых не по целевому назначению | Отдел по контролю и безопасности | в течение года | Доля проведенных мероприятий по выявлению земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или не по целевому назначению, % | 100 |  | Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 № 336 (в ред. от 29.12.2022 № 2516) предусмотрено продление на 2023 год ограничений на проведение плановых контрольных мероприятий, проверок при осуществлении муниципального земконтроля. В случае выявления индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства материалы проверок будут переданы в Управления Россреестра для составления акта нарушений земельного законодательства.
II. Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета
6 |  | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и качества предоставления муниципальных услуг (работ)
6.1 | 32 | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети Интернет | МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | ежегодно, до 01.08 | доля руководителей муниципальных учреждений, предоставивших публичный отчет об итогах деятельности учреждения, % | 100 |  | Отчеты руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждений размещены на официальных сайтах учреждений в сети Интернет.
6.3 | 33 | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений и доведение утвержденных плановых заданий муниципальным учреждениям | МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | ежегодно, до 01.04 | своевременность | да | 3630.6 | В 2023 году планируется увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 2022 годом за счет проведения следующих мероприятий: - в учреждениях культуры за счет увеличения числа получателей услуг; - в учреждениях образования за счет роста стоимости питания на 1 человека, стоимости путевок в детский оздоровительно-образовательный лагерь "Инголь"; - в учреждении спорта за счет увеличения числа получателей услуг по сдаче в аренду спортивного инвентаря. В результате будут получены дополнительные доходы в сумме 3630,6 тыс.рублей. Планы финансово-хозяйственной деятельности этих учреждений скорректированы на сумму планируемых дополнительных доходов.
7 |  | Повышение качества финансового управления
7.1 | 34 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и представление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР | Финансово-экономическое управление | ежегодно, до 01.04 | уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год | не менее 0,7 |  | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета округа проведен, минимальный уровень качества составил 0,733 (оценка - 3,67), максимальный - 0,893 (оценка - 4,47). Результаты оценки размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу http://www.shr24.ru/otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta. Результаты оценки представлены на рассмотрение комиссии социально-экономического развития (Протокол заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 17.03.2023 № 2).
7.2 | 35 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных муниципальных учреждений | Администрация округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | ежегодно, до 01.04 | повышение качества финансового управления, обеспечение ведомственного контроля за деятельностью учреждений, снижение количества нарушений бюджетного законодательства | да |  | Главными распорядителями средств бюджета округа в отношении 19 подведомственных муниципальных учреждений проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2022 год, в том числе: 1. Муниципальным казенным учреждением "Управление образования Шарыповского муниципального округа" проведен мониторинг деятельности 11 подведомственных учреждений (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждения образования по качеству деятельности оценены от 2,19 до 4,06). 2. Администрацией Шарыповского муниципального округа проведен мониторинг деятельности 3 подведомственных учреждений (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждения администрации по качеству деятельности оценены от 3,5 до 3,8). 3. Муниципальным казенным учреждением "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" проведен мониторинг деятельности 1 подведомственного учреждения (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждение спорта по качеству деятельности оценено на 4,13). 4. Муниципальным казенным учреждением "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" проведен мониторинг деятельности 4 подведомственных учреждений (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждения культуры по качеству деятельности оценены от 4,07 до 4,40). Результаты проведенного мониторинга по всем главным распорядителям бюджетных средств размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу: https://www.shr24.ru/otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta.
| 36 | Мониторинг и анализ хода реализации муниципальных программ | Ответственные исполнители муниципальных программ | в течение года | своевременность внесения изменений (приведение в соответствии требованиям законодательства, решению о бюджете округа) | да |  | Ответственными исполнителями своевременно вносятся изменения в муниципальные программы в соответствии требованиям законодательства и решению о бюджете округа и его изменениям. За 9 месяцев 2023 года внесено 21 изменение в 11 муниципальных программ.
| 37 |  |  | 2 раза в год: до 01.07 до 15.10 | доклад при главе округа о реализации муниципальной программы за отчетный период и проекта программы предлагаемой к реализации в очередном финансовом году | да |  | Отчеты о реализации муниципальных программ ответственными исполнителями за 2022 год представлены своевременно до 01.03.2023 года. Результаты размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу: https://www.shr24.ru/munitsipalnye-programmy.
| 38 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ и представление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР | Финансово-экономическое управление | ежегодно, до 01.05 | общее количество баллов, полученных по каждому из критериев оценки эффективности | не менее 12 |  | По оценке эффективности реализации муниципальных программ шесть программ оценены как высокоэффективные (28 баллов), три – эффективные (27 баллов), одна – среднеэффективная (15 баллов). Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены на рассмотрение комиссии социально-экономического развития (Протокол заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 19.05.2023 № 5).
|  |  |  | ежегодно, до 01.07 | своевременность размещения результатов оценки на официальном сайте Шарыповского муниципального округа | да |  | Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу: https://www.shr24.ru/munitsipalnye-programmy.
8 |  | Совершенствование системы закупок для обеспечения муниципальных нужд
8.1 | 39 | Мероприятия по организации и проведению закупок муниципальными учреждениями конкурентным способом | Администрация округа Финансово-экономическое управление МКУ УО МКУ "УСиТ" МКУ "Управление культуры" | в течение года | экономия денежных средств от совокупного годового объема закупок, % | не менее 3 | 44351.9 | По результатам проведения закупок товаров, работ, услуг конкурентным способом за 9 месяцев 2023 года экономия денежных средств от совокупного годового объема закупок по ГРБС составила 9,5% за счет всех источников финансирования, в том числе за счет федерального бюджета 0,7 млн. руб., краевого бюджета 25,0 млн. рублей, бюджета округа 8,3 млн. руб. и внебюджетных источников 10,3 млн. руб.
8.2 | 40 | Осуществление совместных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" Финансово-экономическое управление | в течение года | количество совместных закупок товаров, работ, услуг | не менее 3 | 1.2 | За 9 месяцев 2023 года совершено 4 совместные закупки: - на поставку ГСМ, включающая в себя закупку по 4 учреждениям; - на поставку бумаги, включающая в себя закупку по 4 учреждениям; - на подвоз учащихся, включающая в себя закупку по 7 учреждениям образования. Общая сумма экономии от проведения совместных закупок составила 1,2 тыс.руб.
8.3 | 41 | Предоставление информации о результатах организации и проведения закупок для муниципальных нужд в Шарыповском муниципальном округе | Заместитель начальника по муниципальному заказу отдела по правовой работе администрации округа | ежеквартально до: 01.05 01.08 01.11 31.01 | своевременность | да |  | 28.09.2023 года на заседании рабочей группы заслушан доклад заместителя начальника по муниципальному заказу отдела по правовой работе о результатах проведения закупок товаров, работ, услуг за 9 месяцев 2023 года и об объемах сложившейся экономии.
8.4 | 42 | Совершенствование муниципальных нормативных актов в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (при необходимости) | Заместитель начальника по муниципальному заказу отдела по правовой работе администрации округа | в течение года | своевременность | да |  | За 9 месяцев 2023 года муниципальных нормативных актов по совершенствованию в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд не принималось.
9 |  | Отдельные мероприятия
9.1 | 43 | Совершенствование порядка принятия решений об осуществлении расходов капитального характера за счет средств бюджета округа | Финансово-экономическое управление | 01.03 | своевременность | да |  | Распоряжением администрации Шарыповского муниципального округа от 14.02.2023 № 64-р в 1 полугодии 2023 года выполнение работ капитального характера приостановлено.
9.2 | 44 | Организация работы по недопущению просроченной кредиторской задолженности | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" и их подведомственные учреждения | постоянно | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да |  | Всеми ГРБС округа осуществляется мониторинг по недопущению образования просроченной задолженности, проводится работа с поставщиками товаров, работ, услуг, а также контроль за муниципальными учреждениями по вопросу недопущения принятия обязательств при отсутствии лимитов бюджетных обязательств. В результате проведенной работы на 01.10.2023 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
9.3 | 45 | Актуализация плана мероприятий, направленных на энергосбережение | МКУ "Управление службы заказчика" | до 01.05 | своевременность | да |  | План мероприятий, направленных на энергосбережение в Шарыповском муниципальном округе на 2023 год утвержден постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 11.05.2023 № 291-п.
9.4 | 46 | Реализация утвержденного плана мероприятий, направленных на энергосбережение | МКУ "Управление службы заказчика" Органы администрации округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение лимитов потребления энергоресурсов в натуральном выражении, % | 1 | 110.8 | За 9 месяцев 2023 года в соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на энергосбережение проведены следующие мероприятия: - замена люминесцентных ламп на светодиодные в зданиях администрации округа, Березовского территориального подразделения, МБУ ДО "СШ Шарыповского МО" с. Холмогорское, что позволило снизить потребление энергоресурсов в натуральном выражении на 5,04 МВт.; - замена окон в здании сельского дома культуры с. Ивановка; - ремонт кровель зданий ЦКС (сельский дом культуры с. Родники, сельские клубы д. Малое Озеро, д. Линево, с. Ажинское, д. Белоозерка, п. Крутоярский, д. Александровка). Проведенный анализ потребления энергоресурсов показал, что экономия денежных средств на коммунальные услуги по сравнению с учтенным объемом при формировании бюджета составит 110,8 тыс. руб.
9.5 | 47 | Проведение мероприятий по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления муниципального округа, казенных учреждений, созданных для осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации округа и подведомственных им учреждений | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение расходов бюджета, тыс.рублей | 60 | 36.1 | За 9 месяцев 2023 года экономия по расходам на текущее содержание казенных учреждений составила 36,1 тыс. руб. по результатам проведенного аукциона на поставку бумаги для печати и моноблоков.
| 48 | Анализ несвойственных функций муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и передача обеспечивающих функций на аутсорсинг | Администрация округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | до 01.05 | своевременность | да |  | Муниципальным казенным учреждением "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" проведен анализ по передаче уборки помещений в спортивной школе на аутсорсинг, показавший неэффективность такого перехода из-за роста расходов на аутсорсинг. Муниципальным казенным учреждением "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" в 2017 году обслуживающий персонал учреждений культуры был переведен в МКУ "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа, других услуг, которые можно передать на аутсорсинг в учреждениях культуры не имеется. Муниципальным казенным учреждением "Управление образования Шарыповского муниципального округа" в 5 образовательных учреждениях, в которых обеспечена круглосуточная охрана, должности сторожей сокращены и в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности предусмотрено обеспечение охраны сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями вневедомственной охраны).
10 |  | Вовлечение граждан в бюджетный процесс для решения вопросов местного значения
10.1 | 49 | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, самообложения граждан | Заместитель главы округа по общественно-политической работе Руководители территориальных подразделений | в течение года | количество реализуемых проектов | не менее 5 |  | Жители семи территориальных подразделений округа приняли решение об участии в Программе поддержки местной инициативы (ППМИ) Красноярского края и все семь территориальных подразделений прошли конкурсный отбор: •Березовское - "Спорт, доступный всем!", стоимость проекта 1,7 млн. руб; •Ивановское - обустройство пешеходной зоны в п. Инголь, стоимость проекта 1,5 млн. руб; •Новоалтатское - обустройство комплексной игровой площадки в п. Крутоярский, стоимость проекта 1,7 млн. руб; •Парнинское - "Вода в каждый дом", стоимость проекта 1,6 млн. руб; •Родниковское - обустройство пешеходной зоны в с. Родники, стоимость проекта 0,9 млн. руб.; •Холмогорское - устройство комплексной спортивно-игровой площадки "Радуга детства", стоимость проекта 1,7 млн. руб.; •Шушенское - устройство комплексной спортивно-игровой площадки в д. Можары, стоимость проекта 0,8 млн. руб. На 01.10.2023 года по двум проектам работы завершены, по пяти ведутся работы, после чего пакеты документов на получение средств будут направлены в Министерство финансов Красноярского края.
10.2 | 50 | Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей округа с учётом их мнения (путём проведения открытого голосования или конкурсного отбора) | Органы администрации округа Руководители территориальных подразделений МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | в течение года | доля расходов на благоустройство территорий, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий, в том числе с учетом межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, осуществляемых с участием граждан в объеме расходов бюджета округа на эти цели | не менее 5% |  | Планируется участие жителей округа в отборе и реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение - внешнее благоустройство территории, ремонт объектов социальной, коммунальной инфраструктуры, проведение культурных и спортивных мероприятий путем реализации следующих механизмов: - проведение голосования по выбору проектов по ремонту объектов социальной инфраструктуры и обустройству прилегающих к ним территорий путем проведения опроса граждан, в том числе на официальном сайте Шарыповского муниципального округа в сети Интернет; - работы по введению самообложения граждан. На 01.10.2023 года планируется реализация мероприятий с участием граждан в общем объеме 14,5 млн. руб. (реализация инициативных проектов по решению вопросов местного значения, устройство спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий ). Доля расходов осуществляемых с участием граждан в объеме расходов бюджета округа на эти цели составит 9,5%. Реализация мероприятий с участием граждан подтверждена итоговым протоколом от 01.12.2022 по результатам электронного голосования по выбору территории, где будет устроена спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом, протоколом от 09.01.2023 № 2 по проведению опроса жителей по вопросу определения проектов по развитию и повышению качества работы муниципальных учреждений, протоколами итогового собрания граждан по выдвижению инициативных проектов от 06.11.2022, 10.11.2022, 15.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022, 24.11.2022, протоколами схода граждан об участии в краевом конкурсе "Инициатива жителей-эффективность в работе" от 20.09.2021, 02.09.2022, 16.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022.
10.3 | 51 | Обеспечение доступности информации о бюджете и бюджетном процессе | Финансово-экономическое управление | постоянно | своевременность | да |  | На официальном сайте округа во вкладке «Бюджет для граждан» размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2023-2025 годы, итогах за 2022 год и показателях социально-экономического развития территории.
III. Мероприятия по совершенствованию долговой политики
| 52 | Принятие мер по погашению муниципального долга (при наличии) | Финансово-экономическое управление | в течение года | своевременность | да |  | На 01.10.2023 муниципальный долг отсутствует.
|  | Заместитель главы округа по земельно – имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства | [5 empty] | М.В. Поддубков
Исполнители:
Бондаренко Светлана Анатольевна 8 39153 21022
Адамова Татьяна Зубаиловна 8 39153 21694
2023-10-18
Note on B12: kom4: п.2 план до 2024
Note on C12: kom4: п.2 план 2024 расп. 1020
Note on C25: kom4: п. 3.3.1 план 2023
Note on C26: kom4: п. 3.4.1 план 2023
Note on C27: kom4: п. 3.2.2 план краевой 2023
Note on C30: kom4: п. 2.5.2 план 2023
Note on C31: kom4: п. 2.5.4 план 2023
Note on C32: kom4: п. 2.5.5 плана 2023
Note on C33: kom4: п.2.5.6 план 2023
Note on C34: kom4: п. 2.5.8 плана 2023
Note on C36: kom4: п. 4.4 прот. 16
Note on C37: kom4: п. 2.5.3 план 2023
Note on C45: kom4: п. 4.1 прот.16
Note on C46: kom4: п. 4.2 прот.16
Note on C48: kom4: п. 2.3.1 плана 2023
Note on C49: kom4: п. 2.3.1 краевой план
Note on C75: kom4: п. 2.5 к протоколу от 27.01.2021совещ. МФ КК