## Приложение 2
Приложение
к письму администрации
Шарыповского муниципального округа
от ______2024 № ______________
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Шарыповского муниципального округа (наименование органа (учреждения))
№ п/п | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя 2024 | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2024, т.р. | Информация о проделанной работе на 01.07.2024
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета
Организация работы по информационому обеспечению бюджетного процесса
1.1 | 1 | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом округа крупнейших налогоплательщиков, взаимодействие с налоговым органом и налогоплательщиками по вопросам получения прогнозов и ожидаемой оценки платежей в бюджет округа | Финансово-экономическое управление | 2024-2026 годы, мониторинг -ежемесячно, формирование прогноза - ежегодно до 1 ноября | организация работы по информационому обеспечению бюджетного процесса, направленной на повышение качества прогнозирования, точности кассового планирования, сохранение устойчивости и стабильности поступлений доходов в бюджет | да |  | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков осуществляется на постоянной основе посредством: - взаимодействия с главными администраторами доходов (ИФНС; Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, администрация ШМО и др.) и непосредственно с налогоплательщиками; - использования специального программного обеспечения "Плательщики и уплаченные доходы"; АИС "Сапфир"; "Колибри365". На основании полученных данных кассовый план по доходам оперативно уточняется.
Увеличение доходного потенциала Шарыповского муниципального округа
1.5 | 2 | Актуализация реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | своевременность | да |  | На основании заключенных соглашений в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа в период с 2018 по 2028 годы, включены 8 проектов с плановым объемом инвестиций 290 млн. рублей, из них в сфере: промышленности 2; сельского хозяйства 3; туризма 2; социальной инфрастуктуры 1. Два инвестиционных проекта реализуются на основании инвестиционных деклараций (сфера сельхозпроизводства и переработки продукции), из которых один проект регионального уровня с ожидаемыми вложениями 34,6 млрд. рублей до 2027 года
1.6 | 3 | Создание благоприятного инвестиционного климата, посредством внедрения элементов регионального инвестиционного стандарта, сопровожднние инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа и проведение мониторинга |  | в течение года | количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, ед/ количество новых созданных рабочих мест, ед/объем капитальных вложений на территории округа, млн.рублей | 9/12/300 | 26.6 | На текущую дату на территории округа: -реализуются 8 проектов; -создано 4 рабочих места в сфере сельхозпроизводства; -объем капвложений освоен на сумму 123 млн. руб., в т.ч.: 117 млн. руб. -сельхозпроизводство ( приобретение техники 111 млн. руб., муниципальный комплексный проект развития (МКПР) - 6,2 млн. руб.); 6.0 млн. руб. - туризм.
1.7 | 4 | Повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета округа |  | в течение года | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек, ед. | 200 |  | Число СМСП на 10000 человек составляет 258,99 ед. (численность 11 390); По данным ЕГРИП на 01.01.2024 в едином реестре СМСП зарегистрированы 295 субъекта. Вновь открыли деятельность 34 ИП, прекратили осуществление деятельности - 32. В рамках консультационно-информационной услуги муниципальную поддержку получили 30 субъектов из них: 13 субъектов МСП; 17 физических лиц и самозанятых (потенциальные предприниматели).
| 5 | Активизирование деятельности административной комиссии Шарыповского муниципального округа по выявлению лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях», в соответствии с компетенцией, и привлечению их к административной ответственности | Отдел по контролю и безопасности | в течение года | количество выявленных административных правонарушений,ед./количество вынесенных предупреждений, ед/ количество вынесенных штрафов, ед. | 97/78/5 | 26.75 | Административной комиссией: выявлено административных правонарушений -30; вынесено предупреждений - 2; вынесено штрафов -7.
2. |  | Мероприятия налоговой политики
2.1 | 6 | Проведение оценки налоговых расходов округа | Финансово-экономическое управление | 2024-2026 годы, ежегодно до 1 ноября | проведение оценки | да |  | Работа по данному мероприятию не проводилась ввиду отдаленности срока его исполнения
3. |  | Реализация мероприятий по легализации заработной платы и взысканию задолженности по налоговым и неналогым доходам
3.1 | 7 | Реализация плана мероприятий рабочей группы по снижению неформальной занятости | рабочая группа | в течение года в соответствии с планом | количество работников, с которыми заключены трудовые договора, из числа выявленных неформально занятых работников, чел | 13 | 39 | Проведено 2 заседания рабочей группы и 10 рейдов по выявлению неформальной занятости. Выявлено 13 случаев осуществления предпринимательской деятельности без регистрации. По сосотоянию на 01.07.2024 все предприниматели зарегистрировали свою деятельность в налоговом органе.
3.2 | 8 | Реализация плана работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы, повышению собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам, неналоговым платежам | межведомственная комиссия | в течение года в соответствии с планом | снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет округа отсутствие задолженности по налогам у сотрудников органов местного самоуправления, МКУ и подведомственных им учреждений | да | 4287.5 | Проведено 3 очных и 3 выездных заседания комиссии, в результате: 1. Взыскано: в консолидированный бюджет края - 4 287,5 тыс.руб., из них, в бюджет округа - 4 287,5 тыс.руб. 2. Руководители 1-й организации и 7 ИП округа, которые выплачивают заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда, представили обоснования выплаты низкой заработной платы. 2 ИП повысили заработную плату до уровня МРОТ. На заседание комиссии не явились 4 ИП и 1 руководитель (1 организации), материалы направлены в органы прокуратуры.
3.3 | 9 | Активизирование работы по взысканию задолженности по арендной плате по договорам аренды имущества и земельных участков и недопущению ее роста. Внедрение практики расторжения договоров аренды в связи с систематической неоплатой задолженности. | Отдел имущества и земельных отношений Отдел по правовой работе Территориалные подразделения администрации | в течение года | количество претензий, материалов/ сумма взысканной задолженности, тыс рублей снижение задолженности по арендным платежам | 150/1500 да | 3857 | В рамках претензионно-исковой работы: - арендаторам, допустившим задолженность, направлено 36 претензионных писем на общую сумму 661,72 тыс.руб., 3 предупреждения на сумму 37 тыс.руб. о необходимости исполнения обязательств по договору, в случае неисполнения - взыскание будет осуществлено в судебном порядке; - направлено в судебные органы 23 материала для взыскания задолженности в принудительном порядке, по 9-ти получены положительные судебные решения на сумму 1,0 млн. рублей; - взыскана задолженность всего в сумме 3 857 тыс.руб, из них: по предъявленным исполнительным листам 31 тыс.руб; - в результате добровольной оплаты 3 826 тыс.руб.; - в части взыскания задолженности по договорам найма жилья в территориальные подразделения округа направлены списки должников (39 человек на 192 т.р.) с целью работы непосредственно на месте проживания наемщиков; - ведется работа по расторжению договоров аренды с арендаторами земельных участков в связи с наличием у них многолетней задолженности. В судебные органы направлены материалы по 22 -м арендаторам с требованием о расторжении договора аренды в одностороннем порядке, в т.ч.: по физическим лицам -18 на смумму 421 тыс. руб., по юридическим лицам - 4, из них 1 договор аренды в судебном порядке расторгнут. По сравнению с началом года с учетом начислений текущего года задолженность по договорам аренды имущества и земельных участков увеличилась на 686 тыс.руб. или на 8,9%.
4. |  | Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса
4.1 | 10 | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Отдел имущества и земельных отношений | в течение года | количество установленных объектов, не облагаемых налогом, ед./ количество распорядительных актов, ед. | 15/4 |  | Установлено 11объектов, не облагаемых налогом. Для внесения данных в ЕГРН в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" направлено 4 распорядительных акта (в отношении 10-ти земельных участков).
| 11 | Проведение работ по внесению сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях, которых недостаточно для постановки на учет (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ), а также реализации "гаражной амнистии" (Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ) |  | в течение года | количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, чел. | 400 |  | За отчетный период исключены из перечня ранее учтенных объектов недвижимости 420 объектов, из них: 2 - установлены правообладатели и объекты внесены в ЕГРН; 418 - дубли, снятие с учета и т.д.
| 12 | Обеспечение ведения учета объектов муниципального имущества округа и связанных с ними финансовых обязательств (договоров) в ГМИС |  | в течение года | своевременность | да |  | Акуализация данных реестра муниципального имущества и финансовых обязательств (договоров) в ГМИС ведется своевременно.
| 13 | Обеспечение внесения в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч о границах населенных пунктов, территориальных зон | Отдел градостроительства | 15.06.2024 10.12.2024 | доля внесеных в ЕГРН границ населенных пунктов, территориальных зон, % | 50 |  | Внесение сведений в ЕГРН обеспечивается в текущем порядке. В части границ населенных пунктов и территориальных зон сведения будут внесены после утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В настоящее время все документы находятся на согласовании в исполнительных органах края.
| 14 | Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализация имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений |  | в течение года | актуализация имеющихся адресных сведений, % /количество присвоенных (измененных) адресов,ед. | 100/50 |  | 1. На 01.07.2024 всего внесено в ФИАС 13 825 земельных участков и 10 873 объектов (дома, сооружения, квартиры, комнаты). Доля наполнения ГАР составила 98% и 135% соответственно. За отчетный период внесено 60 земельных участков и 20 объектов (дома, сооружения, квартиры, комнаты). 2. На отчетную дату на территории округа всего проинвентаризированы адресные сведения по 14 051 земельному участку, из них: 1 736 участков не подлежат внесению в ФИАС (в соответствии с пп.В п.5 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, Постановление Правительства РФ № 1221 от 19.11.2014).
| 15 | Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости оформления прав на объекты недвижимости | Отдел имущества и земельных отношений Территориалные подразделения администрации | в течение года | обеспечение повышения уровня доходов в бюджет от земельно-имущественного комплекса | да |  | В рамках разъяснительной работы о необходимости оформления прав на объекты недвижимости: - на официальном сайте администрации округа, а также на информационных стендах в административных зданиях терподразделений, размещена соответствующая информация; -проводятся выездные мероприятия в населенные пункты по информированию населения; -на сходах и при личных обращениях граждан проводится информационно-разъяснительная работа о необходимости офрмления прав собственности на объекты недвижимости.
4.10 | 16 | Осуществление мониторинга показателей оценки деятельности ОМС в части эффективного использования муниципальных объектов земельно-имущественного комплекса | Финансово-экономическое управление Отдел имущества и земельных отношений Отдел по контролю и безопасности Отдел градостроительства | ежемесячно, не позднее 02 числа месяца, следующего за отчетным | проведение мониторинга с целью повышения рейтингового уровня округа по показателям оценки деятельности ОМС по краю | да |  | На отчетную дату относительно начала года: - процент наполнения ГАР адресными сведениями по объектам недвижимости возрос на 0,3% и составил 135,1%, по земельным участкам возрос на 0,4% и составил 98,4%; - процент задолженности от начисленной арендной платы составил 32,2% (на 01.01.2024 - 32,2%), прирост суммы задолженности на отчетную дату составил 5% (сумма увеличилась на 367 тыс. руб.) - процент земельных участков без категории и (или) вида разрешенного использования равен 0 (т.е. все запросы по уточнению данных исполнены); - процент неотработанных сведений в ФИАС равен 0; - процент отработанных ранее учтенных объектов недвижимости увеличился на 4,8%.
| 17 | Предоставление субъектам МСП и самозанятым гражданам объектов муниципальной собственности для осуществления деятельности. Создание и ведение перечня объектов муниципальной собственности, предоставляемых субъектам МСП и самозанятым гражданам | Отдел имущества и земельных отношений Отдел развития территории, инвестиций и предпринимательства | в течение года | Количество объектов, включенных в перечень, ед./увеличение доли предоставленных объектов из перечня СМП и самозанятым гражданам, % | 11/56 |  | В перечень объектов имущества муниципальной собственности, предоставляемых СМП и самозанятым гражданам, включено 12 объектов, в аренду предоставлены 6 объектов. Доля объектов из перечня предоставленных СМП и самозанятым гражданам составляет 50%.
5 |  | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля
5.1 | 18 | Системное проведение мероприятий по земельному контролю, направленных на выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или используемых не по целевому назначению | Отдел по контролю и безопасности | в течение года | Доля проведенных мероприятий по выявлению земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или не по целевому назначению, % | 100 |  | Проведено 29 выездных обследований земель сельхозназначения и земель населенных пунктов. Выявлено 21 нарушение земельного законодательства в части использования земельных участков без правоустанавливающих документов. В результате выдано 21 предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства.
II. Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета
6 |  | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и качества предоставления муниципальных услуг (работ)
6.1 | 19 | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети Интернет | МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | ежегодно, до 01.08 | доля руководителей муниципальных учреждений, предоставивших публичный отчет об итогах деятельности учреждения, % | 100 |  | Работа по данному мероприятию не проводилась ввиду отдаленности срока его исполнения.
6.3 | 20 | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений и доведение утвержденных плановых заданий муниципальным учреждениям | МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | ежегодно, до 01.04 | своевременность | да | 1887.4 | В 2024 году планируется увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 2023 годом за счет проведения следующих мероприятий: - в учреждении спорта за счет сдачи домиков в аренду, расположенных в спортивно оздоровительном комплексе; - в учреждениях образования за счет изменения численности сотрудников питающихся за счет собственных средств, проведения мастер-классов, роста стоимости путевок в детский оздоровительно-образовательный лагерь "Инголь". В результате будут получены дополнительные доходы в сумме 1887,4 тыс.рублей. Планы финансово-хозяйственной деятельности этих учреждений скорректированы на сумму планируемых дополнительных доходов.
7 |  | Повышение качества финансового управления
7.1 | 21 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и представление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР | Финансово-экономическое управление | ежегодно, до 01.04 | уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год | не менее 0,7 |  | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета округа проведен, минимальный уровень качества составил 0,655 (оценка - 3,27), максимальный - 0,907 (оценка - 4,53). Результаты оценки размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу: https://shr24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-i-finansy/otsenka-finansovogo-menedzhmenta/ Результаты оценки представлены на рассмотрение комиссии социально-экономического развития (Протокол заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 18.03.2024 № 10).
7.2 | 22 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных муниципальных учреждений | Администрация округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | ежегодно, до 01.04 | повышение качества финансового управления, обеспечение ведомственного контроля за деятельностью учреждений, снижение количества нарушений бюджетного законодательства | да |  | Главными распорядителями средств бюджета округа в отношении 18 подведомственных муниципальных учреждений проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2023 год, в том числе: 1. Муниципальным казенным учреждением "Управление образования Шарыповского муниципального округа" проведен мониторинг деятельности 10 подведомственных учреждений (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждения образования по качеству деятельности оценены от 2,81 до 4). 2. Администрацией Шарыповского муниципального округа проведен мониторинг деятельности 3 подведомственных учреждений (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждения администрации по качеству деятельности оценены от 3,6 до 4,1). 3. Муниципальным казенным учреждением "Управление спорта и туризма Шарыповского муниципального округа" проведен мониторинг деятельности 1 подведомственного учреждения (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждение спорта по качеству деятельности оценено на 4,67). 4. Муниципальным казенным учреждением "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" проведен мониторинг деятельности 4 подведомственных учреждений (при максимальной рейтинговой оценке 5, учреждения культуры по качеству деятельности оценены от 4,40 до 4,87). Результаты проведенного мониторинга по всем главным распорядителям бюджетных средств размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу: https://shr24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-i-finansy/otsenka-finansovogo-menedzhmenta/
| 23 | Мониторинг и анализ хода реализации муниципальных программ | Ответственные исполнители муниципальных программ | в течение года | своевременность внесения изменений (приведение в соответствии требованиям законодательства, решению о бюджете округа) | да |  | Ответственными исполнителями своевременно вносятся изменения в муниципальные программы в соответствии требованиям законодательства и решению о бюджете округа. За 1 полугодие 2024 года внесено 10 изменений в 10 муниципальных программ к бюджету округа 2023-2025 гг. и 4 изменения в 4 муниципальные программы к бюджету округа 2024-2026 гг.
| 24 |  |  | 2 раза в год: до 01.07 (по графику) до 15.10 (по графику) | доклад при главе округа о реализации муниципальной программы за отчетный период и проектах программы предлагаемой к реализации в очередном финансовом году | да |  | Отчеты о реализации муниципальных программ ответственными исполнителями за 2023 год представлены своевременно до 01.03.2024 года и размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу: https://sharypovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_112.html.
| 25 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ и представление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР | Финансово-экономическое управление | ежегодно, до 01.05 | общее количество баллов, полученных по каждому из критериев оценки эффективности | не менее 12 |  | По оценке эффективности реализации муниципальных программ восемь программ оценены как высокоэффективные (28 баллов), три – эффективные (24 -26 баллов), одна – среднеэффективная (19 баллов). Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ рассмотрены комиссией социально-экономического развития и даны рекомендации по дальнейшей их реализации (Протокол № 12/1 от 26.03.2024).
|  |  |  | ежегодно, до 01.07 | своевременность размещения результатов оценки на официальном сайте Шарыповского муниципального округа | да |  | Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ размещены на сайте Шарыповского муниципального округа по адресу: https://sharypovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/munitsipalnye-programmy/otsenka-effektivnosti-realizatsii-munitsipalnyh-programm/.
8 |  | Совершенствование системы закупок для обеспечения муниципальных нужд
8.1 | 26 | Мероприятия по организации и проведению закупок муниципальными учреждениями конкурентным способом | Администрация округа Финансово-экономическое управление МКУ УО МКУ "УСиТ" МКУ "Управление культуры" | в течение года | экономия денежных средств от совокупного годового объема закупок, % | не менее 3 | 32269.6 | По результатам проведения закупок товаров, работ, услуг конкурентным способом за 1 полугодие 2024 года экономия денежных средств за счет всех источников финансирования по ГРБС составила 6% от совокупного годового объема закупок, в том числе за счет федерального бюджета 2,2 млн. руб., краевого бюджета 17,7 млн. рублей, бюджета округа 10,2 млн. руб., внебюджетных источников 1,6 млн. руб., физических лиц 1,8 тыс. руб., юридических лиц 4,2 тыс. руб. Проводя контроль за исполнением обязательств по заключенным контрактам, главными распорядителями бюджетных средсв выявлены нарушения сроков исполнения ряда контрактов подрядчиками (исполнителями) услуг, предъявлены требования по уплате неустоек. В результате на 01.07.2024 года в доход бюджета зачислены средства от исполнителей контрактов на сумму 521,3 тыс. руб.
8.2 | 27 | Осуществление совместных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" Финансово-экономическое управление | в течение года | количество совместных закупок товаров, работ, услуг | не менее 2 | 108.1 | В 1 полугодии 2024 года совершено 2 совместные закупки: - на поставку бумаги, включающая в себя закупку по 5 учреждениям; - на подвоз учащихся, включающая в себя закупку по 7 учреждениям образования. Общая сумма экономии от проведения совместных закупок составила 108,1 тыс.руб.
8.3 | 28 | Предоставление информации о результатах организации и проведения закупок для муниципальных нужд в Шарыповском муниципальном округе | Заместитель начальника по муниципальному заказу отдела по правовой работе администрации округа | ежеквартально до: 01.05 01.08 01.11 31.01 | своевременность | да |  | 23.05.2024 года на заседании рабочей группы заслушан доклад заместителя начальника по муниципальному заказу отдела по правовой работе о результатах организации и проведения закупок для муниципальных нужд в округе по итогам 2023 года, планируемых в 2024 году объемах закупок конкурентным способом и совместных закупок, о результатах закупок товаров, работ услуг за 1 квартал 2024 года и об объемах сложившейся экономии (Протокол № 1 от 23.05.2024).
8.4 | 29 | Совершенствование муниципальных нормативных актов в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (при необходимости) | Заместитель начальника по муниципальному заказу отдела по правовой работе администрации округа | в течение года | своевременность | да |  | В 1 полугодии 2024 года муниципальных нормативных актов по совершенствованию в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд не принималось.
9 |  | Отдельные мероприятия
9.1 | 30 | Совершенствование порядка принятия решений об осуществлении расходов капитального характера за счет средств бюджета округа | Финансово-экономическое управление | 01.03 | своевременность | да |  | Распоряжением администрации Шарыповского муниципального округа от 04.03.2024 № 82-р в 1 полугодии 2024 года выполнение работ капитального характера приостановлено.
9.2 | 31 | Организация работы по недопущению просроченной кредиторской задолженности | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" и их подведомственные учреждения | постоянно | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да |  | Всеми ГРБС округа проводится работа по недопущению кредиторской задолженности: - мониторинг по недопущению образования просроченной задолженности; - работа с поставщиками товаров, работ, услуг; - контроль за подведомственными муниципальными учреждениями по вопросу недопущения принятия обязательств при отсутствии лимитов бюджетных обязательств; - ежедневное осуществление текущего контроля при санкционировании расходов подведомственных учреждений; - приказами органов, осуществляющих функции учредителя муниципальных учреждений установлена персональная ответственность руководителей муниципальных учреждений за наличие кредиторской задолженности. В результате проведенной работы на 01.07.2024 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
9.3 | 32 | Актуализация плана мероприятий, направленных на энергосбережение | МКУ "Управление службы заказчика" | до 01.05, в течении года | своевременность | да |  | План мероприятий, направленных на энергосбережение в Шарыповском муниципальном округе на 2024 год утвержден постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 27.04.2024 № 267-п.
9.4 | 33 | Реализация утвержденного плана мероприятий, направленных на энергосбережение | МКУ "Управление службы заказчика" Органы администрации округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение лимитов потребления энергоресурсов в натуральном выражении, % | 1 | 51 | За отчетный период в соответствии с утвержденным планом мероприятий, направленных на энергосбережение проведены следующие мероприятия: - замена люминесцентных ламп на светодиодные в зданиях администрации округа, что позволило снизить потребление энергоресурсов в натуральном выражении на 8,8 МВт.; - замена кровель зданий ЦКС (сельский дом культуры с. Шушь, сельский клуб д. Ершово). Проведенный анализ потребления энергоресурсов показал, что экономия денежных средств на коммунальные услуги по сравнению с учтенным объемом при формировании бюджета составит 51 тыс. руб.
9.5 | 34 | Проведение мероприятий по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления муниципального округа, казенных учреждений, созданных для осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации округа и подведомственных им учреждений | Органы администрации округа МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение расходов бюджета, тыс.рублей | 60 |  | За 1 полугодие 2024 года экономии по расходам на текущее содержание органов местного самоуправления, казенных учреждений нет.
10 |  | Вовлечение граждан в бюджетный процесс для решения вопросов местного значения
10.1 | 35 | Внедрение механизмов самообложения граждан, инициативного бюджетирования, в том числе школьного бюджетирования | Заместитель главы округа по общественно-политической работе Руководители территориальных подразделений МКУ УО | в течение года | количество реализуемых проектов | не менее 8 |  | 1) Территориальными общественными самоуправлениями населенных пунктов 7 территориальных подразделений (д. Ершово, с. Ивановка, д. Белоозерка, с. Большое Озеро, с. Родники, д. Гляден, д. Можары) были поданы конкурсные заявки на участие в программе поддержки местных инициатив. Победители программы определены. Планируется выполнить работы на общую сумму 12728,5 тыс. руб. и привлечь средства жителей и юридических лиц на их реализацию в сумме 1344,2 тыс. руб. 2) Проводится работа по внедрению школьного инициативного бюджетирования: разработано положение о школьном инициативном бюджетировании.
10.2 | 36 | Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей округа с учётом их мнения (путём проведения открытого голосования или конкурсного отбора) | Органы администрации округа Руководители территориальных подразделений МКУ УО МКУ "Управление культуры" МКУ "УСиТ" | в течение года | доля расходов на благоустройство территорий, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий, в том числе с учетом межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, осуществляемых с участием граждан в объеме расходов бюджета округа на эти цели | не менее 5% |  | Доля расходов с участием граждан в объеме расходов бюджета округа на эти цели составит 22%. В течении года проведены голосования жителей округа по выбору объектов благоустройства территорий, проведения культурных и спортивных мероприятий, обустройства объектов социальной инфраструктуры как с использованием опросных листов, так и на официальном сайте округа в сети Интернет и через портал "Госуслуги". Планируется реализация мероприятий с участием граждан в общем объеме 90,3 млн. руб. (реализация комплексных проектов по благоустройству территорий, решению вопросов местного значения, инициативных проектов, реализация мероприятий по поддержке местных инициатив, устройству спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом, обустройству объектов социальной инфраструктуры) (итоговый протокол от 01.12.2023 по результатам электронного голосования по выбору территории, где будет устроена спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом, протоколом собрания граждан по поддержке проекта, определению вклада в его реализацию населением и иными заинтересованными лицами от 16.06.2023, протоколами схода градан от 06.09.2023, 15.09.2023, 22.09.2023, 25.09.2023, протоколами собрания территориального общественного самоуправления от 21.09.2023, 08.12.2023, протоколами итогового собрания граждан по выдвижению инициативного проекта от 24.11.2023, 02.12.2023, 08.12.2023, 09.12.2023, 12.12.2023, 16.12.2023, протоколом по проведению опроса жителей по вопросу определения проектов по развитию и повышению качества работы муниципальных учреждений, повышению качества жизни населения от 28.12.2023 № 28).
10.3 | 37 | Обеспечение доступности информации о бюджете и бюджетном процессе | Финансово-экономическое управление | постоянно | своевременность | да |  | На официальном сайте округа в разделе "Открытый бюджет" размещена информация в доступной и понятной форме о бюджете на 2024-2026 годы и итогах социально-экономического развития территории за 2023 год, текущем исполнении бюджета, муниципальных программах и др. Вся информация о бюджете и бюджетном процессе постоянно актуализируется. https://sharypovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-i-finansy/
III. Мероприятия по совершенствованию долговой политики
| 38 | Принятие мер по погашению муниципального долга (при наличии) | Финансово-экономическое управление | в течение года | своевременность | да |  | На 01.07.2024 муниципальный долг отсутствует.
|  | Заместитель главы округа по земельно – имущественным отношениям, начальник отдела сельского хозяйства |  |  |  |  | М.В. Поддубков
Исполнители:
Бондаренко Светлана Анатольевна 8 39153 21022
Адамова Татьяна Зубаиловна 8 39153 21694
Note on C13: kom4: п.2 план 2024 расп. 1020
Note on C20: kom4: п. 1.9 план 2024
Note on C26: kom4: п. 2.5.2 план 2024
Note on C27: kom4: п. 2.5.3 план 2024
Note on C28: kom4: п. 2.2 плана 2024
Note on C29: kom4: п. 2.5.4 план 2024
Note on C31: kom4: прот. 20 п. 1.15
Note on C35: kom4: п. 2.3.1 краевой план
Note on C60: kom4: п. 2.5 к протоколу от 27.01.2021совещ. МФ КК