**Пояснительная записка**

**к годовому отчету по реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Шарыповского муниципального округа»**

**за 2024 год**

*Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы:* администрация Шарыповского муниципального округа.

*Цель муниципальной программы:*

создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

*Соисполнители:* отсутствуют.

*Целевые показатели:*

«Количество человек, погибших при пожарах» составило 1 человек, что не превышает максимально допустимого значения - 1 человек;

«Количество происшествий на водных объектах» составило 1 ед., что не превышает максимально допустимого значения - 2 ед.;

«Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» в общем объеме поступающих сообщений» составило 100%, что соответствует плановому значению.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 14 034,14 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 13 664,23 тыс. рублей (97,36%), что на 82,32% больше фактического финансирования программы за 2023 год (11 248,62 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 2 подпрограммы.

***Подпрограмма «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа»****, реализуемая в рамках задачи «Создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 4 873,03 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 649,70 тыс. рублей (95,42%).

В отчетном году были реализованы следующие мероприятия:

изготовлено наглядно-агитационная продукция антитеррористической направленности 1500 штук;

проведено устройство минерализованных защитных противопожарных полос (с. Никольск, д. Новокурск, д. Сорокино, д. Линево, д. Усть-Парная, с. Дубинино, с. Ажинское, д. Росинка, с. Родники, д. Скворцово) – 19,91 км.;

приобретено навесное почвообрабатывающее орудие на колесный трактор для устройства минерализованных защитных противопожарных полос (Борона дисковая) – 1 шт.;

приобретено 2 резервных источников электроснабжения;

приобретен 1 противопожарный резервуар объемом на 50 м.куб.; приобретены 2 автоприцепа для легковой автомашины;

проведено техническое обслуживание системы оповещения людей при пожаре в 36 населенных пунктах (д. Юферевское, д. Киргисюль и с. Никольск, п.Шушь нет оповещения);

изготовлено продукции по предупреждению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в количестве: баннеров - 2 шт., плакатов -12 шт., информационных аншлагов - 12 шт.;

приобретены резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа: сухпайки суточных - 100 штук, вода – 375 л., мыло хозяйственное -50 шт., аптечки – 6 шт., ср.инд.защиты – 14 шт., палатка М10 - 1 шт., свечи 50 шт. спички 20 короб.);

застраховано 8 объектов (ГТС на р. Кадат верхнего, среднего и нижнего пруда, дамба с. Ораки, дамба д. Косые Ложки, с. Новоалтатка, дамба с. Ивановка, д. Горбы);

разработана проектно-сметная документация для эксплуатации ГТС нижнего пруда на р. Кадат;

приобретено извещателей дымовых автономных в количестве 248 шт.;

приобретены пожарные гидранты в с.Березовское и с.Холмогорское и запчасти на пожарные гидранты;

приобретена противопожарная емкость 20 м.кб. в д.Скворцово.

Подразделения пожарной охраны обеспечивают прикрытие территории округа в 100% объеме.

В 2024 году произошло 108 пожаров, что на 84,38% меньше чем в 2023 году (128 пожара).

С целью информирования населения проведены профилактические беседы с населением по противопожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям с охватом более 8 тыс. человек, вручено 4 210 памяток.

По результатам проведения анализа оперативной обстановки, складывающейся на территории округа в области противодействия терроризму, свидетельствует о ее стабильности. Преступления экстремисткой направленности, а так же преступления, предусмотренные ст. 205 УК РФ «Терроризм» на территории округа отсутствовали.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

«количество человек погибших на водных объектах» составило 0 человек, что не превышает максимально допустимого значения - 1 человек;

«количество человек, травмированных при пожарах» составило 2 человек, что не превышает максимально допустимого значения - 2 человека;

«зона прикрытия населения Шарыповского муниципального округа всеми видами пожарной охраны» составила 100%, что соответствует плановому значению;

«доля гидротехнических сооружений находящихся в удовлетворительном состоянии» составила 75,00%, что соответствует плановому значению.

***Подпрограмма «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе»,*** *реализуемая в рамках задачи «Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112».*

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 9 161,11 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 9 014,53 тыс. рублей (98,40%).

В отчетном году была приобретена одна метеостанция.

Подпрограммой предусмотрено финансирование муниципального казенного учреждения «Единая диспетчерская служба по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу», обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Штатная численность данного учреждения на 31.12.2024 года составляет 12 единиц.

Так, в течение 2024 года МКУ «ЕДДС» принято 20 635 звонков (2023 год - 27 280 звонков), отработано 148 термоточек и 2 лесных пожара, проводились тренировки по смоделированным ситуациям, а также сбор информации для корректировки паспортов территории и населенных пунктов.

Также единой дежурно-диспетчерской службы было продолжено:

приём экстренных сообщений;

координация действий дежурно-диспетчерских служб муниципального образования;

мониторинг движения транспортных средств при помощи системы «ГЛОНАСС».

При реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" в общем объеме поступающих обращений составила 100%, что соответствует плановому значению.

Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 7 показателей достигли свои плановые значения.

Начальник отдела по контролю

и безопасности Ю.Г. Михайлов